## 2025 Monitoramento PPA-SUASA
Mnemônico indicador | UF | Unidade | Indicador | Meta | Meta 2025 | Resultado 2025-1 | Resultado 2025-2 | Resultado 2025 | % Meta atingida | Observação 2025-1 | Observação 2025-2 | Observação 2025 final
PDA_PI_DC | Piauí | ADAPI-PI | 0 | Despesas Correntes | 64050197.43 | 26832671.87 | 30317314.86 | 57149986.73 | 89.23% | Estão incluídas nestas despesas, os gastos com a folha de pagamento. | Estão incluídas nestas despesas, os gastos com a folha de pagamento.
PDA_PI_DK | Piauí | ADAPI-PI | 0 | Despesas de Capital | 350000 | 198681.04 | 212934.08 | 411615.12 | 117.6%
PDA_PI01 | Piauí | ADAPI-PI | % das unidades administrativas com estrutura adequada | Meta - 100% das unidades administrativas da ADAPI-PI com estrutura adequada até 2027. | 80 | 42.1 | 0 | 42.1 | 52.62% | Das 38 Usav´s, 12 foram reformadas em 2024. no 1º semestre de 2025, foram 4 Usav's e Adapi central(sede). | Em 2025.2 não houve reforma
PDA_PI02 | Piauí | ADAPI-PI | % dos escritórios de atendimento aparelhados | Meta - 100% dos escritórios de atendimento aparelhados com equipamentos de tecnologia de informação compatíveis com as soluções tecnológicas implantadas pela ADAPI-PI até 2027. | 80 | 80.81 | 0 | 80.81 | 101% | Dos 172 escritórios da ADAPI, 139 possuem equipamentos de informática exclusivo do SVE ( planilha de estrutura anual). Foram entregues 44 tablets no primeiro semestre. | Dos 172 escritórios da ADAPI, 139 possuem equipamentos de informática exclusivo do SVE ( planilha de estrutura anual). Em 2025.2 não houve entrega de novos equipamentos.
PDA_PI03 | Piauí | ADAPI-PI | % dos escritórios de atendimento com acesso à internet compatível | Meta - 100% dos escritórios de atendimento da ADAPI-PI com acesso à internet compatível com as soluções tecnológicas implantadas pela agência até 2027. | 80 | 87.2 | 0 | 87.2 | 109% | De (172) escritórios de atendimento da ADAPI-PI, (150) possuem acesso à internet compatível com as soluções tecnológicas implantadas pela agência até 2027. | Em 2025.2 não houve implantação de novos pontos de internet nos ecritórios da ADAPI.
PDA_PI04 | Piauí | ADAPI-PI | % dos serviços em sistemas informatizados e aplicativos | Meta - 100% dos serviços prestados pela ADAPI-PI disponibilizados em sistemas informatizados e aplicativos mobile até 2027. | 80 | 90 | 0 | 90 | 112.5% | Foram implantados 2 aplicativos no primeiro semestre( APP Fiscal e APP Produtor). | Em 2025.2 não foram implantados novos aplicativos no sistema da ADAPI. | Em 2025.2 foram disponibilizados na plataforma GOV.PI EMPRESAS serviços da aréa animal, vegetal e inspeção de POA.
PDA_PI05 | Piauí | ADAPI-PI | Nº ações de capacitação voltadas para servidores | Meta - 20 ações de capacitação, voltadas para servidores da ADAPI-PI, realizadas até 2027. | 5 | 4 | 4 | 8 | 160% | Em 2025.1 foram realizadas 4 capacitações técnicas na área animal: 3 capacitações em defesa animal para os técnicos e 1 capacitação em defesa sanitária dos caprinos e ovinos. | Em 2025.2 5 servidores médicos veterinários da ADAPI participaram de 4 cursos de capacitação em outras unidades da federação realizados pelo MAPA. | Capacitações MAPA: QGIS/SIZ, Animais aquáticos, raiva dos herbívoros, simulado em emergência zoosanitária.
PDA_PI06 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de municípios com ações de vigilância ativa baseada em risco, realizadas em propriedades com animais susceptíveis à febre aftosa | Meta - 100% de municípios com ações de vigilância ativa realizadas pela ADAPI-PI em propriedades com animais susceptíveis à febre aftosa, de acordo com os critérios definidos no Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa, até 2027. | 75 | 65.18 | 57.14 | 122.32 | 163.1% | Em 2025.1 foram realizadas vigilâncias em propriedades de 173 municípios. | Em 2025.2 foram realizadas vigilâncias em propriedades em 128 municípios. | Em maio de 2025 o Piauí foi reconhecido pela OMSA como zona livre de Febre aftosa sem vacinação.
PDA_PI07 | Piauí | ADAPI-PI | % das metas mínimas de ações do Plano de Ação decorrente de auditoria Quali-SV, acordado com a Secretaria de Defesa Agropecuária, concluídas e em andamento dentro dos prazos previstos | Meta - 100% das metas mínimas de ações do Plano de Ação decorrente de auditoria Quali-SV, acordado com a Secretaria de Defesa Agropecuária, concluídas ou em andamento dentro dos prazos previstos, até 2027. | 100 | 81.33 | 100 | 181.33 | 181.3% | O plano de ação da auditoria Quali-SV no Piauí encerrou em dezembro de 2024 com 81,33% das medidas totalmente cumpridas | Em 2025 houve uma adequação nos prazos do plano de ação da auditoria Quali-SV com prazo final para conclusão das medidas até dezembro de 2026, portanto todas as ações estão concluídas ou dentro do prazo previsto.
PDA_PI08 | Piauí | ADAPI-PI | % dos Fiscais Estaduais Agropecuários da ADAPI-PI, com formação em Medicina Veterinária, treinados em atendimento à notificação de suspeita de síndromes vesiculares | Meta - 100% dos Fiscais Estaduais Agropecuários da ADAPI-PI, com formação em Medicina Veterinária, treinados em atendimento à notificação de suspeita de síndromes vesiculares, até 2027. | 70 | 51 | 0 | 51 | 72.86% | Em 2025.1 não houve treinamento em atendimento à notificação de suspeita de síndromes vesiculares. | Em 2025.2 não houve treinamento em atendimento à notificação de suspeita de síndromes vesiculares. | Em 2026 existe previsão para realização de curso de capacitação em atendimento a notificação a SV para fiscais MV.
PDA_PI09 | Piauí | ADAPI-PI | % de propriedades cadastradas no sistema informatizado da ADAPI-PI | Meta - 100% de propriedades com animais susceptíveis à febre aftosa cadastradas no sistema informatizado da ADAPI-PI, com geolocalização validada até 2027. | 80 | 87.08 | 87.86 | 174.94 | 218.7% | Das 164761 propriedades com animais susceptíveis, 87,08% encontram-se com geolocalização validada. | Das 194901 propriedades com animais susceptíveis, 87,86% encontram-se com geolocalização validada.
PDA_PI10 | Piauí | ADAPI-PI | % das investigações de doenças dos animais inseridas no Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias | Meta - 80% das investigações de doenças dos animais inseridas no Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias, pelo médico veterinário responsável, dentro do prazo previsto, até 2027. | 40 | 24.19 | 28.57 | 52.76 | 131.9% | Em 2025.1, das 62 investigações realizadas 15 foram inseridas no prazo, correspondendo a 24,19% das ocorrências registradas dentro do prazo previsto. | Em 2025.2, das 140 investigações realizadas 40 foram inseridas no prazo, correspondendo a 28,57% das ocorrências registradas dentro do prazo previsto.
PDA_PI11 | Piauí | ADAPI-PI | % das bezerras cadastradas na ADAPI-PI vacinadas contra a brucelose | Meta - 80% das bezerras cadastradas na ADAPI-PI vacinadas contra a brucelose, até 2027. | 65 | 33.29 | 22.63 | 55.92 | 86.03% |  |  | Indice anual (2025) =55,92%. De 139.275 bezerras existentes, 77.887 foram vacinadas contra brucelose.
PDA_PI12 | Piauí | ADAPI-PI | % dos Fiscais Estaduais Agropecuários da ADAPI-PI capacitados | Meta - 100% dos Fiscais Estaduais Agropecuários da ADAPI-PI, com formação em Medicina Veterinária, e participantes do Grupo Especial de Atenção à Suspeita de Enfermidades Emergenciais - GEASE, capacitados em emergências zoossanitárias, até 2027. | 70 | 99 | 0 | 99 | 141.4% |  | Em 2025.2 1 Fiscal Estadual MV da ADAPI participou de capacitação em emergências zoossanitárias promovido pelo MAPA em Montes Claros - MG.
PDA_PI13 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de fiscalizações de verificação da implantação dos programas de autocontrole em estabelecimentos registrados | Meta - 20 fiscalizações, de verificação da implantação dos programas de autocontrole em estabelecimentos registrados no SIE-PI, realizadas pela ADAPI-PI até 2027. | 5 | 9 | 3 | 12 | 240%
PDA_PI14 | Piauí | ADAPI-PI | Nº eventos de capacitação, voltados a médicos veterinários da ADAPI-PI que atuam em inspeção de produtos de origem animal | Meta - 4 eventos de capacitação, voltados a médicos veterinários da ADAPI-PI que atuam em inspeção de produtos de origem animal, realizados até 2027. | 1 | 3 | 2 | 5 | 500%
PDA_PI15 | Piauí | ADAPI-PI | Nº ações de combate à clandestinidade de produtos de origem animal | Meta - 75 ações de combate à clandestinidade de produtos de origem animal realizadas pela ADAPI-PI até 2027. | 15 | 17 | 6 | 23 | 153.3% | Foram contabilizadas as ações executadas até setembro de 2025.
PDA_PI16 | Piauí | ADAPI-PI | % do aumento anual no número de fiscalizações realizadas em estabelecimentos não registrados na ADAPI-PI para a comercialização de agrotóxicos | Meta - 5% de aumento anual no número de fiscalizações realizadas em estabelecimentos não registrados na ADAPI-PI para a comercialização de agrotóxicos, em relação a 2023, até 2027. | 5 | 2.25 | 3 | 5.25 | 105% | 55 é o número de fiscalizações a serem realizadas no ano inteiro. Considerando que o levantamento das informações foram até o mês de julho,e o acréscimo de 5% no número de fiscalizações, consideramos 28,86 o número de fiscalizações a serem realizadas até o meio do ano.
PDA_PI17 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de fiscalizações a estabelecimentos não registrados na ADAPI-PI, que possam estar comercializando de agrotóxicos | Meta - 227 fiscalizações a estabelecimentos não registrados na ADAPI-PI, que possam estar comercializando de agrotóxicos, realizadas até 2027. | 55 | 26 | 32 | 58 | 105.5%
PDA_PI19 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de fiscalizações em estabelecimentos clandestinos produtores de cajuína realizadas pela ADAPI-PI | Meta - 38 fiscalizações em estabelecimentos clandestinos produtores de cajuína realizadas pela ADAPI-PI até 2027 | 0 |  |  | 0 | 0%
PDA_PI20 | Piauí | ADAPI-PI | % dos técnicos da ADAPI-PI, que atuam na inspeção e classificação vegetal, capacitados | Meta - 100% dos técnicos da ADAPI-PI, que atuam na inspeção e classificação vegetal, capacitados a exercer as ações pertinentes ao SISBI-POV até 2025. | 0 |  |  | 0 | 0%
PDA_PI21 | Piauí | ADAPI-PI | % das amostras de produtos de origem vegetal coletadas pela ADAPI-PI | Meta - 100% das amostras de produtos de origem vegetal coletadas pela ADAPI-PI, de acordo com o estabelecido pela Secretaria de Defesa Agropecuária, até 2027. | 0 |  |  | 0 | 0%
PDA_PI23 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de ações de educação sanitária, direcionadas ao combate à clandestinidade e fraudes em produtos de origem animal e com ênfase a obrigatoriedade de registro | Meta - 20 ações de educação sanitária, direcionadas ao combate à clandestinidade e fraudes em produtos de origem animal e com ênfase a obrigatoriedade de registro, realizadas pela ADAPI-PI até 2027. | 5 | 6 | 6 | 12 | 240%
PDA_PI24 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de ações de educação sanitária, direcionadas ao combate à clandestinidade em produtos de origem animal e com ênfase nos requisitos para o registro de estabelecimentos | Meta - 20 ações de educação sanitária, direcionadas ao combate à clandestinidade em produtos de origem animal e com ênfase nos requisitos para o registro de estabelecimentos, realizadas pela ADAPI-PI até 2027 | 5 | 7 | 5 | 12 | 240%
PDA_PI25 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de ações de educação sanitária, sobre o uso correto e seguro de agrotóxicos | Meta - 640 ações de educação sanitária, sobre o uso correto e seguro de agrotóxicos, realizadas pela ADAPI-PI até 2027. | 160 | 11 | 1 | 12 | 7.5% | O baixo percentual se deu em virtude da ausência da Semana do Uso correto e seguro no mês de maio, porém a Agência se organizará para a realização no mês de novembro do corrente ano. | O baixo percentual se deu em virtude da ausência da Semana do Uso correto e seguro no mês de novembro, além de termo tido problemas logiscos com o convênio da empresa que realiza o abastecimentos dos carros da ADAPI.
PDA_PI27 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de ações de educação sanitária, voltadas ao controle da qualidade vegetal | Meta - 20 ações de educação sanitária, voltadas ao controle da qualidade vegetal, realizadas pela ADAPI-PI até 2027. | 0 |  |  | 0 | 0%
PDA_PI28 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de veículos, com transporte de animais e seus produtos, fiscalizados | Meta - 106.000 veículos, com transporte de animais e seus produtos, fiscalizados pela ADAPI-PI até 2027. | 26000 | 15370 | 10401 | 25771 | 99.12%
PDA_PI29 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de ações de fiscalizações volantes, com ênfase no trânsito de agrotóxicos ilegais | Meta - 32 ações de fiscalizações volantes, com ênfase no trânsito de agrotóxicos ilegais, realizadas pela ADAPI-PI até 2027 | 8 | 4 | 8 | 12 | 150% | Considerando que o estado possui 467 propriedades que utilizaram aviação agricola e que 24 propriedades representam 5% do todo. Foram fiscalizadas 12 propriedades.
PDA_PI30 | Piauí | ADAPI-PI | % das propriedades que utilizam aviação agrícola fiscalizadas pela ADAPI-PI | Meta - 5% das propriedades que utilizam aviação agrícola fiscalizadas pela ADAPI-PI, anualmente, até 2027. | 1 | 0.5 | 0.21 | 0.71 | 71% | Considerando que o estado possui 467 propriedades que utilizaram aviação agricola e que 24 propriedades representam 5% do todo. Foram fiscalizadas 12 propriedades. | Ao todo, foram fiscalizadas 5 propriedades, as restrições se deram por causa de problemas logiscos com o convênio da empresa que realiza o abastecimentos dos carros da ADAPI.
PDA_PI31 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de ações de educação sanitária, com ênfase em defesa sanitária animal e inspeção de produtos de origem animal | Meta - 990 ações de educação sanitária, com ênfase em defesa sanitária animal e inspeção de produtos de origem animal, realizadas pela ADAPI-PI até 2027. | 320 | 126 | 122 | 248 | 77.5% | 96 ações da defesa animal e 30 da inspeção animal | 94 ações da defesa animal e 28 da inspeção animal
PDA_PI32 | Piauí | ADAPI-PI | Nº de ações de educação sanitária, voltadas ao registro de estabelecimentos produtores de cajuína | Meta - 28 ações de educação sanitária, voltadas ao registro de estabelecimentos agroindustriais de produtos de origem vegetal, realizadas pela ADAPI-PI até 2027. | 0 |  |  | 0 | 0%