## RESUMO
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM; | [5 empty] | 23.13
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
Resumo
Item | Descrição |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 125123.41 | 15.43%
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM |  | 343793.42 | 42.39%
3 | TRANSPORTE |  | 321730.28 | 39.67%
4 | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE |  | 20332 | 2.507%
|  |  | Total sem BDI | 664922.91 | 0 | 0
|  |  | Total do BDI | 146056.2 | 0 | 0
|  |  | Total Geral | 810979.11 | 0 | 0
67023.0669
35061.786

## ORÇ-TODOS OS TRECHOS
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM;
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
PLANILHA ORÇAMENTARIA | [9 empty] | 50671.59
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 125123.41 | 15.43% |  |  |  | 125123.41 | TRUE
1.1 | COMP. 01 - SADA | Próprio | ALOJAMENTO | mês | 3 | 600 | 731.76 | 2195.28 | 0.2707% |  | TRUE | 1800 | 2195.28 | TRUE
1.2 | COMP. 02 - SADA | Próprio | Administração local | mês | 3 | 15914.25 | 19409.02 | 58227.06 | 7.18% |  | TRUE | 47742.75 | 58227.06 | TRUE
1.3 | COMP. 03 - SADA | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 6.48 | 367.2 | 447.84 | 2902 | 0.3578% |  | TRUE | 2379.46 | 2902 | TRUE
1.4 | COMP. 04 - SADA | Próprio | Mobilização e Desmobilização de equipamentos | UND | 1 | 50671.59 | 61799.07 | 61799.07 | 7.62% |  | TRUE | 50671.59 | 61799.07 | TRUE
2 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 343793.42 | 42.39% |  |  |  | 343793.42 | TRUE
2.1 | 5501700 | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 23000 | 0.53 | 0.65 | 14950 | 1.843% |  | TRUE | 12190 | 14950 | TRUE | 155800
2.2 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito | m² | 81650 | 1.11 | 1.35 | 110227.5 | 13.59% |  | TRUE | 90631.5 | 110227.5 | TRUE | 514140
2.3 | 5502985 | SICRO | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 15640 | 0.43 | 0.52 | 8132.8 | 1.003% |  | TRUE | 6725.2 | 8132.8 | TRUE | 98154
2.4 | 5502986 | SICRO | Expurgo de jazida | m³ | 782 | 2.43 | 2.96 | 2314.72 | 0.2854% |  | TRUE | 1900.26 | 2314.72 | TRUE | 4907.7
2.5 | 4915611 | SICRO | Recomposição de revestimento primário com material de jazida | m³ | 15640 | 10.91 | 13.31 | 208168.4 | 25.67% |  | TRUE | 170632.4 | 208168.4 | TRUE | 98154
3 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 321730.28 | 39.67% |  | TRUE |  | 321730.28 | TRUE
3.1 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 261225.54 | 0.95 | 1.16 | 303021.63 | 37.36% |  | TRUE | 248164.26 | 303021.63 | TRUE | 994935.11
3.2 | 5915467 | SICRO | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 9594.18 | 1.6 | 1.95 | 18708.65 | 2.307% |  | FALSE | 15350.69 | 18708.65 | TRUE | 52044.96
4 |  |  | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE |  |  |  |  | 20332 | 2.507% |  | TRUE |  | 20332 | TRUE
4.1 | COMP. 05 - SADA | Próprio | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 15640 | 1.07 | 1.3 | 20332 | 2.507% |  | TRUE | 16734.8 | 20332 | TRUE | 98154
[5 empty] | Total sem BDI |  | 664922.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 146056.2
[5 empty] | Total Geral |  | 810979.11 |  |  | 70519.9226
[8 empty] | analise | 1498529.57 |  | -689020.89
[8 empty] | tamanho | 11.5 |  | -9.7706
[8 empty] | media | 130306.9191
[8 empty] | 94817.07 | 6.306%
[5 empty] | 3 | 600 | 731.76 | 2195.28 | 0.146%
[5 empty] | 3 | 15914.25 | 19409.02 | 58227.06 | 3.873%
[5 empty] | 6.48 | 367.2 | 447.84 | 2902 | 0.193%
[5 empty] | 1 | 25822.18 | 31492.73 | 31492.73 | 2.095%
[8 empty] | 901720.1 | 59.97%
[5 empty] | 64820 | 0.53 | 0.65 | 42133 | 2.802%
[5 empty] | 213906 | 1.11 | 1.35 | 288773.1 | 19.21%
[5 empty] | 40836.6 | 0.43 | 0.52 | 21235.03 | 1.412%
[5 empty] | 2041.83 | 2.43 | 2.96 | 6043.82 | 0.402%
[5 empty] | 40836.6 | 10.91 | 13.31 | 543535.15 | 36.15%
[8 empty] | 453964.78 | 30.19%
[5 empty] | 375220.8 | 0.95 | 1.16 | 435256.13 | 28.95%
[5 empty] | 9594.18 | 1.6 | 1.95 | 18708.65 | 1.244%
[8 empty] | 53087.58 | 3.531%
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
[5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[5 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[5 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[5 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[5 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[5 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[5 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE

## RES. QUANT
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM;
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
RESUMO QUANTITATIVO DE TRECHOS | [7 empty] | 612365.97
Item | Descrição | Und | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 | TRECHO 04 | TOTAL |  | 23.13
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 26474.9663
1.1 | ALOJAMENTO | mês | 3 |  |  |  | 3
1.2 | Administração local | mês | 3 |  |  |  | 3
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 6.48 |  |  |  | 6.48
1.4 | Mobilização e Desmobilização de equipamentos | und | 1 |  |  |  | 1
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000 |  |  | 155800
2.2 | Reularização do Subleito | m² | 81650 | 0 | 0 | 0 | 81650 |  |  | 514140
2.3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 15640 | 0 | 0 | 0 | 15640 |  |  | 98154
2.4 | Expurgo de jazida | m³ | 782 | 0 | 0 | 0 | 782 |  |  | 4907.7
2.5 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida | m³ | 15640 | 0 | 0 | 0 | 15640 |  |  | 98154
3 | TRANSPORTE
3.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 261225.54 | 0 | 0 | 0 | 261225.54 |  |  | 994935.11
3.2 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 14363.776 | 0 | 0 | 0 | 14363.78 |  |  | 52044.96
4 | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE
4.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 15640 | 0 | 0 | 0 | 15640 |  |  | 98154

## MEM-TRECHO 01
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM;
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 01
1.0 | Código | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 01 - SADA | Alojamento
|  | Quantidade: | 3 | mês
1.2 | COMP. 02 - SADA | Administração local
|  | Quantidade: | 3 | mês
1.3 | COMP. 03 - SADA | Placa da obra (3,60m x 1,80m)
|  | Comprimento: | 3.6 | m
|  | Altura: | 1.8 | m
|  | Nº de Placas: | 1 | und
|  | Quantidade: | 6.48 | m²
1.4 | COMP. 04 - SADA | Mobilização e desmobilização de equipamentos
|  | Quantidade: | 1 | und
2.0 | Código | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
|  | Extensão: | 11.5 | km | 11.5
|  | Largura: | 6.5 | m
2.1 | Sicro 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
|  | Extensão: | 11500 | m
|  | Largura: | 1 | m
|  | Lados: | 2 | und
|  | Área total de roçada: | 23000 | m² | 23000
|  | Área total de roçada: | 2.3 | há
2.2 | Sicro 4915598 | Regularização do Subleito
|  | Extensão: | 11500 | m
|  | Talude (2,00 x 0,30) | 0.6 | m
|  | Largura: | 6.5 | m
|  | Área de regularização: | 81650 | m² | 81650
|  | Área de regularização: | 8.165 | há
2.3 | Sicro 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida
|  | Volume de Revest. Primário: | 15640 | m³
|  | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 1 | m
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 15640 | m² | 15640
2.4 | Sicro 5502986 | Expurgo de jazida
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 15640 | m²
|  | Espessura: | 0.05 | m
|  | Volume do expurgo: | 782 | m³ | 782
2.5 | Sicro 4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida
|  | Extensão : | 11500 | m
|  | Largura média: | 6.8 | m
|  | Espessura: | 0.2 | m
|  | Volume: | 15640 | m³ | 15640
3.0 | Código | TRANSPORTE
3.1 | Sicro 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
|  | Volume: | 15640 | m³
|  | Densidade: | 1.6 | t/m³
|  | DMT: | 9.49 | km
|  | Fator | 1.1
|  | Transporte de material: | 261225.54 | t.km | 261225.54
3.2 | Sicro 5915467 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário
|  | Volume: | 15640 | m³
|  | Consumo: | 0.08 | t/m³
|  | DMT: | 11.48 | km
|  | Transporte de água: | 14363.776 | t.km | 14363.776
4.0 | Código | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE
4.1 | COMP. 05 - SADA | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
|  | Área de jazida | 15640 | m² | 15640

## MEM-TRECHO 02 (hidden)
OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ANGICAL DO PIAUÍ - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - DA BR 343 ATÉ ASSENTAMENTO MUCAMBO, TRECHO 02 - CRUZ DAS ALMAS ATÉ O RECANTO, TRECHO 03 - DE ANGICAL ATÉ RIACHÃO, TRECHO 04 - EXTREMA COM AMARANTE ATÉ POVOADO RECREIO, TOTALIZANDO 32,41 KM.
BANCA: SINAPI - 10/2022 - Piauí / SICRO - 10/2022 - Sem desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 21,96%
Memória de Cálculo - TRECHO 02 - CRUZ DAS ALMAS ATÉ O RECANTO
1.0 | Código | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 01 - SADA | Alojamento
|  | Quantidade: | 2 | mês
1.2 | COMP. 02 - SADA | Administração local
|  | Quantidade: | 2 | mês
1.3 | COMP. 03 - SADA | Placa da obra (3,60m x 1,80m)
|  | Comprimento: | 3.6 | m
|  | Altura: | 1.8 | m
|  | Nº de Placas: | 1 | und
|  | Quantidade: | 6.48 | m²
1.4 | COMP. 04 - SADA | Mobilização e desmobilização de equipamentos
|  | Quantidade: | 1 | und
2.0 | Código | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
|  | Extensão: | 0 | km
|  | Largura: | 6 | m
2.1 | Sicro 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
|  | Extensão: | 0 | m
|  | Largura: | 1 | m
|  | Lados: | 2 | und
|  | Área total de roçada: | 0 | m²
|  | Área total de roçada: | 0 | há
2.2 | Sicro 4915598 | Regularização do Subleito
|  | Extensão: | 0 | m
|  | Talude (2,00 x 0,30) | 0.6 | m
|  | Largura: | 6 | m
|  | Área de regularização: | 0 | m²
|  | Área de regularização: | 0 | há
2.3 | Sicro 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida
|  | Volume de Revest. Primário: | 0 | m³
|  | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 1 | m
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 0 | m²
2.4 | Sicro 5502986 | Expurgo de jazida
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 0 | m²
|  | Espessura: | 0.05 | m
|  | Volume do expurgo: | 0 | m³
2.5 | Sicro 4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida
|  | Extensão : | 0 | m
|  | Largura média: | 6.3 | m
|  | Espessura: | 0.2 | m
|  | Volume: | 0 | m³
3.0 | Código | TRANSPORTE
3.1 | Sicro 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
|  | Volume: | 0 | m³
|  | Densidade: | 1.6 | t/m³
|  | DMT: | 7.13 | km
|  | Fator | 1.1
|  | Transporte de material: | 0 | t.km
3.2 | Sicro 5915467 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário
|  | Volume: | 0 | m³
|  | Consumo: | 0.08 | t/m³
|  | DMT: | 2.12 | km
|  | Transporte de água: | 0 | t.km
4.0 | Código | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE
4.1 | COMP. 05 - SADA | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
|  | Área de jazida | 0 | m²

## MEM-TRECHO 03 (hidden)
OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ANGICAL DO PIAUÍ - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - DA BR 343 ATÉ ASSENTAMENTO MUCAMBO, TRECHO 02 - CRUZ DAS ALMAS ATÉ O RECANTO, TRECHO 03 - DE ANGICAL ATÉ RIACHÃO, TRECHO 04 - EXTREMA COM AMARANTE ATÉ POVOADO RECREIO, TOTALIZANDO 32,41 KM.
BANCA: SINAPI - 10/2022 - Piauí / SICRO - 10/2022 - Sem desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 21,96%
Memória de Cálculo - TRECHO 03 - DE ANGICAL ATÉ RIACHÃO
1.0 | Código | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 01 - SADA | Alojamento
|  | Quantidade: | 2 | mês
1.2 | COMP. 02 - SADA | Administração local
|  | Quantidade: | 2 | mês
1.3 | COMP. 03 - SADA | Placa da obra (3,60m x 1,80m)
|  | Comprimento: | 3.6 | m
|  | Altura: | 1.8 | m
|  | Nº de Placas: | 1 | und
|  | Quantidade: | 6.48 | m²
1.4 | COMP. 04 - SADA | Mobilização e desmobilização de equipamentos
|  | Quantidade: | 1 | und
2.0 | Código | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
|  | Extensão: | 0 | km
|  | Largura: | 6 | m
2.1 | Sicro 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
|  | Extensão: | 0 | m
|  | Largura: | 1 | m
|  | Lados: | 2 | und
|  | Área total de roçada: | 0 | m²
|  | Área total de roçada: | 0 | há
2.2 | Sicro 4915598 | Regularização do Subleito
|  | Extensão: | 0 | m
|  | Talude (2,00 x 0,30) | 0.6 | m
|  | Largura: | 6 | m
|  | Área de regularização: | 0 | m²
|  | Área de regularização: | 0 | há
2.3 | Sicro 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida
|  | Volume de Revest. Primário: | 0 | m³
|  | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 1 | m
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 0 | m²
2.4 | Sicro 5502986 | Expurgo de jazida
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 0 | m²
|  | Espessura: | 0.05 | m
|  | Volume do expurgo: | 0 | m³
2.5 | Sicro 4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida
|  | Extensão : | 0 | m
|  | Largura média: | 6.3 | m
|  | Espessura: | 0.2 | m
|  | Volume: | 0 | m³
3.0 | Código | TRANSPORTE
3.1 | Sicro 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
|  | Volume: | 0 | m³
|  | Densidade: | 1.6 | t/m³
|  | DMT: | 5.1 | km
|  | Fator | 1.1
|  | Transporte de material: | 0 | t.km
3.2 | Sicro 5915467 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário
|  | Volume: | 0 | m³
|  | Consumo: | 0.08 | t/m³
|  | DMT: | 3.9 | km
|  | Transporte de água: | 0 | t.km
4.0 | Código | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE
4.1 | COMP. 05 - SADA | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
|  | Área de jazida | 0 | m²

## MEM-TRECHO 04 (hidden)
OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ANGICAL DO PIAUÍ - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - DA BR 343 ATÉ ASSENTAMENTO MUCAMBO, TRECHO 02 - CRUZ DAS ALMAS ATÉ O RECANTO, TRECHO 03 - DE ANGICAL ATÉ RIACHÃO, TRECHO 04 - EXTREMA COM AMARANTE ATÉ POVOADO RECREIO, TOTALIZANDO 32,41 KM.
BANCA: SINAPI - 10/2022 - Piauí / SICRO - 10/2022 - Sem desoneração - Horista: 111,86% / Mensalista: 70,63% - BDI: 21,96%
Memória de Cálculo - TRECHO 04 - EXTREMA COM AMARANTE ATÉ POVOADO RECREIO
1.0 | Código | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 01 - SADA | Alojamento
|  | Quantidade: | 2 | mês
1.2 | COMP. 02 - SADA | Administração local
|  | Quantidade: | 2 | mês
1.3 | COMP. 03 - SADA | Placa da obra (3,60m x 1,80m)
|  | Comprimento: | 3.6 | m
|  | Altura: | 1.8 | m
|  | Nº de Placas: | 1 | und
|  | Quantidade: | 6.48 | m²
1.4 | COMP. 04 - SADA | Mobilização e desmobilização de equipamentos
|  | Quantidade: | 1 | und
2.0 | Código | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
|  | Extensão: | 0 | km
|  | Largura: | 6 | m
2.1 | Sicro 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
|  | Extensão: | 0 | m
|  | Largura: | 1 | m
|  | Lados: | 2 | und
|  | Área total de roçada: | 0 | m²
|  | Área total de roçada: | 0 | há
2.2 | Sicro 4915598 | Regularização do Subleito
|  | Extensão: | 0 | m
|  | Talude (2,00 x 0,30) | 0.6 | m
|  | Largura: | 6 | m
|  | Área de regularização: | 0 | m²
|  | Área de regularização: | 0 | há
2.3 | Sicro 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida
|  | Volume de Revest. Primário: | 0 | m³
|  | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 1 | m
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 0 | m²
2.4 | Sicro 5502986 | Expurgo de jazida
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 0 | m²
|  | Espessura: | 0.05 | m
|  | Volume do expurgo: | 0 | m³
2.5 | Sicro 4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida
|  | Extensão : | 0 | m
|  | Largura média: | 6.3 | m
|  | Espessura: | 0.2 | m
|  | Volume: | 0 | m³
3.0 | Código | TRANSPORTE
3.1 | Sicro 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
|  | Volume: | 0 | m³
|  | Densidade: | 1.6 | t/m³
|  | DMT: | 3.4 | km
|  | Fator | 1.1
|  | Transporte de material: | 0 | t.km
3.2 | Sicro 5915467 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário
|  | Volume: | 0 | m³
|  | Consumo: | 0.08 | t/m³
|  | DMT: | 2.6 | km
|  | Transporte de água: | 0 | t.km
4.0 | Código | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE
4.1 | COMP. 05 - SADA | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
|  | Área de jazida | 0 | m²

## CÁLCULO DE DMTS
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM;
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
Cálculo da DMT
TRECHO 01
Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 01 - DA BR 343 ATÉ ASSENTAMENTO MUCAMBO
Jazidas | Km - localização da J1 no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
J1 | 1 | 12.1 | 1 | 11.1 | 9.49 | 4.36 | 12.1
Quantidade Jazidas: | 1
|  | DMT | 9.49 |  |  | TOTAL: | 12.1 |  | TRUE
Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 01 - DA BR 343 ATÉ ASSENTAMENTO MUCAMBO
Ponto d'água | Km - localização da A1 no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
A1 | 11.5 | 12.1 | 11.5 | 0.6 | 11.48 | 6 | 12.1
Quantidade Jazidas: | 1
|  | DMT | 11.48 |  |  | TOTAL: | 12.1 |  | TRUE
TRECHO 02
Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 02 - CRUZ DAS ALMAS ATÉ O RECANTO
Jazidas | Km - localização da J1 no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
J1 | 0 | 8.05 | 0 | 8.05 | 7.13 | 3.1 | 8.05
Quantidade Jazidas: | 1
|  | DMT | 7.13 |  |  | TOTAL: | 8.05 |  | TRUE
Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 02 - CRUZ DAS ALMAS ATÉ O RECANTO
Ponto d'água | Km - localização da A1 no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
A1 | 3.8 | 8.05 | 3.8 | 4.25 | 2.12 | 0.1 | 8.05
Quantidade Jazidas: | 1
|  | DMT | 2.12 |  |  | TOTAL: | 8.05 |  | TRUE
TRECHO 03
Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 03 - DE ANGICAL ATÉ RIACHÃO
Jazidas | Km - localização da J1 no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
J1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9.9 | 5.1 | 0.2 | 10
Quantidade Jazidas: | 1
|  | DMT | 5.1 |  |  | TOTAL: | 10 |  | TRUE
Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 03 - DE ANGICAL ATÉ RIACHÃO
Ponto d'água | Km - localização da A1 no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
A1 | 8.6 | 10 | 8.6 | 1.4 | 3.9 | 0.1 | 10
Quantidade Jazidas: | 1
|  | DMT | 3.9 |  |  | TOTAL: | 10 |  | TRUE
TRECHO 04
Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 04 - EXTREMA COM AMARANTE ATÉ POVOADO RECREIO
Jazidas | Km - localização da J1 no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
J1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3.4 | 0.9 | 5
Quantidade Jazidas: | 1
|  | DMT | 3.4 |  |  | TOTAL: | 5 |  | TRUE
Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 04 - EXTREMA COM AMARANTE ATÉ POVOADO RECREIO
Ponto d'água | Km - localização da A1 no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
A1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.6 | 0.1 | 5
Quantidade Jazidas: | 1
|  | DMT | 2.6 |  |  | TOTAL: | 5 |  | TRUE
TESTE ÁGUA
Ponto d'água | Km - localização da A1 no trecho | Km total do trecho | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO | DIST. FIXA
A1 | 37.1 | 48.1 | 37.1 | 11 | 15.67 | 0.1 | 48.1 | 0.5
Quantidade Água: | 1
|  | DMT: | 15.67 |  |  | TOTAL: | 48.1

## MOBILIZAÇÃO E DESMOB.
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM;
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
Mobilização e Desmobilização de equipamentos
COMP. 04 - SADA | Mobilização e desmobilização de equipamentos
A - Equipamentos
A1 - Equipamentos Pesados transportados pelo cavalo mecânico com reboque |  | Quant
E9541 | Trator de esteiras com lâmina - 259 kW | 2
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 2
E9524 | Motoniveladora - (93 kw) | 3
E9576 | Escavadeira Hidráulica de longo alcance sobre esteiras (103 kw) | 2
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw | 1
| Total | 11
| Distância (Teresina/PI - Local da Obra) = | 240 | km
| Ida e Volta (2x) = | 1
| Mobilização e Desmobilização = | 2
| Distância total = | 5280 | km
A2 - Equipamentos Leves |  | Quant | Veloc. (km/h) | Distância ida e volta (km) | Horas | Custo Horário | Valor
E9579 | Caminhão Basculante - 10 m³ - 15 t (188 kw) | 3 | 60 | 480 | 8 | 289.6815 | 6952.35
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 60 | 480 | 8 | 326.6748 | 5226.79
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 60 | 480 | 8 | 250.9565 | 2007.65
| Custo total | [5 empty] | 14186.79
B1 - Cálculo do Preço por km do transporte comercial com cavalo mecânico com reboque
Custo Operativo
E9666 | Cavalo Mecânico com Semi Reboque 30 t | 414.8081 | R$/h
| Velocidade Média: | 60 | km/h
| Custo por km: | 6.91 | R$/km
C - Mobilização e Desmobilização de equipamentos
Item | Descrição | unidade | Quant | Preço Unit. | Valor
C1 | Transporte de Equipamentos pesados | km | 5280 | 6.91 | 36484.8
C2 | Transporte de Equipamentos leves | und | 1 | 14186.79 | 14186.79
| Custo Total |  |  |  | 50671.59
| Preço Total |  |  |  | 50671.59 |  |  | 37629.9
7399.17
57957.99
769289.43
45791.0375
50671.59
50671.59
61799.0712
821612.06
48905.4798

## CRONOGRAMA
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM;
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 125.123,41 | 42,95% 53.740,91 | 15,94% 19.939,37 | 41,11% 51.443,13
1.1 | ALOJAMENTO | 100,00% 2.195,28 | 33,00% 724,44 | 33,00% 724,44 | 34,00% 746,40
1.2 | Administração local | 100,00% 58.227,06 | 33,00% 19.214,93 | 33,00% 19.214,93 | 34,00% 19.797,20
1.3 | Placa da obra (3,60m X 1,80m) | 100,00% 2.902,00 | 100,00% 2.902,00
1.4 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | 100,00% 61.799,07 | 50,00% 30.899,54 |  | 50,00% 30.899,54
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | 100,00% 343.793,42 | 33,00% 113.451,83 | 33,00% 113.451,83 | 34,00% 116.889,76
3 | TRANSPORTE | 100,00% 321.730,28 | 33,00% 106.170,99 | 33,00% 106.170,99 | 34,00% 109.388,30
4 | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE | 100,00% 20.332,00 |  |  | 100,00% 20.332,00
Porcentagem |  |  | 33.71% | 29.54% | 36.75%
Custo |  |  | 273363.73 | 239562.19 | 298053.19
Porcentagem Acumulado |  |  | 33.71% | 63.25% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 273363.72 | 512925.92 | 810979.11

## BDI
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM;
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 3.8% | 4.67%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 1.02% | 1.21%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0.32% | 0.74%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0.5% | 0.97%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 6.64% | 8.69%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | T = | 6.65%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.9335
1.2196
0.2196
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 21.96% |  | 21.96%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 21.96%

## COMPOSIÇÃO UNIT.
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM;
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
Composições Analíticas com Preço Unitário
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 01 - SADA | Próprio | ALOJAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 1 | 600 | 600
Insumo | COTAÇÃO 01 - SADA | Próprio | Aluguel de casa | Aluguel |  | mês | 1 | 600 | 600
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.76 |  | Valor com BDI => |  | 731.76
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 02 - SADA | Próprio | Administração local | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | mês | 1 | 15914.25 | 15914.25
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 75 | 110.77 | 8307.75
Composição Auxiliar | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 150 | 19.83 | 2974.5
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 150 | 30.88 | 4632
|  |  |  | MO sem LS => | 7084.25 | LS => | 8008.75 | MO com LS => | 15093
|  |  |  | Valor do BDI => | 3494.7693 |  | Valor com BDI => |  | 19409.02
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 03 - SADA | Próprio | Placa da obra (3,60m X 1,80m) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 367.2 | 367.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 18.91 | 37.82
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.88 | 23.88
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 490.6 | 4.9
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 3.81 | 3.81
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.14 | 44.56
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 20.34 | 2.23
|  |  |  | MO sem LS => | 20.83 | LS => | 23.54 | MO com LS => | 44.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.6371 |  | Valor com BDI => |  | 447.84
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501700 | SICRO3 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  |  | m² | 1 | 0.53 | 0.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 764.3655 | 301.0614 | 764.3655
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 764.3655
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 19.4862 | 38.9724
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 38.9724
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 803.3379
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0029
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0015
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1532.91
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.5241
|  |  |  | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 0.025424
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.65
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito |  |  | m² | 1 | 1.11 | 1.11
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 326.6748 | 82.3446 | 413.906
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.9022 | 3.4138 | 4.4408
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 287.3471 | 123.5486 | 239.8455
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 246.6392 | 118.0187 | 241.4944
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 197.3219 | 84.2168 | 197.3219
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 128.7246 | 42.169 | 101.8924
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1198.901
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4862 | 19.4862
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4862
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1218.3872
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0188
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1121.33
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.0866
|  |  |  | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.017378
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.35
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal |  |  | m² | 1 | 0.43 | 0.43
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 243.4536 | 89.2679 | 243.4536
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 243.4536
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4862 | 19.4862
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4862
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 262.9398
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0073
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 622.95
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.4221
|  |  |  | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 0.031281
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.52
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502986 | SICRO3 | Expurgo de jazida |  |  | m³ | 1 | 2.43 | 2.43
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 243.4536 | 89.2679 | 243.4536
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 243.4536
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4862 | 19.4862
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4862
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 262.9398
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0413
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 110.13
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.3875
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.17694
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53 |  | Valor com BDI => |  | 2.96
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915611 | SICRO3 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida |  |  | m³ | 1 | 10.91 | 10.91
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9605 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.64 | 0.36 | 250.9565 | 70.599 | 186.0278
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.73 | 0.27 | 287.3471 | 123.5486 | 243.1215
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 1 | 0 | 246.6392 | 118.0187 | 246.6392
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 675.7885
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4862 | 19.4862
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4862
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 695.2747
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1039
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 115.58
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 6.0155
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ | 1.54 |  |  | 1.6944
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 1.6944
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | 4016096 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre | 5914353 | 2.063 | t | 1.5 |  | 3.0945
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 3.0945
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.26174
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.4 |  | Valor com BDI => |  | 13.31
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.95 | 0.95
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 289.6815 | 88.6663 | 289.6815
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 289.6815
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 289.6815
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0161
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.9307
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.16
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915467 | SICRO3 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1.6 | 1.6
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 326.6748 | 82.3446 | 326.6748
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 326.6748
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 326.6748
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0272
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 207.5
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.5743
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.95
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | T.P. Nº 001-2023 - SADA - COMP. 04 | Próprio | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 1.07 | 1.07
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 0.0031 | 1 | 0 | 243.4536 | 89.2679 | 0.7547
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 0.0031 | 0 | 1 | 243.4536 | 89.2679 | 0.2767
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1.0314
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.002 |  |  |  | 19.4862 | 0.039
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 0.039
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1.0704
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.0704
|  |  |  | MO sem LS => | 0.02 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 0.038972
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.3

## LEIS SOCIAIS
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - TOTALIZANDO 12,10KM
LOCAL: PASSAGEM FRANCA - PI / ZONA RURAL
TRECHO 01 - POVOADO PÉ DA SERRA ATÉ O POVOADO CARIDADE - 12,10KM;
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total dos Encargos Sociais | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82% | NÃO INCIDE
B2 | Feriados | 3.95% | NÃO INCIDE
B3 | Auxilio - enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º salário | 10.95% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.19% | NÃO INCIDE
B8 | Auxilio acidete de trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.47% | 8.72%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.19% | 18.43%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.3% | 4.03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Idenizadas | 2.4% | 1.83%
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa | 2.95% | 2.24%
C5 | Idenização Adicional | 0.45% | 0.34%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.37% | 6.78%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado | 0.47% | 0.36%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 17.84% | 7.14%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 113.1% | 70.9%