## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - POVOADO VARJOTA - ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | SINAPI - 11/2023 - Piauí SICRO3 - 07/2023 - Piauí ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 21.99% |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 47996.7876 | 8.865%
2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 492803.81 | 91.02%
3 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 642.6 | 0.1187%
|  |  |  | Total sem BDI | 443856.6076
|  |  |  | Total do BDI | 97586.59
|  |  |  | Total Geral | 541443.1976
_______________________________________________________________ JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1919366911 SADA-PI/DIR/COENGE

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - POVOADO VARJOTA - ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | SINAPI - 11/2023 - Piauí SICRO3 - 07/2023 - Piauí ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 21.99% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 47996.7876 | 8.865%
1.1 | CUP1 | Próprio | Administração local da obra | MÊS | 3 | 7093.41 | 8653.25 | 25959.75 | 4.795% |  | 21280.23 | 25959.75
1.2 | CUP2 | Próprio | ALUGUEL DE CASA | MÊS | 3 | 600 | 731.94 | 2195.82 | 0.4055% |  | 1800 | 2195.82
1.3 | PVP SINAPI ADAPTADA 74209/001 | Próprio | Placa de Obra | m² | 6 | 379.41 | 462.84 | 2777.04 | 0.5129% |  | 2276.46 | 2777.04
1.4 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 | 800 | 975.92 | 2927.76 | 0.5407% |  | 2400 | 2927.76
1.5 | MOB/DESM | Próprio | Mobilizaçao e Desmobilização | UND | 1 | 9152.24 | 11164.8176 | 11164.8176 | 2.062% |  | 9152.24 | 11164.8176
1.6 | CUP7 | Próprio | Locação da obra - Execução de gabarito (REFERÊNCIA SEINFRA C1630) | M² | 340 | 7.17 | 8.74 | 2971.6 | 0.5488% |  | 2437.8 | 2971.6
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 492803.81 | 91.02% |  | 0 | 0
2.1 | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 272 | 39.67 | 48.39 | 13162.08 | 2.431% |  | 10790.24 | 13162.08
2.2 | 4413984 | SICRO3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 297.76 | 3.62 | 4.41 | 1313.12 | 0.2425% |  | 1077.8912 | 1313.1216
2.3 | 1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 272 | 376.34 | 459.09 | 124872.48 | 23.06% |  | 102364.48 | 124872.48
2.4 | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 547.91 | 400.42 | 488.47 | 267637.59 | 49.43% |  | 219394.1222 | 267637.5977
2.5 | SICRO 3103302 SDR | Próprio | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 345.04 | 70.98 | 86.58 | 29873.56 | 5.517% |  | 24490.9392 | 29873.5632
2.6 | 0804020 | SICRO3 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 36 | 335.37 | 409.11 | 14727.96 | 2.72% |  | 12073.32 | 14727.96
2.7 | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 40.8 | 428.88 | 523.19 | 21346.15 | 3.942% |  | 17498.304 | 21346.152
2.8 | 3807865 | SICRO3 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | un | 347 | 26.69 | 32.55 | 11294.85 | 2.086% |  | 9261.43 | 11294.85
2.9 | 0408067 | SICRO3 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 425 | 12.89 | 15.72 | 6681 | 1.234% |  | 5478.25 | 6681
2.10 | 5213368 | SICRO3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | un | 82 | 18.95 | 23.11 | 1895.02 | 0.35% |  | 1553.9 | 1895.02
3 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 642.6 | 0.1187% |  | 0 | 0
3.1 | CUP4 | Próprio | Limpeza geral da obra | m² | 340 | 1.55 | 1.89 | 642.6 | 0.1187% | 100% | 527 | 642.6
[5 empty] | Total sem BDI |  | 443856.6066 |  |  |  | 443856.6066
[5 empty] | Total do BDI |  | 97586.591 |  |  |  | 97586.6055
[5 empty] | Total Geral |  | 541443.1976 |  |  |  | 541443.2121
_______________________________________________________________ JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1919366911 SADA-PI/DIR/COENGE

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - POVOADO VARJOTA - ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ |  | SINAPI - 11/2023 - Piauí SICRO3 - 07/2023 - Piauí ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 21,99% |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 36831.97
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CUP1 | Próprio | Administração local da obra | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 7093.41 | 7093.41
Insumo | P9812 | SICRO3 | Engenheiro | Mão de Obra |  | mês | 0.06 | 23404.031 | 1404.24
Insumo | P9840 | SICRO3 | Encarregado geral | Mão de Obra |  | mês | 0.35 | 10477.8932 | 3667.26
Insumo | P9803 | SICRO3 | Almoxarife | Mão de Obra |  | mês | 0.35 | 5776.9138 | 2021.91
|  |  |  | MO sem LS => | 7093.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 7093.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 1559.84 |  | Valor com BDI => |  | 8653.25
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 25959.75
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CUP2 | Próprio | ALUGUEL DE CASA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MÊS | 1 | 600 | 600
Insumo | Cotação - SADA | Próprio | Aluguel de Casa | Aluguel |  | MÊS | 1 | 600 | 600
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.94 |  | Valor com BDI => |  | 731.94
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2195.82
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PVP SINAPI ADAPTADA 74209/001 | Próprio | Placa de Obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 379.41 | 379.41
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.88 | 23.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9 | 19.02 | 36.13
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 505.06 | 5.05
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 3.81 | 3.81
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 10.05 | 40.2
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 1 | 20.34 | 20.34
|  |  |  | MO sem LS => | 43.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.43 |  | Valor com BDI => |  | 462.84
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2777.04
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 800 | 800
Insumo | 4299 | ORSE | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | Serviços |  | mês | 1 | 800 | 800
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 175.92 |  | Valor com BDI => |  | 975.92
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2927.76
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CUP7 | Próprio | Locação da obra - Execução de gabarito (REFERÊNCIA SEINFRA C1630) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² | 1 | 7.17 | 7.17
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 24.6454 | 3.2
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 19.4986 | 2.53
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 32.8 | 0.65
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.04 | 10.05 | 0.4
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.012 | 20.34 | 0.24
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.009 | 16.67 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 8.74
[6 empty] | Quant. => | 340 | Preço Total => | 2971.6
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 492803.81
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  | m³ | 1 | 39.67 | 39.67
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4986 | 19.4986
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4986
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 19.4986
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.6739
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 0.5
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 38.9972
|  |  |  | MO sem LS => | 38.9972 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.9972
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.72 |  | Valor com BDI => |  | 48.39
[6 empty] | Quant. => | 272 | Preço Total => | 13162.08
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4413984 | SICRO3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação |  |  | m³ | 1 | 3.62 | 3.62
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.93 | 0.07 | 312.2551 | 82.2902 | 592.3151
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.8888 | 3.4045 | 4.4287
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.99 | 0.01 | 279.6562 | 122.5358 | 278.085
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 199.9188 | 88.6653 | 199.9188
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 128.5198 | 45.305 | 102.7232
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1177.4708
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4986 | 19.4986
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4986
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1196.9694
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0615
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 336.4
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 3.5582
|  |  |  | MO sem LS => | 0.057963 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.057963
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.41
[6 empty] | Quant. => | 297.76 | Preço Total => | 1313.12
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  | m³ | 1 | 376.34 | 376.34
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 19.4986 | 38.9972
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 38.9972
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 38.9972
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 9.9255
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão | 0.526 | m³ | 123.3832 |  |  | 64.8996
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 64.8996
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.7 | m³ | 428.88 |  |  | 300.216
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 300.216
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M1097 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.789 | t | 1.65 |  | 1.3019
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 1.3019
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 0.789 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,14 | 5914374 0,000 R$ 0,91 | 5914389 0,000 R$ 0,74 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 47.5293 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.5293
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.75 |  | Valor com BDI => |  | 459.09
[6 empty] | Quant. => | 272 | Preço Total => | 124872.48
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  |  | m³ | 1 | 400.42 | 400.42
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 24.59 | 24.59
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 19.4986 | 77.9944
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 102.5844
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 102.5844
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 102.5844
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1.2 | m³ | 123.3832 |  |  | 148.0598
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 148.0598
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.31559 | m³ | 465.17 |  |  | 146.803
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 146.803
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M1097 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre | 5914647 | 1.8 | t | 1.65 |  | 2.97
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 2.97
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1.8 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,14 | 5914374 0,000 R$ 0,91 | 5914389 0,000 R$ 0,74 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 117.516 | LS => | 0 | MO com LS => | 117.516
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.05 |  | Valor com BDI => |  | 488.47
[6 empty] | Quant. => | 547.91 | Preço Total => | 267637.59
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SICRO 3103302 SDR | Próprio | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 70.98 | 70.98
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.09372 | 1 | 0 | 17.7739 | 4.8383 | 1.6658
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.09372 | 1 | 0 | 25.5731 | 25.2162 | 2.3967
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 4.0625
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | SINAPI-88239 | Próprio | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.9 |  |  |  | 18.61 | 16.749
Insumo | SINAPI-88262 | Próprio | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.9 |  |  |  | 22.1 | 19.89
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 36.639
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 40.7015
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 40.7015
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 | l | 12.3237 |  |  | 0.2282
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.02718 | kg | 14.3361 |  |  | 0.3897
Insumo | SICRO3 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 1.2147 | m | 5.3451 |  |  | 6.4929
Insumo | SICRO3 | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.40425 | m² | 56.2833 |  |  | 22.7525
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 29.8633
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0560 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 31.55 |  | 0.0006
Tempo Fixo | SICRO3 | M1205 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 3e-05 | t | 31.55 |  | 0.0009
Tempo Fixo | SICRO3 | M0290 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00304 | t | 31.55 |  | 0.0959
Tempo Fixo | SICRO3 | M1429 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.01011 | t | 31.55 |  | 0.319
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.4164
|  |  |  | MO sem LS => | 36.7694 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.7694
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.6 |  | Valor com BDI => |  | 86.58
[6 empty] | Quant. => | 345.04 | Preço Total => | 29873.56
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0804020 | SICRO3 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas |  |  | m | 1 | 335.37 | 335.37
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 297.1504 | 114.3564 | 297.1504
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 297.1504
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 19.4986 | 58.4958
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 58.4958
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 355.6462
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 6.225
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 57.1319
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m | 1 | m | 176.4666 |  |  | 176.4666
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 176.4666
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109670 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0.0043 | m³ | 314.29 |  |  | 1.3514
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106164 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mãoproduzidas | 0.225 | m³ | 247.04 |  |  | 55.584
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.6 | m² | 74.73 |  |  | 44.838
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 101.7734
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 0.354 | tkm | 5914584 0,000 R$ 2,57 | 5914599 0,000 R$ 2,06 | 5914614 0,000 R$ 1,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 45.6335 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.6335
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.74 |  | Valor com BDI => |  | 409.11
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 14727.96
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 428.88 | 428.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.2624 | 0.8481 | 1.2624
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 47.1288 | 28.1726 | 47.1288
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.7745 | 0.5265 | 2.9988
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.6339 | 1.1108 | 3.9758
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 55.3658
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 24.59 | 24.59
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 19.4986 | 175.4874
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 200.0774
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 255.4432
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 65.015
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 | kg | 6.4501 |  |  | 5.4598
Insumo | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada | 0.63334 | m³ | 106.9042 |  |  | 67.7067
Insumo | SICRO3 | M0191 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 144.9466 |  |  | 53.2737
Insumo | SICRO3 | M0192 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 134.0466 |  |  | 49.2675
Insumo | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 282.1521 | kg | 0.6232 |  |  | 175.8372
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 351.5449
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0030 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00085 | t | 31.55 |  | 0.0268
Tempo Fixo | SICRO3 | M0082 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.95001 | t | 1.65 |  | 1.5675
Tempo Fixo | SICRO3 | M0191 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.65 |  | 0.9097
Tempo Fixo | SICRO3 | M0192 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.65 |  | 0.9097
Tempo Fixo | SICRO3 | M0424 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.28215 | t | 31.55 |  | 8.9018
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 12.3155
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00085 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,05 | 5914464 0,000 R$ 0,84 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 0.95001 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,14 | 5914374 0,000 R$ 0,91 | 5914389 0,000 R$ 0,74 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,14 | 5914374 0,000 R$ 0,91 | 5914389 0,000 R$ 0,74 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,14 | 5914374 0,000 R$ 0,91 | 5914389 0,000 R$ 0,74 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.28215 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,05 | 5914464 0,000 R$ 0,84 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 53.7197 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.7197
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.31 |  | Valor com BDI => |  | 523.19
[6 empty] | Quant. => | 40.8 | Preço Total => | 21346.15
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3807865 | SICRO3 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação |  |  | un | 1 | 26.69 | 26.69
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 9.7036 | 0.5106 | 9.7036
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 0.8738 | 0.4822 | 0.8738
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 10.5774
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 20.28 | 20.28
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 20.28
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 30.8574
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 12.61
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.4471
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2389 | Broca de widia - D = 19 mm e C = 160 mm | 0.00671 | un | 74.3817 |  |  | 0.4991
Insumo | SICRO3 | M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm | 1 | un | 23.7305 |  |  | 23.7305
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 24.2296
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0410 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00032 | t | 31.55 |  | 0.0101
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0101
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00032 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,05 | 5914464 0,000 R$ 0,84 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6114 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6114
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.86 |  | Valor com BDI => |  | 32.55
[6 empty] | Quant. => | 347 | Preço Total => | 11294.85
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0408067 | SICRO3 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1 | 12.89 | 12.89
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.04272 |  |  |  | 20.28 | 0.8664
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.02136 |  |  |  | 29.0895 | 0.6214
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 1.4878
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1.4878
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.4878
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.005 | kg | 10.0209 |  |  | 0.0501
Insumo | SICRO3 | M0999 | Tela em aço CA 60 soldada nervurada | 1.05 | kg | 10.7814 |  |  | 11.3205
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 11.3706
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0075 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 1e-05 | t | 31.55 |  | 0.0003
Tempo Fixo | SICRO3 | M0999 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00105 | t | 31.55 |  | 0.0331
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0334
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,05 | 5914464 0,000 R$ 0,84 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0999 | Tela em aço CA 60 soldada nervurada - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00105 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,05 | 5914464 0,000 R$ 0,84 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4982 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.4982
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.83 |  | Valor com BDI => |  | 15.72
[6 empty] | Quant. => | 425 | Preço Total => | 6681
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213368 | SICRO3 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 18.95 | 18.95
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805755 | Apiloamento manual | 0.00177 | m³ | 29.25 |  |  | 0.0518
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.00433 | m³ | 414.29 |  |  | 1.7939
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.00708 | m³ | 39.67 |  |  | 0.2809
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5216116 | Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia e brita comerciais | 1 | un | 16.2 |  |  | 16.2
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 18.3266
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | 5216116 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.01963 | t | 31.55 |  | 0.6193
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.6193
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | 5216116 | Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.01963 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,05 | 5914464 0,000 R$ 0,84 | 5914479 0,000 R$ 0,69 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.16 |  | Valor com BDI => |  | 23.11
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 1895.02
3 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 642.6
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CUP4 | Próprio | Limpeza geral da obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.55 | 1.55
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 19.4986 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.89
[6 empty] | Quant. => | 340 | Preço Total => | 642.6
[5 empty] | Total sem BDI |  | 443856.6066
[5 empty] | Total do BDI |  | 97586.591
[5 empty] | Total Geral |  | 541443.1976
_______________________________________________________________ JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1919366911 SADA-PI/DIR/COENGE

## BDI
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - POVOADO VARJOTA - ZONA RURAL
LOCAL: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI / ZONA RURAL
TRECHO: POVOADO VARJOTA
BANCA: SICRO3 - 07/2023 / SINAPI - 11/2023 - Piauí - Sem desoneração / ORSE 10/2023 - / SEINFRA 028 - BDI: 21,99%
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 4.01% |  |  | 3.8% | 4.67%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.11% |  |  | 1.02% | 1.21%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.4% |  |  | 0.32% | 0.74%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.56% |  |  | 0.5% | 0.97%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.3% |  |  | 6.64% | 8.69%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | I = | 6.65%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
I = | TAXA DE IMPOSTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0497
1.0111
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.073
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.9335
1.22
0.22
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 21.99% |  | #REF!
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
_______________________________________________________________ JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1919366911 SADA-PI/DIR/COENGE

## MOB_DESMOB
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO VARJOTA, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
Item | Equipamentos | Cód. | Origem | Destino | DMT (km) | k | FU | V (km/h) | CH (R$ / h) |  | CMmob (R$) | Referência Custo Transporte
[9 empty] | Terrestre | Fluvial |  | Fonte de Preço | Equip. Utilizado
1.1 | Equipamentos de Grande Porte | 0
E9666 - Cavalo mecânico c/ reboque
1.1.1 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW | E9685 | Teresina | Canteiro | 134 | 2 | 0.5 | 60 | 399.62 |  | 892.4847 | SICRO 3
1.1.2 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW | E9577 | Teresina | Canteiro | 134 | 2 | 0.5 | 60 | 399.62 |  | 892.4847 | SICRO 3
1.1.3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | E9518 | Teresina | Canteiro | 134 | 2 | 1 | 60 | 399.62 |  | 1784.9693 | SICRO 3
1.1.4 | MOTONIVELADORA 93 KW | E9524 | Teresina | Canteiro | 134 | 2 | 1 | 60 | 399.62 |  | 1784.9693 | SICRO 3
| Subtotal 1.1 | [9 empty] | 5354.908
1.2 | Equipamentos de Pequeno Porte
1.2.1 | GRUPO GERADOR - 7,2 KVA |  | Teresina | Canteiro | 134 | 1 | 0.5 | 60 | 297.15 |  | 331.8175 | SICRO 3 | E9686
1.2.2 | Equipamentos diversos |  | Teresina | Canteiro | 134 | 1 | 0.5 | 60 | 297.15 |  | 331.8175 | SICRO 3
| Subtotal 1.2 | [9 empty] | 663.635
2305
1.3 | Equipamento Autopropelido (somente viagem de ida) |  | 4509 | [5 empty] | 2192.78
1.3.1 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW | E9506 | Teresina | Canteiro | 186 | 1 | 1 | 60 | 180.57 |  | 559.767 | SICRO 3 | E9506
1.3.2 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | E9571 | Teresina | Canteiro | 186 | 1 | 1 | 60 | 312.26 |  | 968.006 | SICRO 3 | E9571
1.3.3 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW | E9579 | Teresina | Canteiro | 186 | 1 | 1 | 60 | 278.07 |  | 862.017 | SICRO 3 | E9579
1.3.4 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW | E9605 | Teresina | Canteiro | 186 | 1 | 1 | 60 | 239.97 |  | 743.907 | SICRO 3 | E9605
| Subtotal 1.3 | [9 empty] | 3133.697
9152.24
BDI (21,99) | [10 empty] | 2012.5776
TOTAL (MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO) + BDI | [10 empty] | 11164.8176
_______________________________________________________________ JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1919366911 SADA-PI/DIR/COENGE

## Cronograma (2)
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - POVOADO VARJOTA - ZONA RURAL
LOCAL: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI / ZONA RURAL
TRECHO: POVOADO VARJOTA
BANCA: SICRO3 - 07/2023 / SINAPI - 11/2023 - Piauí - Sem desoneração / ORSE 10/2023 - / SEINFRA 028 - BDI: 21,99%
Cronograma Físico e Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 50% | 25% | 25%
|  | 47996.7876 | 23998.3938 | 11999.1969 | 11999.1969
2.0 | INFRAESTRUTURA | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 492803.81 | 164267.9367 | 164267.9367 | 164267.9367
3.0 | LIMPEZA FINAL | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 642.6 | 214.2 | 214.2 | 214.2
Porcentagem |  |  | 34.81% | 32.59% | 32.59%
Custo |  |  | 188480.5305 | 176481.3336 | 176481.3336
Porcentagem Acumulado |  |  | 34.81% | 67.41% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 188480.5305 | 364961.864 | 541443.1976
_______________________________________________________________ JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1919366911 SADA-PI/DIR/COENGE

## LS
EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - POVOADO VARJOTA - ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
DATA BASE: | SINAPI PI-11/2023, SEINFRA 28, ORSE-10/2023, COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO | LEIS SOCIAIS (%): | 113.1% | BDI (%): | 21.99
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  |  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 |  | INSS |  | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 |  | SESI |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 |  | SENAI |  | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 |  | INCRA |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 |  | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 |  | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 |  | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 |  | FGTS |  | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 |  | SECONCI |  | 0% | 0% | 0% | 0%
A |  | TOTAL |  | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 |  | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 |  | FERIADOS |  | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 |  | AUXÍLIO - ENFERMIDADE |  | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 |  | 13º SALÁRIO |  | 10.95% | 8.33% | 10.95% | 8.33%
B5 |  | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 |  | FALTAS JUSTIFICADAS |  | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 |  | DIAS DE CHUVAS |  | 1.19% | Não incide | 1.19% | Não incide
B8 |  | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 |  | FÉRIAS GOZADAS |  | 11.47% | 8.72% | 11.47% | 8.72%
B10 |  | SALÁRIO MATERNIDADE |  | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B |  | TOTAL |  | 47.19% | 18.43% | 47.19% | 18.43%
GRUPO C
C1 |  | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 5.3% | 4.03% | 5.3% | 4.03%
C2 |  | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 |  | FÉRIAS INDENIZADAS |  | 2.4% | 1.83% | 2.4% | 1.83%
C4 |  | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 2.95% | 2.24% | 2.95% | 2.24%
C5 |  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34%
C |  | TOTAL |  | 11.22% | 8.53% | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 |  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  | 7.93% | 3.1% | 17.37% | 6.78%
D2 |  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 0.44% | 0.34% | 0.47% | 0.36%
D |  | TOTAL |  | 8.37% | 3.44% | 17.84% | 7.14%
TOTAL A + B + C + D
TOTAL |  |  |  | 83.58% | 47.2% | 113.1% | 70.9%
FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
_______________________________________________________________ JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1919366911 SADA-PI/DIR/COENGE