## GERAL
DATA BASE
OBRA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL |  | SINAPI SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | SINAPI COM DESONERAÇÃO | 10/2023
MUNICÍPIO | NOVA SANTA RITA - PI |  | SICRO SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | SICRO COM DESONERAÇÃO | 10/2023
LOCALIDADE | POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO |  | BDI | 21,96 % | BDI | 28.14%
ZONA | RURAL |  | LEIS SOCIAIS | 113,05 % | LEIS SOCIAIS | 83.58%
| SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
VALOR TOTAL | 1655401.65 | 1706028.45
VALOR (Km) | 71973.9848 | 74175.15
TRECHO | ÁREA
POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO | 23 | Km
EXTENSÃO TOTAL | 23 | Km
PARCELA DE RELEVÂNCIA SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Regularização do subleito (m²) |  | 151800 | 204930 | 12.38% | 75900
Recomposição de revestimento primário com material de jazida, material para pista de rolamento (m³) |  | 28980 | 379058.4 | 22.9% | 14490
PARCELA DE RELEVÂNCIA COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Regularização do subleito (m²) |  | 151800 | 212520 | 12.46% | 75900
Recomposição de revestimento primário com material de jazida, material para pista de rolamento (m³) |  | 28980 | 393258.6 | 23.05% | 14490

## RESUMO
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: NOVA SANTA RITA - PI
TRECHO: POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO - COM EXTENSÃO DE 23Km
BANCA: SINAPI - 10/2023 - Piauí / SICRO - 10/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05 % / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96 %
Resumo
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 202753.46 | 12.25%
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | 635047.48 | 38.36%
3 | TRANSPORTE | 589065.17 | 35.58%
4 | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE | 42600.6 | 2.573%
5 | OBRAS DE ARTE | 172259.74 | 10.41%
6 | SINALIZAÇÃO | 13675.2 | 0.8261%
|  | Total Geral | 1655401.65 | 0 | 100%

## ORÇAMENTO
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: NOVA SANTA RITA - PI
TRECHO: POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO - COM EXTENSÃO DE 23Km
BANCA: SINAPI - 10/2023 - Piauí / SICRO - 10/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05 % / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96 % | [9 empty] | 1.2196
Orçamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | MAIOR RELEVANCIA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 202753.46 | 12.25%
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 - SADA | Próprio | Administração local | und | 1 | 122702.43 | 149647.8836 | 149647.88 | 9.04%
1.2 | COMPOSIÇÃO 02 - SADA | Próprio | Placa da obra (3,60m X 1,80m) | m² | 6.48 | 363.29 | 443.01 | 2870.7 | 0.1734%
1.3 | COMPOSIÇÃO 03 - SADA | Próprio | Mobilização e desmobilização de equipamentos | UND | 1 | 34939.64 | 42612.3849 | 42612.38 | 2.574%
1.4 | COMPOSIÇÃO 04 - SADA | Próprio | Apoio para administração da obra e funcionários | UND | 1 | 6250 | 7622.5 | 7622.5 | 0.4605%
2 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 635047.48 | 38.36% | 38.36%
2.1 | 5501700 | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 46000 | 0.53 | 0.64 | 29440 | 1.778%
2.2 | 4011209 | SICRO | Regularização do subleito | m² | 151800 | 1.11 | 1.35 | 204930 | 12.38%
2.3 | 5502985 | SICRO | Limpeza mecanizada da camada vegetal da jazida | m² | 28980 | 0.48 | 0.58 | 16808.4 | 1.015%
2.4 | 5502986 | SICRO | Expurgo de jazida | m³ | 1449 | 2.73 | 3.32 | 4810.68 | 0.2906%
2.5 | 4915611 | SICRO | Recomposição de revestimento primário com material de jazida, material para pista de rolamento | m³ | 28980 | 10.73 | 13.08 | 379058.4 | 22.9% | 8694
3 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 589065.17 | 35.58% | 35.58%
3.1 | 5914374 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário, para pista de rolamento | tkm | 326379.72 | 0.94 | 1.14 | 372072.88 | 22.48%
3.2 | COMPOSIÇÃO 05 - SADA | SICRO | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário | UND | 1 | 177920.864 | 216992.2857 | 216992.29 | 13.11%
4 |  |  | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE |  |  |  |  | 42600.6 | 2.573%
4.1 | COMPOSIÇÃO 06 - SADA | Próprio | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 28980 | 1.21 | 1.47 | 42600.6 | 2.573%
5 |  |  | OBRAS DE ARTE |  |  |  |  | 172259.74 | 10.41%
5.1 | 0804121 | SICRO | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | und | 32 | 1841.47 | 2245.85 | 71867.2 | 4.341%
5.2 | 0804036 | SICRO | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 112 | 705.91 | 860.92 | 96423.04 | 5.825%
5.3 | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m² | 252 | 6.74 | 8.22 | 2071.44 | 0.1251%
5.4 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 100.8 | 15.44 | 18.83 | 1898.06 | 0.1147%
6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 13675.2 | 0.8261%
6.1 | SADA 07 | Próprio | Placas de advertência em chapa de aço num 16 com pintura retrorrefletiva 0,80x0,80m | und | 28 | 400.46 | 488.4 | 13675.2 | 0.8261%
[5 empty] | Total Geral.: |  | 1655401.65 |  |  | 1655401.65 | 1
[10 empty] | 0 | 100%

## MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: NOVA SANTA RITA - PI
TRECHO: POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO - COM EXTENSÃO DE 23Km
BANCA: SINAPI - 10/2023 - Piauí / SICRO - 10/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05 % / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96 %
Memória de Cálculo
1.0 | Código | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Composição 01 | Administração local
|  | Quantidade: | 1 | und
1.2 | Composição 02 | Placa da obra (3,60m x 1,80m)
|  | Comprimento: | 3.6 | m
|  | Altura: | 1.8 | m
|  | Nº de Placas: | 1 | und
|  | Quantidade: | 6.48 | m²
1.3 | Composição 03 | Mobilização e desmobilização de equipamentos
|  | Quantidade: | 1 | und
1.3 | Composição 04 | Apoio para administração da obra e funcionários
|  | Quantidade: | 1 | und
2.0 | Código | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
|  | Extensão: | 23 | km
|  | Largura: | 6 | m
2.1 | Sicro 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
|  | Extensão: | 23000 | m
|  | Largura: | 1 | m
|  | Lados: | 2 | und
|  | Área total de roçada: | 46000 | m²
2.2 | Sicro 4915598 | Reconformação da plataforma
|  | Extensão: | 23000 | m
|  | Talude (2,00 x 0,30) | 0.6 | m
|  | Largura: | 6 | m
|  | Área de Reconformação: | 151800 | m²
2.3 | Sicro 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal da jazida
|  | Volume de Revest. Primário: | 28980 | m³
|  | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 1 | m
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 28980 | m²
2.4 | Sicro 5502986 | Expurgo de jazida
|  | Área de limpeza camada vegetal: | 28980 | m²
|  | Espessura: | 0.05 | m
|  | Volume do expurgo: | 1449 | m³
2.5 | Sicro 4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida, material para pista de rolamento
|  | Extensão : | 23000 | m
|  | Largura média: | 6.3 | m
|  | Espessura: | 0.2 | m
|  | Área: | 144900 | m²
|  | Volume: | 28980 | m³
3.0 | Código | TRANSPORTE
3.1 | Sicro 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário, para pista de rolamento
|  | Volume: | 28980 | m³
|  | Densidade: | 1.6 | t/m³
|  | DMT: | 6.399 | km
|  | Fator | 1.1
|  | Transporte de material: | 326379.72 | t.km
3.2 | Sicro 5915467 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário
|  | Volume de material a ser compactado (s/ empolamento) | 28980 | m³
|  | Consumo | 0.08 | t/m³
|  | Tolenada de água necessaria para compactação | 2318.4 | t
|  | Distância média de transporte - DMT | 4.74 | km
|  | Transporte de água: | 10989.22 | t x km
3.2 | Composição 05 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário
|  | Transporte de água: | 1 | und
4.0 | Código | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE
4.1 | Composição 04 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente, jazida
|  | Área de jazida | 28980 | m²
5 | Código | OBRAS DE ARTE
5.1 | 0804121 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
|  | Quantidade: | 32 | und
5.2 | 0804036 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
|  | Comprimento: | 7 | m
|  | Quantidade bueiros: | 16 | und
|  | Quantidade: | 112 | m
5.3 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria
|  | Comprimento: | 112 | m
|  | Altura: | 1.5 | m
|  | Largura | 1.5 | m
|  | Quantidade: | 252 | m²
5.4 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório
|  | Escavação: | 252 | m³
|  | Material: | 0.4 | %
|  | Quantidade: | 100.8 | m³
6 | Código | SINALIZAÇÃO
6.1 | SADA 07 | Placas de advertência em chapa de aço num 16 com pintura retrorrefletiva 0,80x0,80m
|  | Quantidade: | 28 | und

## DMTS
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: NOVA SANTA RITA - PI
TRECHO: POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO - COM EXTENSÃO DE 23Km
BANCA: SINAPI - 10/2023 - Piauí / SICRO - 10/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05 % / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96 %
Cálculo da DMT
POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO
Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL)
Jazidas | Km - localização da Jazida no trecho | Km total do trecho | Km | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
J1 | 5.8 | 23 | 14.25 | 5.8 | 8.45 | 3.736 | 0.05 | 14.25
J2 | 22.7 | 23 | 8.75 | 8.45 | 0.3 | 10.735 | 6.65 | 8.75
Quantidade Jazidas: | 2 |  | DMT/Km | 6.399
[7 empty] | TOTAL: | 23
Cálculo da DMT da (ÁGUA)
Ponto d'água | Km - localização da A1 no trecho | Km total do trecho | Km | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
A1 | 5.4 | 23 | 7.65 | 5.4 | 2.25 | 2.26 | 0.02 | 7.65
A2 | 9.9 | 23 | 15.35 | 2.25 | 13.1 | 5.98 | 0.23 | 15.35
Quantidade Água: | 2 |  | DMT/Km | 4.74
[7 empty] | TOTAL: | 23
#REF!
Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL)
Jazidas | Km - localização da Jazida no trecho | Km total do trecho | Km | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
Cálculo da DMT da (ÁGUA)
Ponto d'água | Km - localização da A1 no trecho | Km total do trecho | Km | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
A1 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 1.67 | 0.31 | 2.72
A2 | 5.44 | 0 | 4.525 | 2.72 | 1.805 | 1.27 | 0.09 | 4.525
A3 | 9.05 | 0 | -7.245 | 1.805 | -9.05 | -5.87 | 0.01 | -7.245
Quantidade Água: | 3 |  | DMT/Km | #DIV/0!
[7 empty] | TOTAL: | 0
#REF!
Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL)
Jazidas | Km - localização da Jazida no trecho | Km total do trecho | Km | Km a Ré | Km a Vante | DMT jazida | DIST. FIXA | EXTENSÃO
DMT GERAL
Trecho |  |  | Extensão (Km) |  | DMT das jazidas (Km) |  | Média Ponderada (Km)
POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO | [8 empty] | 0
#REF! | [8 empty] | 0 | 0
#REF! | [8 empty] | 0
EXTENSÃO TOTAL

## MOBILIZAÇÃO E DESMOB.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: NOVA SANTA RITA - PI
TRECHO: POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO - COM EXTENSÃO DE 23Km
BANCA: SINAPI - 10/2023 - Piauí / SICRO - 10/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05 % / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96 %
Mobilização e Desmobilização de equipamentos
COMPOSIÇÃO 03 - SADA | Mobilização e desmobilização de equipamentos
A - Equipamentos
A1 - Equipamentos Pesados transportados pelo cavalo mecânico com reboque |  | Quant
E9541 | Trator de esteiras com lâmina - 259 kW | 1
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 2
E9524 | Motoniveladora - (93 kw) | 3
E9576 | Escavadeira Hidráulica de longo alcance sobre esteiras (103 kw) | 2
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw | 1
| Total | 11
| Distância (Teresina/PI - Local da Obra) = | 166.6 | km
| Ida e Volta (2x) = | 1
| Mobilização e Desmobilização = | 2
| Distância total = | 3665.2 | km
A2 - Equipamentos Leves |  | Quant | Veloc. (km/h) | Distância ida e volta (km) | Horas | Custo Horário | Valor
E9579 | Caminhão Basculante - 10 m³ - 15 t (188 kw) | 3 | 60 | 333.2 | 5.55 | 286.623 | 4772.27
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 60 | 333.2 | 5.55 | 324.6537 | 3603.65
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 60 | 333.2 | 5.55 | 249.3336 | 1383.8
| Custo total | [5 empty] | 9759.72
B1 - Cálculo do Preço por km do transporte comercial com cavalo mecânico com reboque
Custo Operativo
E9666 | Cavalo Mecânico com Semi Reboque 30 t | 412.3823 | R$/h
| Velocidade Média: | 60 | km/h
| Custo por km: | 6.87 | R$/km
C - Mobilização e Desmobilização de equipamentos
Item | Descrição | unidade | Quant | Preço Unit. | Valor
C1 | Transporte de Equipamentos pesados | km | 3665.2 | 6.87 | 25179.92
C2 | Transporte de Equipamentos leves | und | 1 | 9759.72 | 9759.72
| Custo Total |  |  |  | 34939.64
| Preço Total |  |  |  | 34939.64 |  |  | 15834.87
21462.89

## COMPOSIÇÃO UNIT.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: NOVA SANTA RITA - PI
TRECHO: POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO - COM EXTENSÃO DE 23Km
BANCA: SINAPI - 10/2023 - Piauí / SICRO - 10/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05 % / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96 %
Composições Analíticas com Preço Unitário
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO 01 - SADA | Próprio | Administração local | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | und | 1 | 122702.43 | 122702.43 | 149647.8836
Insumo | P9946 | SICRO3 | Engenheiro auxiliar | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 2.5 | 20598.6521 | 51496.63 | 0.5
Insumo | P9884 | SICRO3 | Encarregado de terraplenagem | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 2.5 | 7202.2493 | 18005.62 | 0.5
Insumo | P9827 | SICRO3 | Vigia | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 5 | 4582.8247 | 22914.12 | 1
Insumo | P9803 | SICRO3 | Almoxarife | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 2.5 | 5880.0679 | 14700.16 | 0.5
Insumo | E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | und | 440 | 35.4225 | 15585.9 | 88
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 149647.8836
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO 02 - SADA | Próprio | Placa da obra (3,60m X 1,80m) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 363.29 | 363.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 19.02 | 38.04
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.88 | 23.88
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 513.15 | 5.13
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 3.81 | 3.81
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 10.05 | 40.2
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 20.34 | 2.23
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 443.01
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO 04 - SADA | Próprio | Apoio para administração da obra e funcionários | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | und | 1 | 6250 | 6250
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 5 | 1250 | 6250
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7622.5
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501700 | SICRO3 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m |  |  | m² | 1 | 0.53 | 0.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 766.2802 | 303.0244 | 766.2802
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 766.2802
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 19.4495 | 38.899
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 38.899
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 805.1792
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0029
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0015
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1532.91
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.5253
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 0.64
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito |  |  | m² | 1 | 1.11 | 1.11
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 324.6537 | 79.7119 | 409.2644
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.7669 | 3.3196 | 4.3182
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 284.9182 | 119.6619 | 236.9939
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 244.3966 | 114.0611 | 239.1832
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 205.829 | 86.3242 | 205.829
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 137.6335 | 45.4119 | 109.0448
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4495 | 19.4495
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4495
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1224.083
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0189
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1121.33
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.0916
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.35
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal |  |  | m² | 1 | 0.48 | 0.48
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 |  | 275.8358 | 102.9685 | 275.8358
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 275.8358
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4495 | 19.4495
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4495
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 295.2853
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0082
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 622.95
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.474
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 0.58
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502986 | SICRO3 | Expurgo de jazida |  |  | m³ | 1 | 2.73 | 2.73
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 275.8358 | 102.9685 | 275.8358
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 275.8358
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4495 | 19.4495
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4495
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 295.2853
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0463
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 110.13
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.6812
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3.32
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915611 | SICRO3 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida |  |  | m³ | 1 | 10.73 | 10.73
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9605 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.64 | 0.36 | 249.3336 | 67.9194 | 184.0245
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.73 | 0.27 | 284.9182 | 119.6619 | 240.299
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 1 | 0 | 244.3966 | 114.0611 | 244.3966
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 668.7201
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4495 | 19.4495
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4495
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 688.1696
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1029
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 115.58
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 5.9541
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ | 1.45 |  |  | 1.5954
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 1.5954
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | 4016096 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre | 5914353 | 2.063 | t | 1.49 |  | 3.0739
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 3.0739
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 13.08
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.94 | 0.94
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 286.623 | 85.2731 | 286.623
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 286.623
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 286.623
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0159
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.9209
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.14
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO 05 - SADA | Próprio | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário |  |  | und | 1 | 177920.864 | 177920.864
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 880 | 0.5 | 0.5 | 324.6537 | 79.7119 | 177920.864
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 216992.2857
Observações: Memória de cálculo referente à quantidade de horas trabalhada: 44,00 x 4,00 = 176,00 (horas trabalhadas por semana x quantidade de semanas no mês = horas trabalhadas em um mês) 176,00 x (Quantidade de meses) = Resultado (horas trabalhadas em um mês x quantidade de meses previsto em projeto = horas trabalhadas previstas em projeto)
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO 06 - SADA | Próprio | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 1.21 | 1.21
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 0,00310 | 1 | 0 | 275.8358 | 102.9685 | 0.8551
Insumo | E9540 | SICRO | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 0,00310 | 0 | 1 | 275.8358 | 102.9685 | 0.3192
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1.1743
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO | Servente | 0.002 | H | 19.02 |  |  | 0.038
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 0.038
Custo Horário de Execução =>
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.1743
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.47
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0804121 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas |  |  | un | 1 | 1841.47 | 1841.47
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 2.514 | m³ | 440.93 |  |  | 1108.498
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 9.68 | m² | 75.72 |  |  | 732.9696
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 1841.4676
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2245.85
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0804036 | SICRO3 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas |  |  | m | 1 | 705.91 | 705.91
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 306.7818 | 114.9179 | 306.7818
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 306.7818
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 19.4495 | 58.3485
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 58.3485
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 365.1303
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.1125
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 117.3109
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m | 1 | m | 424.3898 |  |  | 424.3898
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 424.3898
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109670 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0.00735 | m³ | 321.86 |  |  | 2.3657
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106164 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mãoproduzidas | 0.402 | m³ | 251.92 |  |  | 101.2718
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.8 | m² | 75.72 |  |  | 60.576
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 164.2135
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 0.78667 | tkm | 5914584 0,000 R$ 2,66 | 5914599 0,000 R$ 2,12 | 5914614 0,000 R$ 1,74 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 860.92
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  | m³ | 1 | 6.74 | 6.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9526 | SICRO3 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da | 1 | 1 | 0 | 152.8395 | 76.3479 | 152.8395
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 152.8395
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 19.4495 | 19.4495
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 19.4495
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 172.289
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0173
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1145
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 26
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 6.6265
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 8.22
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  | m³ | 1 | 15.44 | 15.44
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 9.156 | 1.048 | 9.156
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 9.156
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 19.4495 | 38.899
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 38.899
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 48.055
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.1125
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 15.4394
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 18.83
6 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 488.4
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SADA 07 | Próprio | Placas de advertência em chapa de aço num 16 com pintura retrorrefletiva 0,80x0,80m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | und | 1 | 400.46 | 400.46
Composição Auxiliar | 4805749 | SICRO3 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria |  |  | m³ | 0.005 | 65.95 | 0.32
Composição Auxiliar | 1106057 | SICRO3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 0.005 | 425.95 | 2.12
Composição Auxiliar | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  | m² | 0.64 | 560.65 | 358.81
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.4495 | 3.88
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 24.6022 | 9.84
Insumo | 00004382 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 3 | 1.26 | 3.78
Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.25 | 0.5
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 7.07 | 21.21
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 488.4

## CRONOGRAMA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: NOVA SANTA RITA - PI
TRECHO: POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO - COM EXTENSÃO DE 23Km
BANCA: SINAPI - 10/2023 - Piauí / SICRO - 10/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05 % / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96 %
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | MêS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 202753.46 | 81101.384 | 30413.019 | 30413.019 | 30413.019 | 30413.019
|  |  | 40% | 15% | 15% | 15% | 15%
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | 635047.48 | 127009.496 | 127009.496 | 127009.496 | 127009.496 | 127009.496
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 | TRANSPORTE | 589065.17 | 117813.034 | 117813.034 | 117813.034 | 117813.034 | 117813.034
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
4 | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE | 42600.6 | 8520.12 | 8520.12 | 8520.12 | 8520.12 | 8520.12
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5 | OBRAS DE ARTE | 172259.74 | 34451.948 | 34451.948 | 34451.948 | 34451.948 | 34451.948
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
6 | SINALIZAÇÃO | 13675.2 | 2735.04 | 2735.04 | 2735.04 | 2735.04 | 2735.04
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Porcentagem |  |  | 22.45% | 19.39% | 19.39% | 19.39% | 19.39%
Custo |  |  | 371631.022 | 320942.657 | 320942.657 | 320942.657 | 320942.657
Porcentagem Acumulado |  |  | 22.45% | 41.84% | 61.22% | 80.61% | 100%
Custo Acumulado |  | 1655401.65 | 371631.022 | 692573.679 | 1013516.336 | 1334458.993 | 1655401.65
1655401.65
0

## BDI
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: NOVA SANTA RITA - PI
TRECHO: POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO - COM EXTENSÃO DE 23Km
BANCA: SINAPI - 10/2023 - Piauí / SICRO - 10/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05 % / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96 %
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 3.8% | 4.67%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 1.02% | 1.21%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0.32% | 0.74%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0.5% | 0.97%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 6.64% | 8.69%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | T = | 6.65%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.9335
1.2196
0.2196
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 21.96% |  | 21.96%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 21.96%

## LEIS SOCIAIS
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: NOVA SANTA RITA - PI
TRECHO: POVOADO JATOBAZEIRO AO POVOADO QUINTAS - POVOADO SACO AO POVOADO CABOCLO - COM EXTENSÃO DE 23Km
BANCA: SINAPI - 10/2023 - Piauí / SICRO - 10/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05 % / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,96 %
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total dos Encargos Sociais | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio - enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º salário | 10.95% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.19% | 0%
B8 | Auxilio acidete de trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.47% | 8.72%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.19% | 18.43%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.3% | 4.03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Idenizadas | 2.4% | 1.83%
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa | 2.95% | 2.24%
C5 | Idenização Adicional | 0.45% | 0.34%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.37% | 6.78% | 7.93% | 3.1%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado | 0.47% | 0.36% | 0.44% | 0.34%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 17.84% | 7.14% | 8.37% | 3.44%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 113.1% | 70.9%
|  | 83.58 | 47.2