## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO POVOADO BOA HORA, ZONA RURAL, TERESINA - PI - SEM DESONERAÇÃO | SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 21,25% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 32531.08 | 10.36%
2 | PASSEIO / CALÇADA |  |  | 1 | 274441.95 | 87.38%
3 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1 | 7098 | 2.26%
|  |  | Total sem BDI | 259044.88
|  |  | Total do BDI | 55026.15
|  |  | Total Geral | 314071.03
_______________________________________________________________ Bruno Evelin Sérvio Noronha Setor de Engenharia

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO POVOADO BOA HORA, ZONA RURAL, TERESINA - PI - SEM DESONERAÇÃO | SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 21,25% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 32531.08 | 32531.08 | 10.36%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 463.68 | 562.21 | 3643.12 | 1.16%
1.2 | COMPSADA13 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 7941.71 | 9629.32 | 28887.96 | 9.198%
2 |  |  | PASSEIO / CALÇADA |  | 1 |  | 274441.95 | 274441.95 | 87.38%
2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 900 | 0.58 | 0.7 | 630 | 0.2006%
2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1200 | 46.04 | 55.82 | 66984 | 21.33%
2.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 135 | 91.71 | 111.19 | 15010.65 | 4.779%
2.4 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 90 | 1002.01 | 1214.93 | 109343.7 | 34.81%
2.5 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 4.32 | 67.77 | 82.17 | 354.97 | 0.113%
2.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 152.25 | 146.19 | 177.25 | 26986.31 | 8.592%
2.7 | 105002 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 3 | 835.96 | 1013.6 | 3040.8 | 0.9682%
2.8 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 600 | 35.07 | 42.52 | 25512 | 8.123%
2.9 | 2003423 | SICRO3 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais | m | 18 | 1217.85 | 1476.64 | 26579.52 | 8.463%
3 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 7098 | 7098 | 2.26%
3.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1200 | 1.63 | 1.97 | 2364 | 0.7527%
3.2 | COMP 04 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 900 | 4.34 | 5.26 | 4734 | 1.507%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 259044.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 55026.15
[5 empty] | Total Geral |  | 314071.03
_______________________________________________________________ Bruno Evelin Sérvio Noronha Setor de Engenharia

## MEMORIA DE CALCULO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO POVOADO BOA HORA, ZONA RURAL, TERESINA - PI - SEM DESONERAÇÃO | SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 21,25% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 32531.08 | 32531.08 | 10.36%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 463.68 | 562.21 | 3643.12 | 1.16%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PLACA DE OBRA | 3,60*1,80 |  |  |  | 6.48
1.2 | COMPSADA13 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 7941.71 | 9629.32 | 28887.96 | 9.198%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | MESES DE OBRA | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  | PASSEIO / CALÇADA |  | 1 |  | 274441.95 | 274441.95 | 87.38%
2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 900 | 0.58 | 0.7 | 630 | 0.2006%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | EXTENSÃO x LARGURA | 600*1,50 |  |  |  | 900
2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1200 | 46.04 | 55.82 | 66984 | 21.33%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | EXTENSÃO DOS DOIS LADOS DA CALÇADA | 600*2 |  |  |  | 1200
2.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 135 | 91.71 | 111.19 | 15010.65 | 4.779%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | EXTENSÃO x LARGURA x ESPESSURA | 600*1,50*0,15 |  |  |  | 135
2.4 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 90 | 1002.01 | 1214.93 | 109343.7 | 34.81%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | EXTENSÃO x LARGURA x ESPESSURA | 600*1,50*0,10 |  |  |  | 90
2.5 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 4.32 | 67.77 | 82.17 | 354.97 | 0.113%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | COMPxLARGxQUANTIDADE | 1,20*1,20*3 |  |  |  | 4.32
2.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 152.25 | 146.19 | 177.25 | 26986.31 | 8.592%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | DIRECIONAL | 600*0,25 |  |  |  | 150
|  |  | ALERTA PARA RAMPAS DE CADEIRANTE | 3*2*(2*0,75*0,25) |  |  |  | 2.25
2.7 | 105002 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 3 | 835.96 | 1013.6 | 3040.8 | 0.9682%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | RAMPAS | 3 |  |  |  | 3
2.8 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 600 | 35.07 | 42.52 | 25512 | 8.123%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | EXTENSÃO | 600 |  |  |  | 600
2.9 | 2003423 | SICRO3 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais | m | 18 | 1217.85 | 1476.64 | 26579.52 | 8.463%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | COMPxLARGxQUANTIDADE | 3*1*6 |  |  |  | 18
3 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 7098 | 7098 | 2.26%
3.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1200 | 1.63 | 1.97 | 2364 | 0.7527%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | EXTENSÃO X2 | 600*2 |  |  |  | 1200
3.2 | COMP 04 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 900 | 4.34 | 5.26 | 4734 | 1.507%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | EXTENSÃO x LARGURA | 600*1,50 |  |  |  | 900
[5 empty] | Total sem BDI |  | 259044.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 55026.15
[5 empty] | Total Geral |  | 314071.03
_______________________________________________________________ Bruno Evelin Sérvio Noronha Setor de Engenharia

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO POVOADO BOA HORA, ZONA RURAL, TERESINA - PI - SEM DESONERAÇÃO |  | SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 21,25% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 463.68 | 463.68
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 25.31 | 12.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 26.97 | 10.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 21.71 | 24.28
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 4.99 | 16
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 29.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.53 |  | Valor com BDI => |  | 562.21
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPSADA13 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | MÊS | 1 | 7941.71 | 7941.71
Insumo | P9840 | SICRO3 | Encarregado geral | Mão de Obra |  | mês | 0.35 | 11501.5121 | 4025.52
Insumo | P9812 | SICRO3 | Engenheiro | Mão de Obra |  | mês | 0.06 | 27135.6365 | 1628.13
Insumo | P9803 | SICRO3 | Almoxarife | Mão de Obra |  | mês | 0.35 | 6537.3285 | 2288.06
|  |  |  | MO sem LS => | 7941.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 7941.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 1687.61 |  | Valor com BDI => |  | 9629.32
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 0.58 | 0.58
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003025 | 270.26 | 0.08
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0060957 | 66.3 | 0.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0010343 | 21.71 | 0.02
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0007318 | 110.75 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.7
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 46.04 | 46.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2296 | 21.71 | 4.98
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0018 | 799.63 | 1.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2296 | 27.39 | 6.28
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 32.57 | 32.73
|  |  |  | MO sem LS => | 8.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.78 |  | Valor com BDI => |  | 55.82
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 91.71 | 91.71
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 313.67 | 1.69
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 71.33 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7866 | 21.71 | 17.07
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1962 | 35.4 | 6.94
Insumo | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.3889 | 47.5 | 65.97
|  |  |  | MO sem LS => | 16.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.48 |  | Valor com BDI => |  | 111.19
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m³ | 1 | 1002.01 | 1002.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4149 | 27.39 | 38.75
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.2315 | 668.2 | 822.88
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6268 | 26.97 | 43.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0417 | 21.71 | 66.03
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 4.99 | 15.59
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 9.88 | 0.21
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 20.34 | 6.08
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 3.44 | 8.6
|  |  |  | MO sem LS => | 199.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 199.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 212.92 |  | Valor com BDI => |  | 1214.93
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 67.77 | 67.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 21.71 | 2.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 29.07 | 7.99
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 78.77 | 5.04
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 13.01 | 0.13
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 125.47 | 25.29
Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 83.33 | 26.83
|  |  |  | MO sem LS => | 7.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.4 |  | Valor com BDI => |  | 82.17
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | Acessibilidade |  | m² | 1 | 146.19 | 146.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.279 | 21.71 | 27.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.639 | 27.39 | 17.5
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 4.58 | 1.09
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 8.62 | 1.45 | 12.49
Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6.4375 | 13.57 | 87.35
|  |  |  | MO sem LS => | 32.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.06 |  | Valor com BDI => |  | 177.25
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105002 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | Acessibilidade |  | UN | 1 | 835.96 | 835.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.604 | 27.39 | 98.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.208 | 21.71 | 156.48
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.66502 | 699.92 | 465.46
Composição Auxiliar | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | Acessibilidade |  | m² | 0.48 | 146.19 | 70.17
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.027 | 262.35 | 7.08
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.036696 | 20.34 | 0.74
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 7.48 | 4.99 | 37.32
|  |  |  | MO sem LS => | 244.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 244.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.64 |  | Valor com BDI => |  | 1013.6
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 35.07 | 35.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2326 | 27.39 | 6.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2326 | 21.71 | 5.04
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.0833 | 16.33 | 1.36
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0376 | 550 | 20.68
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.44 | 0.68
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
|  |  |  | MO sem LS => | 8.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.45 |  | Valor com BDI => |  | 42.52
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003423 | SICRO3 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais |  |  | m | 1 | 1217.85 | 1217.85
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 0.6691 | m³ | 3,51 |  |  | 2,35
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.6691 | m³ | 513,41 |  |  | 343,52
Composição | 4805756 | SICRO3 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm | 1.8135 | m² | 4,97 |  |  | 9,01
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 3.8744 | m² | 77,45 |  |  | 300,07
Composição | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 1.3472 | m³ | 44,98 |  |  | 60,60
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 40.1194 | kg | 12,52 |  |  | 502,29
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1217.8485
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 487.8 | MO com LS => | 487.7995
|  |  |  | Valor do BDI => | 258.79 |  | Valor com BDI => |  | 1476.64
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | M | 1 | 1.63 | 1.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.016 | 21.71 | 0.34
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.037 | 29.07 | 1.07
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0.106 | 2.14 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1 | LS => | 0 | MO com LS => | 1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.97
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 04 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 4.34 | 4.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14 | 21.71 | 3.03
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 26.24 | 1.31
|  |  |  | MO sem LS => | 2.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 5.26
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 | 799.63 | 799.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.57 | 21.71 | 186.05
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 1.06 | 511.93
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 95 | 101.65
|  |  |  | MO sem LS => | 130 | LS => | 0 | MO com LS => | 130
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.92 |  | Valor com BDI => |  | 969.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  | m³ | 1 | 3.51 | 3.51
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9069 | SICRO3 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 9.47 | 0.97 | 9.47
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 9.4695
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 22,11 | 22,11
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.1067
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 31.5762
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 9
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 3.5085
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 2.46 | MO com LS => | 2.4563
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 4.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805756 | SICRO3 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm |  |  | m² | 1 | 4.97 | 4.97
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 22,11 | 22,11
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.1067
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 22.1067
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 4.4444
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4.974
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 4.97 | MO com LS => | 4.974
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.05 |  | Valor com BDI => |  | 6.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1 | 12.52 | 12.52
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.09 |  |  |  | 22,57 | 2,03
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.09 |  |  |  | 32,90 | 2,96
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 4.992
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 4.992
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4.992
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0004 | SICRO3 | Aço CA 50 | 1.1 | kg | 6,68 |  |  | 7,35
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg | 9,26 |  |  | 0,14
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.487
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0004 | 0.0011 | t | 33.54 |  | 0.04
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0075 | 2e-05 | t | 33.54 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0376
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 2e-05 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0004 | SICRO3 | Aço CA 50 | 0.0011 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 5 | MO com LS => | 5.004
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 15.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0.53 | 0.53
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 2.37 | 2.37
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.47 | 0.47
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.37 | 1.37
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.5 |  | Valor com BDI => |  | 2.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 6767.12 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 6767.12 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.47 | 0.47
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 6767.12 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.37 | 1.37
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.25 | 1.1 | 1.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.29 |  | Valor com BDI => |  | 1.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 71.33 | 71.33
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.6 | 4.6
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.39 | 11.39
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.87 | 25.87
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.47 | 29.47
|  |  |  | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.15 |  | Valor com BDI => |  | 86.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 313.67 | 313.67
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.6 | 4.6
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.47 | 29.47
Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 52.28 | 52.28
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.39 | 11.39
Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 190.06 | 190.06
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.87 | 25.87
|  |  |  | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.65 |  | Valor com BDI => |  | 380.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.47 | 29.47
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 720250.97 | 24.7
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 86750 | 4.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.26 |  | Valor com BDI => |  | 35.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.6 | 4.6
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 86750 | 0.5
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 720250.97 | 4.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 5.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.39 | 11.39
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 720250.97 | 10.15
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 86750 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 13.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 52.28 | 52.28
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 720250.97 | 46.31
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 86750 | 5.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.1 |  | Valor com BDI => |  | 63.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 190.06 | 190.06
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 32.16 | 5.91 | 190.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.38 |  | Valor com BDI => |  | 230.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.97 | 26.97
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.46 | 2.46
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.33 | 20.33
|  |  |  | MO sem LS => | 20.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 32.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 35.4 | 35.4
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.93 | 5.93
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.16 | 27.16
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.15 | 1.15
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 21.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.52 |  | Valor com BDI => |  | 42.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 17335.43 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 17335.43 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.15 | 1.15
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 17335.43 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.93 | 5.93
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 5.76 | 5.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.26 |  | Valor com BDI => |  | 7.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 668.2 | 668.2
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7787 | 0.53 | 0.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5333 | 21.71 | 54.99
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.8259 | 2.37 | 1.95
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6046 | 27.09 | 43.46
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 322.9777 | 1.06 | 342.35
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5872 | 260.98 | 153.24
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7558 | 95 | 71.8
|  |  |  | MO sem LS => | 73.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.99 |  | Valor com BDI => |  | 810.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 699.92 | 699.92
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7534 | 2.37 | 1.78
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4637 | 27.09 | 39.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3117 | 21.71 | 50.18
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7103 | 0.53 | 0.37
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 95 | 68.67
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 260.98 | 154.86
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 1.06 | 384.41
|  |  |  | MO sem LS => | 66.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.73 |  | Valor com BDI => |  | 848.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 20.33 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 20.33 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 21.48 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 40.34 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 21.48 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 20.62 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 20.33 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 20.33 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 14.86 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  | t | 1 | 1.81 | 1.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 305.75 | 88.27 | 825.9
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 825.8969
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 825.8969
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.8066
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 2.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 33.54 | 33.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 281.21 | 84.53 | 281.21
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 281.2094
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 6 |  |  |  | 22,11 | 132,64
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 132.6402
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 413.8496
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 12.34
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 33.5372
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 10.75 | MO com LS => | 10.7488
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.12 |  | Valor com BDI => |  | 40.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 513.41 | 513.41
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.68 | 1.14 | 4.08
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 59.25 | 35 | 59.25
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.72 | 0.49 | 2.8
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0.84 | 1.25
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 67.3879
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 27,78 | 27,78
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 22,11 | 198,96
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 226.7358
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 294.1237
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 74.8599
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 170,20 |  |  | 62,56
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 282.1521 | kg | 0,84 |  |  | 237,57
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 | kg | 8,39 |  |  | 7,10
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 159,78 |  |  | 58,73
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.63334 | m³ | 93,77 |  |  | 59,39
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 425.3422
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 0.55131 | t | 1.81 |  | 1
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.28215 | t | 33.54 |  | 9.46
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.95001 | t | 1.81 |  | 1.72
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.00085 | t | 33.54 |  | 0.03
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0192 | 0.55131 | t | 1.81 |  | 1
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 13.2071
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.28215 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00085 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,25 0,0000 | 5914374 0,00 1,00 0,0000 | 5914389 0,00 0,82 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,25 0,0000 | 5914374 0,00 1,00 0,0000 | 5914389 0,00 0,82 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.95001 | 5914359 0,00 1,25 0,0000 | 5914374 0,00 1,00 0,0000 | 5914389 0,00 0,82 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 60.75 | MO com LS => | 60.7503
|  |  |  | Valor do BDI => | 109.09 |  | Valor com BDI => |  | 622.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  | m³ | 1 | 44.98 | 44.98
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 22,11 | 22,11
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.1067
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 22.1067
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 0.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 44.2134
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.764
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 44.21 | MO com LS => | 44.2134
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 54.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 77.45 | 77.45
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.09372 | 1 | 0 | 28.85 | 28.48 | 2.7
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.09372 | 1 | 0 | 20.43 | 5.83 | 1.91
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 4.6185
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 0.9 |  |  |  | 27,80 | 25,02
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.9 |  |  |  | 22,57 | 20,31
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 45.327
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 49.9455
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 49.9455
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.02365 | kg | 13,43 |  |  | 0,32
Insumo | M1429 | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.4043 | m² | 50,00 |  |  | 20,22
Insumo | M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 | l | 13,22 |  |  | 0,24
Insumo | M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 1.2149 | m | 5,17 |  |  | 6,28
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 27.0579
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0290 | 0.00304 | t | 33.54 |  | 0.1
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1429 | 0.01011 | t | 33.54 |  | 0.34
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0560 | 2e-05 | t | 33.54 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1205 | 2e-05 | t | 33.54 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.4425
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1429 | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.01011 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 2e-05 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 2e-05 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.00304 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 45.47 | MO com LS => | 45.4688
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.45 |  | Valor com BDI => |  | 93.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 110.75 | 110.75
Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 46.11 | 46.11
Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 47.8 | 47.8
Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 16.84 | 16.84
|  |  |  | MO sem LS => | 40.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.53 |  | Valor com BDI => |  | 134.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 270.26 | 270.26
Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 76.83 | 76.83
Composição Auxiliar | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 82.68 | 82.68
Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 46.11 | 46.11
Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 47.8 | 47.8
|  |  |  | MO sem LS => | 40.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.43 |  | Valor com BDI => |  | 327.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 47.8 | 47.8
Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 1195000 | 47.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.15 |  | Valor com BDI => |  | 57.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 16.84 | 16.84
Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 1195000 | 16.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 20.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 76.83 | 76.83
Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 1195000 | 76.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.32 |  | Valor com BDI => |  | 93.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 82.68 | 82.68
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 13.99 | 5.91 | 82.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.56 |  | Valor com BDI => |  | 100.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.87 | 25.87
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.46 | 2.46
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.33 | 20.33
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.49 |  | Valor com BDI => |  | 31.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.09 | 27.09
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.48 | 21.48
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.46 | 2.46
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 21.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.75 |  | Valor com BDI => |  | 32.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 46.11 | 46.11
Composição Auxiliar | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 40.34 | 40.34
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.46 | 2.46
|  |  |  | MO sem LS => | 40.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.79 |  | Valor com BDI => |  | 55.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.16 | 27.16
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.48 | 21.48
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.46 | 2.46
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 21.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.77 |  | Valor com BDI => |  | 32.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.23 | 26.23
Composição Auxiliar | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.62 | 20.62
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.46 | 2.46
|  |  |  | MO sem LS => | 20.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 31.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.39 | 27.39
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.46 | 2.46
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.33 | 20.33
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 20.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.82 |  | Valor com BDI => |  | 33.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.07 | 29.07
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.85 | 1.85
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.46 | 2.46
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.05 | 2.05
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.33 | 20.33
|  |  |  | MO sem LS => | 20.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.17 |  | Valor com BDI => |  | 35.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 25.31 | 25.31
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4529 | 29.07 | 13.16
Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.3257 | 37.31 | 12.15
|  |  |  | MO sem LS => | 9.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 30.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 66.3 | 66.3
Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.52 | 8.52
Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.23 | 26.23
Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 31.55 | 31.55
|  |  |  | MO sem LS => | 20.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.08 |  | Valor com BDI => |  | 80.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 31.55 | 31.55
Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 592078.81 | 31.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.7 |  | Valor com BDI => |  | 38.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.52 | 8.52
Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 592078.81 | 8.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 10.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 21.71 | 21.71
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.86 | 14.86
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.46 | 2.46
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 15.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.61 |  | Valor com BDI => |  | 26.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.25 | 1.25
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 305.75 | 88.27 | 305.75
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 305.7457
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 305.7457
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 249
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.2279
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0212
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1 | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 305.75 | 88.27 | 305.75
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 305.7457
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 305.7457
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.9823
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.017
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.82 | 0.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 305.75 | 88.27 | 305.75
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 305.7457
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 305.7457
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 373.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8186
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914449 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.1 | 1.1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 281.21 | 84.53 | 281.21
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 281.2094
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 281.2094
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 259.04
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.0856
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0188
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.88 | 0.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 281.21 | 84.53 | 281.21
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 281.2094
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 281.2094
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 323.8
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8685
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.015
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.72 | 0.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 281.21 | 84.53 | 281.21
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 281.2094
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 281.2094
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 388.56
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7237
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.87
[5 empty] | Total sem BDI |  | 259044.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 55026.15
[5 empty] | Total Geral |  | 314071.03
_______________________________________________________________ Bruno Evelin Sérvio Noronha Setor de Engenharia

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO POVOADO BOA HORA, ZONA RURAL, TERESINA - PI - SEM DESONERAÇÃO | SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 21,25% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 32.531,08 | 41,39% 13.464,61 | 29,30% 9.531,61 | 29,31% 9.534,86
2 | PASSEIO / CALÇADA | 100,00% 274.441,95 | 33,33% 91.471,50 | 33,33% 91.471,50 | 33,34% 91.498,95
3 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 7.098,00 |  |  | 100,00% 7.098,00
Porcentagem |  |  | 33,41% | 32,16% | 34,43%
Custo |  |  | 104.936,11 | 101.003,10 | 108.131,80
Porcentagem Acumulado |  |  | 33,41% | 65,57% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 104.936,11 | 205.939,21 | 314.071,03
_______________________________________________________________ Bruno Evelin Sérvio Noronha Setor de Engenharia

## Composição BDI
|  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO POVOADO BOA HORA, ZONA RURAL, TERESINA - PI - SEM DESONERAÇÃO | SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 21,25% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BDI - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  |  |  | 3,00%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 3,00%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos |  |  |  |  | 0,97%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 0,97%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Risco |  |  |  |  | 0,80%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 0,80%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0,59%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 0,59%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro |  |  |  |  | 7,40%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 7,40%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  |  |  | 3,00%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  |  |  | 0,65%
4 | CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) |  |  |  |  | 0,00%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 6,65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= | [5 empty] | 21,25%

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO POVOADO BOA HORA, ZONA RURAL, TERESINA - PI - SEM DESONERAÇÃO | SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 21,25% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m³ | 90,0 | 1.214,93 | 109.343,70 | 34,81 | 34,81
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 1.200,0 | 55,82 | 66.984,00 | 21,33 | 56,14
COMPSADA13 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MÊS | 3,0 | 9.629,32 | 28.887,96 | 9,20 | 65,34
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | Acessibilidade | m² | 152,25 | 177,25 | 26.986,31 | 8,59 | 73,93
2003423 | SICRO3 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais |  | m | 18,0 | 1.476,64 | 26.579,52 | 8,46 | 82,40
94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 600,0 | 42,52 | 25.512,00 | 8,12 | 90,52
94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 135,0 | 111,19 | 15.010,65 | 4,78 | 95,30
COMP 04 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 900,0 | 5,26 | 4.734,00 | 1,51 | 96,81
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 6,48 | 562,21 | 3.643,12 | 1,16 | 97,97
105002 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | Acessibilidade | UN | 3,0 | 1.013,60 | 3.040,80 | 0,97 | 98,93
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 1.200,0 | 1,97 | 2.364,00 | 0,75 | 99,69
100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 900,0 | 0,70 | 630,00 | 0,20 | 99,89
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 4,32 | 82,17 | 354,97 | 0,11 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 259044.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 55026.15
[5 empty] | Total Geral |  | 314071.03
_______________________________________________________________ Bruno Evelin Sérvio Noronha Setor de Engenharia

## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO POVOADO BOA HORA, ZONA RURAL, TERESINA - PI - SEM DESONERAÇÃO | SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 21,25% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 37.563,9562542 |  | 1,29 |  | 48.279,07 |  | 48279.0748 | 15,37% | 48279.0748 | 15,37%
00004059 | SINAPI |  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | M | 1.206,0000000 |  | 39,49 |  | 47.626,30 |  | 47626.2968 | 15,16% | 95905.3715 | 30,54%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.502,1803244 |  | 18,02 |  | 27.065,91 |  | 27065.9095 | 8,62% | 122971.2811 | 39,15%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 66,2661888 |  | 316,44 |  | 20.969,16 |  | 20969.1568 | 6,68% | 143940.4379 | 45,83%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 665,2514573 |  | 24,65 |  | 16.398,53 |  | 16398.5316 | 5,22% | 160338.9695 | 51,05%
00036178 | SINAPI |  | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material | UN | 989,3793750 |  | 16,45 |  | 16.278,88 |  | 16278.8772 | 5,18% | 176617.8467 | 56,24%
00034492 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 22,5600000 |  | 666,88 |  | 15.044,70 |  | 15044.7 | 4,79% | 191662.5467 | 61,03%
P9840 | SICRO3 |  | Encarregado geral | Mão de Obra | mês | 1,0500000 |  | 13.945,58 |  | 14.642,86 |  | 14642.8626 | 4,66% | 206305.4093 | 65,69%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 101,3825319 |  | 115,19 |  | 11.678,00 |  | 11678.0004 | 3,72% | 217983.4097 | 69,41%
00000368 | SINAPI |  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 187,5015000 |  | 57,59 |  | 10.798,91 |  | 10798.9145 | 3,44% | 228782.3242 | 72,84%
P9803 | SICRO3 |  | Almoxarife | Mão de Obra | mês | 1,0500000 |  | 7.926,51 |  | 8.322,84 |  | 8322.8363 | 2,65% | 237105.1605 | 75,49%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 2.532,7999541 |  | 2,98 |  | 7.554,71 |  | 7554.7091 | 2,41% | 244659.8696 | 77,90%
M0004 | SICRO3 |  | Aço CA 50 | Material | kg | 794,3641200 |  | 8,10 |  | 6.433,95 |  | 6433.9522 | 2,05% | 251093.8218 | 79,95%
P9812 | SICRO3 |  | Engenheiro | Mão de Obra | mês | 0,1800000 |  | 32.901,96 |  | 5.922,35 |  | 5922.3527 | 1,89% | 257016.1744 | 81,83%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 182,2681962 |  | 26,04 |  | 4.747,08 |  | 4747.084 | 1,51% | 261763.2585 | 83,35%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 2.532,7999541 |  | 1,73 |  | 4.391,56 |  | 4391.5585 | 1,40% | 266154.817 | 84,74%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 150,5458716 |  | 24,65 |  | 3.710,97 |  | 3710.9746 | 1,18% | 269865.7916 | 85,93%
P9801 | SICRO3 |  | Ajudante | Mão de Obra | h | 127,7587080 |  | 27,36 |  | 3.495,98 |  | 3495.9819 | 1,11% | 273361.7735 | 87,04%
M0424 | SICRO3 |  | Cimento Portland CP II - 32 - saco | Material | kg | 3.398,1831007 |  | 1,02 |  | 3.469,29 |  | 3469.2901 | 1,10% | 276831.0636 | 88,14%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 6,4800000 |  | 485,00 |  | 3.142,80 |  | 3142.8 | 1,00% | 279973.8636 | 89,14%
P9805 | SICRO3 |  | Armador | Mão de Obra | h | 64,9934280 |  | 39,89 |  | 2.592,56 |  | 2592.5588 | 0,83% | 282566.4223 | 89,97%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1.470,9952256 |  | 1,69 |  | 2.479,18 |  | 2479.1786 | 0,79% | 285045.6009 | 90,76%
P9824 | SICRO3 |  | Servente | Mão de Obra | h | 87,2681552 |  | 26,80 |  | 2.339,17 |  | 2339.1682 | 0,74% | 287384.7692 | 91,50%
00034353 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material | KG | 1.324,8078000 |  | 1,76 |  | 2.329,18 |  | 2329.1777 | 0,74% | 289713.9469 | 92,24%
P9808 | SICRO3 |  | Carpinteiro | Mão de Obra | h | 62,7652800 |  | 33,70 |  | 2.115,29 |  | 2115.2878 | 0,67% | 291829.2346 | 92,92%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 324,4797840 |  | 6,05 |  | 1.963,22 |  | 1963.2244 | 0,63% | 293792.459 | 93,54%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 2.532,7999541 |  | 0,69 |  | 1.750,48 |  | 1750.4814 | 0,56% | 295542.9404 | 94,10%
M1429 | SICRO3 |  | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | Material | m² | 28,1955586 |  | 60,63 |  | 1.709,36 |  | 1709.3557 | 0,54% | 297252.2961 | 94,64%
00004517 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 345,0000000 |  | 4,17 |  | 1.439,00 |  | 1438.995 | 0,46% | 298691.2911 | 95,10%
00000003 | SINAPI |  | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 45,0000000 |  | 31,82 |  | 1.431,72 |  | 1431.72 | 0,46% | 300123.0111 | 95,56%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 47,7499336 |  | 24,65 |  | 1.177,04 |  | 1177.0418 | 0,37% | 301300.053 | 95,93%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1.470,9952256 |  | 0,74 |  | 1.087,98 |  | 1087.9848 | 0,35% | 302388.0378 | 96,28%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 651,4409100 |  | 1,59 |  | 1.034,73 |  | 1034.7325 | 0,33% | 303422.7703 | 96,61%
00006212 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 49,9800000 |  | 19,80 |  | 989,61 |  | 989.6102 | 0,32% | 304412.3805 | 96,92%
M0191 | SICRO3 |  | Brita 1 | Material | m³ | 4,4265783 |  | 206,37 |  | 913,52 |  | 913.5153 | 0,29% | 305325.8958 | 97,22%
M0082 | SICRO3 |  | Areia média lavada | Material | m³ | 7,6278203 |  | 113,69 |  | 867,24 |  | 867.2444 | 0,28% | 306193.1402 | 97,49%
M0192 | SICRO3 |  | Brita 2 | Material | m³ | 4,4265783 |  | 193,73 |  | 857,57 |  | 857.569 | 0,27% | 307050.7091 | 97,76%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 26,7926600 |  | 26,04 |  | 697,80 |  | 697.8014 | 0,22% | 307748.5106 | 97,99%
00005068 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 27,0560880 |  | 24,66 |  | 667,26 |  | 667.264 | 0,21% | 308415.7746 | 98,20%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 651,4409100 |  | 0,95 |  | 616,10 |  | 616.1002 | 0,20% | 309031.8748 | 98,40%
M0290 | SICRO3 |  | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | Material | m | 84,7254567 |  | 6,27 |  | 531,06 |  | 531.0608 | 0,17% | 309562.9355 | 98,56%
00011161 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 127,2000000 |  | 2,59 |  | 330,05 |  | 330.0522 | 0,11% | 309892.9877 | 98,67%
00014513 | SINAPI |  | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003714 |  | 717.895,56 |  | 266,63 |  | 266.6343 | 0,08% | 310159.6221 | 98,75%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 148,8283920 |  | 1,73 |  | 258,05 |  | 258.0498 | 0,08% | 310417.6719 | 98,84%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 2.532,7999541 |  | 0,10 |  | 245,68 |  | 245.6816 | 0,08% | 310663.3535 | 98,91%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 214,4800305 |  | 1,08 |  | 231,45 |  | 231.4508 | 0,07% | 310894.8042 | 98,99%
E9535 | SICRO3 |  | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | Equipamento | H | 6,5359578 | 0,0000000 | 34,98 | 28,48 | 228,64 | 0,00 | 228.6359 | 0,07% | 311123.4401 | 99,06%
E9519 | SICRO3 |  | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | Equipamento | H | 3,0653679 | 0,0000000 | 71,84 | 35,00 | 220,23 | 0,00 | 220.2269 | 0,07% | 311343.667 | 99,13%
00034357 | SINAPI |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 36,8856000 |  | 5,55 |  | 204,83 |  | 204.835 | 0,07% | 311548.5019 | 99,20%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 27,2534175 |  | 7,17 |  | 195,29 |  | 195.2946 | 0,06% | 311743.7965 | 99,26%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 27,2816100 |  | 6,98 |  | 190,53 |  | 190.5348 | 0,06% | 311934.3313 | 99,32%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0207573 |  | 8.205,13 |  | 170,32 |  | 170.3163 | 0,05% | 312104.6475 | 99,37%
E9066 | SICRO3 |  | Grupo gerador - 14 kVA | Equipamento | H | 6,5359578 | 0,0000000 | 24,77 | 5,83 | 161,90 | 0,00 | 161.8983 | 0,05% | 312266.5459 | 99,43%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 116,3021439 |  | 1,33 |  | 155,12 |  | 155.118 | 0,05% | 312421.6638 | 99,47%
E9592 | SICRO3 |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | Equipamento | H | 0,4162936 | 0,0000000 | 340,97 | 84,53 | 141,94 | 0,00 | 141.9421 | 0,05% | 312563.606 | 99,52%
00007304 | SINAPI |  | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 1,3910400 |  | 101,04 |  | 140,55 |  | 140.5474 | 0,04% | 312704.1533 | 99,56%
00004238 | SINAPI |  | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,5317197 |  | 25,00 |  | 138,30 |  | 138.3027 | 0,04% | 312842.456 | 99,61%
00044072 | SINAPI |  | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 0,8709120 |  | 152,13 |  | 132,49 |  | 132.4939 | 0,04% | 312974.9499 | 99,65%
M0075 | SICRO3 |  | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | Material | kg | 10,8322380 |  | 11,23 |  | 121,69 |  | 121.686 | 0,04% | 313096.6359 | 99,69%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 47,0553960 |  | 2,49 |  | 116,96 |  | 116.9621 | 0,04% | 313213.598 | 99,73%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 47,0553960 |  | 2,24 |  | 105,55 |  | 105.5511 | 0,03% | 313319.1491 | 99,76%
M0030 | SICRO3 |  | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | Material | kg | 10,1945949 |  | 10,17 |  | 103,70 |  | 103.6997 | 0,03% | 313422.8488 | 99,79%
P9821 | SICRO3 |  | Pedreiro | Mão de Obra | h | 3,0653679 |  | 33,68 |  | 103,23 |  | 103.2348 | 0,03% | 313526.0837 | 99,83%
00004090 | SINAPI |  | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000679 |  | 1.448.937,50 |  | 98,33 |  | 98.3332 | 0,03% | 313624.4169 | 99,86%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 148,8283920 |  | 0,53 |  | 79,40 |  | 79.3999 | 0,03% | 313703.8168 | 99,88%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000907 |  | 873.304,30 |  | 79,20 |  | 79.2049 | 0,03% | 313783.0218 | 99,91%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0035572 |  | 21.019,21 |  | 74,77 |  | 74.7696 | 0,02% | 313857.7914 | 99,93%
E9579 | SICRO3 |  | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | Equipamento | H | 0,1395165 | 0,0227120 | 370,72 | 88,27 | 51,72 | 2,00 | 53.7259 | 0,02% | 313911.5173 | 99,95%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 1,0552680 |  | 45,24 |  | 47,74 |  | 47.7386 | 0,02% | 313959.2559 | 99,96%
00004239 | SINAPI |  | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,9386055 |  | 48,91 |  | 45,91 |  | 45.9093 | 0,01% | 314005.1652 | 99,98%
M1205 | SICRO3 |  | Prego de ferro | Material | kg | 1,6493321 |  | 16,28 |  | 26,86 |  | 26.8583 | 0,01% | 314032.0235 | 99,99%
00005330 | SINAPI |  | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,2764800 |  | 95,51 |  | 26,41 |  | 26.4062 | 0,01% | 314058.4297 | 100,00%
00004718 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0810000 |  | 318,10 |  | 25,77 |  | 25.766 | 0,01% | 314084.1958 | 100,00%
00002692 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 1,9170000 |  | 11,98 |  | 22,96 |  | 22.9647 | 0,01% | 314107.1605 | 100,01%
M0560 | SICRO3 |  | Desmoldante para fôrmas de madeira | Material | l | 1,2915700 |  | 16,03 |  | 20,71 |  | 20.7101 | 0,01% | 314127.8706 | 100,02%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,8141229 |  | 24,65 |  | 20,07 |  | 20.0682 | 0,01% | 314147.9388 | 100,02%
E9069 | SICRO3 |  | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW | Equipamento | H | 1,3382000 | 0,0000000 | 11,48 | 0,97 | 15,36 | 0,00 | 15.3649 | 0,00% | 314163.3037 | 100,03%
E9064 | SICRO3 |  | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | Equipamento | H | 3,7704026 | 5,4257013 | 2,04 | 1,14 | 7,69 | 6,18 | 13.8659 | 0,00% | 314177.1696 | 100,03%
00037736 | SINAPI |  | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001112 |  | 105.184,38 |  | 11,70 |  | 11.6987 | 0,00% | 314188.8683 | 100,04%
E9071 | SICRO3 |  | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | Equipamento | H | 11,0353246 | 1,2261472 | 0,88 | 0,49 | 9,68 | 0,60 | 10.2781 | 0,00% | 314199.1464 | 100,04%
E9010 | SICRO3 |  | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | Equipamento | H | 3,0653679 | 0,0000000 | 1,52 | 0,84 | 4,65 | 0,00 | 4.6541 | 0,00% | 314203.8005 | 100,04%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0732240 |  | 46,92 |  | 3,44 |  | 3.4359 | 0,00% | 314207.2365 | 100,04%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 214,4800305 |  | 0,01 |  | 2,60 |  | 2.6006 | 0,00% | 314209.837 | 100,04%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0855360 |  | 25,15 |  | 2,15 |  | 2.151 | 0,00% | 314211.988 | 100,04%
00012815 | SINAPI |  | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0,0432000 |  | 15,77 |  | 0,68 |  | 0.68146 | 0,00% | 314212.6695 | 100,05%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 850,59
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 700,96
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 93.535,91
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 199.015,66
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Encargos Complementares |  |  |  | R$ 19.954,44
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 155,12
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Total sem BDI |  | 259044.88
[11 empty] | Total do BDI |  | 55026.15
[11 empty] | Total Geral |  | 314071.03
_______________________________________________________________ Bruno Evelin Sérvio Noronha Setor de Engenharia

## Leis Sociais
MUNICÍPIO DE TERESINA - PI
PASSEIO/CALÇADA EM CONCRETO NO POVOADO BOA HORA NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI COM ÁREA DE 900 m²
PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI
DATA BASE: | SINAPI 11/2025, SICRO 07/2025 - SEM DESONERAÇÃO | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 21.25
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 | FERIADOS | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.17% | Não incide | 1.17% | Não incide
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.71% | 8.9% | 11.71% | 8.9%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 47.4% | 18.59% | 47.4% | 18.59%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.3% | 4.03% | 5.3% | 4.03%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.46% | 1.87% | 2.46% | 1.87%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.89% | 2.2% | 2.89% | 2.2%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34%
C | TOTAL | 11.22% | 8.53% | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 9.79% | 3.64% | 17.44% | 6.84%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.45% | 0.34% | 0.47% | 0.36%
D | TOTAL | 10.24% | 3.98% | 17.91% | 7.2%
GRUPO A + B + C + D
TOTAL |  | 90.66% | 52.9% | 113.3% | 71.12%
FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx