## GERAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS |  | SINAPI SEM DESONERAÇÃO | SINAPI 06/2025 | SINAPI COM DESONERAÇÃO | SINAPI 06/2025
MUNICÍPIO | ÁGUA BRANCA
LOCALIDADE | SÃO JOÃO E BARREIRO |  | BDI | 21.96% | BDI | 28.14%
ZONA | RURAL |  | LEIS SOCIAIS | 113.3% | LEIS SOCIAIS | 90.66%
| SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
VALOR TOTAL | 855399.05 | 856376.35
VALOR (m²) | 133.7397 | 133.8925
TRECHO | ÁREA
RUA MAJOR APRÍGIO - LOC. SÃO JOÃO | 3726 | m²
RUA JOSÉ MIGUEL - LOC. BARREIRO | 2670 | m²
EXTENSÃO TOTAL | 6396 | m²
PARCELA DE RELEVÂNCIA SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 6396 | 547753.44 | 64.03% | 3198
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 2156 | 109115.16 | 12.76% | 1078
PARCELA DE RELEVÂNCIA COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 6396 | 545834.64 | 63.74% | 3198
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 2156 | 112155.12 | 13.1% | 1078

## Planilha1 (hidden)
TRECHO | COORDENADAS | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
RUA MAJOR APRÍGIO - LOC. SÃO JOÃO | -5.907382° -42.657384° | 621 | 6 | 3726 | m²
RUA JOSÉ MIGUEL - LOC. BARREIRO | -5.888106° -42.613518° | 445 | 6 | 2670 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  |  |  | 6396 | m²

## RESUMO SD
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE ÁGUA BRANCA-PI |  | FONTE: SINAPI 06/2025 |  | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: SÃO JOÃO E BARREIRO |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 6396
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 48141.6
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 3394.2
1.2 | Administração local da obra | mês | 3 | 21082.2
1.3 | Limpeza final da obra | m² | 6396 | 23665.2
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 807257.45
2.1 | RUA MAJOR APRÍGIO - LOC. SÃO JOÃO | unid. | 1 | 469569.26
2.8 | RUA JOSÉ MIGUEL - LOC. BARREIRO | unid. | 1 | 337688.19
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 855399.05

## CRONOGRAMA SD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE ÁGUA BRANCA-PI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 0.3968% | 3394.2 | 3394.2
100%
1.2 | Administração local da obra | 2.465% | 21082.2 | 7027.4 | 7027.4 | 7027.4
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
1.3 | Limpeza final da obra | 2.767% | 23665.2 |  |  | 23665.2
100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO
2.1 | RUA MAJOR APRÍGIO - LOC. SÃO JOÃO | 54.89% | 469569.26 | 234784.63 | 234784.63
|  |  |  | 50% | 50%
2.8 | RUA JOSÉ MIGUEL - LOC. BARREIRO | 39.48% | 337688.19 |  | 168844.095 | 168844.095
[5 empty] | 50% | 50%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 855399.05 | 245206.23 | 410656.125 | 199536.695
|  |  |  | 245206.23 | 655862.355 | 855399.05
TOTAL (%) |  |  | 100% | 28.67% | 48.01% | 23.33%
|  |  |  | 28.67% | 76.67% | 100%

## ORÇAMENTO SD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE ÁGUA BRANCA-PI |  |  |  |  | FONTE: SINAPI 04/2025 | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: SÃO JOÃO E BARREIRO
TRECHO: | RUA MAJOR APRÍGIO - LOC. SÃO JOÃO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 3726 |  | EXTENSÃO (m): | 621
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 48141.6
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 463.84 | 565.7 | 3394.2
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 3 | 5762.05 | 7027.4 | 21082.2
1.3 | 9537 - SINAPI/PI | Limpeza final da obra | m² | 6396 | 3.03 | 3.7 | 23665.2
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2608.2
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 3726 | 0.57 | 0.7 | 2608.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 326136.78
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 3726 | 70.22 | 85.64 | 319094.64
3.2 | COMP. SADA 05 | Compactação Mecânica | m² | 3726 | 1.55 | 1.89 | 7042.14
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 97185.24
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 1254 | 41.5 | 50.61 | 63464.94
4.2 | COMP. SADA 03 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 1242 | 22.26 | 27.15 | 33720.3
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 43182.4
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 17746.19 | 1.69 | 2.06 | 36557.15
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 8281.56 | 0.66 | 0.8 | 6625.25
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 456.64
6.1 | COMP. SADA 04 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 374.42 | 456.64 | 456.64
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 469569.26
TRECHO: | RUA JOSÉ MIGUEL - LOC. BARREIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 2670 |  | EXTENSÃO (m): | 445
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1869
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 2670 | 0.57 | 0.7 | 1869
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 233705.1
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 2670 | 70.22 | 85.64 | 228658.8
3.2 | COMP. SADA 05 | Compactação Mecânica | m² | 2670 | 1.55 | 1.89 | 5046.3
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 69813.72
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 902 | 41.5 | 50.61 | 45650.22
4.2 | COMP. SADA 03 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 890 | 22.26 | 27.15 | 24163.5
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 32300.37
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 12716.68 | 1.69 | 2.06 | 26196.36
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 7630.01 | 0.66 | 0.8 | 6104.01
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 337688.19
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ | [6 empty] | 855399.05

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS SD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE ÁGUA BRANCA-PI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 21.96% | FONTE: SINAPI 04/2025 | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: SÃO JOÃO E BARREIRO |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 463.84 | 463.84
102234 | SINAPI | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m² | 0.5 | 24.91 | 12.45
88262 | SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.3729 | 26.97 | 10.05
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.1186 | 21.71 | 24.28
00004509 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 3.2083 | 5.1 | 16.36
00004813 | SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 1 | 400 | 400
00005065 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
00005069 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - COMP. SADA 01 | [5 empty] | Unid.: mês
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 35 | 129.24 | 4523.4
SINAPI | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 35 | 35.39 | 1238.65
|  |  |  | TOTAL: |  | 5762.05
|  |  |  | BDI: |  | 1265.35
|  |  |  | TOTAL COM BDI: |  | 7027.4
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.57 | 0.57
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 264.38 | 0.07
5934 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 108.32 | 0.07
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.0010343 | 21.71 | 0.02
93244 | SINAPI | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 68.56 | 0.41
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - ( SINAPI - 101169) - ADAPTADA - COMP. SADA 02 | [5 empty] | Unid.: m²
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.4021 | 27.19 | 10.93
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.4021 | 21.71 | 8.72
SINAPI | 88628 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0.0204 | 681.15 | 13.89
SINAPI | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
Composição | TCE PI | Demonte manual de rocha arenitica | mil | 0.042 | 612.2 | 25.71
|  |  | TOTAL: |  |  | 70.22
|  |  | BDI: |  |  | 15.42 | 11.1%
|  |  | TOTAL COM BDI |  |  | 85.64
TCE PI - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA | [5 empty] | Unid.: milheiro
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 12 | 27.39 | 328.68
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 12 | 21.71 | 260.52
COTAÇÃO INDENIZAÇÃO |  | Indenização de Jazida | milheiro | 1 | 23 | 23
|  |  |  | TOTAL: |  | 612.2
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SADA 05 | Próprio | Compactação Mecanica | m² | 1 | 1.55 | 1.55
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.002 | 21.71 | 0.04
SINAPI | 1442 | Compactador de solo tipo Placa Vibratoria reversivel, peso 125 a 150 Kg, força centrif. 2500 a 2800 Kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibração 4300 a 4500 rpm, velocidade. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | und | 0.00015 | 10129.23 | 1.51
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 1 | 41.5 | 41.5
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2296 | 27.39 | 6.28
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2296 | 21.71 | 4.98
88629 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0018 | 770.66 | 1.38
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2) | M | 1.005 | 28.1 | 28.24
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA 02 | 94287 SINAPI ADAPTADO | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_01/2024 | M | 1 | 22.26 | 22.26
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2326 | 27.39 | 6.37
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2326 | 21.71 | 5.04
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.89
00004517 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.2 | 3.52 | 0.7
00006212 | SINAPI | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.0833 | 16.67 | 1.38
00034492 | SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m³ | 0.015 | 525 | 7.88
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP SADA 03 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 374.42 | 374.42
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2 | 21.71 | 4.34
94969 | SINAPI | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m³ | 0.0088 | 579.75 | 5.1
00039126 | SINAPI | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 4" e cunha de fixacao | UN | 2 | 12.06 | 24.12
00007696 | SINAPI | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) | M | 2.7 | 75.58 | 204.06
I2525 | SEINFRA | Parafuso c/porca e arruela de 1/4x1 1/2" | UN | 8 | 0.6 | 4.8
00013521 | SINAPI | Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm | UN | 1 | 132 | 132
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 1.69 | 1.69
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0056 | 271.5 | 1.52
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0024 | 72.2 | 0.17
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 0.66 | 0.66
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0022 | 271.5 | 0.59
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.001 | 72.2 | 0.07
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SADA | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1 | 3.03 | 3.03
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.14 | 21.71 | 3.03

## Memoria de Calculo
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE AGUA BRANCA -PI
LOCAL: SÃO JOÃO E BARREIRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado
| Comprimento | 3 | m
| Largura | 2 | m
| Quantidade | 1 | u n
| Área total | 6 | m²
1.2 | Administração local da obra
| Quantidade | 3 | mês
| Quantidade Total | 3 | mês
1.3 | Limpeza final da obra
| Área total | 6396 | m²
LOGRADOURO: RUA MAJOR APRIGIO - SÃO JOÃO
| Comprimento = | 621 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 44 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 621 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 3726 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 621 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 3726 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 621 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 3726 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 621 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 1254 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 621 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 1242 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 3726 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 30 | Km
| Total | 17746.19 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 3726 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 14 | Km
| Total | 8281.56 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
LOGRADOURO: RUA JOSÉ MIGUEL - LOC. BARREIRO
| Comprimento = | 445 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 48 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 445 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 2670 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 445 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 2670 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 445 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 2670 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 445 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 902 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 445 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 890 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 2670 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 30 | Km
| Total | 12716.68 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 2670 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 18 | Km
| Total | 7630.01 | txKm

## BDI SD
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE AGUA BRANCA -PI
LOCAL: SÃO JOÃO E BARREIRO
BANCA: SINAPI 06/2025 - Sem desoneração
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | T = | 6.65%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.9335
1.2196
0.2196
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 21.96% |  | 21.96%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 21.96%

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM AGUA BRANCA -PI
BASE DE PREÇO: SINAPI PI 06/2025
BASE DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS HORISTAS: |  |  | 113.3%
ENCARGOS MENSALISTAS: |  |  | 71.12%
BDI SERVIÇOS: |  |  | 21.96%
DISCRIMINAÇÃO | ITEM | VALOR R$ | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 48141.6 | 5.628%
Administração local da obra
Limpeza final da obra
TERRAPLENAGEM | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | 4477.2 | 0.5234%
PAVIMENTAÇÃO | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 559841.88 | 65.45%
Compactação Mecânica
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | 166998.96 | 19.52%
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
TRANSPORTE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 75482.77 | 8.824%
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
SINALIZAÇÃO | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | 456.64 | 0.05338%
TOTAL: |  | 855399.05 | 100%

## ENCARGOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: AGUA BRANCA - PI
BANCA: SINAPI - 06/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 | Feriados | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.17% | Não incide | 1.17% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.71% | 8.9% | 11.71% | 8.9%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.4% | 18.59% | 47.4% | 18.59%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.3% | 4.03% | 5.3% | 4.03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 2.46% | 1.87% | 2.46% | 1.87%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.89% | 2.2% | 2.89% | 2.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34%
C | Total | 11.22% | 8.53% | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 9.79% | 3.64% | 17.44% | 6.84%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45% | 0.34% | 0.47% | 0.36%
D | Total | 10.24% | 3.98% | 17.91% | 7.2%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 90.66% | 52.9% | 113.3% | 71.12%

## RESUMO CD
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE ÁGUA BRANCA-PI |  | FONTE: SINAPI 06/2025 |  | SEM DESONERAÇÃO BDI: 28,14%
LOCAL: SÃO JOÃO E BARREIRO |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 6396
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 46439.07
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 3542.22
1.2 | Administração local da obra | mês | 3 | 19871.25
1.3 | Limpeza final da obra | m² | 6396 | 23025.6
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 809937.28
2.1 | RUA MAJOR APRÍGIO - LOC. SÃO JOÃO | unid. | 1 | 471145.14
2.8 | RUA JOSÉ MIGUEL - LOC. BARREIRO | unid. | 1 | 338792.14
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 856376.35

## CRONOGRAMA CD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE ÁGUA BRANCA-PI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 0.4136% | 3542.22 | 3542.22
100%
1.2 | Administração local da obra | 2.32% | 19871.25 | 6623.75 | 6623.75 | 6623.75
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
1.3 | Limpeza final da obra | 2.689% | 23025.6 |  |  | 23025.6
100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO
2.1 | RUA MAJOR APRÍGIO - LOC. SÃO JOÃO | 55.02% | 471145.14 | 235572.57 | 235572.57
|  |  |  | 50% | 50%
2.8 | RUA JOSÉ MIGUEL - LOC. BARREIRO | 39.56% | 338792.14 |  | 169396.07 | 169396.07
[5 empty] | 50% | 50%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 856376.35 | 245738.54 | 411592.39 | 199045.42
|  |  |  | 245738.54 | 657330.93 | 856376.35
TOTAL (%) |  |  | 100% | 28.7% | 48.06% | 23.24%
|  |  |  | 28.7% | 76.76% | 100%

## ORÇAMENTO CD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE ÁGUA BRANCA-PI |  |  |  |  | FONTE: SINAPI 06/2025 | SEM DESONERAÇÃO BDI: 28,14% | Horista: 90,66% Mensalista : 52,90%
LOCAL: SÃO JOÃO E BARREIRO
TRECHO: | RUA MAJOR APRÍGIO - LOC. SÃO JOÃO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 3726 |  | EXTENSÃO (m): | 621
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 46439.07
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 460.72 | 590.37 | 3542.22
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 3 | 5169.15 | 6623.75 | 19871.25
1.3 | 9537 - SINAPI/PI | Limpeza final da obra | m² | 6396 | 2.81 | 3.6 | 23025.6
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2682.72
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 3726 | 0.56 | 0.72 | 2682.72
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 325391.58
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 3726 | 66.6 | 85.34 | 317976.84
3.2 | COMP. SADA 05 | Compactação Mecânica | m² | 3726 | 1.55 | 1.99 | 7414.74
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 99673.74
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 1254 | 40.6 | 52.02 | 65233.08
4.2 | COMP. SADA 03 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 1242 | 21.64 | 27.73 | 34440.66
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 42922.12
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 17746.19 | 1.6 | 2.05 | 36379.69
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 8281.56 | 0.62 | 0.79 | 6542.43
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 474.98
6.1 | COMP. SADA 04 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.67 | 474.98 | 474.98
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 471145.14
TRECHO: | RUA JOSÉ MIGUEL - LOC. BARREIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 2670 |  | EXTENSÃO (m): | 445
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1922.4
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 2670 | 0.56 | 0.72 | 1922.4
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 233171.1
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 2670 | 66.6 | 85.34 | 227857.8
3.2 | COMP. SADA 05 | Compactação Mecânica | m² | 2670 | 1.55 | 1.99 | 5313.3
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 71601.74
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 902 | 40.6 | 52.02 | 46922.04
4.2 | COMP. SADA 03 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 890 | 21.64 | 27.73 | 24679.7
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 32096.9
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 12716.68 | 1.6 | 2.05 | 26069.19
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 7630.01 | 0.62 | 0.79 | 6027.71
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 338792.14
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ | [6 empty] | 856376.35

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS CD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE ÁGUA BRANCA-PI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 28.14% | FONTE: SINAPI 06/2025 | Horista: 90,66% Mensalista : 52,90%
LOCAL: SÃO JOÃO E BARREIRO |  |  | COM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 460.72 | 460.72
102234 | SINAPI | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m² | 0.5 | 23.91 | 11.95
88262 | SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.3729 | 24.77 | 9.23
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.1186 | 20.1 | 22.48
00004509 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 3.2083 | 5.1 | 16.36
00004813 | SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 1 | 400 | 400
00005065 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
00005069 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - COMP. SADA 01 | [5 empty] | Unid.: mês
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 35 | 115.76 | 4051.6
SINAPI | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 35 | 31.93 | 1117.55
|  |  |  | TOTAL: |  | 5169.15
|  |  |  | BDI: |  | 1135.15
|  |  |  | TOTAL COM BDI: |  | 6304.3
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.56 | 0.56
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 260.05 | 0.07
5934 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 103.99 | 0.07
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.0010343 | 20.1 | 0.02
93244 | SINAPI | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 66.35 | 0.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - ( SINAPI - 101169) - ADAPTADA - COMP. SADA 02 | [5 empty] | Unid.: m²
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.4021 | 24.99 | 10.04
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.4021 | 20.1 | 8.08
SINAPI | 88628 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0.0204 | 673.25 | 13.73
SINAPI | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
Composição | TCE PI | Demonte manual de rocha arenitica | mil | 0.042 | 566.24 | 23.78
|  |  | TOTAL: |  |  | 66.6
|  |  | BDI: |  |  | 14.63 | 11.1%
|  |  | TOTAL COM BDI |  |  | 81.23
TCE PI - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA | [5 empty] | Unid.: milheiro
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 12 | 25.17 | 302.04
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 12 | 20.1 | 241.2
COTAÇÃO INDENIZAÇÃO |  | Indenização de Jazida | milheiro | 1 | 23 | 23
|  |  |  | TOTAL: |  | 566.24
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SADA 05 | Próprio | Compactação Mecanica | m² | 1 | 1.55 | 1.55
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.002 | 20.1 | 0.04
SINAPI | 1442 | Compactador de solo tipo Placa Vibratoria reversivel, peso 125 a 150 Kg, força centrif. 2500 a 2800 Kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibração 4300 a 4500 rpm, velocidade. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | und | 0.00015 | 10129.23 | 1.51
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 1 | 40.6 | 40.6
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2296 | 25.17 | 5.77
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2296 | 20.1 | 4.61
88629 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0018 | 756.86 | 1.36
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2) | M | 1.005 | 28.1 | 28.24
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA 02 | 94287 SINAPI ADAPTADO | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_01/2024 | M | 1 | 21.64 | 21.64
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2326 | 25.17 | 5.85
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2326 | 20.1 | 4.67
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
00004517 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.2 | 3.52 | 0.7
00006212 | SINAPI | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.0833 | 16.67 | 1.38
00034492 | SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m³ | 0.015 | 540 | 8.1
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP SADA 03 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.67 | 370.67
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2 | 20.1 | 4.02
94969 | SINAPI | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m³ | 0.0088 | 573.59 | 5.04
00039126 | SINAPI | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 4" e cunha de fixacao | UN | 2 | 12.06 | 24.12
00007696 | SINAPI | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) | M | 2.7 | 74.33 | 200.69
I2525 | SEINFRA | Parafuso c/porca e arruela de 1/4x1 1/2" | UN | 8 | 0.6 | 4.8
00013521 | SINAPI | Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm | UN | 1 | 132 | 132
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 1.6 | 1.6
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0056 | 258.42 | 1.44
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0024 | 68.07 | 0.16
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 0.62 | 0.62
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0022 | 258.42 | 0.56
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.001 | 68.07 | 0.06
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SADA | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1 | 2.81 | 2.81
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.14 | 20.1 | 2.81

## BDI CD
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: TERESINA- PI
BANCA: SINAPI 06/2025 - Com desoneração - Horista: 90,66 % / Mensalista: 52,90% - BDI: 28,14 %
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | CPRB= | 4.5%
[5 empty] | T = | 11.15%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.8885
1.2814
0.2814
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 28.14% |  | 28.14%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 28.14%