## GERAL (2) (hidden)
TRECHO | COORDENADAS | ÁREA
RUA PROJETADA | -7.846060° -42.819788° | 3675 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 3675 | m²

## RESUMO SD
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI |  | FONTE: SINAPI 12/2025 |  | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: NOVA VEREDA |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 3675
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 31516.62
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 3395.64
1.2 | Administração local da obra | mês | 3 | 14523.48
1.3 | Administração local da obra | m² | 3675 | 13597.5
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 389246.09
2.1 | RUA PROJETADA | unid. | 1 | 389246.09
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 420762.71

## CRONOGRAMA SD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 | 90 | 60
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 0.807% | 3395.64 | 3395.64
100%
1.2 | Administração local da obra | 3.452% | 14523.48 | 4841.16 | 4841.16 | 4841.16
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
1.3 | Limpeza final da obra | 3.232% | 13597.5 |  |  | 13597.5
100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO
2.1 | TERRAPLENAGEM | 0.6201% | 2609.25 | 2609.25
100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO | 77.15% | 324612.75 | 129845.1 | 97383.825 | 97383.825
|  |  |  | 40% | 30% | 30%
2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14.18% | 59676 | 17902.8 | 23870.4 | 17902.8
|  |  |  | 30% | 40% | 30%
2.4 | TRANSPORTE | 0.4507% | 1896.2 | 632.0667 | 632.0667 | 632.0667
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
2.5 | SINALIZAÇÃO | 0.1074% | 451.89 |  |  | 451.89
100%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 420762.71 | 159226.0167 | 126727.4517 | 134809.2417
|  |  |  | 159226.0167 | 285953.4683 | 420762.71
TOTAL (%) |  |  | 100% | 37.84% | 30.12% | 32.04%
|  |  |  | 37.84% | 67.96% | 100%

## ORÇAMENTO SD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI |  |  |  |  | FONTE: SINAPI 12/2025 | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: NOVA VEREDA
TRECHO: | RUA PROJETADA |  | LARGURA (m): | 7
ÁREA (m²): | 3675 |  | EXTENSÃO (m): | 525
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 31516.62
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 464.04 | 565.94 | 3395.64
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 2 | 5954.2 | 7261.74 | 14523.48
1.3 | COMP. SADA 06 | Limpeza final da obra | m² | 3675 | 3.03 | 3.7 | 13597.5
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2609.25
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 3675 | 0.58 | 0.71 | 2609.25
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 324612.75
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 3675 | 70.62 | 86.13 | 316527.75
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 3675 | 1.8 | 2.2 | 8085
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 59676
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 1062 | 46.03 | 56.14 | 59620.68
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 2 | 22.68 | 27.66 | 55.32
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 1896.2
5.1 | 93594 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural | t.Km | 758.48 | 2.05 | 2.5 | 1896.2
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 451.89
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.52 | 451.89 | 451.89
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 420762.71

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS SD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 21.96% | FONTE: SINAPI 12/2025 | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: NOVA VEREDA |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 464.04 | 464.04
102234 | SINAPI | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m² | 0.5 | 25.31 | 12.65
88262 | SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.3729 | 26.97 | 10.05
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.1186 | 21.71 | 24.28
00004509 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 3.2083 | 5.1 | 16.36
00004813 | SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 1 | 400 | 400
00005065 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
00005069 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - COMP. SADA 01 | [5 empty] | Unid.: mês
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 35 | 131.7 | 4609.5
SINAPI | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 35 | 38.42 | 1344.7
|  |  |  | TOTAL: |  | 5954.2
|  |  |  | BDI: |  | 1307.54
|  |  |  | TOTAL COM BDI: |  | 7261.74
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.58 | 0.58
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 271.24 | 0.08
5934 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 110.75 | 0.08
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.0010343 | 21.71 | 0.02
93244 | SINAPI | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 66.3 | 0.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - ( SINAPI - 101169) - ADAPTADA - COMP. SADA 02 | [5 empty] | Unid.: m²
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.4021 | 27.19 | 10.93
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.4021 | 21.71 | 8.72
SINAPI | 88628 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0.0204 | 700.6 | 14.29
SINAPI | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
Composição | TCE PI | Demonte manual de rocha arenitica | mil | 0.042 | 612.2 | 25.71
|  |  | TOTAL: |  |  | 70.62
|  |  | BDI: |  |  | 15.51 | 11.1%
|  |  | TOTAL COM BDI |  |  | 86.13
TCE PI - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA | [5 empty] | Unid.: milheiro
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 12 | 21.71 | 260.52
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 12 | 27.39 | 328.68
COTAÇÃO INDENIZAÇÃO |  | Indenização de Jazida | milheiro | 1 | 23 | 23
|  |  |  | TOTAL: |  | 612.2
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SADA 03 | Próprio | Compactação Mecanica | m² | 1 | 1.8 | 1.8
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.002 | 21.71 | 0.04
SINAPI | 1442 | Compactador de solo tipo Placa Vibratoria reversivel, peso 125 a 150 Kg, força centrif. 2500 a 2800 Kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibração 4300 a 4500 rpm, velocidade. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | und | 0.00015 | 11744.5 | 1.76
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 1 | 46.03 | 46.03
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2296 | 27.39 | 6.28
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2296 | 21.71 | 4.98
88629 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0018 | 789.97 | 1.42
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2) | M | 1.005 | 32.57 | 32.73
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA 04 | Próprio | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_01/2024 | M | 1 | 22.68 | 22.68
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2326 | 27.39 | 6.37
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2326 | 21.71 | 5.04
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
00004517 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.2 | 3.52 | 0.7
00006212 | SINAPI | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.0833 | 16.67 | 1.38
00034492 | SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m³ | 0.015 | 550 | 8.25
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP SADA 05 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.52 | 370.52
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2 | 21.71 | 4.34
94969 | SINAPI | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m³ | 0.0088 | 597.8 | 5.26
00039126 | SINAPI | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 4" e cunha de fixacao | UN | 2 | 12.66 | 25.32
00007696 | SINAPI | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) | M | 2.7 | 73.63 | 198.8
I2525 | SEINFRA | Parafuso c/porca e arruela de 1/4x1 1/2" | UN | 8 | 0.6 | 4.8
00013521 | SINAPI | Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm | UN | 1 | 132 | 132
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
93594 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada em leito natural | TXKM | 1 | 2.05 | 2.05
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.007 | 264.13 | 1.84
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.003 | 70.71 | 0.21
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP SADA 06 | Próprio | Limpeza final da obra | m² | 1 | 3.03 | 3.03
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.14 | 21.71 | 3.03

## BDI SD
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUI -PI
LOCAL: NOVA VEREDA
BANCA: SINAPI 12/2025 - Sem desoneração
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | T = | 6.65%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.9335
1.2196
0.2196
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 21.96% |  | 21.96%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 21.96%

## GERAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS |  | SINAPI SEM DESONERAÇÃO | SINAPI 12/2025 | SINAPI COM DESONERAÇÃO | SINAPI 12/2025
MUNICÍPIO | PAJEÚ DO PIAUI
LOCALIDADE | NOVA VEREDA |  | BDI | 21.96% | BDI | 26.86%
ZONA | RURAL |  | LEIS SOCIAIS | 113.3% | LEIS SOCIAIS | 90.66%
| SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
VALOR TOTAL | 420762.71 | 416827.87
VALOR (m²) | 114.4933 | 113.4225
TRECHO | ÁREA
RUA PROJETADA | 3675 | m²
EXTENSÃO TOTAL | 3675 | m²
PARCELA DE RELEVÂNCIA SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 3675 | 316527.75 | 75.23% | 1837.5
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 1062 | 59620.68 | 14.17% | 531
PARCELA DE RELEVÂNCIA COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 3675 | 312375 | 74.94% | 1837.5
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 1062 | 60788.88 | 14.58% | 531

## RESUMO CD
PLANILHA RESUMO - COM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUI -PI |  | FONTE: SINAPI 12/2025 |  | COM DESONERAÇÃO BDI: 26,86% | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: NOVA VEREDA |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 3675
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 30194.02
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 3508.32
1.2 | Administração local da obra | mês | 5 | 13602.7
1.3 | Limpeza final da obra | m² | 3675 | 13083
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 386633.85
2.1 | RUA PROJETADA | unid. | 1 | 386633.85
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 416827.87

## CRONOGRAMA CD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUI -PI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 | 60
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 0.8417% | 3508.32 | 3508.32
100%
1.2 | Administração local da obra | 3.263% | 13602.7 | 6801.35 | 6801.35
|  |  |  | 50% | 50%
1.3 | Limpeza final da obra | 3.139% | 13083 |  | 13083
100%
2.0 | RUA PROJETADA
2.1 | TERRAPLENAGEM | 0.626% | 2609.25 | 2609.25
100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO | 76.95% | 320754 | 160377 | 160377
|  |  |  | 50% | 50%
2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14.6% | 60844.16 | 30422.08 | 30422.08
|  |  |  | 50% | 50%
2.4 | TRANSPORTE | 0.4695% | 1956.88 | 978.44 | 978.44
|  |  |  | 50% | 50%
2.5 | SINALIZAÇÃO | 0.1127% | 469.56 |  | 469.56
100%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 416827.87 | 204696.44 | 212131.43
|  |  |  | 204696.44 | 416827.87
TOTAL (%) |  |  | 100% | 49.11% | 50.89%
|  |  |  | 49.11% | 100%

## ORÇAMENTO CD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUI -PI |  |  |  |  | FONTE: SINAPI 12/2025 | COM DESONERAÇÃO BDI: 26,86% | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: NOVA VEREDA
TRECHO: | RUA PROJETADA |  | LARGURA (m): | 7
ÁREA (m²): | 3675 |  | EXTENSÃO (m): | 525
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 30194.02
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 460.92 | 584.72 | 3508.32
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 2 | 5361.3 | 6801.35 | 13602.7
1.3 | COMP. SADA 06 | Limpeza final da obra | m² | 3675 | 2.81 | 3.56 | 13083
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2609.25
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 3675 | 0.56 | 0.71 | 2609.25
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 320754
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 3675 | 67 | 85 | 312375
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação mecânica | m² | 3675 | 1.8 | 2.28 | 8379
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 60844.16
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 1062 | 45.12 | 57.24 | 60788.88
4.3 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 2 | 21.79 | 27.64 | 55.28
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 1956.88
5.1 | 93594 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada em leito natural | t.Km | 758.48 | 2.03 | 2.58 | 1956.88
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 469.56
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.14 | 469.56 | 469.56
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 416827.87

## Memoria de Calculo
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUI -PI
LOCAL: NOVA VEREDA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado
| Comprimento | 3 | m
| Largura | 2 | m
| Quantidade | 1 | u n
| Área total | 6 | m²
1.2 | Administração local da obra
| Quantidade | 2 | mês
| Quantidade (medição atual) | 2 | mês
1.3 | Limpeza final da obra
| Área Total | 3675 | m²
| Quantidade (medição atual) | 3675 | m²
LOGRADOURO: RUA LUIZ GONZAGA
| Comprimento = | 525 | m
| Largura da rua = | 7 | m
| DMT Obra à Jazida | 1.3 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 525 | m
| Largura | 7 | m
| Área total (projeto) | 3675 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 525 | m
| Largura | 7 | m
| Área total (projeto) | 3675 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 525 | m
| Largura | 7 | m
| Área total (projeto) | 3675 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 525 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 1062 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 525 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 1050 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 3675 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 1.3 | Km
| Total | 758.48 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS CD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PAJEÚ DO PIAUI -PI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 26.86% | FONTE: SINAPI 12/2025 | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: NOVA VEREDA |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 460.92 | 460.92
102234 | SINAPI | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m² | 0.5 | 24.31 | 12.15
88262 | SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.3729 | 24.77 | 9.23
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.1186 | 20.1 | 22.48
00004509 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 3.2083 | 5.1 | 16.36
00004813 | SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 1 | 400 | 400
00005065 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
00005069 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - COMP. SADA 01 | [5 empty] | Unid.: mês
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 35 | 118.22 | 4137.7
SINAPI | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 35 | 34.96 | 1223.6
|  |  |  | TOTAL: |  | 5361.3
|  |  |  | BDI: |  | 1177.34
|  |  |  | TOTAL COM BDI: |  | 6538.64
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.56 | 0.56
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 266.91 | 0.08
5934 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 106.42 | 0.07
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.0010343 | 20.1 | 0.02
93244 | SINAPI | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 64.09 | 0.39
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - ( SINAPI - 101169) - ADAPTADA - COMP. SADA 02 | [5 empty] | Unid.: m²
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.4021 | 24.99 | 10.04
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.4021 | 20.1 | 8.08
SINAPI | 88628 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0.0204 | 692.7 | 14.13
SINAPI | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
Composição | TCE PI | Demonte manual de rocha arenitica | mil | 0.042 | 566.24 | 23.78
|  |  | TOTAL: |  |  | 67
|  |  | BDI: |  |  | 14.71 | 11.1%
|  |  | TOTAL COM BDI |  |  | 81.71
TCE PI - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA | [5 empty] | Unid.: milheiro
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 12 | 20.1 | 241.2
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 12 | 25.17 | 302.04
COTAÇÃO INDENIZAÇÃO |  | Indenização de Jazida | milheiro | 1 | 23 | 23
|  |  |  | TOTAL: |  | 566.24
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SADA 03 | Próprio | Compactação Mecanica | m² | 1 | 1.8 | 1.8
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.002 | 20.1 | 0.04
SINAPI | 1442 | Compactador de solo tipo Placa Vibratoria reversivel, peso 125 a 150 Kg, força centrif. 2500 a 2800 Kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibração 4300 a 4500 rpm, velocidade. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | und | 0.00015 | 11744.5 | 1.76
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 1 | 45.12 | 45.12
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2296 | 25.17 | 5.77
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2296 | 20.1 | 4.61
88629 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0018 | 776.17 | 1.39
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2) | M | 1.005 | 32.57 | 32.73
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA 04 | Próprio | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_01/2024 | M | 1 | 21.79 | 21.79
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2326 | 25.17 | 5.85
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2326 | 20.1 | 4.67
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
00004517 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.2 | 3.52 | 0.7
00006212 | SINAPI | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.0833 | 16.67 | 1.38
00034492 | SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m³ | 0.015 | 550 | 8.25
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP SADA 05 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.14 | 370.14
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2 | 20.1 | 4.02
94969 | SINAPI | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m³ | 0.0088 | 591.58 | 5.2
00039126 | SINAPI | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 4" e cunha de fixacao | UN | 2 | 12.66 | 25.32
00007696 | SINAPI | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) | M | 2.7 | 73.63 | 198.8
I2525 | SEINFRA | Parafuso c/porca e arruela de 1/4x1 1/2" | UN | 8 | 0.6 | 4.8
00013521 | SINAPI | Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm | UN | 1 | 132 | 132
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
93594 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada em leito natural | TXKM | 1 | 2.03 | 2.03
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.007 | 261.88 | 1.83
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.003 | 68.46 | 0.2
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA 06 | PROPRIO | Limpeza final da obra | m² | 1 | 2.81 | 2.81
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.0212 | 20.1 | 2.81

## BDI CD
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: PAJEÚ DO PIAUI- PI
BANCA: SINAPI 12/2025 - Com desoneração - Horista: 90,66 % / Mensalista: 52,90% - BDI: 26,86 %
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | CPRB= | 3.6%
[5 empty] | T = | 10.25%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.8975
1.2686
0.2686
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 26.86% |  | 26.86%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 26.86%

## ENCARGOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: REDENÇÃO DO GURGUEIA - PI
BANCA: SINAPI - 12/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 | Feriados | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.17% | Não incide | 1.17% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.71% | 8.9% | 11.71% | 8.9%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.4% | 18.59% | 47.4% | 18.59%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.3% | 4.03% | 5.3% | 4.03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 2.46% | 1.87% | 2.46% | 1.87%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.89% | 2.2% | 2.89% | 2.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34%
C | Total | 11.22% | 8.53% | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 9.79% | 3.64% | 17.44% | 6.84%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45% | 0.34% | 0.47% | 0.36%
D | Total | 10.24% | 3.98% | 17.91% | 7.2%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 90.66% | 52.9% | 113.3% | 71.12%

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PAJEÚ DO PIAUI -PI
BASE DE PREÇO: SINAPI PI 12/2025
BASE DE PREÇO COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS HORISTAS: |  |  | 113.3%
ENCARGOS MENSALISTAS: |  |  | 71.12%
BDI SERVIÇOS: |  |  | 21.96%
DISCRIMINAÇÃO | ITEM | VALOR R$ | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 30194.02 | 7.244%
Administração local da obra
Limpeza final da obra
TERRAPLENAGEM | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | 2609.25 | 0.626%
PAVIMENTAÇÃO | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 320754 | 76.95%
Compactação Mecânica
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | 60844.16 | 14.6%
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
TRANSPORTE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural | 1956.88 | 0.4695%
SINALIZAÇÃO | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | 469.56 | 0.1127%
TOTAL: |  | 416827.87 | 100%