## GERAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS |  | SINAPI SEM DESONERAÇÃO | SINAPI 11/2025 | SINAPI COM DESONERAÇÃO | SINAPI 11/2025
MUNICÍPIO | PEDRO LAURENTINO
LOCALIDADE | ASSENTAMENTO MOCAMBO |  | BDI | 21.96% | BDI | 28.14%
ZONA | RURAL |  | LEIS SOCIAIS | 113.3% | LEIS SOCIAIS | 90.66%
| SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
VALOR TOTAL | 635255.34 | 640392.63
VALOR (m²) | 162.886 | 164.2032
TRECHO | ÁREA
RUA PROJETADA I - ASSENTAMENTO MOCAMBO | 3900 | m²
EXTENSÃO TOTAL | 3900 | m²
PARCELA DE RELEVÂNCIA SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 3900 | 379392 | 59.72% | 1950
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 2624 | 147337.6 | 23.19% | 1312
PARCELA DE RELEVÂNCIA COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 3900 | 379041 | 59.19% | 1950
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 2624 | 151772.16 | 23.7% | 1312

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PEDRO LAURENTINO - PI
BASE DE PREÇO: SINAPI 11/2025
SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96%
ENCARGOS HORISTAS: |  |  | 113.3%
ENCARGOS MENSALISTAS: |  |  | 71.12%
DISCRIMINAÇÃO | ITEM | VALOR R$ | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 16119.76 | 2.538%
Administração local da obra
TERRAPLENAGEM | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | 2730 | 0.4297%
PAVIMENTAÇÃO | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 379392 | 59.72%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | 219123.6 | 34.49%
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
TRANSPORTE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 16588.64 | 2.611%
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
SINALIZAÇÃO | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas | 1301.34 | 0.2049%
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022
TOTAL: |  | 635255.34 | 100% | 0

## RESUMO SD
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PEDRO LAURENTINO - PI |  | FONTE: SINAPI 11/2025 |  | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: ASSENTAMENTO MOCAMBO |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 3900
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 16119.76
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 3393
1.1 | Administração local da obra | mês | 3 | 12726.76
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 619135.58
2.1 | RUA PROJETADA I - ASSENTAMENTO MOCAMBO | unid. | 1 | 619135.58
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 635255.34 | 0

## ORÇAMENTO SD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PEDRO LAURENTINO - PI |  |  |  |  | FONTE: SINAPI 11/2025 | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: ASSENTAMENTO MOCAMBO
TRECHO: | RUA PROJETADA I - ASSENTAMENTO MOCAMBO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 3900 |  | EXTENSÃO (m): | 650
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 16119.76
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 463.68 | 565.5 | 3393
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 2 | 5217.6 | 6363.38 | 12726.76
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2730
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 3900 | 0.58 | 0.7 | 2730
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 379392
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 3900 | 79.77 | 97.28 | 379392
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 219123.6
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 2624 | 46.04 | 56.15 | 147337.6
4.2 | COMP. SADA 03 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 2600 | 22.64 | 27.61 | 71786
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 16588.64
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 8420.63 | 1.62 | 1.97 | 16588.64
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 0 | 0.64 | 0.78 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1301.34
6.1 | COMP. SADA 04 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas | m² | 0.23 | 976.19 | 1190.56 | 273.82
6.1 | COMP. SADA 05 | Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022 | und | 2 | 421.26 | 513.76 | 1027.52
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 635255.34

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS SD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PEDRO LAURENTINO - PI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 21.96% | FONTE: SINAPI 11/2025 | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: ASSENTAMENTO MOCAMBO |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 463.68 | 463.68
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1186 | 21.71 | 24.28
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3729 | 26.97 | 10.05
102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 0.5 | 25.31 | 12.65
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 400 | 400
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2083 | 4.99 | 16
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 565.5
Código | Banco | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | mes | 1 | 5217.6 | 5217.6
90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 26.17 | 1046.8
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 38.42 | 1536.8
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 131.7 | 2634
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 6363.38
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.58 | 0.58
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0010343 | 21.71 | 0.02
93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 66.3 | 0.4
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 270.26 | 0.08
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 110.75 | 0.08
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 0.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - ( SINAPI - 101169) - ADAPTADA - COMP. SADA 02 | [5 empty] | Unid.: m²
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
2 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (101169) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 1 | 79.77 | 79.77
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 159.14 | 0.49
COMPOSIÇÃO SADA 05 | Próprio | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | milheiro | 0.042 | 612.2 | 25.71
88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0204 | 710.28 | 14.48
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 27.19 | 10.93
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 21.71 | 8.72
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1309 | 64.72 | 8.47
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 97.28
TCE PI - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA | [5 empty] | Unid.: milheiro
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 12 | 27.39 | 328.68
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 12 | 21.71 | 260.52
COTAÇÃO INDENIZAÇÃO |  | Indenização de Jazida | milheiro | 1 | 23 | 23
|  |  |  | TOTAL: |  | 612.2
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1 | 46.04 | 46.04
88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0018 | 799.63 | 1.43
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2296 | 27.39 | 6.28
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2296 | 21.71 | 4.98
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 32.57 | 32.73
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 56.15
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3 | Próprio | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_01/2024 | m | 1 | 22.64 | 22.64
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2326 | 21.71 | 5.04
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2326 | 27.39 | 6.37
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 3.44 | 0.68
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.015 | 550 | 8.25
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.0833 | 16.33 | 1.36
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 27.61
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1 | 1.62 | 1.62
91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0024 | 70.71 | 0.16
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0056 | 262.47 | 1.46
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 1.97
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1 | 0.64 | 0.64
91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.001 | 70.71 | 0.07
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0022 | 262.47 | 0.57
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 0.78
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas | m² | 1 | 976.19 | 976.19
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7582 | 21.71 | 16.46
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2527 | 22.39 | 5.65
00011927 | SINAPI | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | 4 | 7.52 | 30.08
00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 1 | 924 | 924
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 1190.56
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
5 | Próprio | Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022 | und | 1 | 421.26 | 421.26
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2138 | 22.39 | 4.78
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6413 | 21.71 | 13.92
102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.0237 | 1025.13 | 24.29
00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 3.3 | 114.63 | 378.27
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 513.76

## CRONOGRAMA SD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PEDRO LAURENTINO - PI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 | 60
1.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 0.5341% | 3393 | 3393
100%
1.1.2 | Administração local da obra | 2.003% | 12726.76 | 6363.38 | 6363.38
|  |  |  | 50% | 50%
RUA PROJETADA I - ASSENTAMENTO MOCAMBO
2.0 | TERRAPLENAGEM | 0.4297% | 2730 | 1365 | 1365
|  |  |  | 50% | 50%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 59.72% | 379392 | 189696 | 189696
|  |  |  | 50% | 50%
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 34.49% | 219123.6 | 109561.8 | 109561.8
|  |  |  | 50% | 50%
5.0 | TRANSPORTE | 2.611% | 16588.64 | 8294.32 | 8294.32
|  |  |  | 50% | 50%
6.0 | SINALIZAÇÃO | 0.2049% | 1301.34 |  | 1301.34
100%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 635255.34 | 318673.5 | 316581.84
|  |  |  | 318673.5 | 635255.34
TOTAL (%) |  |  | 100% | 50.16% | 49.84%
|  |  |  | 50.16% | 100%
635255.34
0
0

## MC
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PEDRO LAURENTINO - PI
LOCAL: ASSENTAMENTO MOCAMBO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado
| Comprimento | 3 | m
| Largura | 2 | m
| Quantidade | 1 | u n
| Área total | 6 | m²
1.2 | Administração local da obra
| Quantidade | 2 | mês
| Quantidade (medição atual) | 2 | mês
RUA PROJETADA I - ASSENTAMENTO MOCAMBO
| Comprimento = | 650 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 13.6 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 650 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 3900 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 650 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 3900 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 650 | m
| Quantidade | 2 | und | serão duas vias separadas na mesma rua
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 2624 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 650 | m
| Quantidade | 2 | und | serão duas vias separadas na mesma rua
| Comprimento total (projeto) | 2600 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 3900 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 13.6 | Km
| Total | 8420.63 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 3900 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 0 | Km
| Total | 0 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas
| Quantidade projeto | 0.23 | m²
| Quantidade total (medição atual) | 0.23 | m²
6.2 | Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022
| Quantidade projeto | 2 | und
| Quantidade total (medição atual) | 2 | und

## BDI SD
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA -PI
LOCAL: BREJÃO DOS AIPINS
BANCA: SINAPI 01/2024 / ORSE 12/2023 - Sem desoneração - Horista: 114,54 % / Mensalista: 71,62% - BDI: 21,96 %
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | T = | 6.65%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.9335
1.2196
0.2196
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 21.96% |  | 21.96%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 21.96%

## ENCARGOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: REDENÇÃO DO GURGUEIA - PI
BANCA: SINAPI - 02/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 | Feriados | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.17% | Não incide | 1.17% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.71% | 8.9% | 11.71% | 8.9%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.4% | 18.59% | 47.4% | 18.59%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.3% | 4.03% | 5.3% | 4.03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 2.46% | 1.87% | 2.46% | 1.87%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.89% | 2.2% | 2.89% | 2.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34%
C | Total | 11.22% | 8.53% | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 9.79% | 3.64% | 17.44% | 6.84%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45% | 0.34% | 0.47% | 0.36%
D | Total | 10.24% | 3.98% | 17.91% | 7.2%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 90.66% | 52.9% | 113.3% | 71.12%

## RESUMO CD
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PEDRO LAURENTINO - PI |  | FONTE: SINAPI 11/2025 |  | COM DESONERAÇÃO BDI: 28,14% | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: ASSENTAMENTO MOCAMBO |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 3900
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 15639.42
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6.48 | 3540.96
1.1 | Administração local da obra | mês | 3 | 12098.46
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 624753.21
2.1 | RUA PROJETADA I - ASSENTAMENTO MOCAMBO | unid. | 1 | 624753.21
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 640392.63 | 0

## ORÇAMENTO CD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PEDRO LAURENTINO - PI |  |  |  |  | FONTE: SINAPI 11/2025 | COM DESONERAÇÃO BDI: 28,14% | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: ASSENTAMENTO MOCAMBO
TRECHO: | RUA PROJETADA I - ASSENTAMENTO MOCAMBO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 3900 |  | EXTENSÃO (m): | 650
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 15639.42
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 460.56 | 590.16 | 3540.96
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 2 | 4720.8 | 6049.23 | 12098.46
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2769
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 3900 | 0.56 | 0.71 | 2769
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 379041
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 3900 | 75.85 | 97.19 | 379041
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 224234.16
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 2624 | 45.14 | 57.84 | 151772.16
4.2 | COMP. SADA 03 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 2600 | 21.75 | 27.87 | 72462
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 17346.49
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 8420.63 | 1.61 | 2.06 | 17346.49
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 0 | 0.63 | 0.8 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1362.56
6.1 | COMP. SADA 04 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas | m² | 0.23 | 974.51 | 1248.73 | 287.2
6.1 | COMP. SADA 05 | Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022 | und | 2 | 419.61 | 537.68 | 1075.36
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 640392.63

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS CD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE PEDRO LAURENTINO - PI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 28.14% | FONTE: SINAPI 11/2025 | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: ASSENTAMENTO MOCAMBO |  |  | COM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 460.56 | 460.56
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1186 | 20.1 | 22.48
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3729 | 24.77 | 9.23
102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 0.5 | 24.31 | 12.15
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 400 | 400
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2083 | 4.99 | 16
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 590.16
Código | Banco | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | mes | 1 | 4720.8 | 4720.8
90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.95 | 958
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 34.96 | 1398.4
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 118.22 | 2364.4
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 6049.23
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.56 | 0.56
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0010343 | 20.1 | 0.02
93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 64.09 | 0.39
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 265.93 | 0.08
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 106.42 | 0.07
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 0.71
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - ( SINAPI - 101169) - ADAPTADA - COMP. SADA 02 | [5 empty] | Unid.: m²
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
2 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (101169) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | 1 | 75.85 | 75.85
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 156.93 | 0.48
COMPOSIÇÃO SADA 05 | Próprio | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | milheiro | 0.042 | 566.24 | 23.78
88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0204 | 702.38 | 14.32
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 24.99 | 10.04
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 20.1 | 8.08
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1309 | 62.51 | 8.18
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 97.19
TCE PI - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA | [5 empty] | Unid.: milheiro
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 12 | 25.17 | 302.04
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 12 | 24.99 | 299.88
COTAÇÃO INDENIZAÇÃO |  | Indenização de Jazida | milheiro | 1 | 23 | 23
|  |  |  | TOTAL: |  | 624.92
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1 | 45.14 | 45.14
88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0018 | 785.83 | 1.41
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2296 | 25.17 | 5.77
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2296 | 20.1 | 4.61
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 32.57 | 32.73
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 57.84
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3 | Próprio | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_01/2024 | m | 1 | 21.75 | 21.75
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2326 | 20.1 | 4.67
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2326 | 25.17 | 5.85
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 3.44 | 0.68
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.015 | 550 | 8.25
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.0833 | 16.33 | 1.36
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 27.87
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1 | 1.61 | 1.61
91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0024 | 68.46 | 0.16
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0056 | 260.22 | 1.45
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 2.06
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1 | 0.63 | 0.63
91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.001 | 68.46 | 0.06
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0022 | 260.22 | 0.57
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 0.8
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas | m² | 1 | 974.51 | 974.51
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7582 | 20.1 | 15.23
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2527 | 20.59 | 5.2
00011927 | SINAPI | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | 4 | 7.52 | 30.08
00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 1 | 924 | 924
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 1248.73
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
5 | Próprio | Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022 | und | 1 | 419.61 | 419.61
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2138 | 20.59 | 4.4
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6413 | 20.1 | 12.89
102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.0237 | 1015.08 | 24.05
00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 3.3 | 114.63 | 378.27
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 537.68

## BDI CD
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: REDENÇÃO DO GURGUEIA- PI
BANCA: SINAPI 02/2025 - Com desoneração - Horista: 90,66 % / Mensalista: 52,90% - BDI: 28,14 %
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[5 empty] | INSS = | 4.5% |  |  | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | CPRB= | 4.5%
[5 empty] | T = | 11.15%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.8885
1.2814
0.2814
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 28.14% |  | 28.14%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 28.14%