## DADOS (hidden)
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
DADOS DA OBRA
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, |  |  | SEM DESONERAÇÃO
BDI Serviços (%): | 24.84 |  |  | COEFICIENTES
|  |  |  | PRODUTIVIDADE | 1 | de 1 a 10
LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 |  |  | DESC. INSUMOS | 1 | de 0 a 1
RECURSO (R$) | 600000 | DIFERENÇA (R$) | -25526 | TOTAL (R$) | 574474
OBSERVAÇÕES
OBS-1: Conforme metodologia de cálculo da Caixa Econômica Federal, foi utilizado arredondamento normal para duas casa decimais em todos os cálculos, exceto para o cálculo do valor total de cada item das composições de custos, no qual foi utilizado arredondamento truncado até a segunda casa decimal. Visto que a metodologia de cálculo das tabelas SEINFRA e ORSE utilizam arredondamentos diferentes, suas composições foram compatibilizadas com o mesmo arredondamento utilizado pela tabela SINAPI, assim, é expressamente recomendável que os preços calculados sejam revisados na planilha de composições, quando esta for gerada. OBS-2: Todas as composições de preços da tabela ORSE foram compatibilizadas nos seguintes quesitos: 1 - O ORSE divulga dois formatos de composições para cada serviço, sendo uma analítica e uma no formtato de lista de materiais, calculando a partir desta última o preço final de cada serviço. Visto que a tabela SINAPI, da Caixa Econômica Federal divulga as composições de serviços na forma analítica, apenas, optou-se pela utilização das composições da tabela ORSE também na forma analítica, mesmo que o cálculo do custo dos serviços sejam diferentes das tabelas publicadas; 2 - O ORSE divulga apenas os preços para o estado de Sergipe e SEM DESONERAÇÃO da folha, assim, todas as composições foram compatibilizadas nos preços de serviços e insumos com origem na tabela SINAPI, conforme a opção do estado e desoneração da folha, selecionados pelo usuários nos dados da Obra; Ressaltamos que os preços das tabelas, de serviços e insumos, publicadas pelo ORSE não serão alterados, sendo alterados apenas os preços de serviços e insumos dentro de suas composições, dos itens com origem na tabela SINAPI, permanecendo inalterados os itens, de insumo ou composição, com origem na tabela ORSE. Esta metodologia foi adotada ao entender que os custos, numa mesma planilha orçamentária, não devem apresentar divergências numa mesma classe de serviços ou insumos. Assim, para o bom entendimento do profissional orçamentista, é expressamente recomendável que os preços calculados sejam revisados na planilha de composições, quando esta for gerada. OBS-3: As composições dos preços com origem na tabela SICRO serão apresentadas conforme a metodologia de cálculo da mesma, com números e arredondamentos com 4 casas decimais e/ou 2 casas decimais, conforme cada caso, seguindo apresentadas exatamente como são publicadas pelo DNIT; OBS-4: Para a tabela SICRO foram calculados os preços dos serviços COM DESONERAÇÃO, apesar de não publicados pelo DNIT, seguindo a mesma metodologia de suas publicações; OBS-5: As tabelas de leis sociais, SINAPI e SICRO, deverão ser revisadas pelo usuário e adaptadas em cada caso. Sugerimos alterar o campo de LEIS SOCIAIS da aba DADOS quando utilizados apenas serviços da tabela SICRO.

## RESUMO
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
PLANILHA RESUMO
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 45878.19 | 7.986%
2 | LOCALIDADE CRUZ |  |  | 179888.71 | 31.31%
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | 104939.72 | 18.27%
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  |  | 21325.2 | 3.712%
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  | 26000.02 | 4.526%
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 3887.12 | 0.6766%
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 184.38 | 0.0321%
2.3.3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 2002.47 | 0.3486%
2.3.4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1065.56 | 0.1855%
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 2674.92 | 0.4656%
2.3.6 | COBERTURA |  |  | 1332.15 | 0.2319%
2.3.7 | PISO |  |  | 1208.82 | 0.2104%
2.3.8 | REVESTIMENTO |  |  | 2396.75 | 0.4172%
2.3.9 | ESQUADRIAS |  |  | 4520.81 | 0.7869%
2.3.10 | PINTURA |  |  | 663.11 | 0.1154%
2.3.11 | CERCAMENTO |  |  | 6063.93 | 1.056%
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2270.36 | 0.3952%
2.5 | ADUÇÃO |  |  | 1356.6 | 0.2361%
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 423.02 | 0.07364%
2.5.2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 270.07 | 0.04701%
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 663.51 | 0.1155%
2.6 | RESERVAÇÃO |  |  | 21122.48 | 3.677%
2.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) |  |  | 2874.33 | 0.5003%
3 | LOCALIDADE BREJINHO |  |  | 168665.87 | 29.36%
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | 93716.88 | 16.31%
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  |  | 21325.2 | 3.712%
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  | 26000.02 | 4.526%
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 3887.12 | 0.6766%
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 184.38 | 0.0321%
3.3.3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 2002.47 | 0.3486%
3.3.4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1065.56 | 0.1855%
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 2674.92 | 0.4656%
3.3.6 | COBERTURA |  |  | 1332.15 | 0.2319%
3.3.7 | PISO |  |  | 1208.82 | 0.2104%
3.3.8 | REVESTIMENTO |  |  | 2396.75 | 0.4172%
3.3.9 | ESQUADRIAS |  |  | 4520.81 | 0.7869%
3.3.10 | PINTURA |  |  | 663.11 | 0.1154%
3.3.11 | CERCAMENTO |  |  | 6063.93 | 1.056%
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2270.36 | 0.3952%
3.5 | ADUÇÃO |  |  | 1356.6 | 0.2361%
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 423.02 | 0.07364%
3.5.2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 270.07 | 0.04701%
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 663.51 | 0.1155%
3.6 | RESERVAÇÃO |  |  | 21122.48 | 3.677%
3.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) |  |  | 2874.33 | 0.5003%
4 | LOCALIDADE BOCA DO CIPÓ |  |  | 180041.23 | 31.34%
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | 105092.24 | 18.29%
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  |  | 21325.2 | 3.712%
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  | 26000.02 | 4.526%
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 3887.12 | 0.6766%
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 184.38 | 0.0321%
4.3.3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 2002.47 | 0.3486%
4.3.4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1065.56 | 0.1855%
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 2674.92 | 0.4656%
4.3.6 | COBERTURA |  |  | 1332.15 | 0.2319%
4.3.7 | PISO |  |  | 1208.82 | 0.2104%
4.3.8 | REVESTIMENTO |  |  | 2396.75 | 0.4172%
4.3.9 | ESQUADRIAS |  |  | 4520.81 | 0.7869%
4.3.10 | PINTURA |  |  | 663.11 | 0.1154%
4.3.11 | CERCAMENTO |  |  | 6063.93 | 1.056%
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2270.36 | 0.3952%
4.5 | ADUÇÃO |  |  | 1356.6 | 0.2361%
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 423.02 | 0.07364%
4.5.2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 270.07 | 0.04701%
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 663.51 | 0.1155%
4.6 | RESERVAÇÃO |  |  | 21122.48 | 3.677%
4.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) |  |  | 2874.33 | 0.5003%
TOTAL |  |  |  | 574474 | 100%

## CFF
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | TOTAL (%) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
[11 empty] | META | GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 45878.19 | 7.986% | 28123.66 | 61.3% | 13116.36 | 28.59% | 4638.17 | 10.11% | 45878.19 | 100% | 7.986%
2 | LOCALIDADE CRUZ | 179888.71 | 31.31% | 111174.67 | 61.8% | 68714.04 | 38.2% | 0 | 0% | 179888.71 | 100% | 31.31%
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 104939.72 | 18.27% | 102848.14 | 98.01% | 2091.58 | 1.993% | 0 | 0% | 104939.72 | 100% | 18.27%
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | 21325.2 | 3.712% | 0 | 0% | 21325.2 | 100% | 0 | 0% | 21325.2 | 100% | 3.712%
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | 26000.02 | 4.526% | 8326.53 | 32.03% | 17673.49 | 67.97% | 0 | 0% | 26000.02 | 100% | 4.526%
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3887.12 | 0.6766% | 3887.12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3887.12 | 100% | 0.6766%
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 184.38 | 0.0321% | 184.38 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 184.38 | 100% | 0.0321%
2.3.3 | INFRAESTRUTURA | 2002.47 | 0.3486% | 2002.47 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2002.47 | 100% | 0.3486%
2.3.4 | SUPERESTRUTURA | 1065.56 | 0.1855% | 1065.56 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1065.56 | 100% | 0.1855%
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 2674.92 | 0.4656% | 1187 | 44.38% | 1487.92 | 55.62% | 0 | 0% | 2674.92 | 100% | 0.4656%
2.3.6 | COBERTURA | 1332.15 | 0.2319% | 0 | 0% | 1332.15 | 100% | 0 | 0% | 1332.15 | 100% | 0.2319%
2.3.7 | PISO | 1208.82 | 0.2104% | 0 | 0% | 1208.82 | 100% | 0 | 0% | 1208.82 | 100% | 0.2104%
2.3.8 | REVESTIMENTO | 2396.75 | 0.4172% | 0 | 0% | 2396.75 | 100% | 0 | 0% | 2396.75 | 100% | 0.4172%
2.3.9 | ESQUADRIAS | 4520.81 | 0.7869% | 0 | 0% | 4520.81 | 100% | 0 | 0% | 4520.81 | 100% | 0.7869%
2.3.10 | PINTURA | 663.11 | 0.1154% | 0 | 0% | 663.11 | 100% | 0 | 0% | 663.11 | 100% | 0.1154%
2.3.11 | CERCAMENTO | 6063.93 | 1.056% | 0 | 0% | 6063.93 | 100% | 0 | 0% | 6063.93 | 100% | 1.056%
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2270.36 | 0.3952% | 0 | 0% | 2270.36 | 100% | 0 | 0% | 2270.36 | 100% | 0.3952%
2.5 | ADUÇÃO | 1356.6 | 0.2361% | 0 | 0% | 1356.6 | 100% | 0 | 0% | 1356.6 | 100% | 0.2361%
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 423.02 | 0.07364% | 0 | 0% | 423.02 | 100% | 0 | 0% | 423.02 | 100% | 0.07364%
2.5.2 | INFRAESTRUTURA | 270.07 | 0.04701% | 0 | 0% | 270.07 | 100% | 0 | 0% | 270.07 | 100% | 0.04701%
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 663.51 | 0.1155% | 0 | 0% | 663.51 | 100% | 0 | 0% | 663.51 | 100% | 0.1155%
2.6 | RESERVAÇÃO | 21122.48 | 3.677% | 0 | 0% | 21122.48 | 100% | 0 | 0% | 21122.48 | 100% | 3.677%
2.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) | 2874.33 | 0.5003% | 0 | 0% | 2874.33 | 100% | 0 | 0% | 2874.33 | 100% | 0.5003%
3 | LOCALIDADE BREJINHO | 168665.87 | 29.36% | 91625.3 | 54.32% | 54038.89 | 32.04% | 23001.68 | 13.64% | 168665.87 | 100% | 29.36%
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 93716.88 | 16.31% | 91625.3 | 97.77% | 2091.58 | 2.232% | 0 | 0% | 93716.88 | 100% | 16.31%
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | 21325.2 | 3.712% | 0 | 0% | 21325.2 | 100% | 0 | 0% | 21325.2 | 100% | 3.712%
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | 26000.02 | 4.526% | 0 | 0% | 8920.03 | 34.31% | 17079.99 | 65.69% | 26000.02 | 100% | 4.526%
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3887.12 | 0.6766% | 0 | 0% | 3887.12 | 100% | 0 | 0% | 3887.12 | 100% | 0.6766%
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 184.38 | 0.0321% | 0 | 0% | 184.38 | 100% | 0 | 0% | 184.38 | 100% | 0.0321%
3.3.3 | INFRAESTRUTURA | 2002.47 | 0.3486% | 0 | 0% | 2002.47 | 100% | 0 | 0% | 2002.47 | 100% | 0.3486%
3.3.4 | SUPERESTRUTURA | 1065.56 | 0.1855% | 0 | 0% | 1065.56 | 100% | 0 | 0% | 1065.56 | 100% | 0.1855%
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 2674.92 | 0.4656% | 0 | 0% | 1780.5 | 66.56% | 894.42 | 33.44% | 2674.92 | 100% | 0.4656%
3.3.6 | COBERTURA | 1332.15 | 0.2319% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1332.15 | 100% | 1332.15 | 100% | 0.2319%
3.3.7 | PISO | 1208.82 | 0.2104% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1208.82 | 100% | 1208.82 | 100% | 0.2104%
3.3.8 | REVESTIMENTO | 2396.75 | 0.4172% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2396.75 | 100% | 2396.75 | 100% | 0.4172%
3.3.9 | ESQUADRIAS | 4520.81 | 0.7869% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4520.81 | 100% | 4520.81 | 100% | 0.7869%
3.3.10 | PINTURA | 663.11 | 0.1154% | 0 | 0% | 0 | 0% | 663.11 | 100% | 663.11 | 100% | 0.1154%
3.3.11 | CERCAMENTO | 6063.93 | 1.056% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6063.93 | 100% | 6063.93 | 100% | 1.056%
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2270.36 | 0.3952% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2270.36 | 100% | 2270.36 | 100% | 0.3952%
3.5 | ADUÇÃO | 1356.6 | 0.2361% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1356.6 | 100% | 1356.6 | 100% | 0.2361%
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 423.02 | 0.07364% | 0 | 0% | 0 | 0% | 423.02 | 100% | 423.02 | 100% | 0.07364%
3.5.2 | INFRAESTRUTURA | 270.07 | 0.04701% | 0 | 0% | 0 | 0% | 270.07 | 100% | 270.07 | 100% | 0.04701%
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 663.51 | 0.1155% | 0 | 0% | 0 | 0% | 663.51 | 100% | 663.51 | 100% | 0.1155%
3.6 | RESERVAÇÃO | 21122.48 | 3.677% | 0 | 0% | 21122.48 | 100% | 0 | 0% | 21122.48 | 100% | 3.677%
3.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) | 2874.33 | 0.5003% | 0 | 0% | 579.6 | 20.16% | 2294.73 | 79.84% | 2874.33 | 100% | 0.5003%
4 | LOCALIDADE BOCA DO CIPÓ | 180041.23 | 31.34% | 91720.12 | 50.94% | 21122.48 | 11.73% | 67198.63 | 37.32% | 180041.23 | 100% | 31.34%
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 105092.24 | 18.29% | 91720.12 | 87.28% | 0 | 0% | 13372.12 | 12.72% | 105092.24 | 100% | 18.29%
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | 21325.2 | 3.712% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21325.2 | 100% | 21325.2 | 100% | 3.712%
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | 26000.02 | 4.526% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26000.02 | 100% | 26000.02 | 100% | 4.526%
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3887.12 | 0.6766% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3887.12 | 100% | 3887.12 | 100% | 0.6766%
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 184.38 | 0.0321% | 0 | 0% | 0 | 0% | 184.38 | 100% | 184.38 | 100% | 0.0321%
4.3.3 | INFRAESTRUTURA | 2002.47 | 0.3486% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2002.47 | 100% | 2002.47 | 100% | 0.3486%
4.3.4 | SUPERESTRUTURA | 1065.56 | 0.1855% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1065.56 | 100% | 1065.56 | 100% | 0.1855%
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 2674.92 | 0.4656% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2674.92 | 100% | 2674.92 | 100% | 0.4656%
4.3.6 | COBERTURA | 1332.15 | 0.2319% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1332.15 | 100% | 1332.15 | 100% | 0.2319%
4.3.7 | PISO | 1208.82 | 0.2104% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1208.82 | 100% | 1208.82 | 100% | 0.2104%
4.3.8 | REVESTIMENTO | 2396.75 | 0.4172% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2396.75 | 100% | 2396.75 | 100% | 0.4172%
4.3.9 | ESQUADRIAS | 4520.81 | 0.7869% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4520.81 | 100% | 4520.81 | 100% | 0.7869%
4.3.10 | PINTURA | 663.11 | 0.1154% | 0 | 0% | 0 | 0% | 663.11 | 100% | 663.11 | 100% | 0.1154%
4.3.11 | CERCAMENTO | 6063.93 | 1.056% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6063.93 | 100% | 6063.93 | 100% | 1.056%
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2270.36 | 0.3952% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2270.36 | 100% | 2270.36 | 100% | 0.3952%
4.5 | ADUÇÃO | 1356.6 | 0.2361% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1356.6 | 100% | 1356.6 | 100% | 0.2361%
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 423.02 | 0.07364% | 0 | 0% | 0 | 0% | 423.02 | 100% | 423.02 | 100% | 0.07364%
4.5.2 | INFRAESTRUTURA | 270.07 | 0.04701% | 0 | 0% | 0 | 0% | 270.07 | 100% | 270.07 | 100% | 0.04701%
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 663.51 | 0.1155% | 0 | 0% | 0 | 0% | 663.51 | 100% | 663.51 | 100% | 0.1155%
4.6 | RESERVAÇÃO | 21122.48 | 3.677% | 0 | 0% | 21122.48 | 100% | 0 | 0% | 21122.48 | 100% | 3.677%
4.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) | 2874.33 | 0.5003% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2874.33 | 100% | 2874.33 | 100% | 0.5003%
| TOTAL GERAL | 574474 | 100% | 322643.75 | 56.16% | 156991.77 | 27.33% | 94838.48 | 16.51% | 574474 | 100% | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 322643.75 | 56.16% | 479635.52 | 83.49% | 574474 | 100%

## ORCAMENTO
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 45878.19
1.1 | COMPOS25 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 11839.68 | 14780.66 | 44341.98
1.2 | COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6.48 | 189.9 | 237.07 | 1536.21
2 | LOCALIDADE CRUZ | [6 empty] | 179888.71
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 104939.72
2.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2112.79 | 2112.79
2.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 821 | 5.5 | 6.87 | 5640.27
2.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 821 | 5.5 | 6.87 | 5640.27
2.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3631.45 | 3631.45
2.1.5 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | 19 | 288.94 | 360.71 | 6853.49
2.1.6 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 0 | 368.84 | 460.46 | 0
2.1.7 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | 0 | 231.16 | 288.58 | 0
2.1.8 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 161 | 330.2 | 412.22 | 66367.42
2.1.9 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | 2.47 | 164.59 | 205.47 | 507.51
2.1.10 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1259.14 | 1571.91 | 235.79
2.1.11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 513.45 | 640.99 | 3845.94
2.1.12 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 95.54 | 119.27 | 2862.48
2.1.13 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 6 | 100.11 | 124.98 | 749.88
2.1.14 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1385.97 | 1385.97
2.1.15 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 705.61 | 705.61
2.1.16 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 20 | 170.76 | 213.18 | 4263.6
2.1.17 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 137.25 | 137.25
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 21325.2
2.2.1 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | 1 | 3515.68 | 4388.97 | 4388.97
2.2.2 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | 1 | 773.3 | 965.39 | 965.39
2.2.3 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 130 | 46.25 | 57.74 | 7506.2
2.2.4 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 136.8 | 25.98 | 32.43 | 4436.42
2.2.5 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2135.96 | 2666.53 | 2666.53
2.2.6 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1090.75 | 1361.69 | 1361.69
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 26000.02
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3887.12
2.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.77 | 577
2.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 44 | 60.26 | 75.23 | 3310.12
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 184.38
2.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.72 | 85.87 | 107.2 | 184.38
2.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 2002.47
2.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 3.44 | 23.99 | 29.95 | 103.03
2.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.72 | 680.59 | 849.65 | 1461.4
2.3.3.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.52 | 674.77 | 842.38 | 438.04
2.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1065.56
2.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 61.13 | 76.31 | 656.27
2.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.26 | 1260.97 | 1574.19 | 409.29
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2674.92
2.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.08 | 118.7 | 2292.1
2.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.43 | 255.21 | 382.82
2.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1332.15
2.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.99 | 480.71
2.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 83.23 | 851.44
2.3.7 | PISO | [6 empty] | 1208.82
2.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.99 | 29.95 | 119.8
2.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 80.82 | 323.28
2.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 109.53 | 136.74 | 765.74
2.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2396.75
2.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.74 | 10.91 | 421.34
2.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.97 | 51.15 | 1975.41
2.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4520.81
2.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.3 | 518.46 | 871.01
2.3.9.2 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 487.26 | 608.3 | 3649.8
2.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 663.11
2.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.71 | 452.24
2.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.27 | 62.76 | 210.87
2.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 6063.93
2.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 131.28 | 163.89 | 6063.93
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 2270.36
2.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 4.63 | 5.78 | 173.4
2.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 7.19 | 8.98 | 287.36
2.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.33 | 16.64 | 16.64
2.4.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 21.32 | 26.62 | 26.62
2.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.86 | 67.24 | 67.24
2.4.6 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | 1 | 90.03 | 112.39 | 112.39
2.4.7 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.51 | 79.29 | 79.29
2.4.8 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 176.14 | 219.89 | 219.89
2.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 14.19 | 17.71 | 141.68
2.4.10 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | 1 | 393.14 | 490.8 | 490.8
2.4.11 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 11.09 | 13.84 | 83.04
2.4.12 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | 42 | 2.06 | 2.57 | 107.94
2.4.13 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 1 | 244.91 | 305.75 | 305.75
2.4.14 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 13.05 | 16.29 | 16.29
2.4.15 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | 1 | 83.04 | 103.67 | 103.67
2.4.16 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | 4 | 7.68 | 9.59 | 38.36
2.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1356.6
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 423.02
2.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.76 | 85.87 | 107.2 | 295.87
2.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 2.76 | 36.9 | 46.07 | 127.15
2.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 270.07
2.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1038.73 | 270.07
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 663.51
2.5.3.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 32.2 | 515.2
2.5.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 118.8 | 148.31 | 148.31
2.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 21122.48
2.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | 1 | 16919.64 | 21122.48 | 21122.48
2.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) | [6 empty] | 2874.33
2.7.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 18 | 25.79 | 32.2 | 579.6
2.7.2 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0.26 | 2748.32 | 3431 | 892.06
2.7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 81.24 | 101.42 | 405.68
2.7.4 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 35.64 | 44.49 | 177.96
2.7.5 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 85.84 | 107.16 | 107.16
2.7.6 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 69.28 | 86.49 | 86.49
2.7.7 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21.18 | 26.44 | 26.44
2.7.8 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 55.2 | 68.91 | 68.91
2.7.9 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 46.05 | 57.49 | 172.47
2.7.10 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37.66 | 47.01 | 47.01
2.7.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 118.8 | 148.31 | 296.62
2.7.12 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.16 | 13.93 | 13.93
3 | LOCALIDADE BREJINHO | [6 empty] | 168665.87
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 93716.88
3.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2112.79 | 2112.79
3.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 4.2 | 5.5 | 6.87 | 28.85
3.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 4.2 | 5.5 | 6.87 | 28.85
3.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3631.45 | 3631.45
3.1.5 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | 19 | 288.94 | 360.71 | 6853.49
3.1.6 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 0 | 368.84 | 460.46 | 0
3.1.7 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | 0 | 231.16 | 288.58 | 0
3.1.8 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 161 | 330.2 | 412.22 | 66367.42
3.1.9 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | 2.47 | 164.59 | 205.47 | 507.51
3.1.10 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1259.14 | 1571.91 | 235.79
3.1.11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 513.45 | 640.99 | 3845.94
3.1.12 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 95.54 | 119.27 | 2862.48
3.1.13 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 6 | 100.11 | 124.98 | 749.88
3.1.14 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1385.97 | 1385.97
3.1.15 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 705.61 | 705.61
3.1.16 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 20 | 170.76 | 213.18 | 4263.6
3.1.17 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 137.25 | 137.25
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 21325.2
3.2.1 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | 1 | 3515.68 | 4388.97 | 4388.97
3.2.2 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | 1 | 773.3 | 965.39 | 965.39
3.2.3 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 130 | 46.25 | 57.74 | 7506.2
3.2.4 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 136.8 | 25.98 | 32.43 | 4436.42
3.2.5 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2135.96 | 2666.53 | 2666.53
3.2.6 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1090.75 | 1361.69 | 1361.69
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 26000.02
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3887.12
3.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.77 | 577
3.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 44 | 60.26 | 75.23 | 3310.12
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 184.38
3.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.72 | 85.87 | 107.2 | 184.38
3.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 2002.47
3.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 3.44 | 23.99 | 29.95 | 103.03
3.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.72 | 680.59 | 849.65 | 1461.4
3.3.3.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.52 | 674.77 | 842.38 | 438.04
3.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1065.56
3.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 61.13 | 76.31 | 656.27
3.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.26 | 1260.97 | 1574.19 | 409.29
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2674.92
3.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.08 | 118.7 | 2292.1
3.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.43 | 255.21 | 382.82
3.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1332.15
3.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.99 | 480.71
3.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 83.23 | 851.44
3.3.7 | PISO | [6 empty] | 1208.82
3.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.99 | 29.95 | 119.8
3.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 80.82 | 323.28
3.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 109.53 | 136.74 | 765.74
3.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2396.75
3.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.74 | 10.91 | 421.34
3.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.97 | 51.15 | 1975.41
3.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4520.81
3.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.3 | 518.46 | 871.01
3.3.9.2 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 487.26 | 608.3 | 3649.8
3.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 663.11
3.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.71 | 452.24
3.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.27 | 62.76 | 210.87
3.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 6063.93
3.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 131.28 | 163.89 | 6063.93
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 2270.36
3.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 4.63 | 5.78 | 173.4
3.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 7.19 | 8.98 | 287.36
3.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.33 | 16.64 | 16.64
3.4.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 21.32 | 26.62 | 26.62
3.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.86 | 67.24 | 67.24
3.4.6 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | 1 | 90.03 | 112.39 | 112.39
3.4.7 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.51 | 79.29 | 79.29
3.4.8 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 176.14 | 219.89 | 219.89
3.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 14.19 | 17.71 | 141.68
3.4.10 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | 1 | 393.14 | 490.8 | 490.8
3.4.11 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 11.09 | 13.84 | 83.04
3.4.12 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | 42 | 2.06 | 2.57 | 107.94
3.4.13 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 1 | 244.91 | 305.75 | 305.75
3.4.14 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 13.05 | 16.29 | 16.29
3.4.15 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | 1 | 83.04 | 103.67 | 103.67
3.4.16 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | 4 | 7.68 | 9.59 | 38.36
3.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1356.6
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 423.02
3.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.76 | 85.87 | 107.2 | 295.87
3.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 2.76 | 36.9 | 46.07 | 127.15
3.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 270.07
3.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1038.73 | 270.07
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 663.51
3.5.3.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 32.2 | 515.2
3.5.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 118.8 | 148.31 | 148.31
3.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 21122.48
3.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | 1 | 16919.64 | 21122.48 | 21122.48
3.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) | [6 empty] | 2874.33
3.7.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 18 | 25.79 | 32.2 | 579.6
3.7.2 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0.26 | 2748.32 | 3431 | 892.06
3.7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 81.24 | 101.42 | 405.68
3.7.4 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 35.64 | 44.49 | 177.96
3.7.5 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 85.84 | 107.16 | 107.16
3.7.6 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 69.28 | 86.49 | 86.49
3.7.7 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21.18 | 26.44 | 26.44
3.7.8 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 55.2 | 68.91 | 68.91
3.7.9 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 46.05 | 57.49 | 172.47
3.7.10 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37.66 | 47.01 | 47.01
3.7.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 118.8 | 148.31 | 296.62
3.7.12 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.16 | 13.93 | 13.93
4 | LOCALIDADE BOCA DO CIPÓ | [6 empty] | 180041.23
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 105092.24
4.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2112.79 | 2112.79
4.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 832.1 | 5.5 | 6.87 | 5716.53
4.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 832.1 | 5.5 | 6.87 | 5716.53
4.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3631.45 | 3631.45
4.1.5 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | 19 | 288.94 | 360.71 | 6853.49
4.1.6 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 0 | 368.84 | 460.46 | 0
4.1.7 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | 0 | 231.16 | 288.58 | 0
4.1.8 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 161 | 330.2 | 412.22 | 66367.42
4.1.9 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | 2.47 | 164.59 | 205.47 | 507.51
4.1.10 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1259.14 | 1571.91 | 235.79
4.1.11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 513.45 | 640.99 | 3845.94
4.1.12 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 95.54 | 119.27 | 2862.48
4.1.13 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 6 | 100.11 | 124.98 | 749.88
4.1.14 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1385.97 | 1385.97
4.1.15 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 705.61 | 705.61
4.1.16 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 20 | 170.76 | 213.18 | 4263.6
4.1.17 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 137.25 | 137.25
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 21325.2
4.2.1 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | 1 | 3515.68 | 4388.97 | 4388.97
4.2.2 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | 1 | 773.3 | 965.39 | 965.39
4.2.3 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 130 | 46.25 | 57.74 | 7506.2
4.2.4 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 136.8 | 25.98 | 32.43 | 4436.42
4.2.5 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2135.96 | 2666.53 | 2666.53
4.2.6 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1090.75 | 1361.69 | 1361.69
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 26000.02
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3887.12
4.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.77 | 577
4.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 44 | 60.26 | 75.23 | 3310.12
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 184.38
4.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.72 | 85.87 | 107.2 | 184.38
4.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 2002.47
4.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 3.44 | 23.99 | 29.95 | 103.03
4.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.72 | 680.59 | 849.65 | 1461.4
4.3.3.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.52 | 674.77 | 842.38 | 438.04
4.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1065.56
4.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 61.13 | 76.31 | 656.27
4.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.26 | 1260.97 | 1574.19 | 409.29
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2674.92
4.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.08 | 118.7 | 2292.1
4.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.43 | 255.21 | 382.82
4.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1332.15
4.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.99 | 480.71
4.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 83.23 | 851.44
4.3.7 | PISO | [6 empty] | 1208.82
4.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.99 | 29.95 | 119.8
4.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 80.82 | 323.28
4.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 109.53 | 136.74 | 765.74
4.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2396.75
4.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.74 | 10.91 | 421.34
4.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.97 | 51.15 | 1975.41
4.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4520.81
4.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.3 | 518.46 | 871.01
4.3.9.2 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 487.26 | 608.3 | 3649.8
4.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 663.11
4.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.71 | 452.24
4.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.27 | 62.76 | 210.87
4.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 6063.93
4.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 131.28 | 163.89 | 6063.93
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 2270.36
4.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 4.63 | 5.78 | 173.4
4.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 7.19 | 8.98 | 287.36
4.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.33 | 16.64 | 16.64
4.4.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 21.32 | 26.62 | 26.62
4.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.86 | 67.24 | 67.24
4.4.6 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | 1 | 90.03 | 112.39 | 112.39
4.4.7 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.51 | 79.29 | 79.29
4.4.8 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 176.14 | 219.89 | 219.89
4.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 14.19 | 17.71 | 141.68
4.4.10 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | 1 | 393.14 | 490.8 | 490.8
4.4.11 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 11.09 | 13.84 | 83.04
4.4.12 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | 42 | 2.06 | 2.57 | 107.94
4.4.13 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 1 | 244.91 | 305.75 | 305.75
4.4.14 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 13.05 | 16.29 | 16.29
4.4.15 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | 1 | 83.04 | 103.67 | 103.67
4.4.16 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | 4 | 7.68 | 9.59 | 38.36
4.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1356.6
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 423.02
4.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.76 | 85.87 | 107.2 | 295.87
4.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 2.76 | 36.9 | 46.07 | 127.15
4.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 270.07
4.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1038.73 | 270.07
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 663.51
4.5.3.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 32.2 | 515.2
4.5.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 118.8 | 148.31 | 148.31
4.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 21122.48
4.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | 1 | 16919.64 | 21122.48 | 21122.48
4.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) | [6 empty] | 2874.33
4.7.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 18 | 25.79 | 32.2 | 579.6
4.7.2 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0.26 | 2748.32 | 3431 | 892.06
4.7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 81.24 | 101.42 | 405.68
4.7.4 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 35.64 | 44.49 | 177.96
4.7.5 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 85.84 | 107.16 | 107.16
4.7.6 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 69.28 | 86.49 | 86.49
4.7.7 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21.18 | 26.44 | 26.44
4.7.8 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 55.2 | 68.91 | 68.91
4.7.9 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 46.05 | 57.49 | 172.47
4.7.10 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37.66 | 47.01 | 47.01
4.7.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 118.8 | 148.31 | 296.62
4.7.12 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.16 | 13.93 | 13.93
TOTAL | [7 empty] | 574474

## CO (hidden)
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
CRONOGRAMA DA OBRA
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$) | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
[9 empty] | TOTAL (R$) | QUANT. | % | TOTAL (R$) | QUANT. | % | TOTAL (R$) | QUANT. | % |  | META | GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 45878.19 | 28123.66 |  | 61.3% | 13116.36 |  | 28.59% | 4638.17 |  | 10.11% | 45878.19 | 100% | 7.986%
1.1 | COMPOS25 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 11839.68 | 14780.66 | 44341.98 | 26587.45 | 1.7988 | 59.96% | 13116.36 | 0.8874 | 29.58% | 4638.17 | 0.3138 | 10.46% | 44341.98 | 100% | 7.719%
1.2 | COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6.48 | 189.9 | 237.07 | 1536.21 | 1536.21 | 6.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1536.21 | 100% | 0.2674%
2 | LOCALIDADE CRUZ | [6 empty] | 179888.71 | 111174.67 |  | 61.8% | 68714.04 |  | 38.2% | 0 |  | 0% | 179888.71 | 100% | 31.31%
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 104939.72 | 102848.14 |  | 98.01% | 2091.58 |  | 1.993% | 0 |  | 0% | 104939.72 | 100% | 18.27%
2.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2112.79 | 2112.79 | 2112.79 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2112.79 | 100% | 0.3678%
2.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 821 | 5.5 | 6.87 | 5640.27 | 5640.27 | 821 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5640.27 | 100% | 0.9818%
2.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 821 | 5.5 | 6.87 | 5640.27 | 5640.27 | 821 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5640.27 | 100% | 0.9818%
2.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3631.45 | 3631.45 | 3631.45 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3631.45 | 100% | 0.6321%
2.1.5 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | 19 | 288.94 | 360.71 | 6853.49 | 6853.49 | 19 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6853.49 | 100% | 1.193%
2.1.6 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 0 | 368.84 | 460.46 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
2.1.7 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | 0 | 231.16 | 288.58 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
2.1.8 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 161 | 330.2 | 412.22 | 66367.42 | 66367.42 | 161 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 66367.42 | 100% | 11.55%
2.1.9 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | 2.47 | 164.59 | 205.47 | 507.51 | 507.51 | 2.47 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 507.51 | 100% | 0.08834%
2.1.10 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1259.14 | 1571.91 | 235.79 | 235.79 | 0.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 235.79 | 100% | 0.04104%
2.1.11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 513.45 | 640.99 | 3845.94 | 3845.94 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3845.94 | 100% | 0.6695%
2.1.12 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 95.54 | 119.27 | 2862.48 | 2862.48 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2862.48 | 100% | 0.4983%
2.1.13 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 6 | 100.11 | 124.98 | 749.88 | 749.88 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 749.88 | 100% | 0.1305%
2.1.14 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1385.97 | 1385.97 | 0 | 0 | 0% | 1385.97 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1385.97 | 100% | 0.2413%
2.1.15 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 705.61 | 705.61 | 0 | 0 | 0% | 705.61 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 705.61 | 100% | 0.1228%
2.1.16 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 20 | 170.76 | 213.18 | 4263.6 | 4263.6 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4263.6 | 100% | 0.7422%
2.1.17 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 137.25 | 137.25 | 137.25 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.25 | 100% | 0.02389%
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 21325.2 | 0 |  | 0% | 21325.2 |  | 100% | 0 |  | 0% | 21325.2 | 100% | 3.712%
2.2.1 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | 1 | 3515.68 | 4388.97 | 4388.97 | 0 | 0 | 0% | 4388.97 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4388.97 | 100% | 0.764%
2.2.2 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | 1 | 773.3 | 965.39 | 965.39 | 0 | 0 | 0% | 965.39 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 965.39 | 100% | 0.168%
2.2.3 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 130 | 46.25 | 57.74 | 7506.2 | 0 | 0 | 0% | 7506.2 | 130 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7506.2 | 100% | 1.307%
2.2.4 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 136.8 | 25.98 | 32.43 | 4436.42 | 0 | 0 | 0% | 4436.42 | 136.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4436.42 | 100% | 0.7723%
2.2.5 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2135.96 | 2666.53 | 2666.53 | 0 | 0 | 0% | 2666.53 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2666.53 | 100% | 0.4642%
2.2.6 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1090.75 | 1361.69 | 1361.69 | 0 | 0 | 0% | 1361.69 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1361.69 | 100% | 0.237%
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 26000.02 | 8326.53 |  | 32.03% | 17673.49 |  | 67.97% | 0 |  | 0% | 26000.02 | 100% | 4.526%
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3887.12 | 3887.12 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3887.12 | 100% | 0.6766%
2.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.77 | 577 | 577 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 577 | 100% | 0.1004%
2.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 44 | 60.26 | 75.23 | 3310.12 | 3310.12 | 44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3310.12 | 100% | 0.5762%
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 184.38 | 184.38 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 184.38 | 100% | 0.0321%
2.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.72 | 85.87 | 107.2 | 184.38 | 184.38 | 1.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184.38 | 100% | 0.0321%
2.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 2002.47 | 2002.47 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2002.47 | 100% | 0.3486%
2.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 3.44 | 23.99 | 29.95 | 103.03 | 103.03 | 3.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 103.03 | 100% | 0.01793%
2.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.72 | 680.59 | 849.65 | 1461.4 | 1461.4 | 1.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1461.4 | 100% | 0.2544%
2.3.3.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.52 | 674.77 | 842.38 | 438.04 | 438.04 | 0.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 438.04 | 100% | 0.07625%
2.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1065.56 | 1065.56 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1065.56 | 100% | 0.1855%
2.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 61.13 | 76.31 | 656.27 | 656.27 | 8.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 656.27 | 100% | 0.1142%
2.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.26 | 1260.97 | 1574.19 | 409.29 | 409.29 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 409.29 | 100% | 0.07125%
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2674.92 | 1187 |  | 44.38% | 1487.92 |  | 55.62% | 0 |  | 0% | 2674.92 | 100% | 0.4656%
2.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.08 | 118.7 | 2292.1 | 1187 | 10 | 51.79% | 1105.1 | 9.31 | 48.21% | 0 | 0 | 0% | 2292.1 | 100% | 0.399%
2.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.43 | 255.21 | 382.82 | 0 | 0 | 0% | 382.82 | 1.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 382.82 | 100% | 0.06664%
2.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1332.15 | 0 |  | 0% | 1332.15 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1332.15 | 100% | 0.2319%
2.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.99 | 480.71 | 0 | 0 | 0% | 480.71 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 480.71 | 100% | 0.08368%
2.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 83.23 | 851.44 | 0 | 0 | 0% | 851.44 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 851.44 | 100% | 0.1482%
2.3.7 | PISO | [6 empty] | 1208.82 | 0 |  | 0% | 1208.82 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1208.82 | 100% | 0.2104%
2.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.99 | 29.95 | 119.8 | 0 | 0 | 0% | 119.8 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 119.8 | 100% | 0.02085%
2.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 80.82 | 323.28 | 0 | 0 | 0% | 323.28 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 323.28 | 100% | 0.05627%
2.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 109.53 | 136.74 | 765.74 | 0 | 0 | 0% | 765.74 | 5.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 765.74 | 100% | 0.1333%
2.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2396.75 | 0 |  | 0% | 2396.75 |  | 100% | 0 |  | 0% | 2396.75 | 100% | 0.4172%
2.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.74 | 10.91 | 421.34 | 0 | 0 | 0% | 421.34 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 421.34 | 100% | 0.07334%
2.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.97 | 51.15 | 1975.41 | 0 | 0 | 0% | 1975.41 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1975.41 | 100% | 0.3439%
2.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4520.81 | 0 |  | 0% | 4520.81 |  | 100% | 0 |  | 0% | 4520.81 | 100% | 0.7869%
2.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.3 | 518.46 | 871.01 | 0 | 0 | 0% | 871.01 | 1.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 871.01 | 100% | 0.1516%
2.3.9.2 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 487.26 | 608.3 | 3649.8 | 0 | 0 | 0% | 3649.8 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3649.8 | 100% | 0.6353%
2.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 663.11 | 0 |  | 0% | 663.11 |  | 100% | 0 |  | 0% | 663.11 | 100% | 0.1154%
2.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.71 | 452.24 | 0 | 0 | 0% | 452.24 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 452.24 | 100% | 0.07872%
2.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.27 | 62.76 | 210.87 | 0 | 0 | 0% | 210.87 | 3.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 210.87 | 100% | 0.03671%
2.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 6063.93 | 0 |  | 0% | 6063.93 |  | 100% | 0 |  | 0% | 6063.93 | 100% | 1.056%
2.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 131.28 | 163.89 | 6063.93 | 0 | 0 | 0% | 6063.93 | 37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6063.93 | 100% | 1.056%
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 2270.36 | 0 |  | 0% | 2270.36 |  | 100% | 0 |  | 0% | 2270.36 | 100% | 0.3952%
2.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 4.63 | 5.78 | 173.4 | 0 | 0 | 0% | 173.4 | 30 | 100% | 0 | 0 | 0% | 173.4 | 100% | 0.03018%
2.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 7.19 | 8.98 | 287.36 | 0 | 0 | 0% | 287.36 | 32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 287.36 | 100% | 0.05002%
2.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.33 | 16.64 | 16.64 | 0 | 0 | 0% | 16.64 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 16.64 | 100% | 0.002897%
2.4.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 21.32 | 26.62 | 26.62 | 0 | 0 | 0% | 26.62 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 26.62 | 100% | 0.004634%
2.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.86 | 67.24 | 67.24 | 0 | 0 | 0% | 67.24 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 67.24 | 100% | 0.0117%
2.4.6 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | 1 | 90.03 | 112.39 | 112.39 | 0 | 0 | 0% | 112.39 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 112.39 | 100% | 0.01956%
2.4.7 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.51 | 79.29 | 79.29 | 0 | 0 | 0% | 79.29 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 79.29 | 100% | 0.0138%
2.4.8 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 176.14 | 219.89 | 219.89 | 0 | 0 | 0% | 219.89 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 219.89 | 100% | 0.03828%
2.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 14.19 | 17.71 | 141.68 | 0 | 0 | 0% | 141.68 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 141.68 | 100% | 0.02466%
2.4.10 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | 1 | 393.14 | 490.8 | 490.8 | 0 | 0 | 0% | 490.8 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 490.8 | 100% | 0.08543%
2.4.11 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 11.09 | 13.84 | 83.04 | 0 | 0 | 0% | 83.04 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 83.04 | 100% | 0.01445%
2.4.12 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | 42 | 2.06 | 2.57 | 107.94 | 0 | 0 | 0% | 107.94 | 42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 107.94 | 100% | 0.01879%
2.4.13 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 1 | 244.91 | 305.75 | 305.75 | 0 | 0 | 0% | 305.75 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 305.75 | 100% | 0.05322%
2.4.14 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 13.05 | 16.29 | 16.29 | 0 | 0 | 0% | 16.29 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 16.29 | 100% | 0.002836%
2.4.15 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | 1 | 83.04 | 103.67 | 103.67 | 0 | 0 | 0% | 103.67 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 103.67 | 100% | 0.01805%
2.4.16 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | 4 | 7.68 | 9.59 | 38.36 | 0 | 0 | 0% | 38.36 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 38.36 | 100% | 0.006677%
2.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1356.6 | 0 |  | 0% | 1356.6 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1356.6 | 100% | 0.2361%
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 423.02 | 0 |  | 0% | 423.02 |  | 100% | 0 |  | 0% | 423.02 | 100% | 0.07364%
2.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.76 | 85.87 | 107.2 | 295.87 | 0 | 0 | 0% | 295.87 | 2.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | 295.87 | 100% | 0.0515%
2.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 2.76 | 36.9 | 46.07 | 127.15 | 0 | 0 | 0% | 127.15 | 2.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | 127.15 | 100% | 0.02213%
2.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 270.07 | 0 |  | 0% | 270.07 |  | 100% | 0 |  | 0% | 270.07 | 100% | 0.04701%
2.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1038.73 | 270.07 | 0 | 0 | 0% | 270.07 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 270.07 | 100% | 0.04701%
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 663.51 | 0 |  | 0% | 663.51 |  | 100% | 0 |  | 0% | 663.51 | 100% | 0.1155%
2.5.3.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 32.2 | 515.2 | 0 | 0 | 0% | 515.2 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 515.2 | 100% | 0.08968%
2.5.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 118.8 | 148.31 | 148.31 | 0 | 0 | 0% | 148.31 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 148.31 | 100% | 0.02582%
2.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 21122.48 | 0 |  | 0% | 21122.48 |  | 100% | 0 |  | 0% | 21122.48 | 100% | 3.677%
2.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | 1 | 16919.64 | 21122.48 | 21122.48 | 0 | 0 | 0% | 21122.48 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 21122.48 | 100% | 3.677%
2.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) | [6 empty] | 2874.33 | 0 |  | 0% | 2874.33 |  | 100% | 0 |  | 0% | 2874.33 | 100% | 0.5003%
2.7.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 18 | 25.79 | 32.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0% | 579.6 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0% | 579.6 | 100% | 0.1009%
2.7.2 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0.26 | 2748.32 | 3431 | 892.06 | 0 | 0 | 0% | 892.06 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 892.06 | 100% | 0.1553%
2.7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 81.24 | 101.42 | 405.68 | 0 | 0 | 0% | 405.68 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 405.68 | 100% | 0.07062%
2.7.4 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 35.64 | 44.49 | 177.96 | 0 | 0 | 0% | 177.96 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 177.96 | 100% | 0.03098%
2.7.5 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 85.84 | 107.16 | 107.16 | 0 | 0 | 0% | 107.16 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 107.16 | 100% | 0.01865%
2.7.6 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 69.28 | 86.49 | 86.49 | 0 | 0 | 0% | 86.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 86.49 | 100% | 0.01506%
2.7.7 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21.18 | 26.44 | 26.44 | 0 | 0 | 0% | 26.44 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 26.44 | 100% | 0.004602%
2.7.8 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 55.2 | 68.91 | 68.91 | 0 | 0 | 0% | 68.91 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 68.91 | 100% | 0.012%
2.7.9 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 46.05 | 57.49 | 172.47 | 0 | 0 | 0% | 172.47 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 172.47 | 100% | 0.03002%
2.7.10 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37.66 | 47.01 | 47.01 | 0 | 0 | 0% | 47.01 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 47.01 | 100% | 0.008183%
2.7.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 118.8 | 148.31 | 296.62 | 0 | 0 | 0% | 296.62 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 296.62 | 100% | 0.05163%
2.7.12 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.16 | 13.93 | 13.93 | 0 | 0 | 0% | 13.93 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13.93 | 100% | 0.002425%
3 | LOCALIDADE BREJINHO | [6 empty] | 168665.87 | 91625.3 |  | 54.32% | 54038.89 |  | 32.04% | 23001.68 |  | 13.64% | 168665.87 | 100% | 29.36%
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 93716.88 | 91625.3 |  | 97.77% | 2091.58 |  | 2.232% | 0 |  | 0% | 93716.88 | 100% | 16.31%
3.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2112.79 | 2112.79 | 2112.79 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2112.79 | 100% | 0.3678%
3.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 4.2 | 5.5 | 6.87 | 28.85 | 28.85 | 4.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28.85 | 100% | 0.005022%
3.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 4.2 | 5.5 | 6.87 | 28.85 | 28.85 | 4.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28.85 | 100% | 0.005022%
3.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3631.45 | 3631.45 | 3631.45 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3631.45 | 100% | 0.6321%
3.1.5 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | 19 | 288.94 | 360.71 | 6853.49 | 6853.49 | 19 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6853.49 | 100% | 1.193%
3.1.6 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 0 | 368.84 | 460.46 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
3.1.7 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | 0 | 231.16 | 288.58 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
3.1.8 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 161 | 330.2 | 412.22 | 66367.42 | 66367.42 | 161 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 66367.42 | 100% | 11.55%
3.1.9 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | 2.47 | 164.59 | 205.47 | 507.51 | 507.51 | 2.47 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 507.51 | 100% | 0.08834%
3.1.10 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1259.14 | 1571.91 | 235.79 | 235.79 | 0.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 235.79 | 100% | 0.04104%
3.1.11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 513.45 | 640.99 | 3845.94 | 3845.94 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3845.94 | 100% | 0.6695%
3.1.12 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 95.54 | 119.27 | 2862.48 | 2862.48 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2862.48 | 100% | 0.4983%
3.1.13 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 6 | 100.11 | 124.98 | 749.88 | 749.88 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 749.88 | 100% | 0.1305%
3.1.14 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1385.97 | 1385.97 | 0 | 0 | 0% | 1385.97 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1385.97 | 100% | 0.2413%
3.1.15 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 705.61 | 705.61 | 0 | 0 | 0% | 705.61 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 705.61 | 100% | 0.1228%
3.1.16 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 20 | 170.76 | 213.18 | 4263.6 | 4263.6 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4263.6 | 100% | 0.7422%
3.1.17 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 137.25 | 137.25 | 137.25 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.25 | 100% | 0.02389%
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 21325.2 | 0 |  | 0% | 21325.2 |  | 100% | 0 |  | 0% | 21325.2 | 100% | 3.712%
3.2.1 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | 1 | 3515.68 | 4388.97 | 4388.97 | 0 | 0 | 0% | 4388.97 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4388.97 | 100% | 0.764%
3.2.2 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | 1 | 773.3 | 965.39 | 965.39 | 0 | 0 | 0% | 965.39 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 965.39 | 100% | 0.168%
3.2.3 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 130 | 46.25 | 57.74 | 7506.2 | 0 | 0 | 0% | 7506.2 | 130 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7506.2 | 100% | 1.307%
3.2.4 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 136.8 | 25.98 | 32.43 | 4436.42 | 0 | 0 | 0% | 4436.42 | 136.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4436.42 | 100% | 0.7723%
3.2.5 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2135.96 | 2666.53 | 2666.53 | 0 | 0 | 0% | 2666.53 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2666.53 | 100% | 0.4642%
3.2.6 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1090.75 | 1361.69 | 1361.69 | 0 | 0 | 0% | 1361.69 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1361.69 | 100% | 0.237%
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 26000.02 | 0 |  | 0% | 8920.03 |  | 34.31% | 17079.99 |  | 65.69% | 26000.02 | 100% | 4.526%
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3887.12 | 0 |  | 0% | 3887.12 |  | 100% | 0 |  | 0% | 3887.12 | 100% | 0.6766%
3.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.77 | 577 | 0 | 0 | 0% | 577 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 577 | 100% | 0.1004%
3.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 44 | 60.26 | 75.23 | 3310.12 | 0 | 0 | 0% | 3310.12 | 44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3310.12 | 100% | 0.5762%
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 184.38 | 0 |  | 0% | 184.38 |  | 100% | 0 |  | 0% | 184.38 | 100% | 0.0321%
3.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.72 | 85.87 | 107.2 | 184.38 | 0 | 0 | 0% | 184.38 | 1.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 184.38 | 100% | 0.0321%
3.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 2002.47 | 0 |  | 0% | 2002.47 |  | 100% | 0 |  | 0% | 2002.47 | 100% | 0.3486%
3.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 3.44 | 23.99 | 29.95 | 103.03 | 0 | 0 | 0% | 103.03 | 3.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 103.03 | 100% | 0.01793%
3.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.72 | 680.59 | 849.65 | 1461.4 | 0 | 0 | 0% | 1461.4 | 1.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1461.4 | 100% | 0.2544%
3.3.3.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.52 | 674.77 | 842.38 | 438.04 | 0 | 0 | 0% | 438.04 | 0.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 438.04 | 100% | 0.07625%
3.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1065.56 | 0 |  | 0% | 1065.56 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1065.56 | 100% | 0.1855%
3.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 61.13 | 76.31 | 656.27 | 0 | 0 | 0% | 656.27 | 8.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 656.27 | 100% | 0.1142%
3.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.26 | 1260.97 | 1574.19 | 409.29 | 0 | 0 | 0% | 409.29 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 409.29 | 100% | 0.07125%
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2674.92 | 0 |  | 0% | 1780.5 |  | 66.56% | 894.42 |  | 33.44% | 2674.92 | 100% | 0.4656%
3.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.08 | 118.7 | 2292.1 | 0 | 0 | 0% | 1780.5 | 15 | 77.68% | 511.6 | 4.31 | 22.32% | 2292.1 | 100% | 0.399%
3.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.43 | 255.21 | 382.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 382.82 | 1.5 | 100% | 382.82 | 100% | 0.06664%
3.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1332.15 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1332.15 |  | 100% | 1332.15 | 100% | 0.2319%
3.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.99 | 480.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480.71 | 10.23 | 100% | 480.71 | 100% | 0.08368%
3.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 83.23 | 851.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 851.44 | 10.23 | 100% | 851.44 | 100% | 0.1482%
3.3.7 | PISO | [6 empty] | 1208.82 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1208.82 |  | 100% | 1208.82 | 100% | 0.2104%
3.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.99 | 29.95 | 119.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 119.8 | 4 | 100% | 119.8 | 100% | 0.02085%
3.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 80.82 | 323.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 323.28 | 4 | 100% | 323.28 | 100% | 0.05627%
3.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 109.53 | 136.74 | 765.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 765.74 | 5.6 | 100% | 765.74 | 100% | 0.1333%
3.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2396.75 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2396.75 |  | 100% | 2396.75 | 100% | 0.4172%
3.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.74 | 10.91 | 421.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 421.34 | 38.62 | 100% | 421.34 | 100% | 0.07334%
3.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.97 | 51.15 | 1975.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1975.41 | 38.62 | 100% | 1975.41 | 100% | 0.3439%
3.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4520.81 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4520.81 |  | 100% | 4520.81 | 100% | 0.7869%
3.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.3 | 518.46 | 871.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 871.01 | 1.68 | 100% | 871.01 | 100% | 0.1516%
3.3.9.2 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 487.26 | 608.3 | 3649.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3649.8 | 6 | 100% | 3649.8 | 100% | 0.6353%
3.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 663.11 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 663.11 |  | 100% | 663.11 | 100% | 0.1154%
3.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.71 | 452.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 452.24 | 38.62 | 100% | 452.24 | 100% | 0.07872%
3.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.27 | 62.76 | 210.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 210.87 | 3.36 | 100% | 210.87 | 100% | 0.03671%
3.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 6063.93 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 6063.93 |  | 100% | 6063.93 | 100% | 1.056%
3.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 131.28 | 163.89 | 6063.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6063.93 | 37 | 100% | 6063.93 | 100% | 1.056%
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 2270.36 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2270.36 |  | 100% | 2270.36 | 100% | 0.3952%
3.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 4.63 | 5.78 | 173.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 173.4 | 30 | 100% | 173.4 | 100% | 0.03018%
3.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 7.19 | 8.98 | 287.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 287.36 | 32 | 100% | 287.36 | 100% | 0.05002%
3.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.33 | 16.64 | 16.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.64 | 1 | 100% | 16.64 | 100% | 0.002897%
3.4.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 21.32 | 26.62 | 26.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.62 | 1 | 100% | 26.62 | 100% | 0.004634%
3.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.86 | 67.24 | 67.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.24 | 1 | 100% | 67.24 | 100% | 0.0117%
3.4.6 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | 1 | 90.03 | 112.39 | 112.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 112.39 | 1 | 100% | 112.39 | 100% | 0.01956%
3.4.7 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.51 | 79.29 | 79.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79.29 | 1 | 100% | 79.29 | 100% | 0.0138%
3.4.8 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 176.14 | 219.89 | 219.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 219.89 | 1 | 100% | 219.89 | 100% | 0.03828%
3.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 14.19 | 17.71 | 141.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141.68 | 8 | 100% | 141.68 | 100% | 0.02466%
3.4.10 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | 1 | 393.14 | 490.8 | 490.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 490.8 | 1 | 100% | 490.8 | 100% | 0.08543%
3.4.11 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 11.09 | 13.84 | 83.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.04 | 6 | 100% | 83.04 | 100% | 0.01445%
3.4.12 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | 42 | 2.06 | 2.57 | 107.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 107.94 | 42 | 100% | 107.94 | 100% | 0.01879%
3.4.13 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 1 | 244.91 | 305.75 | 305.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 305.75 | 1 | 100% | 305.75 | 100% | 0.05322%
3.4.14 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 13.05 | 16.29 | 16.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.29 | 1 | 100% | 16.29 | 100% | 0.002836%
3.4.15 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | 1 | 83.04 | 103.67 | 103.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 103.67 | 1 | 100% | 103.67 | 100% | 0.01805%
3.4.16 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | 4 | 7.68 | 9.59 | 38.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.36 | 4 | 100% | 38.36 | 100% | 0.006677%
3.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1356.6 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1356.6 |  | 100% | 1356.6 | 100% | 0.2361%
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 423.02 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 423.02 |  | 100% | 423.02 | 100% | 0.07364%
3.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.76 | 85.87 | 107.2 | 295.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 295.87 | 2.76 | 100% | 295.87 | 100% | 0.0515%
3.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 2.76 | 36.9 | 46.07 | 127.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 127.15 | 2.76 | 100% | 127.15 | 100% | 0.02213%
3.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 270.07 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 270.07 |  | 100% | 270.07 | 100% | 0.04701%
3.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1038.73 | 270.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 270.07 | 0.26 | 100% | 270.07 | 100% | 0.04701%
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 663.51 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 663.51 |  | 100% | 663.51 | 100% | 0.1155%
3.5.3.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 32.2 | 515.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 515.2 | 16 | 100% | 515.2 | 100% | 0.08968%
3.5.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 118.8 | 148.31 | 148.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 148.31 | 1 | 100% | 148.31 | 100% | 0.02582%
3.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 21122.48 | 0 |  | 0% | 21122.48 |  | 100% | 0 |  | 0% | 21122.48 | 100% | 3.677%
3.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | 1 | 16919.64 | 21122.48 | 21122.48 | 0 | 0 | 0% | 21122.48 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 21122.48 | 100% | 3.677%
3.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) | [6 empty] | 2874.33 | 0 |  | 0% | 579.6 |  | 20.16% | 2294.73 |  | 79.84% | 2874.33 | 100% | 0.5003%
3.7.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 18 | 25.79 | 32.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0% | 579.6 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0% | 579.6 | 100% | 0.1009%
3.7.2 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0.26 | 2748.32 | 3431 | 892.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 892.06 | 0.26 | 100% | 892.06 | 100% | 0.1553%
3.7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 81.24 | 101.42 | 405.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.68 | 4 | 100% | 405.68 | 100% | 0.07062%
3.7.4 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 35.64 | 44.49 | 177.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177.96 | 4 | 100% | 177.96 | 100% | 0.03098%
3.7.5 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 85.84 | 107.16 | 107.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 107.16 | 1 | 100% | 107.16 | 100% | 0.01865%
3.7.6 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 69.28 | 86.49 | 86.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86.49 | 1 | 100% | 86.49 | 100% | 0.01506%
3.7.7 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21.18 | 26.44 | 26.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.44 | 1 | 100% | 26.44 | 100% | 0.004602%
3.7.8 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 55.2 | 68.91 | 68.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68.91 | 1 | 100% | 68.91 | 100% | 0.012%
3.7.9 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 46.05 | 57.49 | 172.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.47 | 3 | 100% | 172.47 | 100% | 0.03002%
3.7.10 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37.66 | 47.01 | 47.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.01 | 1 | 100% | 47.01 | 100% | 0.008183%
3.7.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 118.8 | 148.31 | 296.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 296.62 | 2 | 100% | 296.62 | 100% | 0.05163%
3.7.12 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.16 | 13.93 | 13.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.93 | 1 | 100% | 13.93 | 100% | 0.002425%
4 | LOCALIDADE BOCA DO CIPÓ | [6 empty] | 180041.23 | 91720.12 |  | 50.94% | 21122.48 |  | 11.73% | 67198.63 |  | 37.32% | 180041.23 | 100% | 31.34%
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 105092.24 | 91720.12 |  | 87.28% | 0 |  | 0% | 13372.12 |  | 12.72% | 105092.24 | 100% | 18.29%
4.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2112.79 | 2112.79 | 2112.79 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2112.79 | 100% | 0.3678%
4.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 832.1 | 5.5 | 6.87 | 5716.53 | 76.26 | 11.1 | 1.334% | 0 | 0 | 0% | 5640.27 | 821 | 98.67% | 5716.53 | 100% | 0.9951%
4.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 832.1 | 5.5 | 6.87 | 5716.53 | 76.26 | 11.1 | 1.334% | 0 | 0 | 0% | 5640.27 | 821 | 98.67% | 5716.53 | 100% | 0.9951%
4.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3631.45 | 3631.45 | 3631.45 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3631.45 | 100% | 0.6321%
4.1.5 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | 19 | 288.94 | 360.71 | 6853.49 | 6853.49 | 19 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6853.49 | 100% | 1.193%
4.1.6 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 0 | 368.84 | 460.46 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
4.1.7 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | 0 | 231.16 | 288.58 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
4.1.8 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 161 | 330.2 | 412.22 | 66367.42 | 66367.42 | 161 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 66367.42 | 100% | 11.55%
4.1.9 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | 2.47 | 164.59 | 205.47 | 507.51 | 507.51 | 2.47 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 507.51 | 100% | 0.08834%
4.1.10 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1259.14 | 1571.91 | 235.79 | 235.79 | 0.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 235.79 | 100% | 0.04104%
4.1.11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 513.45 | 640.99 | 3845.94 | 3845.94 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3845.94 | 100% | 0.6695%
4.1.12 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 95.54 | 119.27 | 2862.48 | 2862.48 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2862.48 | 100% | 0.4983%
4.1.13 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 6 | 100.11 | 124.98 | 749.88 | 749.88 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 749.88 | 100% | 0.1305%
4.1.14 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1385.97 | 1385.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1385.97 | 1 | 100% | 1385.97 | 100% | 0.2413%
4.1.15 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 705.61 | 705.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 705.61 | 1 | 100% | 705.61 | 100% | 0.1228%
4.1.16 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 20 | 170.76 | 213.18 | 4263.6 | 4263.6 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4263.6 | 100% | 0.7422%
4.1.17 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 137.25 | 137.25 | 137.25 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137.25 | 100% | 0.02389%
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 21325.2 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 21325.2 |  | 100% | 21325.2 | 100% | 3.712%
4.2.1 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | 1 | 3515.68 | 4388.97 | 4388.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4388.97 | 1 | 100% | 4388.97 | 100% | 0.764%
4.2.2 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | 1 | 773.3 | 965.39 | 965.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 965.39 | 1 | 100% | 965.39 | 100% | 0.168%
4.2.3 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 130 | 46.25 | 57.74 | 7506.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7506.2 | 130 | 100% | 7506.2 | 100% | 1.307%
4.2.4 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 136.8 | 25.98 | 32.43 | 4436.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4436.42 | 136.8 | 100% | 4436.42 | 100% | 0.7723%
4.2.5 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2135.96 | 2666.53 | 2666.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2666.53 | 1 | 100% | 2666.53 | 100% | 0.4642%
4.2.6 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1090.75 | 1361.69 | 1361.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1361.69 | 1 | 100% | 1361.69 | 100% | 0.237%
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 26000.02 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 26000.02 |  | 100% | 26000.02 | 100% | 4.526%
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3887.12 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3887.12 |  | 100% | 3887.12 | 100% | 0.6766%
4.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.77 | 577 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 577 | 100 | 100% | 577 | 100% | 0.1004%
4.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 44 | 60.26 | 75.23 | 3310.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3310.12 | 44 | 100% | 3310.12 | 100% | 0.5762%
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 184.38 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 184.38 |  | 100% | 184.38 | 100% | 0.0321%
4.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.72 | 85.87 | 107.2 | 184.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184.38 | 1.72 | 100% | 184.38 | 100% | 0.0321%
4.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 2002.47 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2002.47 |  | 100% | 2002.47 | 100% | 0.3486%
4.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 3.44 | 23.99 | 29.95 | 103.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 103.03 | 3.44 | 100% | 103.03 | 100% | 0.01793%
4.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.72 | 680.59 | 849.65 | 1461.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1461.4 | 1.72 | 100% | 1461.4 | 100% | 0.2544%
4.3.3.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.52 | 674.77 | 842.38 | 438.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 438.04 | 0.52 | 100% | 438.04 | 100% | 0.07625%
4.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1065.56 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1065.56 |  | 100% | 1065.56 | 100% | 0.1855%
4.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 61.13 | 76.31 | 656.27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 656.27 | 8.6 | 100% | 656.27 | 100% | 0.1142%
4.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.26 | 1260.97 | 1574.19 | 409.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 409.29 | 0.26 | 100% | 409.29 | 100% | 0.07125%
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2674.92 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2674.92 |  | 100% | 2674.92 | 100% | 0.4656%
4.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.08 | 118.7 | 2292.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2292.1 | 19.31 | 100% | 2292.1 | 100% | 0.399%
4.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.43 | 255.21 | 382.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 382.82 | 1.5 | 100% | 382.82 | 100% | 0.06664%
4.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1332.15 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1332.15 |  | 100% | 1332.15 | 100% | 0.2319%
4.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.99 | 480.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480.71 | 10.23 | 100% | 480.71 | 100% | 0.08368%
4.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 83.23 | 851.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 851.44 | 10.23 | 100% | 851.44 | 100% | 0.1482%
4.3.7 | PISO | [6 empty] | 1208.82 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1208.82 |  | 100% | 1208.82 | 100% | 0.2104%
4.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.99 | 29.95 | 119.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 119.8 | 4 | 100% | 119.8 | 100% | 0.02085%
4.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 80.82 | 323.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 323.28 | 4 | 100% | 323.28 | 100% | 0.05627%
4.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 109.53 | 136.74 | 765.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 765.74 | 5.6 | 100% | 765.74 | 100% | 0.1333%
4.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2396.75 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2396.75 |  | 100% | 2396.75 | 100% | 0.4172%
4.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.74 | 10.91 | 421.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 421.34 | 38.62 | 100% | 421.34 | 100% | 0.07334%
4.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.97 | 51.15 | 1975.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1975.41 | 38.62 | 100% | 1975.41 | 100% | 0.3439%
4.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4520.81 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4520.81 |  | 100% | 4520.81 | 100% | 0.7869%
4.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.3 | 518.46 | 871.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 871.01 | 1.68 | 100% | 871.01 | 100% | 0.1516%
4.3.9.2 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 487.26 | 608.3 | 3649.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3649.8 | 6 | 100% | 3649.8 | 100% | 0.6353%
4.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 663.11 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 663.11 |  | 100% | 663.11 | 100% | 0.1154%
4.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.71 | 452.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 452.24 | 38.62 | 100% | 452.24 | 100% | 0.07872%
4.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.27 | 62.76 | 210.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 210.87 | 3.36 | 100% | 210.87 | 100% | 0.03671%
4.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 6063.93 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 6063.93 |  | 100% | 6063.93 | 100% | 1.056%
4.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 131.28 | 163.89 | 6063.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6063.93 | 37 | 100% | 6063.93 | 100% | 1.056%
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 2270.36 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2270.36 |  | 100% | 2270.36 | 100% | 0.3952%
4.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 4.63 | 5.78 | 173.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 173.4 | 30 | 100% | 173.4 | 100% | 0.03018%
4.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 7.19 | 8.98 | 287.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 287.36 | 32 | 100% | 287.36 | 100% | 0.05002%
4.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.33 | 16.64 | 16.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.64 | 1 | 100% | 16.64 | 100% | 0.002897%
4.4.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 21.32 | 26.62 | 26.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.62 | 1 | 100% | 26.62 | 100% | 0.004634%
4.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.86 | 67.24 | 67.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67.24 | 1 | 100% | 67.24 | 100% | 0.0117%
4.4.6 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | 1 | 90.03 | 112.39 | 112.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 112.39 | 1 | 100% | 112.39 | 100% | 0.01956%
4.4.7 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.51 | 79.29 | 79.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79.29 | 1 | 100% | 79.29 | 100% | 0.0138%
4.4.8 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 176.14 | 219.89 | 219.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 219.89 | 1 | 100% | 219.89 | 100% | 0.03828%
4.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 14.19 | 17.71 | 141.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141.68 | 8 | 100% | 141.68 | 100% | 0.02466%
4.4.10 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | 1 | 393.14 | 490.8 | 490.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 490.8 | 1 | 100% | 490.8 | 100% | 0.08543%
4.4.11 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 11.09 | 13.84 | 83.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83.04 | 6 | 100% | 83.04 | 100% | 0.01445%
4.4.12 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | 42 | 2.06 | 2.57 | 107.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 107.94 | 42 | 100% | 107.94 | 100% | 0.01879%
4.4.13 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 1 | 244.91 | 305.75 | 305.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 305.75 | 1 | 100% | 305.75 | 100% | 0.05322%
4.4.14 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 13.05 | 16.29 | 16.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.29 | 1 | 100% | 16.29 | 100% | 0.002836%
4.4.15 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | 1 | 83.04 | 103.67 | 103.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 103.67 | 1 | 100% | 103.67 | 100% | 0.01805%
4.4.16 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | 4 | 7.68 | 9.59 | 38.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.36 | 4 | 100% | 38.36 | 100% | 0.006677%
4.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1356.6 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1356.6 |  | 100% | 1356.6 | 100% | 0.2361%
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 423.02 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 423.02 |  | 100% | 423.02 | 100% | 0.07364%
4.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.76 | 85.87 | 107.2 | 295.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 295.87 | 2.76 | 100% | 295.87 | 100% | 0.0515%
4.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 2.76 | 36.9 | 46.07 | 127.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 127.15 | 2.76 | 100% | 127.15 | 100% | 0.02213%
4.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 270.07 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 270.07 |  | 100% | 270.07 | 100% | 0.04701%
4.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1038.73 | 270.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 270.07 | 0.26 | 100% | 270.07 | 100% | 0.04701%
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 663.51 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 663.51 |  | 100% | 663.51 | 100% | 0.1155%
4.5.3.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 32.2 | 515.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 515.2 | 16 | 100% | 515.2 | 100% | 0.08968%
4.5.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 118.8 | 148.31 | 148.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 148.31 | 1 | 100% | 148.31 | 100% | 0.02582%
4.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 21122.48 | 0 |  | 0% | 21122.48 |  | 100% | 0 |  | 0% | 21122.48 | 100% | 3.677%
4.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | 1 | 16919.64 | 21122.48 | 21122.48 | 0 | 0 | 0% | 21122.48 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 21122.48 | 100% | 3.677%
4.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) | [6 empty] | 2874.33 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2874.33 |  | 100% | 2874.33 | 100% | 0.5003%
4.7.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 18 | 25.79 | 32.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 579.6 | 18 | 100% | 579.6 | 100% | 0.1009%
4.7.2 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0.26 | 2748.32 | 3431 | 892.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 892.06 | 0.26 | 100% | 892.06 | 100% | 0.1553%
4.7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 81.24 | 101.42 | 405.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 405.68 | 4 | 100% | 405.68 | 100% | 0.07062%
4.7.4 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 35.64 | 44.49 | 177.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177.96 | 4 | 100% | 177.96 | 100% | 0.03098%
4.7.5 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 85.84 | 107.16 | 107.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 107.16 | 1 | 100% | 107.16 | 100% | 0.01865%
4.7.6 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 69.28 | 86.49 | 86.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 86.49 | 1 | 100% | 86.49 | 100% | 0.01506%
4.7.7 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21.18 | 26.44 | 26.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.44 | 1 | 100% | 26.44 | 100% | 0.004602%
4.7.8 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 55.2 | 68.91 | 68.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68.91 | 1 | 100% | 68.91 | 100% | 0.012%
4.7.9 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 46.05 | 57.49 | 172.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 172.47 | 3 | 100% | 172.47 | 100% | 0.03002%
4.7.10 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37.66 | 47.01 | 47.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.01 | 1 | 100% | 47.01 | 100% | 0.008183%
4.7.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 118.8 | 148.31 | 296.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 296.62 | 2 | 100% | 296.62 | 100% | 0.05163%
4.7.12 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.16 | 13.93 | 13.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.93 | 1 | 100% | 13.93 | 100% | 0.002425%
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 574474 | 322643.75 |  | 56.16% | 156991.77 |  | 27.33% | 94838.48 |  | 16.51% | 574474 | 100% | 100%
TOTAL ACUMULADO (R$) | [8 empty] | 322643.75 |  | 56.16% | 479635.52 |  | 83.49% | 574474 |  | 100%
[8 empty] | 530132.02 |  |  | 60.86% |  |  | 29.61% |  |  | 17.89%
[11 empty] | 0.59956 | [5 empty] | 0.18593
0.29575

## MEMORIA
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | COEF. | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m) | ÁREA (m2) | VOL. (m3) | PARCIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOS25 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | [8 empty] | 3
1.1.1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
1.2 | COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | [8 empty] | 6.48
1.2.1 | [6 empty] | 3.6 |  | 1.8 | 6.48 |  | 6.48
2 | LOCALIDADE CRUZ
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
2.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | [8 empty] | 1
2.1.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 821
2.1.2.1 | TERESINA - CRUZ (PERFURATRIZ) |  |  |  | 821 | [6 empty] | 821
2.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 821
2.1.3.1 | TERESINA - CRUZ (COMPRESSOR E REVESTIMENTO) |  |  |  | 821 | [6 empty] | 821
2.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | [8 empty] | 1
2.1.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.1.5 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | [8 empty] | 19
2.1.5.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 19 | [6 empty] | 19
2.1.6 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | [8 empty] | 0
2.1.6.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.1.7 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | [8 empty] | 0
2.1.7.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.1.8 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | [8 empty] | 161
2.1.8.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 161 | [6 empty] | 161
2.1.9 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | [8 empty] | 2.47
2.1.9.1 | [8 empty] | 19 | 0.13 | 2.47 | 2.47
2.1.10 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | [8 empty] | 0.15
2.1.10.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
2.1.11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 6
2.1.11.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
2.1.12 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 24
2.1.12.1 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
2.1.13 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | [8 empty] | 6
2.1.13.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
2.1.14 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | [8 empty] | 1
2.1.14.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.1.15 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | [8 empty] | 1
2.1.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.1.16 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | [8 empty] | 20
2.1.16.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
2.1.17 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | [8 empty] | 1
2.1.17.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
2.2.1 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | [8 empty] | 1
2.2.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.2.2 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | [8 empty] | 1
2.2.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.2.3 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | [8 empty] | 130
2.2.3.1 |  |  |  |  | 130 | [6 empty] | 130
2.2.4 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | [8 empty] | 136.8
2.2.4.1 |  |  |  |  | 136.8 | [6 empty] | 136.8
2.2.5 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | [8 empty] | 1
2.2.5.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.2.6 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | [8 empty] | 1
2.2.6.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 100
2.3.1.1.1 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 |  | 100
2.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 44
2.3.1.2.1 | [5 empty] | 4 | 11 |  |  |  |  | 44
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1.72
2.3.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.46 | 0.92
2.3.2.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.8
2.3.3 | INFRAESTRUTURA
2.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 3.44
2.3.3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 |  | 0.92 |  | 1.84
2.3.3.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.6
2.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [8 empty] | 1.72
2.3.3.2.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.46 | 0.92
2.3.3.2.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.8
2.3.3.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | [8 empty] | 0.52
2.3.3.3.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.15 |  | 0.14 | 0.28
2.3.3.3.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0.15 |  | 0.12 | 0.24
2.3.4 | SUPERESTRUTURA
2.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | [8 empty] | 8.6
2.3.4.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 4.6
2.3.4.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
2.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | [8 empty] | 0.26
2.3.4.2.1 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 3.33 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.14
2.3.4.2.2 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 2.75 | 0.15 | 0.15 |  | 0.06 | 0.12
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL
2.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 19.31
2.3.5.1.1 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 5.29
2.3.5.1.2 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.88 |  | 6.62 |  | 6.62
2.3.5.1.3 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 10.58
2.3.5.1.4 | [5 empty] | -3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -1.5
2.3.5.1.5 | [5 empty] | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | -1.68
2.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [8 empty] | 1.5
2.3.5.2.1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5
2.3.6 | COBERTURA
2.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
2.3.6.1.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
2.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
2.3.6.2.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
2.3.7 | PISO
2.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 4
2.3.7.1.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
2.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | [8 empty] | 4
2.3.7.2.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
2.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | [8 empty] | 5.6
2.3.7.3.1 | [5 empty] | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 |  | 3.3
2.3.7.3.2 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 |  | 2.3
2.3.8 | REVESTIMENTO
2.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [8 empty] | 38.62
2.3.8.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
2.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 38.62
2.3.8.2.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
2.3.9 | ESQUADRIAS
2.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [8 empty] | 1.68
2.3.9.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
2.3.9.2 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 6
2.3.9.2.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 6
2.3.10 | PINTURA
2.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 38.62
2.3.10.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
2.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [8 empty] | 3.36
2.3.10.2.1 | 2 x ÁREA DA PORTA |  |  |  |  | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
2.3.11 | CERCAMENTO
2.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 37
2.3.11.1.1 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | 40
2.3.11.1.2 | DESCONTO DE PORTÃO |  |  |  |  | -1 | 3 |  |  |  |  | -3
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 30
2.4.1.1 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30
2.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 32
2.4.2.1 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | 32
2.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
2.4.3.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
2.4.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
2.4.5.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.6 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | [8 empty] | 1
2.4.6.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.7 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
2.4.7.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.8 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
2.4.8.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 8
2.4.9.1 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
2.4.10 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | [8 empty] | 1
2.4.10.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.11 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 6
2.4.11.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
2.4.12 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | [8 empty] | 42
2.4.12.1 |  |  |  |  | 42 | [6 empty] | 42
2.4.13 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | [8 empty] | 1
2.4.13.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.14 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | [8 empty] | 1
2.4.14.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.15 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | [8 empty] | 1
2.4.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.16 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | [8 empty] | 4
2.4.16.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
2.5 | ADUÇÃO
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 2.76
2.5.1.1.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.6 | 1.28 |  | 2.76 | 2.76
2.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | [8 empty] | 2.76
2.5.1.2.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.6 | 1.28 |  | 2.76 | 2.76
2.5.2 | INFRAESTRUTURA
2.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | [8 empty] | 0.26
2.5.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.5.3.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 16
2.5.3.1.1 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
2.5.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 1
2.5.3.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.6 | RESERVAÇÃO
2.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | [8 empty] | 1
2.6.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)
2.7.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 18
2.7.1.1 |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 18
2.7.2 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | [8 empty] | 0.26
2.7.2.1 | BLOCO DE ANCORAGEM |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
2.7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 4
2.7.3.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
2.7.4 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 4
2.7.4.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
2.7.5 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | [8 empty] | 1
2.7.5.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.7.6 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [8 empty] | 1
2.7.6.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.7.7 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
2.7.7.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.7.8 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
2.7.8.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.7.9 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [8 empty] | 3
2.7.9.1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
2.7.10 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
2.7.10.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.7.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 2
2.7.11.1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
2.7.12 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
2.7.12.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3 | LOCALIDADE BREJINHO
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
3.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | [8 empty] | 1
3.1.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 4.2
3.1.2.1 | TERESINA - BREJINHO (PERFURATRIZ) |  |  |  | 4.2 | [6 empty] | 4.2
3.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 4.2
3.1.3.1 | TERESINA - BREJINHO (COMPRESSOR E REVESTIMENTO) |  |  |  | 4.2 | [6 empty] | 4.2
3.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | [8 empty] | 1
3.1.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.5 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | [8 empty] | 19
3.1.5.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 19 | [6 empty] | 19
3.1.6 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | [8 empty] | 0
3.1.6.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
3.1.7 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | [8 empty] | 0
3.1.7.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
3.1.8 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | [8 empty] | 161
3.1.8.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 161 | [6 empty] | 161
3.1.9 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | [8 empty] | 2.47
3.1.9.1 | [8 empty] | 19 | 0.13 | 2.47 | 2.47
3.1.10 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | [8 empty] | 0.15
3.1.10.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
3.1.11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 6
3.1.11.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
3.1.12 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 24
3.1.12.1 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
3.1.13 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | [8 empty] | 6
3.1.13.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
3.1.14 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | [8 empty] | 1
3.1.14.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.15 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | [8 empty] | 1
3.1.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.16 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | [8 empty] | 20
3.1.16.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
3.1.17 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | [8 empty] | 1
3.1.17.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
3.2.1 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | [8 empty] | 1
3.2.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2.2 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | [8 empty] | 1
3.2.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2.3 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | [8 empty] | 130
3.2.3.1 |  |  |  |  | 130 | [6 empty] | 130
3.2.4 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | [8 empty] | 136.8
3.2.4.1 |  |  |  |  | 136.8 | [6 empty] | 136.8
3.2.5 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | [8 empty] | 1
3.2.5.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2.6 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | [8 empty] | 1
3.2.6.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 100
3.3.1.1.1 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 |  | 100
3.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 44
3.3.1.2.1 | [5 empty] | 4 | 11 |  |  |  |  | 44
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
3.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1.72
3.3.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.46 | 0.92
3.3.2.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.8
3.3.3 | INFRAESTRUTURA
3.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 3.44
3.3.3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 |  | 0.92 |  | 1.84
3.3.3.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.6
3.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [8 empty] | 1.72
3.3.3.2.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.46 | 0.92
3.3.3.2.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.8
3.3.3.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | [8 empty] | 0.52
3.3.3.3.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.15 |  | 0.14 | 0.28
3.3.3.3.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0.15 |  | 0.12 | 0.24
3.3.4 | SUPERESTRUTURA
3.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | [8 empty] | 8.6
3.3.4.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 4.6
3.3.4.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
3.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | [8 empty] | 0.26
3.3.4.2.1 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 3.33 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.14
3.3.4.2.2 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 2.75 | 0.15 | 0.15 |  | 0.06 | 0.12
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL
3.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 19.31
3.3.5.1.1 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 5.29
3.3.5.1.2 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.88 |  | 6.62 |  | 6.62
3.3.5.1.3 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 10.58
3.3.5.1.4 | [5 empty] | -3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -1.5
3.3.5.1.5 | [5 empty] | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | -1.68
3.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [8 empty] | 1.5
3.3.5.2.1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5
3.3.6 | COBERTURA
3.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
3.3.6.1.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
3.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
3.3.6.2.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
3.3.7 | PISO
3.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 4
3.3.7.1.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
3.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | [8 empty] | 4
3.3.7.2.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
3.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | [8 empty] | 5.6
3.3.7.3.1 | [5 empty] | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 |  | 3.3
3.3.7.3.2 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 |  | 2.3
3.3.8 | REVESTIMENTO
3.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [8 empty] | 38.62
3.3.8.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
3.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 38.62
3.3.8.2.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
3.3.9 | ESQUADRIAS
3.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [8 empty] | 1.68
3.3.9.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
3.3.9.2 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 6
3.3.9.2.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 6
3.3.10 | PINTURA
3.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 38.62
3.3.10.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
3.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [8 empty] | 3.36
3.3.10.2.1 | 2 x ÁREA DA PORTA |  |  |  |  | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
3.3.11 | CERCAMENTO
3.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 37
3.3.11.1.1 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | 40
3.3.11.1.2 | DESCONTO DE PORTÃO |  |  |  |  | -1 | 3 |  |  |  |  | -3
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 30
3.4.1.1 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30
3.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 32
3.4.2.1 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | 32
3.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1 | Item sem memória de cálculo!
3.4.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
3.4.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
3.4.5.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.6 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | [8 empty] | 1
3.4.6.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.7 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
3.4.7.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.8 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
3.4.8.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 8
3.4.9.1 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
3.4.10 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | [8 empty] | 1
3.4.10.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.11 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 6
3.4.11.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
3.4.12 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | [8 empty] | 42
3.4.12.1 |  |  |  |  | 42 | [6 empty] | 42
3.4.13 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | [8 empty] | 1
3.4.13.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.14 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | [8 empty] | 1
3.4.14.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.15 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | [8 empty] | 1
3.4.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.16 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | [8 empty] | 4
3.4.16.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
3.5 | ADUÇÃO
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 2.76
3.5.1.1.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.6 | 1.28 |  | 2.76 | 2.76
3.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | [8 empty] | 2.76
3.5.1.2.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.6 | 1.28 |  | 2.76 | 2.76
3.5.2 | INFRAESTRUTURA
3.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | [8 empty] | 0.26
3.5.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.5.3.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 16
3.5.3.1.1 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
3.5.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 1
3.5.3.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.6 | RESERVAÇÃO
3.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | [8 empty] | 1
3.6.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)
3.7.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 18
3.7.1.1 |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 18
3.7.2 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | [8 empty] | 0.26
3.7.2.1 | BLOCO DE ANCORAGEM |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
3.7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 4
3.7.3.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
3.7.4 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 4
3.7.4.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
3.7.5 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | [8 empty] | 1
3.7.5.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.7.6 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [8 empty] | 1
3.7.6.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.7.7 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
3.7.7.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.7.8 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
3.7.8.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.7.9 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [8 empty] | 3
3.7.9.1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
3.7.10 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
3.7.10.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.7.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 2
3.7.11.1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
3.7.12 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
3.7.12.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4 | LOCALIDADE BOCA DO CIPÓ
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
4.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | [8 empty] | 1
4.1.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 832.1
4.1.2.1 | BOCA DO CIPÓ - TERESINA (PERFURATRIZ) |  |  |  | 832.1 | [6 empty] | 832.1
4.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 832.1
4.1.3.1 | BOCA DO CIPÓ - TERESINA (COMPRESSOR E REVESTIMENTO) |  |  |  | 832.1 | [6 empty] | 832.1
4.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | [8 empty] | 1
4.1.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.5 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | [8 empty] | 19
4.1.5.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 19 | [6 empty] | 19
4.1.6 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | [8 empty] | 0
4.1.6.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4.1.7 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | [8 empty] | 0
4.1.7.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4.1.8 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | [8 empty] | 161
4.1.8.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 161 | [6 empty] | 161
4.1.9 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | [8 empty] | 2.47
4.1.9.1 | [8 empty] | 19 | 0.13 | 2.47 | 2.47
4.1.10 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | [8 empty] | 0.15
4.1.10.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
4.1.11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 6
4.1.11.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
4.1.12 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 24
4.1.12.1 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
4.1.13 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | [8 empty] | 6
4.1.13.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
4.1.14 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | [8 empty] | 1
4.1.14.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.15 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | [8 empty] | 1
4.1.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.16 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | [8 empty] | 20
4.1.16.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
4.1.17 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | [8 empty] | 1
4.1.17.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
4.2.1 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | [8 empty] | 1
4.2.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.2.2 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | [8 empty] | 1
4.2.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.2.3 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | [8 empty] | 130
4.2.3.1 |  |  |  |  | 130 | [6 empty] | 130
4.2.4 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | [8 empty] | 136.8
4.2.4.1 |  |  |  |  | 136.8 | [6 empty] | 136.8
4.2.5 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | [8 empty] | 1
4.2.5.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.2.6 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | [8 empty] | 1
4.2.6.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 100
4.3.1.1.1 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 |  | 100
4.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 44
4.3.1.2.1 | [5 empty] | 4 | 11 |  |  |  |  | 44
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
4.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1.72
4.3.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.46 | 0.92
4.3.2.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.8
4.3.3 | INFRAESTRUTURA
4.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 3.44
4.3.3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 |  | 0.92 |  | 1.84
4.3.3.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.6
4.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [8 empty] | 1.72
4.3.3.2.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.46 | 0.92
4.3.3.2.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.8
4.3.3.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | [8 empty] | 0.52
4.3.3.3.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.15 |  | 0.14 | 0.28
4.3.3.3.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0.15 |  | 0.12 | 0.24
4.3.4 | SUPERESTRUTURA
4.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | [8 empty] | 8.6
4.3.4.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 4.6
4.3.4.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
4.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | [8 empty] | 0.26
4.3.4.2.1 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 3.33 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.14
4.3.4.2.2 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 2.75 | 0.15 | 0.15 |  | 0.06 | 0.12
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL
4.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 19.31
4.3.5.1.1 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 5.29
4.3.5.1.2 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.88 |  | 6.62 |  | 6.62
4.3.5.1.3 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 10.58
4.3.5.1.4 | [5 empty] | -3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -1.5
4.3.5.1.5 | [5 empty] | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | -1.68
4.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [8 empty] | 1.5
4.3.5.2.1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5
4.3.6 | COBERTURA
4.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
4.3.6.1.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
4.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
4.3.6.2.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
4.3.7 | PISO
4.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 4
4.3.7.1.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
4.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | [8 empty] | 4
4.3.7.2.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
4.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | [8 empty] | 5.6
4.3.7.3.1 | [5 empty] | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 |  | 3.3
4.3.7.3.2 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 |  | 2.3
4.3.8 | REVESTIMENTO
4.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [8 empty] | 38.62
4.3.8.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
4.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 38.62
4.3.8.2.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
4.3.9 | ESQUADRIAS
4.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [8 empty] | 1.68
4.3.9.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
4.3.9.2 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 6
4.3.9.2.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 6
4.3.10 | PINTURA
4.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 38.62
4.3.10.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
4.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [8 empty] | 3.36
4.3.10.2.1 | 2 x ÁREA DA PORTA |  |  |  |  | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
4.3.11 | CERCAMENTO
4.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 37
4.3.11.1.1 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | 40
4.3.11.1.2 | DESCONTO DE PORTÃO |  |  |  |  | -1 | 3 |  |  |  |  | -3
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 30
4.4.1.1 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30
4.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 32
4.4.2.1 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | 32
4.4.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1 | Item sem memória de cálculo!
4.4.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
4.4.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
4.4.5.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.6 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | [8 empty] | 1
4.4.6.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.7 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
4.4.7.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.8 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
4.4.8.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 8
4.4.9.1 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
4.4.10 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | [8 empty] | 1
4.4.10.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.11 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 6
4.4.11.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
4.4.12 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | [8 empty] | 42
4.4.12.1 |  |  |  |  | 42 | [6 empty] | 42
4.4.13 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | [8 empty] | 1
4.4.13.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.14 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | [8 empty] | 1
4.4.14.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.15 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | [8 empty] | 1
4.4.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.16 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | [8 empty] | 4
4.4.16.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
4.5 | ADUÇÃO
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
4.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 2.76
4.5.1.1.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.6 | 1.28 |  | 2.76 | 2.76
4.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | [8 empty] | 2.76
4.5.1.2.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.6 | 1.28 |  | 2.76 | 2.76
4.5.2 | INFRAESTRUTURA
4.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | [8 empty] | 0.26
4.5.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.5.3.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 16
4.5.3.1.1 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
4.5.3.2 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 1
4.5.3.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.6 | RESERVAÇÃO
4.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | [8 empty] | 1
4.6.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.7 | DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)
4.7.1 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 18
4.7.1.1 |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 18
4.7.2 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | [8 empty] | 0.26
4.7.2.1 | BLOCO DE ANCORAGEM |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
4.7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 4
4.7.3.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
4.7.4 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 4
4.7.4.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
4.7.5 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | [8 empty] | 1
4.7.5.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.7.6 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [8 empty] | 1
4.7.6.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.7.7 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
4.7.7.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.7.8 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
4.7.8.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.7.9 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [8 empty] | 3
4.7.9.1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
4.7.10 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
4.7.10.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.7.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 2
4.7.11.1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
4.7.12 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
4.7.12.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1

## CPU
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
SERP | COMPOS25 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS |  | 11839.68 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 129.24 |  | 3101.76 |  |  |  | 90777 | 3 | 72 |  | 1.7988 | 43.1712
COMPOSICAO | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 35.39 |  | 3539 |  |  |  | 90776 | 3 | 300 |  | 1.7988 | 179.88
COMPOSICAO | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 22.81 |  | 2281 |  |  |  | 90766 | 3 | 300 |  | 1.7988 | 179.88
COTACAO | CAESB | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 111.02 |  | 2664.48 |  |  |  | CAESB | 3 | 72 |  | 1.7988 | 43.1712
INSUMO | 02789/ORSE | ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 24 | 10.56 |  | 253.44 |  |  |  | 02789/ORSE | 3 | 72 |  | 1.7988 | 43.1712
TOTAL SEM BDI - COMPOS25 | [7 empty] | 11839.68
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 2940.98
TOTAL COM BDI - COMPOS25 | [7 empty] | 14780.66
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 |  | 189.9 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I0537 | SEINFRA | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 1.02 | 39.03 |  | 39.81 |  |  |  | I0537 | 6.48 | 6.6096 |  | 6.48 | 6.6096
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.71 |  | 43.42 |  |  |  | 88316 | 6.48 | 12.96 |  | 6.48 | 12.96
INSUMO | I1691 | SEINFRA | PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" | M | 4.5 | 16.09 |  | 72.4 |  |  |  | I1691 | 6.48 | 29.16 |  | 6.48 | 29.16
INSUMO | I1725 | SEINFRA | PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 0.15 | 15.99 |  | 2.39 |  |  |  | I1725 | 6.48 | 0.972 |  | 6.48 | 0.972
INSUMO | I1100 | SEINFRA | ESMALTE SINTETICO | L | 1 | 31.88 |  | 31.88 |  |  |  | I1100 | 6.48 | 6.48 |  | 6.48 | 6.48
TOTAL SEM BDI - COMP14 | [7 empty] | 189.9
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 47.17
TOTAL COM BDI - COMP14 | [7 empty] | 237.07
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN |  | 1692.4 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | CAESB2 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 111.02 |  | 1110.2 |  |  |  | CAESB2 | 3 | 30 |  | 3 | 30
COMPOSICAO | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 26.54 |  | 265.4 |  |  |  | 88255 | 3 | 30 |  | 3 | 30
INSUMO | 02789/ORSE | ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 30 | 10.56 |  | 316.8 |  |  |  | 02789/ORSE | 3 | 90 |  | 3 | 90
TOTAL SEM BDI - COMPOS3 | [7 empty] | 1692.4
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 420.39
TOTAL COM BDI - COMPOS3 | [7 empty] | 2112.79
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM |  | 5.5 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 13957/ORSE | ORSE | TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK | KM | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  | 13957/ORSE | 3314.6 | 3314.6 |  | 1672.6 | 1672.6
TOTAL SEM BDI - COMPOS4 | [7 empty] | 5.5
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 1.37
TOTAL COM BDI - COMPOS4 | [7 empty] | 6.87
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN |  | 2908.88 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | CAESB3 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 111.02 |  | 1110.2 |  |  |  | CAESB3 | 3 | 30 |  | 3 | 30
COMPOSICAO | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 26.54 |  | 265.4 |  |  |  | 88255 | 3 | 30 |  | 3 | 30
COMPOSICAO | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 152.06 |  | 1216.48 |  |  |  | 90779 | 3 | 24 |  | 3 | 24
INSUMO | 02789/ORSE | ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 30 | 10.56 |  | 316.8 |  |  |  | 02789/ORSE | 3 | 90 |  | 3 | 90
TOTAL SEM BDI - COMPOS5 | [7 empty] | 2908.88
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 722.57
TOTAL COM BDI - COMPOS5 | [7 empty] | 3631.45
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M |  | 288.94 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.16 |  | 10.86 |  |  |  | 88297 | 57 | 22.8 |  | 57 | 22.8
COMPOSICAO | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 28.44 |  | 5.68 |  |  |  | 88277 | 57 | 11.4 |  | 57 | 11.4
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 21.71 |  | 104.2 |  |  |  | 88316 | 57 | 273.6 |  | 57 | 273.6
COTACAO | CAES4 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL. | HPROD | 0.4 | 420.5 |  | 168.2 |  |  |  | CAES4 | 57 | 22.8 |  | 57 | 22.8
TOTAL SEM BDI - COMPOS6 | [7 empty] | 288.94
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 71.77
TOTAL COM BDI - COMPOS6 | [7 empty] | 360.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M |  | 368.84 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5106 | 27.16 |  | 13.86 |  |  |  | 88297 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2553 | 28.44 |  | 7.26 |  |  |  | 88277 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.1272 | 21.71 |  | 133.02 |  |  |  | 88316 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COTACAO | CAESB5 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 0.5106 | 420.5 |  | 214.7 |  |  |  | CAESB5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS7 | [7 empty] | 368.84
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 91.62
TOTAL COM BDI - COMPOS7 | [7 empty] | 460.46
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M |  | 231.16 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 27.16 |  | 8.69 |  |  |  | 88297 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 28.44 |  | 4.55 |  |  |  | 88277 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.84 | 21.71 |  | 83.36 |  |  |  | 88316 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COTACAO | CAESB6 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL. | HPROD | 0.32 | 420.5 |  | 134.56 |  |  |  | CAESB6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS8 | [7 empty] | 231.16
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 57.42
TOTAL COM BDI - COMPOS8 | [7 empty] | 288.58
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M |  | 330.2 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4571 | 27.16 |  | 12.41 |  |  |  | 88297 | 483 | 220.7793 |  | 483 | 220.7793
COMPOSICAO | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2286 | 28.44 |  | 6.5 |  |  |  | 88277 | 483 | 110.4138 |  | 483 | 110.4138
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4852 | 21.71 |  | 119.08 |  |  |  | 88316 | 483 | 2649.3516 |  | 483 | 2649.3516
COTACAO | CAESB7 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 0.4571 | 420.5 |  | 192.21 |  |  |  | CAESB7 | 483 | 220.7793 |  | 483 | 220.7793
TOTAL SEM BDI - COMPOS9 | [7 empty] | 330.2
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 82.02
TOTAL COM BDI - COMPOS9 | [7 empty] | 412.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ |  | 164.59 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.07 | 27.39 |  | 29.3 |  |  |  | 88309 | 7.41 | 7.9287 |  | 7.41 | 7.9287
COMPOSICAO | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.14 | 22.42 |  | 47.97 |  |  |  | 88242 | 7.41 | 15.8574 |  | 7.41 | 15.8574
COMPOSICAO | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.1282 | 681.15 |  | 87.32 |  |  |  | 88628 | 7.41 | 0.94996 |  | 7.41 | 0.94996
TOTAL SEM BDI - COMPOS10 | [7 empty] | 164.59
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 40.88
TOTAL COM BDI - COMPOS10 | [7 empty] | 205.47
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ |  | 1259.14 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.16 | 27.39 |  | 86.55 |  |  |  | 88309 | 0.45 | 1.422 |  | 0.45 | 1.422
COMPOSICAO | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8336 | 22.42 |  | 41.1 |  |  |  | 88242 | 0.45 | 0.82512 |  | 0.45 | 0.82512
COMPOSICAO | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1 | 641.65 |  | 641.65 |  |  |  | 94964 | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45
COMPOSICAO | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 4 | 122.46 |  | 489.84 |  |  |  | 97086 | 0.45 | 1.8 |  | 0.45 | 1.8
TOTAL SEM BDI - COMPOS11 | [7 empty] | 1259.14
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 312.77
TOTAL COM BDI - COMPOS11 | [7 empty] | 1571.91
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H |  | 513.45 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 18 | 18 |  | 18 | 18
COMPOSICAO | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.18 |  | 42.36 |  |  |  | 88250 | 18 | 36 |  | 18 | 36
INSUMO | 3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 1 | 23.43 |  | 23.43 |  |  |  | 3346 | 18 | 18 |  | 18 | 18
COTACAO | CAESB8 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | H | 1 | 420.5 |  | 420.5 |  |  |  | CAESB8 | 18 | 18 |  | 18 | 18
TOTAL SEM BDI - COMPOS12 | [7 empty] | 513.45
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 127.54
TOTAL COM BDI - COMPOS12 | [7 empty] | 640.99
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H |  | 95.54 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 72 | 72 |  | 72 | 72
COMPOSICAO | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.18 |  | 42.36 |  |  |  | 88250 | 72 | 144 |  | 72 | 144
INSUMO | 3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 1 | 23.43 |  | 23.43 |  |  |  | 3346 | 72 | 72 |  | 72 | 72
INSUMO | 743 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 1 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  | 743 | 72 | 72 |  | 72 | 72
COTACAO | CAESB9 | PRÓPRIA | MEDIDOR DE VAZÃO | H | 1 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | CAESB9 | 72 | 72 |  | 72 | 72
TOTAL SEM BDI - COMPOS13 | [7 empty] | 95.54
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 23.73
TOTAL COM BDI - COMPOS13 | [7 empty] | 119.27
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H |  | 100.11 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 18 | 18 |  | 18 | 18
COMPOSICAO | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.18 |  | 21.18 |  |  |  | 88250 | 18 | 18 |  | 18 | 18
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.71 |  | 21.71 |  |  |  | 88316 | 18 | 18 |  | 18 | 18
INSUMO | 3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 1 | 23.43 |  | 23.43 |  |  |  | 3346 | 18 | 18 |  | 18 | 18
INSUMO | 743 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 1 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  | 743 | 18 | 18 |  | 18 | 18
COTACAO | EMBASA1 | PRÓPRIA | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | 1 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  | EMBASA1 | 18 | 18 |  | 18 | 18
TOTAL SEM BDI - COMPOS14 | [7 empty] | 100.11
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 24.87
TOTAL COM BDI - COMPOS14 | [7 empty] | 124.98
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN |  | 1110.2 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | CAESB10 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR | H | 10 | 111.02 |  | 1110.2 |  |  |  | CAESB10 | 3 | 30 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS15 | [7 empty] | 1110.2
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 275.77
TOTAL COM BDI - COMPOS15 | [7 empty] | 1385.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN |  | 565.21 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 06312/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 |  | 565.21 |  |  |  | 06312/ORSE | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS16 | [7 empty] | 565.21
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 140.4
TOTAL COM BDI - COMPOS16 | [7 empty] | 705.61
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M |  | 170.76 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1063 | 27.16 |  | 2.88 |  |  |  | 88297 | 60 | 6.378 |  | 60 | 6.378
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3189 | 21.71 |  | 6.92 |  |  |  | 88316 | 60 | 19.134 |  | 60 | 19.134
COTACAO | CAESB1 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 0.1063 | 420.5 |  | 44.69 |  |  |  | CAESB1 | 60 | 6.378 |  | 60 | 6.378
INSUMO | 9854 | SINAPI | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 1.01 | 115.12 |  | 116.27 |  |  |  | 9854 | 60 | 60.6 |  | 60 | 60.6
TOTAL SEM BDI - COMPOS1 | [7 empty] | 170.76
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 42.42
TOTAL COM BDI - COMPOS1 | [7 empty] | 213.18
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN |  | 109.94 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.67 |  | 2.66 |  |  |  | 88267 | 3 | 0.3 |  | 3 | 0.3
INSUMO | 05128/ORSE | ORSE | TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" | UN | 1 | 107.28 |  | 107.28 |  |  |  | 05128/ORSE | 3 | 3 |  | 3 | 3
TOTAL SEM BDI - COMPOS2 | [7 empty] | 109.94
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 27.31
TOTAL COM BDI - COMPOS2 | [7 empty] | 137.25
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN |  | 3515.68 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 21.82 |  | 28.36 |  |  |  | 88248 | 3 | 3.9 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.74 |  | 8.32 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.9 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 26.67 |  | 8 |  |  |  | 88267 | 3 | 0.9 |  | 0 | 0
COTACAO | COTA01 | PRÓPRIA | BOMBA 3CV MONOFÁSICA 220V | UN | 1 | 3471 |  | 3471 |  |  |  | COTA01 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS17 | [7 empty] | 3515.68
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 873.29
TOTAL COM BDI - COMPOS17 | [7 empty] | 4388.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN |  | 773.3 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 27.74 |  | 166.44 |  |  |  | 88264 | 3 | 18 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 22.81 |  | 136.86 |  |  |  | 88247 | 3 | 18 |  | 0 | 0
COTACAO | COTA11 | PRÓPRIA | PAINEL DE COMANDO MONOFÁSICO | UN | 1 | 470 |  | 470 |  |  |  | COTA11 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS29 | [7 empty] | 773.3
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 192.09
TOTAL COM BDI - COMPOS29 | [7 empty] | 965.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M |  | 46.25 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.304 | 21.82 |  | 6.63 |  |  |  | 88248 | 390 | 118.56 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 26.67 |  | 2.37 |  |  |  | 88267 | 390 | 34.71 |  | 0 | 0
INSUMO | 3939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 0.25 | 19.67 |  | 4.91 |  |  |  | 3939 | 390 | 97.5 |  | 0 | 0
INSUMO | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.25 | 4.14 |  | 1.03 |  |  |  | 3146 | 390 | 97.5 |  | 0 | 0
INSUMO | 9862 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 31.31 |  | 31.31 |  |  |  | 9862 | 390 | 390 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS19 | [7 empty] | 46.25
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 11.49
TOTAL COM BDI - COMPOS19 | [7 empty] | 57.74
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M |  | 25.98 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 27.74 |  | 1.41 |  |  |  | 88264 | 410.4 | 20.9304 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 22.81 |  | 1.16 |  |  |  | 88247 | 410.4 | 20.9304 |  | 0 | 0
INSUMO | 34622 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 1 | 23.41 |  | 23.41 |  |  |  | 34622 | 410.4 | 410.4 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS24 | [7 empty] | 25.98
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 6.45
TOTAL COM BDI - COMPOS24 | [7 empty] | 32.43
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN |  | 2135.96 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.04 | 27.74 |  | 361.72 |  |  |  | 88264 | 3 | 39.12 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.04 | 22.81 |  | 297.44 |  |  |  | 88247 | 3 | 39.12 |  | 0 | 0
INSUMO | 12898 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 1 | 210 |  | 210 |  |  |  | 12898 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 10409 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 298.9 |  | 298.9 |  |  |  | 10409 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | 1 | 105.75 |  | 105.75 |  |  |  | 6010 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 6297 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 2 | 35.91 |  | 71.82 |  |  |  | 6297 | 3 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 72 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 50.26 |  | 50.26 |  |  |  | 72 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 12424 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 1 | 82.38 |  | 82.38 |  |  |  | 12424 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 4209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 4 | 19.38 |  | 77.52 |  |  |  | 4209 | 3 | 12 |  | 0 | 0
INSUMO | 4893 | SINAPI | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 1 | 12.09 |  | 12.09 |  |  |  | 4893 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 788 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 2 | 23.82 |  | 47.64 |  |  |  | 788 | 3 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 3939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 | 19.67 |  | 19.67 |  |  |  | 3939 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 04840/ORSE | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 1 | 55.73 |  | 55.73 |  |  |  | 04840/ORSE | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 1789 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 2 | 68.05 |  | 136.1 |  |  |  | 1789 | 3 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 6 | 51.49 |  | 308.94 |  |  |  | 21012 | 3 | 18 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS21 | [7 empty] | 2135.96
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 530.57
TOTAL COM BDI - COMPOS21 | [7 empty] | 2666.53
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND |  | 1090.75 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.67 |  | 106.68 |  |  |  | 88267 | 3 | 12 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.82 |  | 87.28 |  |  |  | 88248 | 3 | 12 |  | 0 | 0
INSUMO | 108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 4 | 1.79 |  | 7.16 |  |  |  | 108 | 3 | 12 |  | 0 | 0
INSUMO | 01431/ORSE | ORSE | LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " | UN | 2 | 4.39 |  | 8.78 |  |  |  | 01431/ORSE | 3 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 6.45 |  | 25.8 |  |  |  | 1957 | 3 | 12 |  | 0 | 0
INSUMO | 11675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 3 | 47.8 |  | 143.4 |  |  |  | 11675 | 3 | 9 |  | 0 | 0
INSUMO | 7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 3.77 |  | 3.77 |  |  |  | 7140 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.42 |  | 2.42 |  |  |  | 3536 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 8.95 |  | 17.9 |  |  |  | 9869 | 3 | 6 |  | 0 | 0
COTACAO | COTA10 | PRÓPRIA | COLAR DE TOMADA FOFO PARA PVC 40MM X 32MM | UND | 2 | 20 |  | 40 |  |  |  | COTA10 | 3 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 07065/ORSE | ORSE | HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/ 6,12 OU 24 L/H | UN | 1 | 647.56 |  | 647.56 |  |  |  | 07065/ORSE | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS26 | [7 empty] | 1090.75
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 270.94
TOTAL COM BDI - COMPOS26 | [7 empty] | 1361.69
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
SUPRV | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 |  | 4.62 |  |  |  | 4.62 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2132 | 21.71 |  | 4.62 |  |  |  | 88316 | 300 | 63.96 |  | 100 | 21.32
TOTAL SEM BDI - 98524 | [7 empty] | 4.62
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 1.15
TOTAL COM BDI - 98524 | [7 empty] | 5.77
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LOCA | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M |  | 60.26 |  |  |  | 60.26 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.004 | 585.11 |  | 2.34 |  |  |  | 94974 | 132 | 0.528 |  | 44 | 0.176
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.028 | 27.3 |  | 0.76 |  |  |  | 91693 | 132 | 3.696 |  | 44 | 1.232
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.007 | 28.87 |  | 0.2 |  |  |  | 91692 | 132 | 0.924 |  | 44 | 0.308
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 26.97 |  | 19.54 |  |  |  | 88262 | 132 | 95.6604 |  | 44 | 31.8868
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 22.2 |  | 16.08 |  |  |  | 88239 | 132 | 95.6604 |  | 44 | 31.8868
INSUMO | 10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.55 | 11.36 |  | 6.24 |  |  |  | 10567 | 132 | 72.6 |  | 44 | 24.2
INSUMO | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | 28.97 |  | 0.74 |  |  |  | 7356 | 132 | 3.3792 |  | 44 | 1.1264
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.111 | 20.34 |  | 2.25 |  |  |  | 5068 | 132 | 14.652 |  | 44 | 4.884
INSUMO | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4125 | 19.55 |  | 8.06 |  |  |  | 4433 | 132 | 54.45 |  | 44 | 18.15
INSUMO | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7445 | 5.44 |  | 4.05 |  |  |  | 4417 | 132 | 98.274 |  | 44 | 32.758
TOTAL SEM BDI - 99059 | [7 empty] | 60.26
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 14.97
TOTAL COM BDI - 99059 | [7 empty] | 75.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ESCAVL | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 |  | 85.87 |  |  |  | 85.87 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9558 | 21.71 |  | 85.87 |  |  |  | 88316 | 13.44 | 53.1655 |  | 1.72 | 6.8039
TOTAL SEM BDI - 93358 | [7 empty] | 85.87
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 21.33
TOTAL COM BDI - 93358 | [7 empty] | 107.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LAST | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 |  | 23.99 |  |  |  | 23.99 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0339 | 525.04 |  | 17.79 |  |  |  | 94968 | 22.32 | 0.75665 |  | 3.44 | 0.11662
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0508 | 21.71 |  | 1.1 |  |  |  | 88316 | 22.32 | 1.1339 |  | 3.44 | 0.17475
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 27.39 |  | 5.1 |  |  |  | 88309 | 22.32 | 4.1582 |  | 3.44 | 0.64087
TOTAL SEM BDI - 96617 | [7 empty] | 23.99
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 5.96
TOTAL COM BDI - 96617 | [7 empty] | 29.95
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DISS | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 |  | 680.59 |  |  |  | 680.59 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.4412 | 770.66 |  | 340.01 |  |  |  | 88629 | 5.16 | 2.2766 |  | 1.72 | 0.75886
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.1021 | 21.71 |  | 67.34 |  |  |  | 88316 | 5.16 | 16.0068 |  | 1.72 | 5.3356
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2158 | 27.39 |  | 60.69 |  |  |  | 88309 | 5.16 | 11.4335 |  | 1.72 | 3.8112
INSUMO | 4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.9086 | 233.94 |  | 212.55 |  |  |  | 4730 | 5.16 | 4.6884 |  | 1.72 | 1.5628
TOTAL SEM BDI - 103800 | [7 empty] | 680.59
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 169.06
TOTAL COM BDI - 103800 | [7 empty] | 849.65
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ALVED | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 |  | 674.77 |  |  |  | 674.77 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.172 | 21.71 |  | 90.57 |  |  |  | 88316 | 1.56 | 6.5083 |  | 0.52 | 2.1694
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.344 | 27.39 |  | 228.54 |  |  |  | 88309 | 1.56 | 13.0166 |  | 0.52 | 4.3389
COMPOSICAO | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.13 | 647.99 |  | 84.23 |  |  |  | 87292 | 1.56 | 0.2028 |  | 0.52 | 0.0676
INSUMO | 34586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 122.27 | 2.22 |  | 271.43 |  |  |  | 34586 | 1.56 | 190.7412 |  | 0.52 | 63.5804
TOTAL SEM BDI - 101166 | [7 empty] | 674.77
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 167.61
TOTAL COM BDI - 101166 | [7 empty] | 842.38
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M |  | 61.13 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0035 | 10.75 |  | 0.03 |  |  |  | 2692 | 25.8 | 0.0903 |  | 8.6 | 0.0301
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.22 |  | 1.32 |  |  |  | 39017 | 25.8 | 154.8 |  | 8.6 | 51.6
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 27.39 |  | 9.86 |  |  |  | 88309 | 25.8 | 9.288 |  | 8.6 | 3.096
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 21.71 |  | 3.9 |  |  |  | 88316 | 25.8 | 4.644 |  | 8.6 | 1.548
COMPOSICAO | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.2 | 142.24 |  | 28.44 |  |  |  | 92270 | 25.8 | 5.16 |  | 8.6 | 1.72
COMPOSICAO | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.79 | 10 |  | 7.9 |  |  |  | 92802 | 25.8 | 20.382 |  | 8.6 | 6.794
COMPOSICAO | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0154 | 628.76 |  | 9.68 |  |  |  | 94970 | 25.8 | 0.39732 |  | 8.6 | 0.13244
TOTAL SEM BDI - COMPCOM01 | [7 empty] | 61.13
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 15.18
TOTAL COM BDI - COMPCOM01 | [7 empty] | 76.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ |  | 1260.97 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.1235 | 704.98 |  | 87.06 |  |  |  | 103672 | 0.78 | 0.09633 |  | 0.26 | 0.03211
COMPOSICAO | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.7743 | 149.22 |  | 115.54 |  |  |  | 92415 | 0.78 | 0.60395 |  | 0.26 | 0.20132
COMPOSICAO | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.5818 | 209.77 |  | 541.58 |  |  |  | 92451 | 0.78 | 2.0138 |  | 0.26 | 0.67127
COMPOSICAO | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.7682 | 14.04 |  | 38.86 |  |  |  | 92759 | 0.78 | 2.1592 |  | 0.26 | 0.71973
COMPOSICAO | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.6902 | 13.22 |  | 35.56 |  |  |  | 92760 | 0.78 | 2.0984 |  | 0.26 | 0.69945
COMPOSICAO | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.9776 | 12.41 |  | 12.13 |  |  |  | 92761 | 0.78 | 0.76253 |  | 0.26 | 0.25418
COMPOSICAO | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.3576 | 11.06 |  | 225.15 |  |  |  | 92762 | 0.78 | 15.8789 |  | 0.26 | 5.293
COMPOSICAO | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.9742 | 9.3 |  | 74.16 |  |  |  | 92763 | 0.78 | 6.2199 |  | 0.26 | 2.0733
COMPOSICAO | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.4283 | 8.99 |  | 21.83 |  |  |  | 92764 | 0.78 | 1.8941 |  | 0.26 | 0.63136
COMPOSICAO | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.2644 | 10.23 |  | 43.62 |  |  |  | 92765 | 0.78 | 3.3262 |  | 0.26 | 1.1087
COMPOSICAO | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.1927 | 19.75 |  | 3.8 |  |  |  | 96543 | 0.78 | 0.15031 |  | 0.26 | 0.050102
COMPOSICAO | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.3324 | 17.76 |  | 5.9 |  |  |  | 96544 | 0.78 | 0.25927 |  | 0.26 | 0.086424
COMPOSICAO | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.1753 | 16 |  | 2.8 |  |  |  | 96545 | 0.78 | 0.13673 |  | 0.26 | 0.045578
COMPOSICAO | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.6637 | 13.98 |  | 37.23 |  |  |  | 96546 | 0.78 | 2.0777 |  | 0.26 | 0.69256
COMPOSICAO | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.4606 | 10.79 |  | 15.75 |  |  |  | 104920 | 0.78 | 1.1393 |  | 0.26 | 0.37976
TOTAL SEM BDI - COMPCOM02 | [7 empty] | 1260.97
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 313.22
TOTAL COM BDI - COMPCOM02 | [7 empty] | 1574.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ALVEV | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 |  | 95.08 |  |  |  | 95.08 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.805 | 21.71 |  | 17.47 |  |  |  | 88316 | 57.93 | 46.6337 |  | 10 | 8.05
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.61 | 27.39 |  | 44.09 |  |  |  | 88309 | 57.93 | 93.2673 |  | 10 | 16.1
COMPOSICAO | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0091 | 754 |  | 6.86 |  |  |  | 87369 | 57.93 | 0.52716 |  | 10 | 0.091
INSUMO | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 44.82 |  | 0.22 |  |  |  | 37395 | 57.93 | 0.28965 |  | 10 | 0.05
INSUMO | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 2.32 |  | 0.97 |  |  |  | 34557 | 57.93 | 24.3306 |  | 10 | 4.2
INSUMO | 7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 28.31 | 0.9 |  | 25.47 |  |  |  | 7271 | 57.93 | 1639.9983 |  | 10 | 283.1
TOTAL SEM BDI - 103329 | [7 empty] | 95.08
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 23.62
TOTAL COM BDI - 103329 | [7 empty] | 118.7
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ALVED | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 |  | 204.43 |  |  |  | 204.43 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.01 | 675.34 |  | 6.75 |  |  |  | 100489 | 4.5 | 0.045 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.028 | 21.71 |  | 22.31 |  |  |  | 88316 | 4.5 | 4.626 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.055 | 27.39 |  | 56.28 |  |  |  | 88309 | 4.5 | 9.2475 |  | 0 | 0
INSUMO | 665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 3.95 | 30.15 |  | 119.09 |  |  |  | 665 | 4.5 | 17.775 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 101161 | [7 empty] | 204.43
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 50.78
TOTAL COM BDI - 101161 | [7 empty] | 255.21
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² |  | 37.64 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 7173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 0.0275 | 925 |  | 25.43 |  |  |  | 7173 | 30.69 | 0.84398 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.399 | 21.71 |  | 8.66 |  |  |  | 88316 | 30.69 | 12.2453 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 26.71 |  | 3.55 |  |  |  | 88323 | 30.69 | 4.0818 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPCOM03 | [7 empty] | 37.64
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 9.35
TOTAL COM BDI - COMPCOM03 | [7 empty] | 46.99
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² |  | 66.67 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.573 | 1.9 |  | 4.88 |  |  |  | 4408 | 30.69 | 78.9654 |  | 0 | 0
INSUMO | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.735 | 21.15 |  | 15.54 |  |  |  | 4425 | 30.69 | 22.5572 |  | 0 | 0
INSUMO | 4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.336 | 10 |  | 23.36 |  |  |  | 4430 | 30.69 | 71.6918 |  | 0 | 0
INSUMO | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.07 | 22.53 |  | 1.57 |  |  |  | 20247 | 30.69 | 2.1483 |  | 0 | 0
INSUMO | 39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.05 | 20.32 |  | 1.01 |  |  |  | 39027 | 30.69 | 1.5345 |  | 0 | 0
INSUMO | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0.03 | 20.5 |  | 0.61 |  |  |  | 40568 | 30.69 | 0.9207 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.402 | 22.2 |  | 8.92 |  |  |  | 88239 | 30.69 | 12.3374 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 26.97 |  | 10.78 |  |  |  | 88262 | 30.69 | 12.276 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPCOM04 | [7 empty] | 66.67
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 16.56
TOTAL COM BDI - COMPCOM04 | [7 empty] | 83.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PISOS | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 |  | 64.74 |  |  |  | 64.74 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 21.71 |  | 4.53 |  |  |  | 88316 | 12 | 2.508 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.418 | 27.39 |  | 11.44 |  |  |  | 88309 | 12 | 5.016 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.053 | 818.06 |  | 43.35 |  |  |  | 87298 | 12 | 0.636 |  | 0 | 0
INSUMO | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 2.95 |  | 4.92 |  |  |  | 3671 | 12 | 20.04 |  | 0 | 0
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 1379 | 12 | 6 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 101749 | [7 empty] | 64.74
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 16.08
TOTAL COM BDI - 101749 | [7 empty] | 80.82
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PASS | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 |  | 109.53 |  |  |  | 109.53 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0985 | 641.65 |  | 63.2 |  |  |  | 94964 | 16.8 | 1.6548 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3183 | 21.71 |  | 6.91 |  |  |  | 88316 | 16.8 | 5.3474 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1882 | 27.39 |  | 5.15 |  |  |  | 88309 | 16.8 | 3.1618 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1301 | 26.97 |  | 3.5 |  |  |  | 88262 | 16.8 | 2.1857 |  | 0 | 0
INSUMO | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.0816 | 26.18 |  | 28.31 |  |  |  | 7156 | 16.8 | 18.1709 |  | 0 | 0
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.024 | 20.34 |  | 0.48 |  |  |  | 5068 | 16.8 | 0.4032 |  | 0 | 0
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 3.52 |  | 0.7 |  |  |  | 4517 | 16.8 | 3.36 |  | 0 | 0
INSUMO | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 5.1 |  | 1.27 |  |  |  | 4509 | 16.8 | 4.2 |  | 0 | 0
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0017 | 10.75 |  | 0.01 |  |  |  | 2692 | 16.8 | 0.02856 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 94994 | [7 empty] | 109.53
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 27.21
TOTAL COM BDI - 94994 | [7 empty] | 136.74
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CHAP | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  | 8.74 |  |  |  | 8.74 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0575 | 21.71 |  | 1.24 |  |  |  | 88316 | 115.86 | 6.6619 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1724 | 27.39 |  | 4.72 |  |  |  | 88309 | 115.86 | 19.9743 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0037 | 752.33 |  | 2.78 |  |  |  | 87377 | 115.86 | 0.42868 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 87904 | [7 empty] | 8.74
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 2.17
TOTAL COM BDI - 87904 | [7 empty] | 10.91
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
MASSI | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 |  | 40.97 |  |  |  | 40.97 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2362 | 21.71 |  | 5.12 |  |  |  | 88316 | 115.86 | 27.3661 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4724 | 27.39 |  | 12.93 |  |  |  | 88309 | 115.86 | 54.7323 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0304 | 754 |  | 22.92 |  |  |  | 87369 | 115.86 | 3.5221 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 87530 | [7 empty] | 40.97
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 10.18
TOTAL COM BDI - 87530 | [7 empty] | 51.15
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ESQUP | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 |  | 415.3 |  |  |  | 415.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.012 | 731.16 |  | 8.77 |  |  |  | 88627 | 5.04 | 0.06048 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 21.71 |  | 4.97 |  |  |  | 88316 | 5.04 | 1.1542 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.457 | 27.39 |  | 12.51 |  |  |  | 88309 | 5.04 | 2.3033 |  | 0 | 0
INSUMO | 4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 1 | 389.05 |  | 389.05 |  |  |  | 4930 | 5.04 | 5.04 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 100701 | [7 empty] | 415.3
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 103.16
TOTAL COM BDI - 100701 | [7 empty] | 518.46
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 |  | 487.26 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | M3 | 0.001 | 119.58 |  | 0.11 |  |  |  | I0108 | 18 | 0.018 |  | 0 | 0
INSUMO | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | KG | 0.15 | 0.71 |  | 0.1 |  |  |  | I0805 | 18 | 2.7 |  | 0 | 0
INSUMO | I6727 | SEINFRA | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | UN | 1 | 449.66 |  | 449.66 |  |  |  | I6727 | 18 | 18 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 27.39 |  | 9.58 |  |  |  | 88309 | 18 | 6.3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.71 |  | 5.42 |  |  |  | 88316 | 18 | 4.5 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.39 |  | 22.39 |  |  |  | 88278 | 18 | 18 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP204 | [7 empty] | 487.26
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 121.04
TOTAL COM BDI - COMP204 | [7 empty] | 608.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 |  | 9.38 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I2496 | SEINFRA | SUPERCAL | KG | 0.45 | 1.47 |  | 0.66 |  |  |  | I2496 | 115.86 | 52.137 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.07 |  | 8.72 |  |  |  | 88310 | 115.86 | 34.758 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP205 | [7 empty] | 9.38
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 2.33
TOTAL COM BDI - COMP205 | [7 empty] | 11.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PINTSM | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 |  | 50.27 |  |  |  | 50.27 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3559 | 29.07 |  | 39.41 |  |  |  | 88310 | 10.08 | 13.6675 |  | 0 | 0
INSUMO | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.2549 | 39.74 |  | 10.12 |  |  |  | 7311 | 10.08 | 2.5694 |  | 0 | 0
INSUMO | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0255 | 29.16 |  | 0.74 |  |  |  | 5318 | 10.08 | 0.25704 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 100758 | [7 empty] | 50.27
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 12.49
TOTAL COM BDI - 100758 | [7 empty] | 62.76
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CERC | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M |  | 131.28 |  |  |  | 131.28 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.09 | 527.56 |  | 47.48 |  |  |  | 94962 | 111 | 9.99 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8519 | 21.71 |  | 18.49 |  |  |  | 88316 | 111 | 94.5609 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8519 | 27.39 |  | 23.33 |  |  |  | 88309 | 111 | 94.5609 |  | 0 | 0
INSUMO | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.079 | 21.59 |  | 1.7 |  |  |  | 43130 | 111 | 8.769 |  | 0 | 0
INSUMO | 4114 | SINAPI | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 0.4 | 64.4 |  | 25.76 |  |  |  | 4114 | 111 | 44.4 |  | 0 | 0
INSUMO | 339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 11 | 1.32 |  | 14.52 |  |  |  | 339 | 111 | 1221 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 101197 | [7 empty] | 131.28
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 32.61
TOTAL COM BDI - 101197 | [7 empty] | 163.89
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 4.63 |  |  |  | 4.63 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 27.74 |  | 0.8 |  |  |  | 88264 | 90 | 2.61 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 22.81 |  | 0.66 |  |  |  | 88247 | 90 | 2.61 |  | 0 | 0
INSUMO | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.69 |  | 0.03 |  |  |  | 21127 | 90 | 0.846 |  | 0 | 0
INSUMO | 1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.2434 | 2.53 |  | 3.14 |  |  |  | 1014 | 90 | 111.906 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 91926 | [7 empty] | 4.63
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 1.15
TOTAL COM BDI - 91926 | [7 empty] | 5.78
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 7.19 |  |  |  | 7.19 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 27.74 |  | 1.08 |  |  |  | 88264 | 96 | 3.744 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 22.81 |  | 0.88 |  |  |  | 88247 | 96 | 3.744 |  | 0 | 0
INSUMO | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.69 |  | 0.03 |  |  |  | 21127 | 96 | 0.9024 |  | 0 | 0
INSUMO | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.2434 | 4.19 |  | 5.2 |  |  |  | 981 | 96 | 119.3664 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 91928 | [7 empty] | 7.19
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 1.79
TOTAL COM BDI - 91928 | [7 empty] | 8.98
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTQ | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 13.33 |  |  |  | 13.33 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 27.74 |  | 1.83 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.1989 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 22.81 |  | 1.51 |  |  |  | 88247 | 3 | 0.1989 |  | 0 | 0
INSUMO | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  | 34653 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  | 1571 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 93656 | [7 empty] | 13.33
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 3.31
TOTAL COM BDI - 93656 | [7 empty] | 16.64
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTQ | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 21.32 |  |  |  | 21.32 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1352 | 27.74 |  | 3.75 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.4056 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1352 | 22.81 |  | 3.08 |  |  |  | 88247 | 3 | 0.4056 |  | 0 | 0
INSUMO | 34686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | UN | 1 | 12.35 |  | 12.35 |  |  |  | 34686 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 1574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 2.14 |  | 2.14 |  |  |  | 1574 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 93658 | [7 empty] | 21.32
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 5.3
TOTAL COM BDI - 93658 | [7 empty] | 26.62
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTQ | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 53.86 |  |  |  | 53.86 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0703 | 27.74 |  | 1.95 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.2109 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0703 | 22.81 |  | 1.6 |  |  |  | 88247 | 3 | 0.2109 |  | 0 | 0
INSUMO | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 47.75 |  | 47.75 |  |  |  | 34616 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 1.28 |  | 2.56 |  |  |  | 1570 | 3 | 6 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 93660 | [7 empty] | 53.86
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 13.38
TOTAL COM BDI - 93660 | [7 empty] | 67.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN |  | 90.03 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 09225/ORSE | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO) | UN | 1 | 75.2 |  | 75.2 |  |  |  | 09225/ORSE | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.74 |  | 8.32 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.9 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.71 |  | 6.51 |  |  |  | 88316 | 3 | 0.9 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP206 | [7 empty] | 90.03
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 22.36
TOTAL COM BDI - COMP206 | [7 empty] | 112.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTQ | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 63.51 |  |  |  | 63.51 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2914 | 27.74 |  | 8.08 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.8742 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2914 | 22.81 |  | 6.64 |  |  |  | 88247 | 3 | 0.8742 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0034 | 760.22 |  | 2.58 |  |  |  | 87367 | 3 | 0.0102 |  | 0 | 0
INSUMO | 39794 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 46.21 |  | 46.21 |  |  |  | 39794 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 101877 | [7 empty] | 63.51
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 15.78
TOTAL COM BDI - 101877 | [7 empty] | 79.29
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTQ | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 176.14 |  |  |  | 176.14 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 27.74 |  | 42.25 |  |  |  | 88264 | 3 | 4.5699 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 22.81 |  | 34.74 |  |  |  | 88247 | 3 | 4.5699 |  | 0 | 0
INSUMO | 39808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 98.35 |  | 98.35 |  |  |  | 39808 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.2 |  | 0.8 |  |  |  | 11950 | 3 | 12 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 101946 | [7 empty] | 176.14
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 43.75
TOTAL COM BDI - 101946 | [7 empty] | 219.89
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 14.19 |  |  |  | 14.19 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.177 | 27.74 |  | 4.9 |  |  |  | 88264 | 24 | 4.248 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.177 | 22.81 |  | 4.03 |  |  |  | 88247 | 24 | 4.248 |  | 0 | 0
INSUMO | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | M | 1.017 | 5.18 |  | 5.26 |  |  |  | 2674 | 24 | 24.408 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 91871 | [7 empty] | 14.19
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 3.52
TOTAL COM BDI - 91871 | [7 empty] | 17.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN |  | 393.14 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I0338 | SEINFRA | CABO COBRE NU 25MM2 | M | 3 | 23.71 |  | 71.13 |  |  |  | I0338 | 3 | 9 |  | 0 | 0
INSUMO | I0421 | SEINFRA | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 1 | 65.87 |  | 65.87 |  |  |  | I0421 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | I0841 | SEINFRA | CONECTOR PARA HASTE TERRA | UN | 1 | 2.83 |  | 2.83 |  |  |  | I0841 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | I1243 | SEINFRA | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M | UN | 1 | 131.87 |  | 131.87 |  |  |  | I1243 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.74 |  | 41.61 |  |  |  | 88264 | 3 | 4.5 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.81 |  | 79.83 |  |  |  | 88247 | 3 | 10.5 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP207 | [7 empty] | 393.14
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 97.66
TOTAL COM BDI - COMP207 | [7 empty] | 490.8
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | 11.09 |  |  |  | 11.09 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 27.74 |  | 5.46 |  |  |  | 88264 | 18 | 3.546 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 22.81 |  | 4.49 |  |  |  | 88247 | 18 | 3.546 |  | 0 | 0
INSUMO | 1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  | 1891 | 18 | 18 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 91884 | [7 empty] | 11.09
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 2.75
TOTAL COM BDI - 91884 | [7 empty] | 13.84
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN |  | 2.06 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 22.81 |  | 0.22 |  |  |  | 88247 | 126 | 1.26 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 27.74 |  | 0.27 |  |  |  | 88264 | 126 | 1.26 |  | 0 | 0
INSUMO | I0128 | SEINFRA | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 1 | 0.73 |  | 0.73 |  |  |  | I0128 | 126 | 126 |  | 0 | 0
INSUMO | I0287 | SEINFRA | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 1 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  | I0287 | 126 | 126 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPINST01 | [7 empty] | 2.06
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 0.51
TOTAL COM BDI - COMPINST01 | [7 empty] | 2.57
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN |  | 244.91 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.2 | 8.01 |  | 17.62 |  |  |  | 90447 | 3 | 6.6 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 1 | 5.3 |  | 5.3 |  |  |  | 90456 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.2 | 15.47 |  | 34.03 |  |  |  | 90466 | 3 | 6.6 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.2 | 8.8 |  | 19.36 |  |  |  | 91852 | 3 | 6.6 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 4.63 |  | 97.23 |  |  |  | 91926 | 3 | 63 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 17.66 |  | 17.66 |  |  |  | 91940 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 53.71 |  | 53.71 |  |  |  | 92023 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPINST02 | [7 empty] | 244.91
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 60.84
TOTAL COM BDI - COMPINST02 | [7 empty] | 305.75
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ILUM | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN |  | 13.05 |  |  |  | 13.05 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1628 | 27.74 |  | 4.51 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.4884 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.050875 | 22.81 |  | 1.16 |  |  |  | 88247 | 3 | 0.15262 |  | 0 | 0
INSUMO | 38194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 5.08 |  | 5.08 |  |  |  | 38194 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 12295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 12295 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 97610 | [7 empty] | 13.05
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 3.24
TOTAL COM BDI - 97610 | [7 empty] | 16.29
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN |  | 83.04 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 38769 | SINAPI | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 65.27 |  | 65.27 |  |  |  | 38769 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 38193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 4.41 |  | 4.41 |  |  |  | 38193 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3834 | 27.74 |  | 10.63 |  |  |  | 88264 | 3 | 1.1502 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11981 | 22.81 |  | 2.73 |  |  |  | 88247 | 3 | 0.35944 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPINST04 | [7 empty] | 83.04
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 20.63
TOTAL COM BDI - COMPINST04 | [7 empty] | 103.67
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN |  | 7.68 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.81 |  | 2.28 |  |  |  | 88247 | 12 | 1.2 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 27.74 |  | 2.77 |  |  |  | 88264 | 12 | 1.2 |  | 0 | 0
INSUMO | 1879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.63 |  | 2.63 |  |  |  | 1879 | 12 | 12 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPINST03 | [7 empty] | 7.68
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 1.91
TOTAL COM BDI - COMPINST03 | [7 empty] | 9.59
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
MOVT | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ |  | 36.9 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 21.71 |  | 36.9 |  |  |  | 88316 | 8.28 | 14.076 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS28 | [7 empty] | 36.9
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 9.17
TOTAL COM BDI - COMPOS28 | [7 empty] | 46.07
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 |  | 832.05 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | COMP214 | PRÓPRIA | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (REF: C0838-SEINFRA 28) | M3 | 1 | 491.17 |  | 491.17 |  |  |  | COMP214 | 0.78 | 0.78 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | COMP215 | PRÓPRIA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (REF: C1400-SEINFRA 28) | M2 | 4 | 85.22 |  | 340.88 |  |  |  | COMP215 | 0.78 | 3.12 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP216 | [7 empty] | 832.05
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 206.68
TOTAL COM BDI - COMP216 | [7 empty] | 1038.73
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ASTU | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M |  | 25.79 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 21.71 |  | 1.37 |  |  |  | 88316 | 102 | 6.477 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.63 |  | 0.58 |  |  |  | 88246 | 102 | 3.06 |  | 0 | 0
INSUMO | 325 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 0.17 | 2.96 |  | 0.5 |  |  |  | 325 | 102 | 17.34 |  | 0 | 0
INSUMO | 36084 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1 | 23.34 |  | 23.34 |  |  |  | 36084 | 102 | 102 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS27 | [7 empty] | 25.79
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 6.41
TOTAL COM BDI - COMPOS27 | [7 empty] | 32.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
VALV | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 118.8 |  |  |  | 118.8 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 26.67 |  | 7.02 |  |  |  | 88267 | 9 | 2.3697 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 21.82 |  | 5.74 |  |  |  | 88248 | 9 | 2.3697 |  | 0 | 0
INSUMO | 6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | 1 | 105.75 |  | 105.75 |  |  |  | 6010 | 9 | 9 |  | 0 | 0
INSUMO | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 15.26 |  | 0.29 |  |  |  | 3148 | 9 | 0.1728 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 94497 | [7 empty] | 118.8
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 29.51
TOTAL COM BDI - 94497 | [7 empty] | 148.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND |  | 16919.64 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | COTA14 | PRÓPRIA | BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M, COM 02 PILARES E 01 LAJE | UN | 1 | 13500 |  | 13500 |  |  |  | COTA14 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | COMPOS33 | PRÓPRIA | PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO | UND | 1 | 84.89 |  | 84.89 |  |  |  | COMPOS33 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 37105 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 3334.75 |  | 3334.75 |  |  |  | 37105 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPS35 | [7 empty] | 16919.64
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 4202.84
TOTAL COM BDI - COMPS35 | [7 empty] | 21122.48
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 |  | 2748.32 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | COMP208 | PRÓPRIA | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015 (REF: 00116/ORSE-ORSE-05/2025) | M2 | 10 | 87.35 |  | 873.5 |  |  |  | COMP208 | 0.78 | 7.8 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | COMP212 | PRÓPRIA | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO (REF: 00126/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 1 | 779.62 |  | 779.62 |  |  |  | COMP212 | 0.78 | 0.78 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | COMP209 | PRÓPRIA | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (REF: 00140/ORSE-ORSE-05/2025) | KG | 80 | 13.69 |  | 1095.2 |  |  |  | COMP209 | 0.78 | 62.4 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP213 | [7 empty] | 2748.32
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 682.68
TOTAL COM BDI - COMP213 | [7 empty] | 3431
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LOUC | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 81.24 |  |  |  | 81.24 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 21.71 |  | 0.65 |  |  |  | 88316 | 12 | 0.3636 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 26.67 |  | 2.56 |  |  |  | 88267 | 12 | 1.152 |  | 0 | 0
INSUMO | 13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 77.95 |  | 77.95 |  |  |  | 13415 | 12 | 12 |  | 0 | 0
INSUMO | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.14 |  | 0.08 |  |  |  | 3146 | 12 | 0.252 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 86906 | [7 empty] | 81.24
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 20.18
TOTAL COM BDI - 86906 | [7 empty] | 101.42
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTGI | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 35.64 |  |  |  | 35.64 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.49 | 26.67 |  | 13.06 |  |  |  | 88267 | 12 | 5.88 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.49 | 21.82 |  | 10.69 |  |  |  | 88248 | 12 | 5.88 |  | 0 | 0
INSUMO | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.003 | 41.5 |  | 0.12 |  |  |  | 7307 | 12 | 0.036 |  | 0 | 0
INSUMO | 3919 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 1 | 11.58 |  | 11.58 |  |  |  | 3919 | 12 | 12 |  | 0 | 0
INSUMO | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.013 | 15.26 |  | 0.19 |  |  |  | 3148 | 12 | 0.156 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 92920 | [7 empty] | 35.64
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 8.85
TOTAL COM BDI - 92920 | [7 empty] | 44.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN |  | 85.84 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.04 | 26.67 |  | 27.73 |  |  |  | 88267 | 3 | 3.12 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.04 | 21.82 |  | 22.69 |  |  |  | 88248 | 3 | 3.12 |  | 0 | 0
INSUMO | 1648 | SINAPI | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 35.42 |  | 35.42 |  |  |  | 1648 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPCH08 | [7 empty] | 85.84
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 21.32
TOTAL COM BDI - COMPCH08 | [7 empty] | 107.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  | 69.28 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.2 | 15.26 |  | 3.05 |  |  |  | 3148 | 3 | 0.6 |  | 0 | 0
INSUMO | 6323 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 1 | 18.52 |  | 18.52 |  |  |  | 6323 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.005 | 41.5 |  | 0.2 |  |  |  | 7307 | 3 | 0.015 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 21.82 |  | 21.38 |  |  |  | 88248 | 3 | 2.94 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 26.67 |  | 26.13 |  |  |  | 88267 | 3 | 2.94 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPCH01 | [7 empty] | 69.28
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 17.21
TOTAL COM BDI - COMPCH01 | [7 empty] | 86.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 21.18 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 3910 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 11.49 |  | 11.49 |  |  |  | 3910 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.82 |  | 4.36 |  |  |  | 88248 | 3 | 0.6 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.67 |  | 5.33 |  |  |  | 88267 | 3 | 0.6 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPCH02 | [7 empty] | 21.18
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 5.26
TOTAL COM BDI - COMPCH02 | [7 empty] | 26.44
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 55.2 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 1787 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 1 | 32.43 |  | 32.43 |  |  |  | 1787 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4698 | 21.82 |  | 10.25 |  |  |  | 88248 | 3 | 1.4094 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4698 | 26.67 |  | 12.52 |  |  |  | 88267 | 3 | 1.4094 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPCH03 | [7 empty] | 55.2
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 13.71
TOTAL COM BDI - COMPCH03 | [7 empty] | 68.91
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | 46.05 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.06 | 4.14 |  | 0.24 |  |  |  | 3146 | 9 | 0.54 |  | 0 | 0
INSUMO | 21010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 31.97 |  | 33.21 |  |  |  | 21010 | 9 | 9.351 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 21.82 |  | 5.67 |  |  |  | 88248 | 9 | 2.34 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 26.67 |  | 6.93 |  |  |  | 88267 | 9 | 2.34 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPCH04 | [7 empty] | 46.05
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 11.44
TOTAL COM BDI - COMPCH04 | [7 empty] | 57.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 37.66 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.129 | 4.14 |  | 0.53 |  |  |  | 3146 | 3 | 0.387 |  | 0 | 0
INSUMO | 791 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 1 | 17.75 |  | 17.75 |  |  |  | 791 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.82 |  | 8.72 |  |  |  | 88248 | 3 | 1.2 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 26.67 |  | 10.66 |  |  |  | 88267 | 3 | 1.2 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPCH05 | [7 empty] | 37.66
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 9.35
TOTAL COM BDI - COMPCH05 | [7 empty] | 47.01
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 11.16 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 110 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 6.22 |  | 6.22 |  |  |  | 110 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0106 | 70.4 |  | 0.74 |  |  |  | 122 | 3 | 0.0318 |  | 0 | 0
INSUMO | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0125 | 79.76 |  | 0.99 |  |  |  | 20083 | 3 | 0.0375 |  | 0 | 0
INSUMO | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0157 | 2.15 |  | 0.03 |  |  |  | 38383 | 3 | 0.0471 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0659 | 21.82 |  | 1.43 |  |  |  | 88248 | 3 | 0.1977 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0659 | 26.67 |  | 1.75 |  |  |  | 88267 | 3 | 0.1977 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPCH07 | [7 empty] | 11.16
TAXA DE BDI (24,84 %) | [7 empty] | 2.77
TOTAL COM BDI - COMPCH07 | [7 empty] | 13.93

## CPUAUX1
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 129.24 |  |  |  | 129.24 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  | 95402 | 72 | 72 |  | 43.1712 | 43.1712
INSUMO | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  | 43486 | 72 | 72 |  | 43.1712 | 43.1712
INSUMO | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43462 | 72 | 72 |  | 43.1712 | 43.1712
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 72 | 72 |  | 43.1712 | 43.1712
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 72 | 72 |  | 43.1712 | 43.1712
INSUMO | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 1 | 125.11 |  | 125.11 |  |  |  | 2706 | 72 | 72 |  | 43.1712 | 43.1712
TOTAL SEM BDI - 90777 | [7 empty] | 129.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 35.39 |  |  |  | 35.39 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  | 95401 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 43487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  | 43487 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 43463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 43463 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 31.85 |  | 31.85 |  |  |  | 4083 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
TOTAL SEM BDI - 90776 | [7 empty] | 35.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.81 |  |  |  | 22.81 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95392 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 95392 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 43482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.81 |  | 0.81 |  |  |  | 43482 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 43458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  | 43458 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
INSUMO | 253 | SINAPI | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 253 | 300 | 300 |  | 179.88 | 179.88
TOTAL SEM BDI - 90766 | [7 empty] | 22.81
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.71 |  |  |  | 21.71 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 95378 | 3345.8843 | 3345.8843 |  | 3018.4473 | 3018.4473
INSUMO | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 43491 | 3345.8843 | 3345.8843 |  | 3018.4473 | 3018.4473
INSUMO | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  | 43467 | 3345.8843 | 3345.8843 |  | 3018.4473 | 3018.4473
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 3345.8843 | 3345.8843 |  | 3018.4473 | 3018.4473
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 3345.8843 | 3345.8843 |  | 3018.4473 | 3018.4473
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 3345.8843 | 3345.8843 |  | 3018.4473 | 3018.4473
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 3345.8843 | 3345.8843 |  | 3018.4473 | 3018.4473
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 14.86 |  | 14.86 |  |  |  | 6111 | 3345.8843 | 3345.8843 |  | 3018.4473 | 3018.4473
TOTAL SEM BDI - 88316 | [7 empty] | 21.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.54 |  |  |  | 26.54 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  | 95323 | 60 | 60 |  | 60 | 60
INSUMO | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  | 43486 | 60 | 60 |  | 60 | 60
INSUMO | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43462 | 60 | 60 |  | 60 | 60
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 60 | 60 |  | 60 | 60
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 60 | 60 |  | 60 | 60
INSUMO | 532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 1 | 24.06 |  | 24.06 |  |  |  | 532 | 60 | 60 |  | 60 | 60
TOTAL SEM BDI - 88255 | [7 empty] | 26.54
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 152.06 |  |  |  | 152.06 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 2.17 |  | 2.17 |  |  |  | 95404 | 24 | 24 |  | 24 | 24
INSUMO | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  | 43486 | 24 | 24 |  | 24 | 24
INSUMO | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43462 | 24 | 24 |  | 24 | 24
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 24 | 24 |  | 24 | 24
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 24 | 24 |  | 24 | 24
INSUMO | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 1 | 147.6 |  | 147.6 |  |  |  | 2708 | 24 | 24 |  | 24 | 24
TOTAL SEM BDI - 90779 | [7 empty] | 152.06
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.16 |  |  |  | 27.16 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 95360 | 357.9573 | 357.9573 |  | 357.9573 | 357.9573
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 357.9573 | 357.9573 |  | 357.9573 | 357.9573
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 357.9573 | 357.9573 |  | 357.9573 | 357.9573
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 357.9573 | 357.9573 |  | 357.9573 | 357.9573
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 357.9573 | 357.9573 |  | 357.9573 | 357.9573
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 357.9573 | 357.9573 |  | 357.9573 | 357.9573
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 357.9573 | 357.9573 |  | 357.9573 | 357.9573
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 4230 | 357.9573 | 357.9573 |  | 357.9573 | 357.9573
TOTAL SEM BDI - 88297 | [7 empty] | 27.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 28.44 |  |  |  | 28.44 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95343 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  | 95343 | 121.8138 | 121.8138 |  | 121.8138 | 121.8138
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 121.8138 | 121.8138 |  | 121.8138 | 121.8138
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 121.8138 | 121.8138 |  | 121.8138 | 121.8138
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 121.8138 | 121.8138 |  | 121.8138 | 121.8138
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 121.8138 | 121.8138 |  | 121.8138 | 121.8138
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 121.8138 | 121.8138 |  | 121.8138 | 121.8138
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 121.8138 | 121.8138 |  | 121.8138 | 121.8138
INSUMO | 2701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | 1 | 22.67 |  | 22.67 |  |  |  | 2701 | 121.8138 | 121.8138 |  | 121.8138 | 121.8138
TOTAL SEM BDI - 88277 | [7 empty] | 28.44
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.39 |  |  |  | 27.39 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  | 95371 | 335.8104 | 335.8104 |  | 37.3376 | 37.3376
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 335.8104 | 335.8104 |  | 37.3376 | 37.3376
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 335.8104 | 335.8104 |  | 37.3376 | 37.3376
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 335.8104 | 335.8104 |  | 37.3376 | 37.3376
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 335.8104 | 335.8104 |  | 37.3376 | 37.3376
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 335.8104 | 335.8104 |  | 37.3376 | 37.3376
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 335.8104 | 335.8104 |  | 37.3376 | 37.3376
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4750 | 335.8104 | 335.8104 |  | 37.3376 | 37.3376
TOTAL SEM BDI - 88309 | [7 empty] | 27.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.42 |  |  |  | 22.42 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  | 95312 | 16.6825 | 16.6825 |  | 16.6825 | 16.6825
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 16.6825 | 16.6825 |  | 16.6825 | 16.6825
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 16.6825 | 16.6825 |  | 16.6825 | 16.6825
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 16.6825 | 16.6825 |  | 16.6825 | 16.6825
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 16.6825 | 16.6825 |  | 16.6825 | 16.6825
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 16.6825 | 16.6825 |  | 16.6825 | 16.6825
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 16.6825 | 16.6825 |  | 16.6825 | 16.6825
INSUMO | 6127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6127 | 16.6825 | 16.6825 |  | 16.6825 | 16.6825
TOTAL SEM BDI - 88242 | [7 empty] | 22.42
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 |  | 681.15 |  |  |  | 681.15 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.62 | 0.5 |  | 1.31 |  |  |  | 88831 | 0.94996 | 2.4889 |  | 0.94996 | 2.4889
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8 | 2.32 |  | 1.85 |  |  |  | 88830 | 0.94996 | 0.75997 |  | 0.94996 | 0.75997
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.42 | 27.09 |  | 92.64 |  |  |  | 88377 | 0.94996 | 3.2489 |  | 0.94996 | 3.2489
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 483.7 | 1 |  | 483.7 |  |  |  | 1379 | 0.94996 | 459.4966 |  | 0.94996 | 459.4966
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.07 | 95 |  | 101.65 |  |  |  | 370 | 0.94996 | 1.0165 |  | 0.94996 | 1.0165
TOTAL SEM BDI - 88628 | [7 empty] | 681.15
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 641.65 |  |  |  | 641.65 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7787 | 0.5 |  | 0.38 |  |  |  | 88831 | 2.1048 | 1.639 |  | 0.45 | 0.35041
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8259 | 2.32 |  | 1.91 |  |  |  | 88830 | 2.1048 | 1.7384 |  | 0.45 | 0.37165
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6046 | 27.09 |  | 43.46 |  |  |  | 88377 | 2.1048 | 3.3774 |  | 0.45 | 0.72207
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5333 | 21.71 |  | 54.99 |  |  |  | 88316 | 2.1048 | 5.3321 |  | 0.45 | 1.14
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5872 | 248.89 |  | 146.14 |  |  |  | 4721 | 2.1048 | 1.2359 |  | 0.45 | 0.26424
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 322.9777 | 1 |  | 322.97 |  |  |  | 1379 | 2.1048 | 679.8035 |  | 0.45 | 145.34
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7558 | 95 |  | 71.8 |  |  |  | 370 | 2.1048 | 1.5908 |  | 0.45 | 0.34011
TOTAL SEM BDI - 94964 | [7 empty] | 641.65
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
RADI | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 |  | 122.46 |  |  |  | 122.46 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.357 | 26.97 |  | 63.56 |  |  |  | 88262 | 1.8 | 4.2426 |  | 1.8 | 4.2426
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.444 | 22.2 |  | 32.05 |  |  |  | 88239 | 1.8 | 2.5992 |  | 1.8 | 2.5992
INSUMO | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.38 | 14.13 |  | 19.49 |  |  |  | 6193 | 1.8 | 2.484 |  | 1.8 | 2.484
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.095 | 20.34 |  | 1.93 |  |  |  | 5068 | 1.8 | 0.171 |  | 1.8 | 0.171
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.44 | 3.52 |  | 1.54 |  |  |  | 4517 | 1.8 | 0.792 |  | 1.8 | 0.792
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.37 | 10.05 |  | 3.71 |  |  |  | 4491 | 1.8 | 0.666 |  | 1.8 | 0.666
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 10.75 |  | 0.18 |  |  |  | 2692 | 1.8 | 0.0306 |  | 1.8 | 0.0306
TOTAL SEM BDI - 97086 | [7 empty] | 122.46
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.18 |  |  |  | 21.18 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 95319 | 198 | 198 |  | 198 | 198
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 198 | 198 |  | 198 | 198
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 198 | 198 |  | 198 | 198
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 198 | 198 |  | 198 | 198
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 198 | 198 |  | 198 | 198
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 198 | 198 |  | 198 | 198
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 198 | 198 |  | 198 | 198
INSUMO | 251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 251 | 198 | 198 |  | 198 | 198
TOTAL SEM BDI - 88250 | [7 empty] | 21.18
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| 06312/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN |  | 565.21 |  |  |  | 565.21 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 05022/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA | UN | 1 | 565.21 |  | 565.21 |  |  |  | 05022/ORSE | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 06312/ORSE | [7 empty] | 565.21
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.67 |  |  |  | 26.67 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 95335 | 69.1188 | 69.1188 |  | 0.3 | 0.3
INSUMO | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  | 43485 | 69.1188 | 69.1188 |  | 0.3 | 0.3
INSUMO | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 43461 | 69.1188 | 69.1188 |  | 0.3 | 0.3
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 69.1188 | 69.1188 |  | 0.3 | 0.3
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 69.1188 | 69.1188 |  | 0.3 | 0.3
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 69.1188 | 69.1188 |  | 0.3 | 0.3
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 69.1188 | 69.1188 |  | 0.3 | 0.3
INSUMO | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 2696 | 69.1188 | 69.1188 |  | 0.3 | 0.3
TOTAL SEM BDI - 88267 | [7 empty] | 26.67
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.82 |  |  |  | 21.82 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  | 95317 | 154.5168 | 154.5168 |  | 0 | 0
INSUMO | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  | 43485 | 154.5168 | 154.5168 |  | 0 | 0
INSUMO | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 43461 | 154.5168 | 154.5168 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 154.5168 | 154.5168 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 154.5168 | 154.5168 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 154.5168 | 154.5168 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 154.5168 | 154.5168 |  | 0 | 0
INSUMO | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 246 | 154.5168 | 154.5168 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88248 | [7 empty] | 21.82
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.74 |  |  |  | 27.74 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 95332 | 108.8565 | 108.8565 |  | 0 | 0
INSUMO | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 43484 | 108.8565 | 108.8565 |  | 0 | 0
INSUMO | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  | 43460 | 108.8565 | 108.8565 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 108.8565 | 108.8565 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 108.8565 | 108.8565 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 108.8565 | 108.8565 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 108.8565 | 108.8565 |  | 0 | 0
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 2436 | 108.8565 | 108.8565 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88264 | [7 empty] | 27.74
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.81 |  |  |  | 22.81 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  | 95316 | 111.93 | 111.93 |  | 0 | 0
INSUMO | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 43484 | 111.93 | 111.93 |  | 0 | 0
INSUMO | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  | 43460 | 111.93 | 111.93 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 111.93 | 111.93 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 111.93 | 111.93 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 111.93 | 111.93 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 111.93 | 111.93 |  | 0 | 0
INSUMO | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 247 | 111.93 | 111.93 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88247 | [7 empty] | 22.81
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 |  | 585.11 |  |  |  | 585.11 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2858 | 21.71 |  | 136.46 |  |  |  | 88316 | 0.528 | 3.3189 |  | 0.176 | 1.1063
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5971 | 248.89 |  | 148.61 |  |  |  | 4721 | 0.528 | 0.31527 |  | 0.176 | 0.10509
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 218.93 | 1 |  | 218.93 |  |  |  | 1379 | 0.528 | 115.595 |  | 0.176 | 38.5317
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8538 | 95 |  | 81.11 |  |  |  | 370 | 0.528 | 0.45081 |  | 0.176 | 0.15027
TOTAL SEM BDI - 94974 | [7 empty] | 585.11
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 27.3 |  |  |  | 27.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 3.696 | 3.696 |  | 1.232 | 1.232
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 3.696 | 3.696 |  | 1.232 | 1.232
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 3.696 | 3.696 |  | 1.232 | 1.232
TOTAL SEM BDI - 91693 | [7 empty] | 27.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 28.87 |  |  |  | 28.87 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  | 91691 | 0.924 | 0.924 |  | 0.308 | 0.308
COMPOSICAO | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 91690 | 0.924 | 0.924 |  | 0.308 | 0.308
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 0.924 | 0.924 |  | 0.308 | 0.308
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 0.924 | 0.924 |  | 0.308 | 0.308
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 0.924 | 0.924 |  | 0.308 | 0.308
TOTAL SEM BDI - 91692 | [7 empty] | 28.87
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.97 |  |  |  | 26.97 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95330 | 110.1221 | 110.1221 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 110.1221 | 110.1221 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 110.1221 | 110.1221 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 110.1221 | 110.1221 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 110.1221 | 110.1221 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 110.1221 | 110.1221 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 110.1221 | 110.1221 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 1213 | 110.1221 | 110.1221 |  | 31.8868 | 31.8868
TOTAL SEM BDI - 88262 | [7 empty] | 26.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.2 |  |  |  | 22.2 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  | 95309 | 107.9978 | 107.9978 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 107.9978 | 107.9978 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 107.9978 | 107.9978 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 107.9978 | 107.9978 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 107.9978 | 107.9978 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 107.9978 | 107.9978 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 107.9978 | 107.9978 |  | 31.8868 | 31.8868
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6117 | 107.9978 | 107.9978 |  | 31.8868 | 31.8868
TOTAL SEM BDI - 88239 | [7 empty] | 22.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  | 525.04 |  |  |  | 525.04 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6462 | 2.05 |  | 1.32 |  |  |  | 89226 | 0.75665 | 0.48895 |  | 0.11662 | 0.075357
COMPOSICAO | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6853 | 6.63 |  | 4.54 |  |  |  | 89225 | 0.75665 | 0.51853 |  | 0.11662 | 0.079917
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3315 | 27.09 |  | 36.07 |  |  |  | 88377 | 0.75665 | 1.0075 |  | 0.11662 | 0.15527
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1058 | 21.71 |  | 45.71 |  |  |  | 88316 | 0.75665 | 1.5933 |  | 0.11662 | 0.24557
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5821 | 248.89 |  | 144.87 |  |  |  | 4721 | 0.75665 | 0.44044 |  | 0.11662 | 0.067882
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 213.4531 | 1 |  | 213.45 |  |  |  | 1379 | 0.75665 | 161.5089 |  | 0.11662 | 24.892
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8325 | 95 |  | 79.08 |  |  |  | 370 | 0.75665 | 0.62991 |  | 0.11662 | 0.097083
TOTAL SEM BDI - 94968 | [7 empty] | 525.04
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 770.66 |  |  |  | 770.66 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.57 | 21.71 |  | 186.05 |  |  |  | 88316 | 2.2766 | 19.5104 |  | 0.75886 | 6.5035
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 482.96 | 1 |  | 482.96 |  |  |  | 1379 | 2.2766 | 1099.5029 |  | 0.75886 | 366.501
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.07 | 95 |  | 101.65 |  |  |  | 370 | 2.2766 | 2.436 |  | 0.75886 | 0.81198
TOTAL SEM BDI - 88629 | [7 empty] | 770.66
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 |  | 647.99 |  |  |  | 647.99 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.45 | 0.5 |  | 1.72 |  |  |  | 88831 | 0.2028 | 0.69966 |  | 0.0676 | 0.23322
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.05 | 2.32 |  | 2.43 |  |  |  | 88830 | 0.2028 | 0.21294 |  | 0.0676 | 0.07098
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 27.09 |  | 121.9 |  |  |  | 88377 | 0.2028 | 0.9126 |  | 0.0676 | 0.3042
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 195.86 | 1 |  | 195.86 |  |  |  | 1379 | 0.2028 | 39.7204 |  | 0.0676 | 13.2401
INSUMO | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 174.1 | 1.24 |  | 215.88 |  |  |  | 1106 | 0.2028 | 35.3075 |  | 0.0676 | 11.7692
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.16 | 95 |  | 110.2 |  |  |  | 370 | 0.2028 | 0.23525 |  | 0.0676 | 0.078416
TOTAL SEM BDI - 87292 | [7 empty] | 647.99
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 |  | 142.24 |  |  |  | 142.24 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.224 | 27.3 |  | 6.11 |  |  |  | 91693 | 5.16 | 1.1558 |  | 1.72 | 0.38528
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.056 | 28.87 |  | 1.61 |  |  |  | 91692 | 5.16 | 0.28896 |  | 1.72 | 0.09632
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.792 | 26.97 |  | 21.36 |  |  |  | 88262 | 5.16 | 4.0867 |  | 1.72 | 1.3622
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.179 | 22.2 |  | 3.97 |  |  |  | 88239 | 5.16 | 0.92364 |  | 1.72 | 0.30788
INSUMO | 6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.448 | 20.62 |  | 91.71 |  |  |  | 6189 | 5.16 | 22.9517 |  | 1.72 | 7.6506
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.128 | 20.34 |  | 2.6 |  |  |  | 5068 | 5.16 | 0.66048 |  | 1.72 | 0.22016
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.228 | 3.52 |  | 14.88 |  |  |  | 4517 | 5.16 | 21.8165 |  | 1.72 | 7.2722
TOTAL SEM BDI - 92270 | [7 empty] | 142.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 10 |  |  |  | 10 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0162 | 27.19 |  | 0.44 |  |  |  | 88245 | 20.382 | 0.33019 |  | 6.794 | 0.11006
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0026 | 22.37 |  | 0.05 |  |  |  | 88238 | 20.382 | 0.052993 |  | 6.794 | 0.017664
INSUMO | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 8.57 |  | 9.51 |  |  |  | 33 | 20.382 | 22.624 |  | 6.794 | 7.5413
TOTAL SEM BDI - 92802 | [7 empty] | 10
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  | 628.76 |  |  |  | 628.76 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6197 | 2.05 |  | 1.27 |  |  |  | 89226 | 0.39732 | 0.24622 |  | 0.13244 | 0.082073
COMPOSICAO | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6572 | 6.63 |  | 4.35 |  |  |  | 89225 | 0.39732 | 0.26112 |  | 0.13244 | 0.08704
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2768 | 27.09 |  | 34.58 |  |  |  | 88377 | 0.39732 | 0.5073 |  | 0.13244 | 0.1691
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0267 | 21.71 |  | 43.99 |  |  |  | 88316 | 0.39732 | 0.80525 |  | 0.13244 | 0.26842
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5912 | 248.89 |  | 147.14 |  |  |  | 4721 | 0.39732 | 0.2349 |  | 0.13244 | 0.078299
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 325.1589 | 1 |  | 325.15 |  |  |  | 1379 | 0.39732 | 129.1921 |  | 0.13244 | 43.064
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7609 | 95 |  | 72.28 |  |  |  | 370 | 0.39732 | 0.30232 |  | 0.13244 | 0.10077
TOTAL SEM BDI - 94970 | [7 empty] | 628.76
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CONCCA | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 |  | 704.98 |  |  |  | 704.98 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.13 | 0.48 |  | 0.06 |  |  |  | 90587 | 0.09633 | 0.012523 |  | 0.03211 | 0.0041743
COMPOSICAO | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.094 | 1.36 |  | 0.12 |  |  |  | 90586 | 0.09633 | 0.009055 |  | 0.03211 | 0.0030183
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.345 | 21.71 |  | 29.19 |  |  |  | 88316 | 0.09633 | 0.12956 |  | 0.03211 | 0.043188
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 27.39 |  | 6.13 |  |  |  | 88309 | 0.09633 | 0.021578 |  | 0.03211 | 0.0071926
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 26.97 |  | 6.04 |  |  |  | 88262 | 0.09633 | 0.021578 |  | 0.03211 | 0.0071926
INSUMO | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 601.49 |  | 663.44 |  |  |  | 1527 | 0.09633 | 0.10625 |  | 0.03211 | 0.035417
TOTAL SEM BDI - 103672 | [7 empty] | 704.98
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 149.22 |  |  |  | 149.22 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.525 | 190.18 |  | 99.84 |  |  |  | 92263 | 0.60395 | 0.31708 |  | 0.20132 | 0.10569
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.125 | 26.97 |  | 30.34 |  |  |  | 88262 | 0.60395 | 0.67945 |  | 0.20132 | 0.22648
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.206 | 22.2 |  | 4.57 |  |  |  | 88239 | 0.60395 | 0.12441 |  | 0.20132 | 0.041472
INSUMO | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.019 | 25.11 |  | 0.47 |  |  |  | 40304 | 0.60395 | 0.011475 |  | 0.20132 | 0.003825
INSUMO | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.785 | 5.89 |  | 4.62 |  |  |  | 40287 | 0.60395 | 0.4741 |  | 0.20132 | 0.15803
INSUMO | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0.393 | 16 |  | 6.28 |  |  |  | 40275 | 0.60395 | 0.23735 |  | 0.20132 | 0.079118
INSUMO | 40271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 0.196 | 15.31 |  | 3 |  |  |  | 40271 | 0.60395 | 0.11837 |  | 0.20132 | 0.039458
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 10.75 |  | 0.1 |  |  |  | 2692 | 0.60395 | 0.0060395 |  | 0.20132 | 0.0020132
TOTAL SEM BDI - 92415 | [7 empty] | 149.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 209.77 |  |  |  | 209.77 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 1.816 | 44.24 |  | 80.33 |  |  |  | 92272 | 2.0138 | 3.6571 |  | 0.67127 | 1.219
COMPOSICAO | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.626 | 138.46 |  | 86.67 |  |  |  | 92265 | 2.0138 | 1.2606 |  | 0.67127 | 0.42021
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.12 | 26.97 |  | 30.2 |  |  |  | 88262 | 2.0138 | 2.2555 |  | 0.67127 | 0.75182
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.205 | 22.2 |  | 4.55 |  |  |  | 88239 | 2.0138 | 0.41283 |  | 0.67127 | 0.13761
INSUMO | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.049 | 25.11 |  | 1.23 |  |  |  | 40304 | 2.0138 | 0.098676 |  | 0.67127 | 0.032892
INSUMO | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.474 | 14.13 |  | 6.69 |  |  |  | 6193 | 2.0138 | 0.95454 |  | 0.67127 | 0.31818
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 10.75 |  | 0.1 |  |  |  | 2692 | 2.0138 | 0.020138 |  | 0.67127 | 0.0067127
TOTAL SEM BDI - 92451 | [7 empty] | 209.77
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 14.04 |  |  |  | 14.04 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.96 |  | 9.96 |  |  |  | 92800 | 2.1592 | 2.1592 |  | 0.71973 | 0.71973
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1069 | 27.19 |  | 2.9 |  |  |  | 88245 | 2.1592 | 0.23082 |  | 0.71973 | 0.076939
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0175 | 22.37 |  | 0.39 |  |  |  | 88238 | 2.1592 | 0.037786 |  | 0.71973 | 0.012595
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 2.1592 | 0.05398 |  | 0.71973 | 0.017993
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.22 |  | 0.26 |  |  |  | 39017 | 2.1592 | 2.5694 |  | 0.71973 | 0.85648
TOTAL SEM BDI - 92759 | [7 empty] | 14.04
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 13.22 |  |  |  | 13.22 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.06 |  | 10.06 |  |  |  | 92801 | 2.0984 | 2.0984 |  | 0.69945 | 0.69945
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 27.19 |  | 2.14 |  |  |  | 88245 | 2.0984 | 0.16577 |  | 0.69945 | 0.055257
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0129 | 22.37 |  | 0.28 |  |  |  | 88238 | 2.0984 | 0.027069 |  | 0.69945 | 0.0090229
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 2.0984 | 0.052459 |  | 0.69945 | 0.017486
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.22 |  | 0.21 |  |  |  | 39017 | 2.0984 | 2.0354 |  | 0.69945 | 0.67847
TOTAL SEM BDI - 92760 | [7 empty] | 13.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 12.41 |  |  |  | 12.41 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  | 92802 | 0.76253 | 0.76253 |  | 0.25418 | 0.25418
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0561 | 27.19 |  | 1.52 |  |  |  | 88245 | 0.76253 | 0.042778 |  | 0.25418 | 0.014259
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0092 | 22.37 |  | 0.2 |  |  |  | 88238 | 0.76253 | 0.0070153 |  | 0.25418 | 0.0023384
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 0.76253 | 0.019063 |  | 0.25418 | 0.0063544
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.22 |  | 0.16 |  |  |  | 39017 | 0.76253 | 0.56656 |  | 0.25418 | 0.18885
TOTAL SEM BDI - 92761 | [7 empty] | 12.41
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 11.06 |  |  |  | 11.06 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.22 |  | 9.22 |  |  |  | 92803 | 15.8789 | 15.8789 |  | 5.293 | 5.293
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0392 | 27.19 |  | 1.06 |  |  |  | 88245 | 15.8789 | 0.62245 |  | 5.293 | 0.20748
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 22.37 |  | 0.14 |  |  |  | 88238 | 15.8789 | 0.10163 |  | 5.293 | 0.033875
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 15.8789 | 0.39697 |  | 5.293 | 0.13232
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.22 |  | 0.11 |  |  |  | 39017 | 15.8789 | 8.6223 |  | 5.293 | 2.8741
TOTAL SEM BDI - 92762 | [7 empty] | 11.06
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 9.3 |  |  |  | 9.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.91 |  | 7.91 |  |  |  | 92804 | 6.2199 | 6.2199 |  | 2.0733 | 2.0733
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0257 | 27.19 |  | 0.69 |  |  |  | 88245 | 6.2199 | 0.15985 |  | 2.0733 | 0.053284
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 22.37 |  | 0.09 |  |  |  | 88238 | 6.2199 | 0.026123 |  | 2.0733 | 0.0087078
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 6.2199 | 0.1555 |  | 2.0733 | 0.051832
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.22 |  | 0.08 |  |  |  | 39017 | 6.2199 | 2.2827 |  | 2.0733 | 0.7609
TOTAL SEM BDI - 92763 | [7 empty] | 9.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 8.99 |  |  |  | 8.99 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.83 |  | 7.83 |  |  |  | 92805 | 1.8941 | 1.8941 |  | 0.63136 | 0.63136
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0194 | 27.19 |  | 0.52 |  |  |  | 88245 | 1.8941 | 0.036745 |  | 0.63136 | 0.012248
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0032 | 22.37 |  | 0.07 |  |  |  | 88238 | 1.8941 | 0.006061 |  | 0.63136 | 0.0020203
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 1.8941 | 0.047352 |  | 0.63136 | 0.015784
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.22 |  | 0.04 |  |  |  | 39017 | 1.8941 | 0.40154 |  | 0.63136 | 0.13385
TOTAL SEM BDI - 92764 | [7 empty] | 8.99
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 10.23 |  |  |  | 10.23 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.22 |  | 9.22 |  |  |  | 92806 | 3.3262 | 3.3262 |  | 1.1087 | 1.1087
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0152 | 27.19 |  | 0.41 |  |  |  | 88245 | 3.3262 | 0.050559 |  | 1.1087 | 0.016853
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 22.37 |  | 0.05 |  |  |  | 88238 | 3.3262 | 0.0083156 |  | 1.1087 | 0.0027719
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 3.3262 | 0.083156 |  | 1.1087 | 0.027719
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.113 | 0.22 |  | 0.02 |  |  |  | 39017 | 3.3262 | 0.37586 |  | 1.1087 | 0.12529
TOTAL SEM BDI - 92765 | [7 empty] | 10.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 19.75 |  |  |  | 19.75 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.96 |  | 9.96 |  |  |  | 92800 | 0.15031 | 0.15031 |  | 0.050102 | 0.050102
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.252 | 27.19 |  | 6.85 |  |  |  | 88245 | 0.15031 | 0.037877 |  | 0.050102 | 0.012626
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 22.37 |  | 2.16 |  |  |  | 88238 | 0.15031 | 0.01458 |  | 0.050102 | 0.0048599
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 0.15031 | 0.0037577 |  | 0.050102 | 0.0012526
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.143 | 0.22 |  | 0.25 |  |  |  | 39017 | 0.15031 | 0.1718 |  | 0.050102 | 0.057267
TOTAL SEM BDI - 96543 | [7 empty] | 19.75
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 17.76 |  |  |  | 17.76 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.06 |  | 10.06 |  |  |  | 92801 | 0.25927 | 0.25927 |  | 0.086424 | 0.086424
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.196 | 27.19 |  | 5.32 |  |  |  | 88245 | 0.25927 | 0.050817 |  | 0.086424 | 0.016939
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 22.37 |  | 1.67 |  |  |  | 88238 | 0.25927 | 0.019445 |  | 0.086424 | 0.0064818
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 0.25927 | 0.0064818 |  | 0.086424 | 0.0021606
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.856 | 0.22 |  | 0.18 |  |  |  | 39017 | 0.25927 | 0.22194 |  | 0.086424 | 0.073979
TOTAL SEM BDI - 96544 | [7 empty] | 17.76
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 16 |  |  |  | 16 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  | 92802 | 0.13673 | 0.13673 |  | 0.045578 | 0.045578
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.19 |  | 4.07 |  |  |  | 88245 | 0.13673 | 0.02051 |  | 0.045578 | 0.0068367
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 22.37 |  | 1.27 |  |  |  | 88238 | 0.13673 | 0.0077938 |  | 0.045578 | 0.0025979
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 0.13673 | 0.0034184 |  | 0.045578 | 0.0011395
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.635 | 0.22 |  | 0.13 |  |  |  | 39017 | 0.13673 | 0.086826 |  | 0.045578 | 0.028942
TOTAL SEM BDI - 96545 | [7 empty] | 16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 13.98 |  |  |  | 13.98 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.22 |  | 9.22 |  |  |  | 92803 | 2.0777 | 2.0777 |  | 0.69256 | 0.69256
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.116 | 27.19 |  | 3.15 |  |  |  | 88245 | 2.0777 | 0.24101 |  | 0.69256 | 0.080337
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.044 | 22.37 |  | 0.98 |  |  |  | 88238 | 2.0777 | 0.091418 |  | 0.69256 | 0.030473
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 2.0777 | 0.051942 |  | 0.69256 | 0.017314
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.48 | 0.22 |  | 0.1 |  |  |  | 39017 | 2.0777 | 0.99729 |  | 0.69256 | 0.33243
TOTAL SEM BDI - 96546 | [7 empty] | 13.98
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 10.79 |  |  |  | 10.79 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.91 |  | 7.91 |  |  |  | 92804 | 1.1393 | 1.1393 |  | 0.37976 | 0.37976
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 27.19 |  | 1.74 |  |  |  | 88245 | 1.1393 | 0.072913 |  | 0.37976 | 0.024304
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 22.37 |  | 0.55 |  |  |  | 88238 | 1.1393 | 0.028482 |  | 0.37976 | 0.0094939
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.59 |  | 0.53 |  |  |  | 43132 | 1.1393 | 0.028482 |  | 0.37976 | 0.0094939
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.317 | 0.22 |  | 0.06 |  |  |  | 39017 | 1.1393 | 0.36115 |  | 0.37976 | 0.12038
TOTAL SEM BDI - 104920 | [7 empty] | 10.79
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 754 |  |  |  | 754 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.1 | 21.71 |  | 240.98 |  |  |  | 88316 | 4.0493 | 44.9473 |  | 0.091 | 1.0101
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 192.52 | 1 |  | 192.52 |  |  |  | 1379 | 4.0493 | 779.5726 |  | 0.091 | 17.5193
INSUMO | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 171.13 | 1.24 |  | 212.2 |  |  |  | 1106 | 4.0493 | 692.9579 |  | 0.091 | 15.5728
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.14 | 95 |  | 108.3 |  |  |  | 370 | 4.0493 | 4.6162 |  | 0.091 | 0.10374
TOTAL SEM BDI - 87369 | [7 empty] | 754
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 |  | 675.34 |  |  |  | 675.34 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.87 | 2.05 |  | 3.83 |  |  |  | 89226 | 0.045 | 0.08415 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.57 | 6.63 |  | 3.77 |  |  |  | 89225 | 0.045 | 0.02565 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.44 | 27.09 |  | 66.09 |  |  |  | 88377 | 0.045 | 0.1098 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 21.71 |  | 16.28 |  |  |  | 88316 | 0.045 | 0.03375 |  | 0 | 0
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 483.72 | 1 |  | 483.72 |  |  |  | 1379 | 0.045 | 21.7674 |  | 0 | 0
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.07 | 95 |  | 101.65 |  |  |  | 370 | 0.045 | 0.04815 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 100489 | [7 empty] | 675.34
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.71 |  |  |  | 26.71 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95385 | 4.0818 | 4.0818 |  | 0 | 0
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 4.0818 | 4.0818 |  | 0 | 0
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 4.0818 | 4.0818 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 4.0818 | 4.0818 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 4.0818 | 4.0818 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 4.0818 | 4.0818 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 4.0818 | 4.0818 |  | 0 | 0
INSUMO | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 1 | 20.07 |  | 20.07 |  |  |  | 12869 | 4.0818 | 4.0818 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88323 | [7 empty] | 26.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 |  | 818.06 |  |  |  | 818.06 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.39 | 0.5 |  | 1.69 |  |  |  | 88831 | 0.636 | 2.156 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.03 | 2.32 |  | 2.38 |  |  |  | 88830 | 0.636 | 0.65508 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.42 | 27.09 |  | 119.73 |  |  |  | 88377 | 0.636 | 2.8111 |  | 0 | 0
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 573.61 | 1 |  | 573.61 |  |  |  | 1379 | 0.636 | 364.816 |  | 0 | 0
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.27 | 95 |  | 120.65 |  |  |  | 370 | 0.636 | 0.80772 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 87298 | [7 empty] | 818.06
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 752.33 |  |  |  | 752.33 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.02 | 21.71 |  | 239.24 |  |  |  | 88316 | 0.42868 | 4.7241 |  | 0 | 0
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 422.63 | 1 |  | 422.63 |  |  |  | 1379 | 0.42868 | 181.1739 |  | 0 | 0
INSUMO | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.94 | 96.24 |  | 90.46 |  |  |  | 367 | 0.42868 | 0.40296 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 87377 | [7 empty] | 752.33
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 731.16 |  |  |  | 731.16 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.78 | 21.71 |  | 190.61 |  |  |  | 88316 | 0.06048 | 0.53101 |  | 0 | 0
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 339.62 | 1 |  | 339.62 |  |  |  | 1379 | 0.06048 | 20.5402 |  | 0 | 0
INSUMO | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 75.47 | 1.24 |  | 93.58 |  |  |  | 1106 | 0.06048 | 4.5644 |  | 0 | 0
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.13 | 95 |  | 107.35 |  |  |  | 370 | 0.06048 | 0.068342 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88627 | [7 empty] | 731.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.39 |  |  |  | 22.39 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  | 95344 | 18 | 18 |  | 0 | 0
INSUMO | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 1 | 16.76 |  | 16.76 |  |  |  | 44497 | 18 | 18 |  | 0 | 0
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 18 | 18 |  | 0 | 0
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 18 | 18 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 18 | 18 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 18 | 18 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 18 | 18 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 18 | 18 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88278 | [7 empty] | 22.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 29.07 |  |  |  | 29.07 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 95372 | 48.4255 | 48.4255 |  | 0 | 0
INSUMO | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  | 43490 | 48.4255 | 48.4255 |  | 0 | 0
INSUMO | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 2.05 |  | 2.05 |  |  |  | 43466 | 48.4255 | 48.4255 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 48.4255 | 48.4255 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 48.4255 | 48.4255 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 48.4255 | 48.4255 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 48.4255 | 48.4255 |  | 0 | 0
INSUMO | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4783 | 48.4255 | 48.4255 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88310 | [7 empty] | 29.07
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 527.56 |  |  |  | 527.56 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7188 | 0.5 |  | 0.35 |  |  |  | 88831 | 9.99 | 7.1808 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7623 | 2.32 |  | 1.76 |  |  |  | 88830 | 9.99 | 7.6154 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4811 | 27.09 |  | 40.12 |  |  |  | 88377 | 9.99 | 14.7962 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3433 | 21.71 |  | 50.87 |  |  |  | 88316 | 9.99 | 23.4096 |  | 0 | 0
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5782 | 248.89 |  | 143.9 |  |  |  | 4721 | 9.99 | 5.7762 |  | 0 | 0
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 212.0194 | 1 |  | 212.01 |  |  |  | 1379 | 9.99 | 2118.0738 |  | 0 | 0
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8269 | 95 |  | 78.55 |  |  |  | 370 | 9.99 | 8.2607 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 94962 | [7 empty] | 527.56
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 760.22 |  |  |  | 760.22 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.23 | 21.71 |  | 243.8 |  |  |  | 88316 | 0.0102 | 0.11455 |  | 0 | 0
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 261.89 | 1 |  | 261.89 |  |  |  | 1379 | 0.0102 | 2.6713 |  | 0 | 0
INSUMO | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 116.4 | 1.24 |  | 144.33 |  |  |  | 1106 | 0.0102 | 1.1873 |  | 0 | 0
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.16 | 95 |  | 110.2 |  |  |  | 370 | 0.0102 | 0.011832 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 87367 | [7 empty] | 760.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
RASG | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M |  | 8.01 |  |  |  | 8.01 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2348 | 27.74 |  | 6.51 |  |  |  | 88264 | 6.6 | 1.5497 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 22.81 |  | 1.5 |  |  |  | 88247 | 6.6 | 0.4356 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 90447 | [7 empty] | 8.01
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
RASG | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN |  | 5.3 |  |  |  | 5.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1556 | 27.74 |  | 4.31 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.4668 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0438 | 22.81 |  | 0.99 |  |  |  | 88247 | 3 | 0.1314 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 90456 | [7 empty] | 5.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
RASG | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M |  | 15.47 |  |  |  | 15.47 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0051 | 770.66 |  | 3.93 |  |  |  | 88629 | 6.6 | 0.03366 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.365 | 26.67 |  | 9.73 |  |  |  | 88267 | 6.6 | 2.409 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 21.82 |  | 1.81 |  |  |  | 88248 | 6.6 | 0.5478 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 90466 | [7 empty] | 15.47
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 8.8 |  |  |  | 8.8 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 27.74 |  | 3.43 |  |  |  | 88264 | 6.6 | 0.8184 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 22.81 |  | 2.82 |  |  |  | 88247 | 6.6 | 0.8184 |  | 0 | 0
INSUMO | 2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 1.017 | 2.51 |  | 2.55 |  |  |  | 2689 | 6.6 | 6.7122 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 91852 | [7 empty] | 8.8
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 4.63 |  |  |  | 4.63 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 27.74 |  | 0.8 |  |  |  | 88264 | 63 | 1.827 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 22.81 |  | 0.66 |  |  |  | 88247 | 63 | 1.827 |  | 0 | 0
INSUMO | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.69 |  | 0.03 |  |  |  | 21127 | 63 | 0.5922 |  | 0 | 0
INSUMO | 1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.2434 | 2.53 |  | 3.14 |  |  |  | 1014 | 63 | 78.3342 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 91926 | [7 empty] | 4.63
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | 17.66 |  |  |  | 17.66 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009 | 770.66 |  | 0.69 |  |  |  | 88629 | 3 | 0.0027 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.291 | 27.74 |  | 8.07 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.873 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.291 | 22.81 |  | 6.63 |  |  |  | 88247 | 3 | 0.873 |  | 0 | 0
INSUMO | 1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |  | 1872 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 91940 | [7 empty] | 17.66
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | 53.71 |  |  |  | 53.71 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 42 |  | 42 |  |  |  | 92022 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.71 |  | 11.71 |  |  |  | 91946 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 92023 | [7 empty] | 53.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP214 | PRÓPRIA | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (REF: C0838-SEINFRA 28) | M3 |  | 491.17 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I0682 | SEINFRA | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0.714 | 27.6 |  | 19.7 |  |  |  | I0682 | 0.78 | 0.55692 |  | 0 | 0
INSUMO | I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | M3 | 0.9197 | 83.58 |  | 76.86 |  |  |  | I0109 | 0.78 | 0.71737 |  | 0 | 0
INSUMO | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | KG | 254 | 0.71 |  | 180.34 |  |  |  | I0805 | 0.78 | 198.12 |  | 0 | 0
INSUMO | I1605 | SEINFRA | PEDRISCO | M3 | 0.836 | 100.5 |  | 84.01 |  |  |  | I1605 | 0.78 | 0.65208 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 21.71 |  | 130.26 |  |  |  | 88316 | 0.78 | 4.68 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP214 | [7 empty] | 491.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP215 | PRÓPRIA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (REF: C1400-SEINFRA 28) | M2 |  | 85.22 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I0965 | SEINFRA | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 0.4 | 8.45 |  | 3.38 |  |  |  | I0965 | 3.12 | 1.248 |  | 0 | 0
INSUMO | I1728 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 0.15 | 14.2 |  | 2.13 |  |  |  | I1728 | 3.12 | 0.468 |  | 0 | 0
INSUMO | I1846 | SEINFRA | SARRAFO DE 1"X4" | M | 0.5 | 6.05 |  | 3.02 |  |  |  | I1846 | 3.12 | 1.56 |  | 0 | 0
INSUMO | I1916 | SEINFRA | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM | M | 1 | 12.77 |  | 12.77 |  |  |  | I1916 | 3.12 | 3.12 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 26.97 |  | 35.06 |  |  |  | 88262 | 3.12 | 4.056 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 22.2 |  | 28.86 |  |  |  | 88239 | 3.12 | 4.056 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP215 | [7 empty] | 85.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 19.63 |  |  |  | 19.63 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 95315 | 3.06 | 3.06 |  | 0 | 0
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 3.06 | 3.06 |  | 0 | 0
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 3.06 | 3.06 |  | 0 | 0
INSUMO | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 1 | 13.99 |  | 13.99 |  |  |  | 40331 | 3.06 | 3.06 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 3.06 | 3.06 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 3.06 | 3.06 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 3.06 | 3.06 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 3.06 | 3.06 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88246 | [7 empty] | 19.63
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PINTE | COMPOS33 | PRÓPRIA | PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO | UND |  | 84.89 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.71 |  | 21.71 |  |  |  | 88316 | 3 | 3 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.07 |  | 58.14 |  |  |  | 88310 | 3 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 43776 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 0.17 | 26.79 |  | 4.55 |  |  |  | 43776 | 3 | 0.51 |  | 0 | 0
INSUMO | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.017 | 29.16 |  | 0.49 |  |  |  | 5318 | 3 | 0.051 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPOS33 | [7 empty] | 84.89
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP208 | PRÓPRIA | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015 (REF: 00116/ORSE-ORSE-05/2025) | M2 |  | 87.35 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 00630/ORSE | ORSE | COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR | M2 | 0.234 | 44.17 |  | 10.33 |  |  |  | 00630/ORSE | 7.8 | 1.8252 |  | 0 | 0
INSUMO | 01569/ORSE | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 1.227 | 6.69 |  | 8.2 |  |  |  | 01569/ORSE | 7.8 | 9.5706 |  | 0 | 0
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.02 | 10.75 |  | 0.21 |  |  |  | 2692 | 7.8 | 0.156 |  | 0 | 0
INSUMO | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.089 | 5.1 |  | 5.55 |  |  |  | 4509 | 7.8 | 8.4942 |  | 0 | 0
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.025 | 20.34 |  | 0.5 |  |  |  | 5068 | 7.8 | 0.195 |  | 0 | 0
INSUMO | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 20.74 |  | 2.07 |  |  |  | 5069 | 7.8 | 0.78 |  | 0 | 0
INSUMO | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.122 | 14.13 |  | 1.72 |  |  |  | 6193 | 7.8 | 0.9516 |  | 0 | 0
INSUMO | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.15 | 21.59 |  | 3.23 |  |  |  | 43130 | 7.8 | 1.17 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.973 | 26.97 |  | 26.24 |  |  |  | 88262 | 7.8 | 7.5894 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 21.71 |  | 29.3 |  |  |  | 88316 | 7.8 | 10.53 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP208 | [7 empty] | 87.35
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP212 | PRÓPRIA | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO (REF: 00126/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 |  | 779.62 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | COMP210 | PRÓPRIA | CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (REF: 00125/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 1 | 720 |  | 720 |  |  |  | COMP210 | 0.78 | 0.78 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | COMP211 | PRÓPRIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA (REF: 07692/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 1 | 59.62 |  | 59.62 |  |  |  | COMP211 | 0.78 | 0.78 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP212 | [7 empty] | 779.62
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP209 | PRÓPRIA | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (REF: 00140/ORSE-ORSE-05/2025) | KG |  | 13.69 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 00081/ORSE | ORSE | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM | KG | 1 | 9.14 |  | 9.14 |  |  |  | 00081/ORSE | 62.4 | 62.4 |  | 0 | 0
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4 | 0.22 |  | 0.08 |  |  |  | 39017 | 62.4 | 24.96 |  | 0 | 0
INSUMO | 39315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.4 | 0.36 |  | 0.14 |  |  |  | 39315 | 62.4 | 24.96 |  | 0 | 0
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 21.59 |  | 0.43 |  |  |  | 43132 | 62.4 | 1.248 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 27.19 |  | 2.17 |  |  |  | 88245 | 62.4 | 4.992 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 21.71 |  | 1.73 |  |  |  | 88316 | 62.4 | 4.992 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP209 | [7 empty] | 13.69

## CPUAUX2
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 1.84 |  |  |  | 1.84 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 0.01476 | 125.11 |  | 1.84 |  |  |  | 2706 | 72 | 1.0627 |  | 43.1712 | 0.63721
TOTAL SEM BDI - 95402 | [7 empty] | 1.84
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.67 |  |  |  | 0.67 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | 31.85 |  | 0.67 |  |  |  | 4083 | 300 | 6.36 |  | 179.88 | 3.8135
TOTAL SEM BDI - 95401 | [7 empty] | 0.67
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95392 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 253 | SINAPI | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | 0.00509 | 20.33 |  | 0.1 |  |  |  | 253 | 300 | 1.527 |  | 179.88 | 0.91559
TOTAL SEM BDI - 95392 | [7 empty] | 0.1
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | 14.86 |  | 0.31 |  |  |  | 6111 | 3345.8843 | 70.9327 |  | 3018.4473 | 63.9911
TOTAL SEM BDI - 95378 | [7 empty] | 0.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.19 |  |  |  | 0.19 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 0.00831 | 24.06 |  | 0.19 |  |  |  | 532 | 60 | 0.4986 |  | 60 | 0.4986
TOTAL SEM BDI - 95323 | [7 empty] | 0.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 2.17 |  |  |  | 2.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 0.01476 | 147.6 |  | 2.17 |  |  |  | 2708 | 24 | 0.35424 |  | 24 | 0.35424
TOTAL SEM BDI - 95404 | [7 empty] | 2.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 0.01154 | 21.48 |  | 0.24 |  |  |  | 4230 | 357.9573 | 4.1308 |  | 357.9573 | 4.1308
TOTAL SEM BDI - 95360 | [7 empty] | 0.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95343 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | 0.01476 | 22.67 |  | 0.33 |  |  |  | 2701 | 121.8138 | 1.798 |  | 121.8138 | 1.798
TOTAL SEM BDI - 95343 | [7 empty] | 0.33
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.43 |  |  |  | 0.43 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | 20.33 |  | 0.43 |  |  |  | 4750 | 335.8104 | 7.1192 |  | 37.3376 | 0.79156
TOTAL SEM BDI - 95371 | [7 empty] | 0.43
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.01476 | 15.57 |  | 0.22 |  |  |  | 6127 | 16.6825 | 0.24623 |  | 16.6825 | 0.24623
TOTAL SEM BDI - 95312 | [7 empty] | 0.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 88827 | 14.1644 | 14.1644 |  | 3.0725 | 3.0725
COMPOSICAO | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  | 88826 | 14.1644 | 14.1644 |  | 3.0725 | 3.0725
TOTAL SEM BDI - 88831 | [7 empty] | 0.5
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP |  | 2.32 |  |  |  | 2.32 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  | 88829 | 10.9817 | 10.9817 |  | 1.2026 | 1.2026
COMPOSICAO | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  | 88828 | 10.9817 | 10.9817 |  | 1.2026 | 1.2026
COMPOSICAO | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 88827 | 10.9817 | 10.9817 |  | 1.2026 | 1.2026
COMPOSICAO | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  | 88826 | 10.9817 | 10.9817 |  | 1.2026 | 1.2026
TOTAL SEM BDI - 88830 | [7 empty] | 2.32
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.09 |  |  |  | 27.09 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 95389 | 26.7707 | 26.7707 |  | 4.5995 | 4.5995
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 26.7707 | 26.7707 |  | 4.5995 | 4.5995
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 26.7707 | 26.7707 |  | 4.5995 | 4.5995
INSUMO | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 37666 | 26.7707 | 26.7707 |  | 4.5995 | 4.5995
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 26.7707 | 26.7707 |  | 4.5995 | 4.5995
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 26.7707 | 26.7707 |  | 4.5995 | 4.5995
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 26.7707 | 26.7707 |  | 4.5995 | 4.5995
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 26.7707 | 26.7707 |  | 4.5995 | 4.5995
TOTAL SEM BDI - 88377 | [7 empty] | 27.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.71 |  |  |  | 21.71 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 95378 | 127.6518 | 127.6518 |  | 10.317 | 10.317
INSUMO | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 43491 | 127.6518 | 127.6518 |  | 10.317 | 10.317
INSUMO | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  | 43467 | 127.6518 | 127.6518 |  | 10.317 | 10.317
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 127.6518 | 127.6518 |  | 10.317 | 10.317
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 127.6518 | 127.6518 |  | 10.317 | 10.317
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 127.6518 | 127.6518 |  | 10.317 | 10.317
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 127.6518 | 127.6518 |  | 10.317 | 10.317
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 14.86 |  | 14.86 |  |  |  | 6111 | 127.6518 | 127.6518 |  | 10.317 | 10.317
TOTAL SEM BDI - 88316 | [7 empty] | 21.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.97 |  |  |  | 26.97 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95330 | 22.9312 | 22.9312 |  | 6.5903 | 6.5903
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 22.9312 | 22.9312 |  | 6.5903 | 6.5903
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 22.9312 | 22.9312 |  | 6.5903 | 6.5903
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 22.9312 | 22.9312 |  | 6.5903 | 6.5903
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 22.9312 | 22.9312 |  | 6.5903 | 6.5903
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 22.9312 | 22.9312 |  | 6.5903 | 6.5903
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 22.9312 | 22.9312 |  | 6.5903 | 6.5903
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 1213 | 22.9312 | 22.9312 |  | 6.5903 | 6.5903
TOTAL SEM BDI - 88262 | [7 empty] | 26.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.2 |  |  |  | 22.2 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  | 95309 | 8.1161 | 8.1161 |  | 3.0862 | 3.0862
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 8.1161 | 8.1161 |  | 3.0862 | 3.0862
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 8.1161 | 8.1161 |  | 3.0862 | 3.0862
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 8.1161 | 8.1161 |  | 3.0862 | 3.0862
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 8.1161 | 8.1161 |  | 3.0862 | 3.0862
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 8.1161 | 8.1161 |  | 3.0862 | 3.0862
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 8.1161 | 8.1161 |  | 3.0862 | 3.0862
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6117 | 8.1161 | 8.1161 |  | 3.0862 | 3.0862
TOTAL SEM BDI - 88239 | [7 empty] | 22.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 0.01154 | 15.57 |  | 0.17 |  |  |  | 251 | 198 | 2.2849 |  | 198 | 2.2849
TOTAL SEM BDI - 95319 | [7 empty] | 0.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.01798 | 20.33 |  | 0.36 |  |  |  | 2696 | 69.1188 | 1.2428 |  | 0.3 | 0.005394
TOTAL SEM BDI - 95335 | [7 empty] | 0.36
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.27 |  |  |  | 0.27 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.01798 | 15.57 |  | 0.27 |  |  |  | 246 | 154.5168 | 2.7782 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95317 | [7 empty] | 0.27
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.03732 | 20.33 |  | 0.75 |  |  |  | 2436 | 108.8565 | 4.0625 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95332 | [7 empty] | 0.75
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.03732 | 15.57 |  | 0.58 |  |  |  | 247 | 111.93 | 4.1772 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95316 | [7 empty] | 0.58
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1.48e-05 | 1705.61 |  | 0.02 |  |  |  | 14618 | 4.62 | 6.8376e-05 |  | 1.54 | 2.2792e-05
TOTAL SEM BDI - 91689 | [7 empty] | 0.02
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 7.2e-05 | 1705.61 |  | 0.12 |  |  |  | 14618 | 4.62 | 0.00033264 |  | 1.54 | 0.00011088
TOTAL SEM BDI - 91688 | [7 empty] | 0.12
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.16 |  |  |  | 27.16 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 95360 | 4.62 | 4.62 |  | 1.54 | 1.54
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 4.62 | 4.62 |  | 1.54 | 1.54
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 4.62 | 4.62 |  | 1.54 | 1.54
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 4.62 | 4.62 |  | 1.54 | 1.54
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 4.62 | 4.62 |  | 1.54 | 1.54
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 4.62 | 4.62 |  | 1.54 | 1.54
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 4.62 | 4.62 |  | 1.54 | 1.54
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 4230 | 4.62 | 4.62 |  | 1.54 | 1.54
TOTAL SEM BDI - 88297 | [7 empty] | 27.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 1.49 |  |  |  | 1.49 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.36 | 1.1 |  | 1.49 |  |  |  | 2705 | 0.924 | 1.2566 |  | 0.308 | 0.41888
TOTAL SEM BDI - 91691 | [7 empty] | 1.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 5e-05 | 1705.61 |  | 0.08 |  |  |  | 14618 | 0.924 | 4.62e-05 |  | 0.308 | 1.54e-05
TOTAL SEM BDI - 91690 | [7 empty] | 0.08
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 1213 | 110.1221 | 1.2708 |  | 31.8868 | 0.36797
TOTAL SEM BDI - 95330 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.01476 | 15.57 |  | 0.22 |  |  |  | 6117 | 107.9978 | 1.594 |  | 31.8868 | 0.47065
TOTAL SEM BDI - 95309 | [7 empty] | 0.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI |  | 2.05 |  |  |  | 2.05 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 89222 | 0.81932 | 0.81932 |  | 0.15743 | 0.15743
COMPOSICAO | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  | 89221 | 0.81932 | 0.81932 |  | 0.15743 | 0.15743
TOTAL SEM BDI - 89226 | [7 empty] | 2.05
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP |  | 6.63 |  |  |  | 6.63 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 2.75 |  | 2.75 |  |  |  | 89224 | 0.8053 | 0.8053 |  | 0.16696 | 0.16696
COMPOSICAO | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 1.83 |  | 1.83 |  |  |  | 89223 | 0.8053 | 0.8053 |  | 0.16696 | 0.16696
COMPOSICAO | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 89222 | 0.8053 | 0.8053 |  | 0.16696 | 0.16696
COMPOSICAO | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  | 89221 | 0.8053 | 0.8053 |  | 0.16696 | 0.16696
TOTAL SEM BDI - 89225 | [7 empty] | 6.63
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 27.3 |  |  |  | 27.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 1.1558 | 1.1558 |  | 0.38528 | 0.38528
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 1.1558 | 1.1558 |  | 0.38528 | 0.38528
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 1.1558 | 1.1558 |  | 0.38528 | 0.38528
TOTAL SEM BDI - 91693 | [7 empty] | 27.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 28.87 |  |  |  | 28.87 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  | 91691 | 0.28896 | 0.28896 |  | 0.09632 | 0.09632
COMPOSICAO | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 91690 | 0.28896 | 0.28896 |  | 0.09632 | 0.09632
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 0.28896 | 0.28896 |  | 0.09632 | 0.09632
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 0.28896 | 0.28896 |  | 0.09632 | 0.09632
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 0.28896 | 0.28896 |  | 0.09632 | 0.09632
TOTAL SEM BDI - 91692 | [7 empty] | 28.87
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.19 |  |  |  | 27.19 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95314 | 7.0543 | 7.0543 |  | 0.68743 | 0.68743
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 7.0543 | 7.0543 |  | 0.68743 | 0.68743
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 7.0543 | 7.0543 |  | 0.68743 | 0.68743
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 7.0543 | 7.0543 |  | 0.68743 | 0.68743
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 7.0543 | 7.0543 |  | 0.68743 | 0.68743
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 7.0543 | 7.0543 |  | 0.68743 | 0.68743
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 7.0543 | 7.0543 |  | 0.68743 | 0.68743
INSUMO | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 378 | 7.0543 | 7.0543 |  | 0.68743 | 0.68743
TOTAL SEM BDI - 88245 | [7 empty] | 27.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.37 |  |  |  | 22.37 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 95308 | 0.42871 | 0.42871 |  | 0.1429 | 0.1429
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 0.42871 | 0.42871 |  | 0.1429 | 0.1429
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 0.42871 | 0.42871 |  | 0.1429 | 0.1429
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.42871 | 0.42871 |  | 0.1429 | 0.1429
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.42871 | 0.42871 |  | 0.1429 | 0.1429
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.42871 | 0.42871 |  | 0.1429 | 0.1429
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.42871 | 0.42871 |  | 0.1429 | 0.1429
INSUMO | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6114 | 0.42871 | 0.42871 |  | 0.1429 | 0.1429
TOTAL SEM BDI - 88238 | [7 empty] | 22.37
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 90583 | 0.012523 | 0.012523 |  | 0.0041743 | 0.0041743
COMPOSICAO | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  | 90582 | 0.012523 | 0.012523 |  | 0.0041743 | 0.0041743
TOTAL SEM BDI - 90587 | [7 empty] | 0.48
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 90585 | 0.009055 | 0.009055 |  | 0.0030183 | 0.0030183
COMPOSICAO | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 90584 | 0.009055 | 0.009055 |  | 0.0030183 | 0.0030183
COMPOSICAO | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 90583 | 0.009055 | 0.009055 |  | 0.0030183 | 0.0030183
COMPOSICAO | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  | 90582 | 0.009055 | 0.009055 |  | 0.0030183 | 0.0030183
TOTAL SEM BDI - 90586 | [7 empty] | 1.36
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.39 |  |  |  | 27.39 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  | 95371 | 0.021578 | 0.021578 |  | 0.0071926 | 0.0071926
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 0.021578 | 0.021578 |  | 0.0071926 | 0.0071926
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 0.021578 | 0.021578 |  | 0.0071926 | 0.0071926
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.021578 | 0.021578 |  | 0.0071926 | 0.0071926
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.021578 | 0.021578 |  | 0.0071926 | 0.0071926
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.021578 | 0.021578 |  | 0.0071926 | 0.0071926
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.021578 | 0.021578 |  | 0.0071926 | 0.0071926
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4750 | 0.021578 | 0.021578 |  | 0.0071926 | 0.0071926
TOTAL SEM BDI - 88309 | [7 empty] | 27.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  | 190.18 |  |  |  | 190.18 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.255 | 27.3 |  | 6.96 |  |  |  | 91693 | 0.31708 | 0.080854 |  | 0.10569 | 0.026951
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.063 | 28.87 |  | 1.81 |  |  |  | 91692 | 0.31708 | 0.019976 |  | 0.10569 | 0.0066586
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 | 26.97 |  | 31.82 |  |  |  | 88262 | 0.31708 | 0.37415 |  | 0.10569 | 0.12472
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.2 |  | 5.55 |  |  |  | 88239 | 0.31708 | 0.079269 |  | 0.10569 | 0.026423
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.208 | 20.34 |  | 4.23 |  |  |  | 5068 | 0.31708 | 0.065952 |  | 0.10569 | 0.021984
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.237 | 3.52 |  | 32.51 |  |  |  | 4517 | 0.31708 | 2.9288 |  | 0.10569 | 0.97628
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.308 | 10.05 |  | 23.19 |  |  |  | 4491 | 0.31708 | 0.73181 |  | 0.10569 | 0.24394
INSUMO | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.336 | 62.96 |  | 84.11 |  |  |  | 1358 | 0.31708 | 0.42361 |  | 0.10569 | 0.1412
TOTAL SEM BDI - 92263 | [7 empty] | 190.18
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M |  | 44.24 |  |  |  | 44.24 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.088 | 27.3 |  | 2.4 |  |  |  | 91693 | 3.6571 | 0.32182 |  | 1.219 | 0.10727
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.022 | 28.87 |  | 0.63 |  |  |  | 91692 | 3.6571 | 0.080455 |  | 1.219 | 0.026818
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 26.97 |  | 2.23 |  |  |  | 88262 | 3.6571 | 0.30354 |  | 1.219 | 0.10118
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.032 | 22.2 |  | 0.71 |  |  |  | 88239 | 3.6571 | 0.11703 |  | 1.219 | 0.039009
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.012 | 20.34 |  | 0.24 |  |  |  | 5068 | 3.6571 | 0.043885 |  | 1.219 | 0.014628
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.342 | 10.05 |  | 23.53 |  |  |  | 4491 | 3.6571 | 8.5649 |  | 1.219 | 2.855
INSUMO | 1345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 0.136 | 106.63 |  | 14.5 |  |  |  | 1345 | 3.6571 | 0.49736 |  | 1.219 | 0.16579
TOTAL SEM BDI - 92272 | [7 empty] | 44.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  | 138.46 |  |  |  | 138.46 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.237 | 27.3 |  | 6.47 |  |  |  | 91693 | 1.2606 | 0.29877 |  | 0.42021 | 0.099591
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.05 | 28.87 |  | 1.44 |  |  |  | 91692 | 1.2606 | 0.063032 |  | 0.42021 | 0.021011
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.911 | 26.97 |  | 24.56 |  |  |  | 88262 | 1.2606 | 1.1484 |  | 0.42021 | 0.38281
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.202 | 22.2 |  | 4.48 |  |  |  | 88239 | 1.2606 | 0.25465 |  | 0.42021 | 0.084883
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.159 | 20.34 |  | 3.23 |  |  |  | 5068 | 1.2606 | 0.20044 |  | 0.42021 | 0.066814
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.952 | 3.52 |  | 24.47 |  |  |  | 4517 | 1.2606 | 8.764 |  | 0.42021 | 2.9213
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.166 | 10.05 |  | 1.66 |  |  |  | 4491 | 1.2606 | 0.20927 |  | 0.42021 | 0.069755
INSUMO | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.146 | 62.96 |  | 72.15 |  |  |  | 1358 | 1.2606 | 1.4447 |  | 0.42021 | 0.48156
TOTAL SEM BDI - 92265 | [7 empty] | 138.46
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 9.96 |  |  |  | 9.96 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0581 | 27.19 |  | 1.57 |  |  |  | 88245 | 2.3095 | 0.13418 |  | 0.76983 | 0.044727
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0095 | 22.37 |  | 0.21 |  |  |  | 88238 | 2.3095 | 0.02194 |  | 0.76983 | 0.0073134
INSUMO | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 7.65 |  | 8.18 |  |  |  | 43059 | 2.3095 | 2.4712 |  | 0.76983 | 0.82372
TOTAL SEM BDI - 92800 | [7 empty] | 9.96
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG |  | 10.06 |  |  |  | 10.06 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 27.19 |  | 0.84 |  |  |  | 88245 | 2.3576 | 0.073086 |  | 0.78588 | 0.024362
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0051 | 22.37 |  | 0.11 |  |  |  | 88238 | 2.3576 | 0.012024 |  | 0.78588 | 0.004008
INSUMO | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 8.52 |  | 9.11 |  |  |  | 32 | 2.3576 | 2.5227 |  | 0.78588 | 0.84089
TOTAL SEM BDI - 92801 | [7 empty] | 10.06
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 10 |  |  |  | 10 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0162 | 27.19 |  | 0.44 |  |  |  | 88245 | 0.89926 | 0.014568 |  | 0.29975 | 0.004856
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0026 | 22.37 |  | 0.05 |  |  |  | 88238 | 0.89926 | 0.0023381 |  | 0.29975 | 0.00077936
INSUMO | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 8.57 |  | 9.51 |  |  |  | 33 | 0.89926 | 0.99818 |  | 0.29975 | 0.33273
TOTAL SEM BDI - 92802 | [7 empty] | 10
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 9.22 |  |  |  | 9.22 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0088 | 27.19 |  | 0.23 |  |  |  | 88245 | 17.9566 | 0.15802 |  | 5.9855 | 0.052673
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0014 | 22.37 |  | 0.03 |  |  |  | 88238 | 17.9566 | 0.025139 |  | 5.9855 | 0.0083798
INSUMO | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 8.08 |  | 8.96 |  |  |  | 34 | 17.9566 | 19.9318 |  | 5.9855 | 6.6439
TOTAL SEM BDI - 92803 | [7 empty] | 9.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG |  | 7.91 |  |  |  | 7.91 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0048 | 27.19 |  | 0.13 |  |  |  | 88245 | 7.3591 | 0.035324 |  | 2.453 | 0.011775
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0008 | 22.37 |  | 0.01 |  |  |  | 88238 | 7.3591 | 0.0058873 |  | 2.453 | 0.0019624
INSUMO | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 7 |  | 7.77 |  |  |  | 43055 | 7.3591 | 8.1686 |  | 2.453 | 2.7229
TOTAL SEM BDI - 92804 | [7 empty] | 7.91
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 7.83 |  |  |  | 7.83 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 27.19 |  | 0.06 |  |  |  | 88245 | 1.8941 | 0.0047352 |  | 0.63136 | 0.0015784
INSUMO | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 7 |  | 7.77 |  |  |  | 43055 | 1.8941 | 2.1024 |  | 0.63136 | 0.70081
TOTAL SEM BDI - 92805 | [7 empty] | 7.83
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 9.22 |  |  |  | 9.22 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0013 | 27.19 |  | 0.03 |  |  |  | 88245 | 3.3262 | 0.0043241 |  | 1.1087 | 0.0014414
INSUMO | 43056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.14 | 8.07 |  | 9.19 |  |  |  | 43056 | 3.3262 | 3.7919 |  | 1.1087 | 1.264
TOTAL SEM BDI - 92806 | [7 empty] | 9.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.07 |  | 0.23 |  |  |  | 12869 | 4.0818 | 0.047104 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95385 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.19 |  |  |  | 0.19 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 0.01154 | 16.76 |  | 0.19 |  |  |  | 44497 | 18 | 0.20772 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95344 | [7 empty] | 0.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 0.01476 | 20.33 |  | 0.3 |  |  |  | 4783 | 48.4255 | 0.71476 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95372 | [7 empty] | 0.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.74 |  |  |  | 27.74 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 95332 | 5.5349 | 5.5349 |  | 0 | 0
INSUMO | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 43484 | 5.5349 | 5.5349 |  | 0 | 0
INSUMO | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  | 43460 | 5.5349 | 5.5349 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 5.5349 | 5.5349 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 5.5349 | 5.5349 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 5.5349 | 5.5349 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 5.5349 | 5.5349 |  | 0 | 0
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 2436 | 5.5349 | 5.5349 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88264 | [7 empty] | 27.74
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.81 |  |  |  | 22.81 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  | 95316 | 4.0854 | 4.0854 |  | 0 | 0
INSUMO | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 43484 | 4.0854 | 4.0854 |  | 0 | 0
INSUMO | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  | 43460 | 4.0854 | 4.0854 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 4.0854 | 4.0854 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 4.0854 | 4.0854 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 4.0854 | 4.0854 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 4.0854 | 4.0854 |  | 0 | 0
INSUMO | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 247 | 4.0854 | 4.0854 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88247 | [7 empty] | 22.81
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 770.66 |  |  |  | 770.66 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.57 | 21.71 |  | 186.05 |  |  |  | 88316 | 0.03636 | 0.31161 |  | 0 | 0
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 482.96 | 1 |  | 482.96 |  |  |  | 1379 | 0.03636 | 17.5604 |  | 0 | 0
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.07 | 95 |  | 101.65 |  |  |  | 370 | 0.03636 | 0.038905 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88629 | [7 empty] | 770.66
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.67 |  |  |  | 26.67 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 95335 | 2.409 | 2.409 |  | 0 | 0
INSUMO | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  | 43485 | 2.409 | 2.409 |  | 0 | 0
INSUMO | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 43461 | 2.409 | 2.409 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 2.409 | 2.409 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 2.409 | 2.409 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 2.409 | 2.409 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 2.409 | 2.409 |  | 0 | 0
INSUMO | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 2696 | 2.409 | 2.409 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88267 | [7 empty] | 26.67
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.82 |  |  |  | 21.82 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  | 95317 | 0.5478 | 0.5478 |  | 0 | 0
INSUMO | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  | 43485 | 0.5478 | 0.5478 |  | 0 | 0
INSUMO | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 43461 | 0.5478 | 0.5478 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.5478 | 0.5478 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.5478 | 0.5478 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.5478 | 0.5478 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.5478 | 0.5478 |  | 0 | 0
INSUMO | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 246 | 0.5478 | 0.5478 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88248 | [7 empty] | 21.82
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | 42 |  |  |  | 42 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.486 | 27.74 |  | 13.48 |  |  |  | 88264 | 3 | 1.458 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.486 | 22.81 |  | 11.08 |  |  |  | 88247 | 3 | 1.458 |  | 0 | 0
INSUMO | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  | 38112 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 9.28 |  | 9.28 |  |  |  | 38101 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 92022 | [7 empty] | 42
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTEM | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | 11.71 |  |  |  | 11.71 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 27.74 |  | 3.55 |  |  |  | 88264 | 3 | 0.384 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 22.81 |  | 2.91 |  |  |  | 88247 | 3 | 0.384 |  | 0 | 0
INSUMO | 38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.79 |  | 1.79 |  |  |  | 38099 | 3 | 3 |  | 0 | 0
INSUMO | 38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 3.46 |  | 3.46 |  |  |  | 38094 | 3 | 3 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 91946 | [7 empty] | 11.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 0.01476 | 13.99 |  | 0.2 |  |  |  | 40331 | 3.06 | 0.045166 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95315 | [7 empty] | 0.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 29.07 |  |  |  | 29.07 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 95372 | 6 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  | 43490 | 6 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 2.05 |  | 2.05 |  |  |  | 43466 | 6 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 6 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 6 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 6 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 6 | 6 |  | 0 | 0
INSUMO | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4783 | 6 | 6 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88310 | [7 empty] | 29.07
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP210 | PRÓPRIA | CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (REF: 00125/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 |  | 720 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.913 | 96.24 |  | 87.86 |  |  |  | 367 | 0.78 | 0.71214 |  | 0 | 0
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 293 | 1 |  | 293 |  |  |  | 1379 | 0.78 | 228.54 |  | 0 | 0
INSUMO | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.627 | 250.2 |  | 156.87 |  |  |  | 4718 | 0.78 | 0.48906 |  | 0 | 0
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.209 | 248.89 |  | 52.01 |  |  |  | 4721 | 0.78 | 0.16302 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 21.71 |  | 130.26 |  |  |  | 88316 | 0.78 | 4.68 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP210 | [7 empty] | 720
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP211 | PRÓPRIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA (REF: 07692/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 |  | 59.62 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.62 | 21.71 |  | 35.17 |  |  |  | 88316 | 0.78 | 1.2636 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 27.19 |  | 4.89 |  |  |  | 88245 | 0.78 | 0.1404 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 27.39 |  | 9.86 |  |  |  | 88309 | 0.78 | 0.2808 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 26.97 |  | 9.7 |  |  |  | 88262 | 0.78 | 0.2808 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMP211 | [7 empty] | 59.62

## CPUAUX3
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 3
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.48e-05 | 6439.62 |  | 0.09 |  |  |  | 10535 | 25.1461 | 0.00037216 |  | 4.2751 | 6.3272e-05
TOTAL SEM BDI - 88827 | [7 empty] | 0.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 0.41 |  |  |  | 0.41 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6.4e-05 | 6439.62 |  | 0.41 |  |  |  | 10535 | 25.1461 | 0.0016094 |  | 4.2751 | 0.00027361
TOTAL SEM BDI - 88826 | [7 empty] | 0.41
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 1.37 |  |  |  | 1.37 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.25 | 1.1 |  | 1.37 |  |  |  | 2705 | 10.9817 | 13.7272 |  | 1.2026 | 1.5033
TOTAL SEM BDI - 88829 | [7 empty] | 1.37
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 7e-05 | 6439.62 |  | 0.45 |  |  |  | 10535 | 10.9817 | 0.00076872 |  | 1.2026 | 8.4182e-05
TOTAL SEM BDI - 88828 | [7 empty] | 0.45
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 0.00831 | 21.48 |  | 0.17 |  |  |  | 37666 | 26.7707 | 0.22246 |  | 4.5995 | 0.038222
TOTAL SEM BDI - 95389 | [7 empty] | 0.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | 14.86 |  | 0.31 |  |  |  | 6111 | 127.6518 | 2.7062 |  | 10.317 | 0.21872
TOTAL SEM BDI - 95378 | [7 empty] | 0.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 1213 | 22.9312 | 0.26463 |  | 6.5903 | 0.076052
TOTAL SEM BDI - 95330 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.01476 | 15.57 |  | 0.22 |  |  |  | 6117 | 8.1161 | 0.11979 |  | 3.0862 | 0.045552
TOTAL SEM BDI - 95309 | [7 empty] | 0.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 0.01154 | 21.48 |  | 0.24 |  |  |  | 4230 | 4.62 | 0.053315 |  | 1.54 | 0.017772
TOTAL SEM BDI - 95360 | [7 empty] | 0.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H |  | 0.38 |  |  |  | 0.38 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 1.48e-05 | 26195.06 |  | 0.38 |  |  |  | 36397 | 1.6246 | 2.4044e-05 |  | 0.32439 | 4.8009e-06
TOTAL SEM BDI - 89222 | [7 empty] | 0.38
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 1.67 |  |  |  | 1.67 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 6.4e-05 | 26195.06 |  | 1.67 |  |  |  | 36397 | 1.6246 | 0.00010398 |  | 0.32439 | 2.0761e-05
TOTAL SEM BDI - 89221 | [7 empty] | 1.67
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 2.75 |  |  |  | 2.75 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 2.5 | 1.1 |  | 2.75 |  |  |  | 2705 | 0.8053 | 2.0132 |  | 0.16696 | 0.41739
TOTAL SEM BDI - 89224 | [7 empty] | 2.75
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 1.83 |  |  |  | 1.83 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 7e-05 | 26195.06 |  | 1.83 |  |  |  | 36397 | 0.8053 | 5.6371e-05 |  | 0.16696 | 1.1687e-05
TOTAL SEM BDI - 89223 | [7 empty] | 1.83
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1.48e-05 | 1705.61 |  | 0.02 |  |  |  | 14618 | 1.4448 | 2.1383e-05 |  | 0.4816 | 7.1277e-06
TOTAL SEM BDI - 91689 | [7 empty] | 0.02
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 7.2e-05 | 1705.61 |  | 0.12 |  |  |  | 14618 | 1.4448 | 0.00010403 |  | 0.4816 | 3.4675e-05
TOTAL SEM BDI - 91688 | [7 empty] | 0.12
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.16 |  |  |  | 27.16 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 1.4448 | 1.4448 |  | 0.4816 | 0.4816
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 1.4448 | 1.4448 |  | 0.4816 | 0.4816
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 1.4448 | 1.4448 |  | 0.4816 | 0.4816
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 1.4448 | 1.4448 |  | 0.4816 | 0.4816
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 1.4448 | 1.4448 |  | 0.4816 | 0.4816
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 1.4448 | 1.4448 |  | 0.4816 | 0.4816
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 4230 | 1.4448 | 1.4448 |  | 0.4816 | 0.4816
COMPOSICAO | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 95360 | 1.4448 | 1.4448 |  | 0.4816 | 0.4816
TOTAL SEM BDI - 88297 | [7 empty] | 27.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 1.49 |  |  |  | 1.49 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.36 | 1.1 |  | 1.49 |  |  |  | 2705 | 0.28896 | 0.39299 |  | 0.09632 | 0.131
TOTAL SEM BDI - 91691 | [7 empty] | 1.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 5e-05 | 1705.61 |  | 0.08 |  |  |  | 14618 | 0.28896 | 1.4448e-05 |  | 0.09632 | 4.816e-06
TOTAL SEM BDI - 91690 | [7 empty] | 0.08
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 378 | 7.0543 | 0.081407 |  | 0.68743 | 0.007933
TOTAL SEM BDI - 95314 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0.01154 | 15.57 |  | 0.17 |  |  |  | 6114 | 0.42871 | 0.0049473 |  | 0.1429 | 0.0016491
TOTAL SEM BDI - 95308 | [7 empty] | 0.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 2.96e-05 | 3120.96 |  | 0.09 |  |  |  | 13896 | 0.021578 | 6.3871e-07 |  | 0.0071926 | 2.129e-07
TOTAL SEM BDI - 90583 | [7 empty] | 0.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H |  | 0.39 |  |  |  | 0.39 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.000128 | 3120.96 |  | 0.39 |  |  |  | 13896 | 0.021578 | 2.762e-06 |  | 0.0071926 | 9.2066e-07
TOTAL SEM BDI - 90582 | [7 empty] | 0.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H |  | 0.57 |  |  |  | 0.57 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.52 | 1.1 |  | 0.57 |  |  |  | 2705 | 0.009055 | 0.0047086 |  | 0.0030183 | 0.0015695
TOTAL SEM BDI - 90585 | [7 empty] | 0.57
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.0001 | 3120.96 |  | 0.31 |  |  |  | 13896 | 0.009055 | 9.055e-07 |  | 0.0030183 | 3.0183e-07
TOTAL SEM BDI - 90584 | [7 empty] | 0.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.43 |  |  |  | 0.43 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | 20.33 |  | 0.43 |  |  |  | 4750 | 0.021578 | 0.00045745 |  | 0.0071926 | 0.00015248
TOTAL SEM BDI - 95371 | [7 empty] | 0.43
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 27.3 |  |  |  | 27.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 0.70145 | 0.70145 |  | 0.23382 | 0.23382
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 0.70145 | 0.70145 |  | 0.23382 | 0.23382
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 0.70145 | 0.70145 |  | 0.23382 | 0.23382
TOTAL SEM BDI - 91693 | [7 empty] | 27.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 28.87 |  |  |  | 28.87 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  | 91691 | 0.16346 | 0.16346 |  | 0.054488 | 0.054488
COMPOSICAO | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 91690 | 0.16346 | 0.16346 |  | 0.054488 | 0.054488
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 0.16346 | 0.16346 |  | 0.054488 | 0.054488
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 0.16346 | 0.16346 |  | 0.054488 | 0.054488
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 0.16346 | 0.16346 |  | 0.054488 | 0.054488
TOTAL SEM BDI - 91692 | [7 empty] | 28.87
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.97 |  |  |  | 26.97 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 2.1069 | 2.1069 |  | 0.60871 | 0.60871
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 2.1069 | 2.1069 |  | 0.60871 | 0.60871
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 2.1069 | 2.1069 |  | 0.60871 | 0.60871
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 2.1069 | 2.1069 |  | 0.60871 | 0.60871
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 2.1069 | 2.1069 |  | 0.60871 | 0.60871
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 2.1069 | 2.1069 |  | 0.60871 | 0.60871
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 1213 | 2.1069 | 2.1069 |  | 0.60871 | 0.60871
COMPOSICAO | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95330 | 2.1069 | 2.1069 |  | 0.60871 | 0.60871
TOTAL SEM BDI - 88262 | [7 empty] | 26.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.2 |  |  |  | 22.2 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 0.45094 | 0.45094 |  | 0.15031 | 0.15031
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 0.45094 | 0.45094 |  | 0.15031 | 0.15031
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.45094 | 0.45094 |  | 0.15031 | 0.15031
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.45094 | 0.45094 |  | 0.15031 | 0.15031
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.45094 | 0.45094 |  | 0.15031 | 0.15031
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.45094 | 0.45094 |  | 0.15031 | 0.15031
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6117 | 0.45094 | 0.45094 |  | 0.15031 | 0.15031
COMPOSICAO | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  | 95309 | 0.45094 | 0.45094 |  | 0.15031 | 0.15031
TOTAL SEM BDI - 88239 | [7 empty] | 22.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.19 |  |  |  | 27.19 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 0.56464 | 0.56464 |  | 0.14141 | 0.14141
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 0.56464 | 0.56464 |  | 0.14141 | 0.14141
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.56464 | 0.56464 |  | 0.14141 | 0.14141
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.56464 | 0.56464 |  | 0.14141 | 0.14141
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.56464 | 0.56464 |  | 0.14141 | 0.14141
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.56464 | 0.56464 |  | 0.14141 | 0.14141
INSUMO | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 378 | 0.56464 | 0.56464 |  | 0.14141 | 0.14141
COMPOSICAO | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95314 | 0.56464 | 0.56464 |  | 0.14141 | 0.14141
TOTAL SEM BDI - 88245 | [7 empty] | 27.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.37 |  |  |  | 22.37 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 0.067329 | 0.067329 |  | 0.022443 | 0.022443
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 0.067329 | 0.067329 |  | 0.022443 | 0.022443
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.067329 | 0.067329 |  | 0.022443 | 0.022443
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.067329 | 0.067329 |  | 0.022443 | 0.022443
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.067329 | 0.067329 |  | 0.022443 | 0.022443
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.067329 | 0.067329 |  | 0.022443 | 0.022443
INSUMO | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6114 | 0.067329 | 0.067329 |  | 0.022443 | 0.022443
COMPOSICAO | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 95308 | 0.067329 | 0.067329 |  | 0.022443 | 0.022443
TOTAL SEM BDI - 88238 | [7 empty] | 22.37
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.03732 | 20.33 |  | 0.75 |  |  |  | 2436 | 5.5349 | 0.20656 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95332 | [7 empty] | 0.75
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.03732 | 15.57 |  | 0.58 |  |  |  | 247 | 4.0854 | 0.15247 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95316 | [7 empty] | 0.58
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.71 |  |  |  | 21.71 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 43491 | 6.2552 | 6.2552 |  | 0 | 0
INSUMO | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  | 43467 | 6.2552 | 6.2552 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 6.2552 | 6.2552 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 6.2552 | 6.2552 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 6.2552 | 6.2552 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 6.2552 | 6.2552 |  | 0 | 0
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 14.86 |  | 14.86 |  |  |  | 6111 | 6.2552 | 6.2552 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 95378 | 6.2552 | 6.2552 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88316 | [7 empty] | 21.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.01798 | 20.33 |  | 0.36 |  |  |  | 2696 | 2.409 | 0.043314 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95335 | [7 empty] | 0.36
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.27 |  |  |  | 0.27 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.01798 | 15.57 |  | 0.27 |  |  |  | 246 | 0.5478 | 0.0098494 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95317 | [7 empty] | 0.27
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.74 |  |  |  | 27.74 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 43484 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  | 43460 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 2436 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 95332 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88264 | [7 empty] | 27.74
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.81 |  |  |  | 22.81 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 43484 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  | 43460 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
INSUMO | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 247 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  | 95316 | 1.842 | 1.842 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88247 | [7 empty] | 22.81
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 0.01476 | 20.33 |  | 0.3 |  |  |  | 4783 | 6 | 0.08856 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95372 | [7 empty] | 0.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.39 |  |  |  | 27.39 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 0.2808 | 0.2808 |  | 0 | 0
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 0.2808 | 0.2808 |  | 0 | 0
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.2808 | 0.2808 |  | 0 | 0
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.2808 | 0.2808 |  | 0 | 0
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.2808 | 0.2808 |  | 0 | 0
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.2808 | 0.2808 |  | 0 | 0
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4750 | 0.2808 | 0.2808 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  | 95371 | 0.2808 | 0.2808 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 88309 | [7 empty] | 27.39

## CPUAUX4
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 4
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 0.01154 | 21.48 |  | 0.24 |  |  |  | 4230 | 1.4448 | 0.016673 |  | 0.4816 | 0.0055577
TOTAL SEM BDI - 95360 | [7 empty] | 0.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1.48e-05 | 1705.61 |  | 0.02 |  |  |  | 14618 | 0.86491 | 1.2801e-05 |  | 0.2883 | 4.2669e-06
TOTAL SEM BDI - 91689 | [7 empty] | 0.02
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 7.2e-05 | 1705.61 |  | 0.12 |  |  |  | 14618 | 0.86491 | 6.2274e-05 |  | 0.2883 | 2.0758e-05
TOTAL SEM BDI - 91688 | [7 empty] | 0.12
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.16 |  |  |  | 27.16 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 0.86491 | 0.86491 |  | 0.2883 | 0.2883
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 0.86491 | 0.86491 |  | 0.2883 | 0.2883
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.86491 | 0.86491 |  | 0.2883 | 0.2883
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.86491 | 0.86491 |  | 0.2883 | 0.2883
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.86491 | 0.86491 |  | 0.2883 | 0.2883
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.86491 | 0.86491 |  | 0.2883 | 0.2883
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 4230 | 0.86491 | 0.86491 |  | 0.2883 | 0.2883
COMPOSICAO | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 95360 | 0.86491 | 0.86491 |  | 0.2883 | 0.2883
TOTAL SEM BDI - 88297 | [7 empty] | 27.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 1.49 |  |  |  | 1.49 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.36 | 1.1 |  | 1.49 |  |  |  | 2705 | 0.16346 | 0.22231 |  | 0.054488 | 0.074103
TOTAL SEM BDI - 91691 | [7 empty] | 1.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 5e-05 | 1705.61 |  | 0.08 |  |  |  | 14618 | 0.16346 | 8.1732e-06 |  | 0.054488 | 2.7244e-06
TOTAL SEM BDI - 91690 | [7 empty] | 0.08
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 1213 | 2.1069 | 0.024314 |  | 0.60871 | 0.0070245
TOTAL SEM BDI - 95330 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.01476 | 15.57 |  | 0.22 |  |  |  | 6117 | 0.45094 | 0.0066559 |  | 0.15031 | 0.0022186
TOTAL SEM BDI - 95309 | [7 empty] | 0.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 378 | 0.56464 | 0.0065159 |  | 0.14141 | 0.0016319
TOTAL SEM BDI - 95314 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0.01154 | 15.57 |  | 0.17 |  |  |  | 6114 | 0.067329 | 0.00077697 |  | 0.022443 | 0.00025899
TOTAL SEM BDI - 95308 | [7 empty] | 0.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | 14.86 |  | 0.31 |  |  |  | 6111 | 6.2552 | 0.13261 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95378 | [7 empty] | 0.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.03732 | 20.33 |  | 0.75 |  |  |  | 2436 | 1.842 | 0.068743 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95332 | [7 empty] | 0.75
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.03732 | 15.57 |  | 0.58 |  |  |  | 247 | 1.842 | 0.068743 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95316 | [7 empty] | 0.58
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.43 |  |  |  | 0.43 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | 20.33 |  | 0.43 |  |  |  | 4750 | 0.2808 | 0.005953 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - 95371 | [7 empty] | 0.43

## CPUAUX5
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 5
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 0.01154 | 21.48 |  | 0.24 |  |  |  | 4230 | 0.86491 | 0.0099811 |  | 0.2883 | 0.003327
TOTAL SEM BDI - 95360 | [7 empty] | 0.24

## BDI
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA SERVIÇOS
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | TOTAL (%) | Limites Acórdão nº 2622/2013-TCU
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4.93% | de 3,43 a 6,71%
SG | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.49% | de 0,28 a 0,75%
R | RISCOS |  |  |  | 1.39% | de 1,00 a 1,74%
DF | DESPESA FINANCEIRA |  |  |  | 0.99% | de 0,94 a 1,17%
L | LUCRO |  |  |  | 8.04% | de 6,74 a 9,40%
T | TRIBUTOS E IMPOSTOS |  |  |  | 6.65%
PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS | CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  | 3%
ISS | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60% = 3%) |  |  |  | 3%
| ISS COBRADO NO MUNICÍPIO CONFORME O TIPO DA OBRA |  |  |  | 5% | sugerido
| PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DE MÃO OBRA (SERVIÇOS) EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 60% | sugerido
CPRB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA |  |  |  | 0%
BDI | TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | 24.84% | de 20,76 a 26,44% (sem CPRB)
BDI = { [ ( 1 + AC + SG + R ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) ] / [ 1 - ( PIS + COFINS + ISS + CPRB ) ] } - 1
OBSERVAÇÕES
OBS-1: Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015. OBS-2: Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos, conforme Código Tributário do município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da obra. OBS-3: Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, deverá ser adotada na contribuição previenciária sobre a receita bruta, uma alíquota de 3,6% em orçamentos COM Desoneraçao e de 0% em orçamentos SEM Desoneração. OBS-4: Para o tipo de obra “Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas”, enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada; reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores; a construção de estações de tratamento de esgoto (ETE); a construção de estações de bombeamento de esgoto; a construção de galerias pluviais; a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7/01 do CNAE.

## LSINAPI
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 | FERIADOS | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.17% | Não incide | 1.17% | Não incide
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.71% | 8.9% | 11.71% | 8.9%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 47.4% | 18.59% | 47.4% | 18.59%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.3% | 4.03% | 5.3% | 4.03%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.46% | 1.87% | 2.46% | 1.87%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.89% | 2.2% | 2.89% | 2.2%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34%
C | TOTAL | 11.22% | 8.53% | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 9.79% | 3.64% | 17.44% | 6.84%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.45% | 0.34% | 0.47% | 0.36%
D | TOTAL | 10.24% | 3.98% | 17.91% | 7.2%
GRUPO A + B + C + D
TOTAL |  | 90.66% | 52.9% | 113.3% | 71.12%
FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx

## ABC_S
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
CURVA ABC DE SERVIÇOS
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
ORDEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$)
1 | COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 483 | 330.2 | 412.22 | 199102.26
2 | COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | 3 | 16919.64 | 21122.48 | 63367.44
3 | COMPOS25 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 11839.68 | 14780.66 | 44341.98
4 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 390 | 46.25 | 57.74 | 22518.6
5 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 3314.6 | 5.5 | 6.87 | 22771.3
6 | COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | 57 | 288.94 | 360.71 | 20560.47
7 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 111 | 131.28 | 163.89 | 18191.79
8 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 410.4 | 25.98 | 32.43 | 13309.26
9 | COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | 3 | 3515.68 | 4388.97 | 13166.91
10 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 60 | 170.76 | 213.18 | 12790.8
11 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 18 | 513.45 | 640.99 | 11537.82
12 | COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | 18 | 487.26 | 608.3 | 10949.4
13 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 3 | 2908.88 | 3631.45 | 10894.35
14 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 132 | 60.26 | 75.23 | 9930.36
15 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 72 | 95.54 | 119.27 | 8587.44
16 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 3 | 2135.96 | 2666.53 | 7999.59
17 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 57.93 | 95.08 | 118.7 | 6876.3
18 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 3 | 1692.4 | 2112.79 | 6338.37
19 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 115.86 | 40.97 | 51.15 | 5926.23
20 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 5.16 | 680.59 | 849.65 | 4384.2
21 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 3 | 1110.2 | 1385.97 | 4157.91
22 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 3 | 1090.75 | 1361.69 | 4085.07
23 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 102 | 25.79 | 32.2 | 3284.4
24 | COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | 3 | 773.3 | 965.39 | 2896.17
25 | COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0.78 | 2748.32 | 3431 | 2676.18
26 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 5.04 | 415.3 | 518.46 | 2613.03
27 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 30.69 | 66.67 | 83.23 | 2554.32
28 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 16.8 | 109.53 | 136.74 | 2297.22
29 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 18 | 100.11 | 124.98 | 2249.64
30 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 3 | 565.21 | 705.61 | 2116.83
31 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 25.8 | 61.13 | 76.31 | 1968.81
32 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 300 | 4.62 | 5.77 | 1731
33 | COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6.48 | 189.9 | 237.07 | 1536.21
34 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | 7.41 | 164.59 | 205.47 | 1522.53
35 | COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | 3 | 393.14 | 490.8 | 1472.4
36 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 30.69 | 37.64 | 46.99 | 1442.13
37 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 13.44 | 85.87 | 107.2 | 1440.75
38 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 115.86 | 9.38 | 11.71 | 1356.72
39 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 118.8 | 148.31 | 1334.79
40 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 1.56 | 674.77 | 842.38 | 1314.12
41 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 115.86 | 8.74 | 10.91 | 1264.02
42 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.78 | 1260.97 | 1574.19 | 1227.87
43 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 81.24 | 101.42 | 1217.04
44 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 4.5 | 204.43 | 255.21 | 1148.46
45 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 12 | 64.74 | 80.82 | 969.84
46 | COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 3 | 244.91 | 305.75 | 917.25
47 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96 | 7.19 | 8.98 | 862.08
48 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.78 | 832.05 | 1038.73 | 810.21
49 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.45 | 1259.14 | 1571.91 | 707.37
50 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 22.32 | 23.99 | 29.95 | 668.49
51 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 176.14 | 219.89 | 659.67
52 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 10.08 | 50.27 | 62.76 | 632.61
53 | 92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 35.64 | 44.49 | 533.88
54 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 4.63 | 5.78 | 520.2
55 | COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9 | 46.05 | 57.49 | 517.41
56 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 14.19 | 17.71 | 425.04
57 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 3 | 109.94 | 137.25 | 411.75
58 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 8.28 | 36.9 | 46.07 | 381.45
59 | COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | 3 | 90.03 | 112.39 | 337.17
60 | COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | 126 | 2.06 | 2.57 | 323.82
61 | COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 3 | 85.84 | 107.16 | 321.48
62 | COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | 3 | 83.04 | 103.67 | 311.01
63 | COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 69.28 | 86.49 | 259.47
64 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 11.09 | 13.84 | 249.12
65 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 63.51 | 79.29 | 237.87
66 | COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 55.2 | 68.91 | 206.73
67 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 53.86 | 67.24 | 201.72
68 | COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 37.66 | 47.01 | 141.03
69 | COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | 12 | 7.68 | 9.59 | 115.08
70 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 21.32 | 26.62 | 79.86
71 | COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 21.18 | 26.44 | 79.32
72 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 13.33 | 16.64 | 49.92
73 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 13.05 | 16.29 | 48.87
74 | COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 11.16 | 13.93 | 41.79
75 | COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | 0 | 231.16 | 288.58 | 0
76 | COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 0 | 368.84 | 460.46 | 0
TOTAL | [7 empty] | 574474

## ABC_I
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
CURVA ABC DE INSUMOS
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
ORDEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
1 | CAESB7 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 220.7793 | 420.5 | 92837.6957 | 20.17%
2 | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 3553.5628 | 14.86 | 52805.9439 | 11.47%
3 | COTA14 | PRÓPRIA | BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M, COM 02 PILARES E 01 LAJE | UN | 3 | 13500 | 40500 | 8.8%
4 | 13957/ORSE | ORSE | TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK | KM | 3314.6 | 5.5 | 18230.3 | 3.961%
5 | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 5344.1484 | 2.46 | 13146.6051 | 2.856%
6 | 9862 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 390 | 31.31 | 12210.9 | 2.653%
7 | COTA01 | PRÓPRIA | BOMBA 3CV MONOFÁSICA 220V | UN | 3 | 3471 | 10413 | 2.262%
8 | 34622 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 410.4 | 23.41 | 9607.464 | 2.087%
9 | 37105 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 3 | 3334.75 | 10004.25 | 2.174%
10 | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 306.36 | 31.85 | 9757.566 | 2.12%
11 | CAES4 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL. | HPROD | 22.8 | 420.5 | 9587.4 | 2.083%
12 | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 73.0627 | 125.11 | 9140.8769 | 1.986%
13 | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 6100.1484 | 1.43 | 8723.2122 | 1.895%
14 | I6727 | SEINFRA | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | UN | 18 | 449.66 | 8093.88 | 1.759%
15 | CAESB | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 111.02 | 7993.44 | 1.737%
16 | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 369.0978 | 21.48 | 7928.2209 | 1.723%
17 | CAESB8 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | H | 18 | 420.5 | 7569 | 1.645%
18 | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 343.2383 | 20.33 | 6978.035 | 1.516%
19 | 9854 | SINAPI | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 60.6 | 115.12 | 6976.272 | 1.516%
20 | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 6425.5349 | 1 | 6425.5349 | 1.396%
21 | 253 | SINAPI | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | 301.527 | 20.33 | 6130.0439 | 1.332%
22 | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3479.7913 | 1.39 | 4836.9099 | 1.051%
23 | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 24.3542 | 147.6 | 3594.6858 | 0.781%
24 | CAESB2 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 111.02 | 3330.6 | 0.7237%
25 | CAESB3 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 111.02 | 3330.6 | 0.7237%
26 | CAESB10 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR | H | 30 | 111.02 | 3330.6 | 0.7237%
27 | 251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 200.2849 | 15.57 | 3118.4362 | 0.6776%
28 | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 5344.1484 | 0.57 | 3046.1646 | 0.6619%
29 | 4114 | SINAPI | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 44.4 | 64.4 | 2859.36 | 0.6213%
30 | 2701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | 123.6118 | 22.67 | 2802.2789 | 0.6089%
31 | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 136.72 | 20.33 | 2779.5169 | 0.6039%
32 | CAESB1 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 6.378 | 420.5 | 2681.949 | 0.5827%
33 | 02789/ORSE | ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 252 | 10.56 | 2661.12 | 0.5782%
34 | 3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 108 | 23.43 | 2530.44 | 0.5498%
35 | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 157.8527 | 15.57 | 2457.7659 | 0.534%
36 | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 120.5712 | 20.33 | 2451.2127 | 0.5326%
37 | 36084 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 102 | 23.34 | 2380.68 | 0.5173%
38 | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3479.7913 | 0.61 | 2122.6727 | 0.4612%
39 | 3939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 100.5 | 19.67 | 1976.835 | 0.4295%
40 | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 8.1658 | 248.89 | 2032.3824 | 0.4416%
41 | 4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 5.04 | 389.05 | 1960.812 | 0.426%
42 | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 20.5134 | 95 | 1948.7726 | 0.4234%
43 | 07065/ORSE | ORSE | HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/ 6,12 OU 24 L/H | UN | 3 | 647.56 | 1942.68 | 0.4221%
44 | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 122.2558 | 15.57 | 1903.5228 | 0.4136%
45 | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 118.2853 | 15.57 | 1841.7022 | 0.4002%
46 | 05022/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA | UN | 3 | 565.21 | 1695.63 | 0.3684%
47 | 339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 1221 | 1.32 | 1611.72 | 0.3502%
48 | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 72.8139 | 20.33 | 1480.306 | 0.3216%
49 | 7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 1639.9983 | 0.9 | 1475.9985 | 0.3207%
50 | 532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 60.4986 | 24.06 | 1455.5963 | 0.3163%
51 | COTA11 | PRÓPRIA | PAINEL DE COMANDO MONOFÁSICO | UN | 3 | 470 | 1410 | 0.3064%
52 | 6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | 12 | 105.75 | 1269 | 0.2757%
53 | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 55.2288 | 20.33 | 1122.8013 | 0.244%
54 | 4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 4.6884 | 233.94 | 1096.7987 | 0.2383%
55 | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 54.45 | 19.55 | 1064.4975 | 0.2313%
56 | 13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 12 | 77.95 | 935.4 | 0.2032%
57 | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 18 | 51.49 | 926.82 | 0.2014%
58 | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 734.0171 | 1.24 | 910.1812 | 0.1978%
59 | 10409 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 3 | 298.9 | 896.7 | 0.1948%
60 | 10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 72.6 | 11.36 | 824.736 | 0.1792%
61 | 7173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 0.84398 | 925 | 780.6769 | 0.1696%
62 | 4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 71.6918 | 10 | 716.9184 | 0.1558%
63 | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 732.5315 | 0.89 | 651.9531 | 0.1417%
64 | 12898 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 3 | 210 | 630 | 0.1369%
65 | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 26.9932 | 21.48 | 579.8135 | 0.126%
66 | 00081/ORSE | ORSE | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM | KG | 62.4 | 9.14 | 570.336 | 0.1239%
67 | 665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 17.775 | 30.15 | 535.9162 | 0.1164%
68 | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 98.274 | 5.44 | 534.6106 | 0.1162%
69 | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 119.3664 | 4.19 | 500.1452 | 0.1087%
70 | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 6100.1484 | 0.08 | 488.0119 | 0.106%
71 | 1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 190.2402 | 2.53 | 481.3077 | 0.1046%
72 | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 22.5572 | 21.15 | 477.0837 | 0.1037%
73 | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 18.1709 | 26.18 | 475.7136 | 0.1034%
74 | 6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 22.9517 | 20.62 | 473.2636 | 0.1028%
75 | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 360.9102 | 1.31 | 472.7924 | 0.1027%
76 | I1691 | SEINFRA | PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" | M | 29.16 | 16.09 | 469.1844 | 0.1019%
77 | 11675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 9 | 47.8 | 430.2 | 0.09347%
78 | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 98.679 | 4.14 | 408.5311 | 0.08876%
79 | 34586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 190.7412 | 2.22 | 423.4455 | 0.092%
80 | 1789 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 6 | 68.05 | 408.3 | 0.08871%
81 | I1243 | SEINFRA | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M | UN | 3 | 131.87 | 395.61 | 0.08596%
82 | 43487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 300 | 1.28 | 384 | 0.08343%
83 | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 255.8068 | 1.43 | 365.8037 | 0.07948%
84 | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 16.392 | 20.34 | 333.4124 | 0.07244%
85 | 05128/ORSE | ORSE | TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" | UN | 3 | 107.28 | 321.84 | 0.06993%
86 | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 18.2077 | 16.76 | 305.1614 | 0.0663%
87 | 21010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 9.351 | 31.97 | 298.9515 | 0.06495%
88 | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 234.0907 | 1.26 | 294.9543 | 0.06409%
89 | 39808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 3 | 98.35 | 295.05 | 0.06411%
90 | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 360.9102 | 0.78 | 281.51 | 0.06116%
91 | 6127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 16.9288 | 15.57 | 263.5807 | 0.05727%
92 | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 226.5924 | 1.13 | 256.0494 | 0.05563%
93 | I0537 | SEINFRA | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 6.6096 | 39.03 | 257.9727 | 0.05605%
94 | 12424 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 3 | 82.38 | 247.14 | 0.0537%
95 | 43482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 300 | 0.81 | 243 | 0.0528%
96 | 4209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 12 | 19.38 | 232.56 | 0.05053%
97 | 09225/ORSE | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO) | UN | 3 | 75.2 | 225.6 | 0.04902%
98 | 743 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 90 | 2.43 | 218.7 | 0.04752%
99 | 6297 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 6 | 35.91 | 215.46 | 0.04681%
100 | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 9.939 | 21.59 | 214.583 | 0.04662%
101 | I0338 | SEINFRA | CABO COBRE NU 25MM2 | M | 9 | 23.71 | 213.39 | 0.04636%
102 | I1100 | SEINFRA | ESMALTE SINTETICO | L | 6.48 | 31.88 | 206.5824 | 0.04489%
103 | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 234.0907 | 0.86 | 201.318 | 0.04374%
104 | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 23.6222 | 8.57 | 202.4423 | 0.04399%
105 | I0421 | SEINFRA | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 3 | 65.87 | 197.61 | 0.04294%
106 | 38769 | SINAPI | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 3 | 65.27 | 195.81 | 0.04254%
107 | 04840/ORSE | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 3 | 55.73 | 167.19 | 0.03633%
108 | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 19.9318 | 8.08 | 161.0493 | 0.03499%
109 | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 7.7069 | 20.33 | 156.6803 | 0.03404%
110 | 72 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 3 | 50.26 | 150.78 | 0.03276%
111 | 4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 78.9654 | 1.9 | 150.0342 | 0.0326%
112 | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 3 | 47.75 | 143.25 | 0.03112%
113 | 788 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 6 | 23.82 | 142.92 | 0.03105%
114 | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | KG | 200.82 | 0.71 | 142.5822 | 0.03098%
115 | 3919 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 12 | 11.58 | 138.96 | 0.03019%
116 | 39794 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 3 | 46.21 | 138.63 | 0.03012%
117 | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 37.6613 | 3.52 | 132.5677 | 0.0288%
118 | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | M | 24.408 | 5.18 | 126.4334 | 0.02747%
119 | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.48906 | 250.2 | 122.3628 | 0.02659%
120 | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 156 | 0.77 | 120.12 | 0.0261%
121 | COTA10 | PRÓPRIA | COLAR DE TOMADA FOFO PARA PVC 40MM X 32MM | UND | 6 | 20 | 120 | 0.02607%
122 | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.8683 | 62.96 | 117.6287 | 0.02556%
123 | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 255.8068 | 0.44 | 112.555 | 0.02446%
124 | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 54.4255 | 2.05 | 111.5722 | 0.02424%
125 | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1151 | 96.24 | 107.3173 | 0.02332%
126 | 1648 | SINAPI | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 3 | 35.42 | 106.26 | 0.02309%
127 | I0287 | SEINFRA | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 126 | 0.84 | 105.84 | 0.023%
128 | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10.1719 | 10.05 | 102.2279 | 0.02221%
129 | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 2.5694 | 39.74 | 102.1076 | 0.02219%
130 | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 54.4255 | 1.85 | 100.6871 | 0.02188%
131 | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 3.3792 | 28.97 | 97.8954 | 0.02127%
132 | 1787 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 3 | 32.43 | 97.29 | 0.02114%
133 | I0128 | SEINFRA | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 126 | 0.73 | 91.98 | 0.01998%
134 | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 4.1289 | 20.07 | 82.8665 | 0.018%
135 | 00630/ORSE | ORSE | COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR | M2 | 1.8252 | 44.17 | 80.6191 | 0.01752%
136 | 1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12 | 6.45 | 77.4 | 0.01682%
137 | I2496 | SEINFRA | SUPERCAL | KG | 52.137 | 1.47 | 76.6414 | 0.01665%
138 | EMBASA1 | PRÓPRIA | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | 18 | 4.2 | 75.6 | 0.01643%
139 | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 226.5924 | 0.31 | 70.2436 | 0.01526%
140 | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 10.2711 | 7 | 71.8975 | 0.01562%
141 | I1605 | SEINFRA | PEDRISCO | M3 | 0.65208 | 100.5 | 65.534 | 0.01424%
142 | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 12.6942 | 5.1 | 64.7404 | 0.01407%
143 | 01569/ORSE | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 9.5706 | 6.69 | 64.0273 | 0.01391%
144 | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.10625 | 601.49 | 63.9095 | 0.01389%
145 | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.3901 | 14.13 | 62.0327 | 0.01348%
146 | I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | M3 | 0.71737 | 83.58 | 59.9575 | 0.01303%
147 | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 20.04 | 2.95 | 59.118 | 0.01284%
148 | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 24.3306 | 2.32 | 56.447 | 0.01226%
149 | 6323 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 3 | 18.52 | 55.56 | 0.01207%
150 | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 | 8.95 | 53.7 | 0.01167%
151 | 791 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 3 | 17.75 | 53.25 | 0.01157%
152 | 1345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 0.49736 | 106.63 | 53.0336 | 0.01152%
153 | 325 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 17.34 | 2.96 | 51.3264 | 0.01115%
154 | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 2.1483 | 22.53 | 48.4012 | 0.01052%
155 | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 2.1506 | 21.59 | 46.4306 | 0.01009%
156 | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 198.4528 | 0.22 | 43.6596 | 0.009486%
157 | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 3.1052 | 13.99 | 43.4413 | 0.009439%
158 | I1916 | SEINFRA | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM | M | 3.12 | 12.77 | 39.8424 | 0.008657%
159 | 34686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | UN | 3 | 12.35 | 37.05 | 0.00805%
160 | 4893 | SINAPI | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 3 | 12.09 | 36.27 | 0.007881%
161 | 3910 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 3 | 11.49 | 34.47 | 0.007489%
162 | 1879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 12 | 2.63 | 31.56 | 0.006857%
163 | 39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 1.5345 | 20.32 | 31.181 | 0.006775%
164 | 43056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 3.7919 | 8.07 | 30.6007 | 0.006649%
165 | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 3 | 9.28 | 27.84 | 0.006049%
166 | 01431/ORSE | ORSE | LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " | UN | 6 | 4.39 | 26.34 | 0.005723%
167 | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 3 | 8.33 | 24.99 | 0.00543%
168 | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 3 | 8.16 | 24.48 | 0.005319%
169 | 43463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 300 | 0.08 | 24 | 0.005215%
170 | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 2.5227 | 8.52 | 21.4931 | 0.00467%
171 | 108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 12 | 1.79 | 21.48 | 0.004667%
172 | 1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 18 | 1.14 | 20.52 | 0.004458%
173 | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 17.617 | 1.1 | 19.3787 | 0.004211%
174 | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 2.4712 | 7.65 | 18.9044 | 0.004107%
175 | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0.9207 | 20.5 | 18.8743 | 0.004101%
176 | 110 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 3 | 6.22 | 18.66 | 0.004054%
177 | 43458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 300 | 0.06 | 18 | 0.003911%
178 | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.0027502 | 6439.62 | 17.7105 | 0.003848%
179 | 2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 6.7122 | 2.51 | 16.8476 | 0.003661%
180 | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.78 | 20.74 | 16.1772 | 0.003515%
181 | I1725 | SEINFRA | PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 0.972 | 15.99 | 15.5423 | 0.003377%
182 | I0682 | SEINFRA | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0.55692 | 27.6 | 15.371 | 0.00334%
183 | 38194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 3 | 5.08 | 15.24 | 0.003311%
184 | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.9288 | 15.26 | 14.1735 | 0.00308%
185 | 43776 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 0.51 | 26.79 | 13.6629 | 0.002969%
186 | 38193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 3 | 4.41 | 13.23 | 0.002875%
187 | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.28965 | 44.82 | 12.9821 | 0.002821%
188 | CAESB9 | PRÓPRIA | MEDIDOR DE VAZÃO | H | 72 | 0.16 | 11.52 | 0.002503%
189 | 7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 3 | 3.77 | 11.31 | 0.002457%
190 | I0965 | SEINFRA | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 1.248 | 8.45 | 10.5456 | 0.002291%
191 | 38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3 | 3.46 | 10.38 | 0.002255%
192 | I1846 | SEINFRA | SARRAFO DE 1"X4" | M | 1.56 | 6.05 | 9.438 | 0.002051%
193 | 39315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 24.96 | 0.36 | 8.9856 | 0.001952%
194 | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.30804 | 29.16 | 8.9824 | 0.001952%
195 | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2.3406 | 3.69 | 8.6368 | 0.001877%
196 | I0841 | SEINFRA | CONECTOR PARA HASTE TERRA | UN | 3 | 2.83 | 8.49 | 0.001845%
197 | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0.50176 | 15.57 | 7.8124 | 0.001697%
198 | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 6 | 1.28 | 7.68 | 0.001669%
199 | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 732.5315 | 0.01 | 7.3253 | 0.001592%
200 | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 2.42 | 7.26 | 0.001577%
201 | 12295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 3 | 2.3 | 6.9 | 0.001499%
202 | 1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 3 | 2.27 | 6.81 | 0.00148%
203 | I1728 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 0.468 | 14.2 | 6.6456 | 0.001444%
204 | 1574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 2.14 | 6.42 | 0.001395%
205 | 38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 3 | 1.79 | 5.37 | 0.001167%
206 | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 1.66 | 4.98 | 0.001082%
207 | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 0.00018439 | 26195.06 | 4.8301 | 0.001049%
208 | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0.23735 | 16 | 3.7977 | 0.0008251%
209 | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.33164 | 10.75 | 3.5651 | 0.0007746%
210 | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0375 | 79.76 | 2.991 | 0.0006499%
211 | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.4741 | 5.89 | 2.7925 | 0.0006067%
212 | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.11015 | 25.11 | 2.7659 | 0.000601%
213 | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 12 | 0.2 | 2.4 | 0.0005215%
214 | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0318 | 70.4 | 2.2387 | 0.0004864%
215 | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | M3 | 0.018 | 119.58 | 2.1524 | 0.0004677%
216 | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.051 | 41.5 | 2.1165 | 0.0004599%
217 | 40271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 0.11837 | 15.31 | 1.8123 | 0.0003938%
218 | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 156 | 0.01 | 1.56 | 0.0003389%
219 | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.00067032 | 1705.61 | 1.1433 | 0.0002484%
220 | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0471 | 2.15 | 0.10126 | 2.2e-05%
221 | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 4.3062e-06 | 3120.96 | 0.013439 | 2.92e-06%
222 | CAESB5 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 0 | 420.5 | 0 | 0%
223 | CAESB6 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL. | HPROD | 0 | 420.5 | 0 | 0%
TOTAL SEM BDI | [6 empty] | 460247.2237 | 100%
TOTAL DE MATERIAIS | [6 empty] | 273986.9443 | 59.53%
TOTAL DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA | [6 empty] | 186260.2794 | 40.47%
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 574572.6341 | 124.8%
TOTAL DE MATERIAIS COM BDI | [6 empty] | 342045.3013 | 124.8%
TOTAL DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA COM BDI | [6 empty] | 232527.3328 | 124.8%

## COMPRAS (hidden)
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
COMPRA DE MATERIAIS
ETAPA | 30 DIAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
04840/ORSE | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 0 |  | 0
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 6.6439 |  | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 3.4237 |  | 0
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.264 |  | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 0.84089 |  | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.8741 |  | 0
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.82372 |  | 0
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 0 |  | 0
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 0 |  | 0
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 0 |  | 0
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0 |  | 0
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 0 |  | 0
05022/ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA | UN | 0 |  | 0
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 0 |  | 0
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0 |  | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.30085 |  | 0
I0108 | AREIA GROSSA | M3 | 0 |  | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 |  | 0
I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0 |  | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.6988 |  | 0
I0128 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 0 |  | 0
00081/ORSE | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM | KG | 0 |  | 0
COTA14 | BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M, COM 02 PILARES E 01 LAJE | UN | 0 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.00042106 |  | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 3.7249e-05 |  | 0
7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 283.1 |  | 0
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 63.5804 |  | 0
COTA01 | BOMBA 3CV MONOFÁSICA 220V | UN | 0 |  | 0
I0287 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 0 |  | 0
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0 |  | 0
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 0 |  | 0
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 0 |  | 0
I0338 | CABO COBRE NU 25MM2 | M | 0 |  | 0
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 0 |  | 0
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 0 |  | 0
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 0 |  | 0
4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0 |  | 0
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 18.15 |  | 0
37105 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 0 |  | 0
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 0 |  | 0
I0421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 0 |  | 0
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 0 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 27.342 |  | 0
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 6.6096 |  | 0
1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 0.16579 |  | 0
1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 0.62277 |  | 0
I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1108.5848 |  | 0
COTA10 | COLAR DE TOMADA FOFO PARA PVC 40MM X 32MM | UND | 0 |  | 0
00630/ORSE | COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR | M2 | 0 |  | 0
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.035417 |  | 0
I0841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | UN | 0 |  | 0
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 0 |  | 0
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 0 |  | 0
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 0 |  | 0
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0 |  | 0
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0 |  | 0
I0965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 0 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.069426 |  | 0
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0 |  | 0
34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 0 |  | 0
34686 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | UN | 0 |  | 0
34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 0 |  | 0
09225/ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO) | UN | 0 |  | 0
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 0 |  | 0
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | M | 0 |  | 0
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 0 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 2.5462 |  | 0
CAESB1 | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 6.378 |  | 0
CAESB5 | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 0 |  | 0
CAESB7 | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 220.7793 |  | 0
CAES4 | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL. | HPROD | 22.8 |  | 0
CAESB6 | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL. | HPROD | 0 |  | 0
I1100 | ESMALTE SINTETICO | L | 6.48 |  | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 57.8309 |  | 0
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0 |  | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 0 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0 |  | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0 |  | 0
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0 |  | 0
I1243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M | UN | 0 |  | 0
07065/ORSE | HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/ 6,12 OU 24 L/H | UN | 0 |  | 0
EMBASA1 | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | 18 |  | 0
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 0 |  | 0
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0 |  | 0
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 0 |  | 0
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 0 |  | 0
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 0 |  | 0
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0 |  | 0
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 0.039458 |  | 0
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0.079118 |  | 0
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 0 |  | 0
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 0 |  | 0
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 0 |  | 0
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 0 |  | 0
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0 |  | 0
01431/ORSE | LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " | UN | 0 |  | 0
01569/ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 0 |  | 0
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 0 |  | 0
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 0 |  | 0
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 0 |  | 0
COTA11 | PAINEL DE COMANDO MONOFÁSICO | UN | 0 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.51551 |  | 0
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0 |  | 0
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1.5628 |  | 0
I1605 | PEDRISCO | M3 | 0 |  | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.05 |  | 0
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 0 |  | 0
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.8346 |  | 0
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" | M | 29.16 |  | 0
4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 0 |  | 0
I6727 | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | UN | 0 |  | 0
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 0.972 |  | 0
I1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 0 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0 |  | 0
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 5.3786 |  | 0
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0 |  | 0
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0 |  | 0
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0 |  | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.036717 |  | 0
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 0 |  | 0
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 0 |  | 0
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | 0 |  | 0
4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0 |  | 0
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0 |  | 0
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 11.9618 |  | 0
I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | M | 0 |  | 0
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 32.758 |  | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.00022344 |  | 0
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0 |  | 0
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 0 |  | 0
I2496 | SUPERCAL | KG | 0 |  | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 0 |  | 0
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 24.2 |  | 0
I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM | M | 0 |  | 0
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.8022 |  | 0
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 7.6506 |  | 0
05128/ORSE | TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" | UN | 3 |  | 0
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 0 |  | 0
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 0 |  | 0
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 0 |  | 0
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 4.2 |  | 0
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 0 |  | 0
7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 0 |  | 0
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 0 |  | 0
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 0 |  | 0
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 0 |  | 0
43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 0 |  | 0
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0 |  | 0
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 1.1264 |  | 0
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 0 |  | 0
13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 0 |  | 0
13957/ORSE | TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK | KM | 1672.6 |  | 0
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 0 |  | 0
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0 |  | 0
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 60.6 |  | 0
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 0 |  | 0
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 0 |  | 0
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0 |  | 0
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 0 |  | 0
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 0 |  | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 1.4354e-06 |  | 0
4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## CONTRATOS (hidden)
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREITADAS
ETAPA | 30 DIAS |  |  |  |  | *Etapa conforme aba anterior, COMPRAS.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0.16725 |  | 0
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0 |  | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 3842.9755 |  | 0
253 | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | 180.7956 |  | 0
378 | ARMADOR (HORISTA) | H | 0.83841 |  | 0
40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 0 |  | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0 |  | 0
251 | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 200.2849 |  | 0
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 16.9288 |  | 0
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 60.4986 |  | 0
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0 |  | 0
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 35.6417 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 39.5369 |  | 0
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.30539 |  | 0
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 183.6935 |  | 0
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 43.8084 |  | 0
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 24.3542 |  | 0
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 179.88 |  | 0
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 74.2091 |  | 0
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0 |  | 0
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.3 |  | 0
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 179.88 |  | 0
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 127.1712 |  | 0
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 684.6805 |  | 0
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 55.0215 |  | 0
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0 |  | 0
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3028.7643 |  | 0
CAESB8 | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | H | 18 |  | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 4329.9067 |  | 0
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 179.88 |  | 0
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 74.2091 |  | 0
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0 |  | 0
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.3 |  | 0
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 179.88 |  | 0
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 127.1712 |  | 0
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 684.6805 |  | 0
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 55.0215 |  | 0
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0 |  | 0
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3028.7643 |  | 0
CAESB10 | GEÓLOGO SÊNIOR | H | 0 |  | 0
CAESB | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 43.1712 |  | 0
CAESB2 | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 0
CAESB3 | GEÓLOGO SÊNIOR ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 0
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | 123.6118 |  | 0
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.15803 |  | 0
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 90 |  | 0
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 108 |  | 0
CAESB9 | MEDIDOR DE VAZÃO | H | 72 |  | 0
44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 0 |  | 0
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 4.6377 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 364.4247 |  | 0
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 38.1365 |  | 0
4783 | PINTOR (HORISTA) | H | 0 |  | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 4329.9067 |  | 0
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 3092.9742 |  | 0
12869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 0 |  | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 3842.9755 |  | 0
02789/ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 223.1712 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## S (hidden)
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
LISTA DE SERVIÇOS
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO | PREÇO CD | PREÇO SD
COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0 | 0 | 0
COMPCH07 | PRÓPRIA | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 0 | 0
COMPOS25 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 0 | 0 | 0
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.37 | 20.7 | 22.37
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.2 | 20.52 | 22.2
88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.42 | 20.74 | 22.42
90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.81 | 20.63 | 22.81
101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 674.77 | 648.17 | 674.77
101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 204.43 | 198.15 | 204.43
103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 95.08 | 90.05 | 95.08
COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 0 | 0 | 0
06312/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 565.21 | 565.21 | 565.21
COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 0 | 0 | 0
COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 0 | 0 | 0
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 731.16 | 717.02 | 731.16
87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 760.22 | 742.14 | 760.22
87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 754 | 736.13 | 754
87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 647.99 | 637.6 | 647.99
87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 752.33 | 734.59 | 752.33
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 818.06 | 807.85 | 818.06
88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 770.66 | 756.86 | 770.66
88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 681.15 | 673.25 | 681.15
100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 675.34 | 668.5 | 675.34
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.19 | 24.99 | 27.19
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.98 | 13.62 | 13.98
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.76 | 17.13 | 17.76
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16 | 15.53 | 16
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.75 | 18.89 | 19.75
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.79 | 10.58 | 10.79
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.06 | 10.93 | 11.06
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.3 | 9.22 | 9.3
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.99 | 8.94 | 8.99
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.23 | 10.19 | 10.23
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.22 | 12.95 | 13.22
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.41 | 12.24 | 12.41
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.04 | 13.64 | 14.04
88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.63 | 18.12 | 19.63
COMP207 | PRÓPRIA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) | UN | 0 | 0 | 0
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.81 | 21.08 | 22.81
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.82 | 20.14 | 21.82
88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.18 | 19.51 | 21.18
88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.54 | 23.96 | 26.54
COMP209 | PRÓPRIA | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (REF: 00140/ORSE-ORSE-05/2025) | KG | 0 | 0 | 0
COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 0 | 0 | 0
88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.5 | 0.5 | 0.5
88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 2.32 | 2.32 | 2.32
88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.41 | 0.41 | 0.41
88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.09 | 0.09 | 0.09
88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.45 | 0.45 | 0.45
88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.37 | 1.37 | 1.37
89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.05 | 2.05 | 2.05
89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 6.63 | 6.63 | 6.63
89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.67 | 1.67 | 1.67
89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.38 | 0.38 | 0.38
89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.83 | 1.83 | 1.83
89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.75 | 2.75 | 2.75
COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0 | 0 | 0
COMPCH05 | PRÓPRIA | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 0 | 0
COMPINST01 | PRÓPRIA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") | UN | 0 | 0 | 0
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.63 | 4.51 | 4.63
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.19 | 7.04 | 7.19
COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 0 | 0 | 0
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17.66 | 16.49 | 17.66
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.97 | 24.77 | 26.97
101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 131.28 | 127.37 | 131.28
87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.74 | 8.19 | 8.74
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 15.47 | 14.44 | 15.47
COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M³ | 0 | 0 | 0
COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 0 | 0 | 0
103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 704.98 | 701.82 | 704.98
COMP213 | PRÓPRIA | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0 | 0 | 0
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 641.65 | 633.87 | 641.65
94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 628.76 | 622.55 | 628.76
94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 585.11 | 574.99 | 585.11
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 527.56 | 520.37 | 527.56
94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 525.04 | 518.57 | 525.04
COMP214 | PRÓPRIA | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (REF: C0838-SEINFRA 28) | M3 | 0 | 0 | 0
COMP212 | PRÓPRIA | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO (REF: 00126/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0 | 0 | 0
COMP210 | PRÓPRIA | CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (REF: 00125/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0 | 0 | 0
92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.22 | 9.19 | 9.22
92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 7.91 | 7.89 | 7.91
92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 7.83 | 7.83 | 7.83
92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.22 | 9.22 | 9.22
92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 10.06 | 9.98 | 10.06
92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 10 | 9.96 | 10
92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.96 | 9.82 | 9.96
COMPCH08 | PRÓPRIA | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 0 | 0 | 0
95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0.16 | 0.17
95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22 | 0.2 | 0.22
95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22 | 0.2 | 0.22
95392 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1 | 0.09 | 0.1
95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23 | 0.2 | 0.23
95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2 | 0.18 | 0.2
95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.58 | 0.51 | 0.58
95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27 | 0.25 | 0.27
95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0.16 | 0.17
95323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0.17 | 0.19
95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23 | 0.2 | 0.23
95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.75 | 0.67 | 0.75
95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.36 | 0.32 | 0.36
95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.67 | 0.6 | 0.67
95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.84 | 1.65 | 1.84
95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.17 | 1.94 | 2.17
95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0.17 | 0.19
95343 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.33 | 0.29 | 0.33
95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0.15 | 0.17
95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24 | 0.22 | 0.24
95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.43 | 0.38 | 0.43
95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3 | 0.26 | 0.3
95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31 | 0.28 | 0.31
95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23 | 0.2 | 0.23
COMPCH03 | PRÓPRIA | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 0 | 0
COMPINST03 | PRÓPRIA | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") | UN | 0 | 0 | 0
COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 0 | 0 | 0
COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 0 | 0 | 0
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.86 | 53.58 | 53.86
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.33 | 13.06 | 13.33
93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21.32 | 20.78 | 21.32
COMP206 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025) | UN | 0 | 0 | 0
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.74 | 25.49 | 27.74
91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.8 | 8.32 | 8.8
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.19 | 13.5 | 14.19
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.67 | 24.46 | 26.67
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.39 | 31.93 | 35.39
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 129.24 | 115.76 | 129.24
90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 152.06 | 136.14 | 152.06
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 85.87 | 79.51 | 85.87
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 109.53 | 107.54 | 109.53
92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 44.24 | 43.74 | 44.24
92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 190.18 | 186.43 | 190.18
92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 142.24 | 139.54 | 142.24
92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 138.46 | 135.45 | 138.46
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 122.46 | 114.86 | 122.46
COMP215 | PRÓPRIA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (REF: C1400-SEINFRA 28) | M2 | 0 | 0 | 0
COMP208 | PRÓPRIA | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015 (REF: 00116/ORSE-ORSE-05/2025) | M2 | 0 | 0 | 0
COMPOS17 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR | UN | 0 | 0 | 0
COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 0 | 0 | 0
COMPOS29 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO | UN | 0 | 0 | 0
COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 0 | 0 | 0
COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 0 | 0 | 0
COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 0 | 0 | 0
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53.71 | 51.26 | 53.71
92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42 | 40.06 | 42
COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0 | 0 | 0
COMP211 | PRÓPRIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA (REF: 07692/ORSE-ORSE-05/2025) | M3 | 0 | 0 | 0
96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 23.99 | 23.27 | 23.99
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 4.62 | 4.28 | 4.62
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 60.26 | 57.32 | 60.26
COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 0 | 0 | 0
COMPINST04 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605) | UN | 0 | 0 | 0
COMPCH02 | PRÓPRIA | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 0 | 0
92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35.64 | 33.73 | 35.64
91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.09 | 10.31 | 11.09
97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13.05 | 12.59 | 13.05
87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 40.97 | 39 | 40.97
88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.44 | 25.99 | 28.44
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.39 | 20.59 | 22.39
92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 149.22 | 144.42 | 149.22
92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 209.77 | 204.18 | 209.77
88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.09 | 24.78 | 27.09
88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.16 | 24.85 | 27.16
103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 680.59 | 664.59 | 680.59
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.39 | 25.17 | 27.39
COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 0 | 0 | 0
COMPOS6 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) | M | 0 | 0 | 0
COMPOS9 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 0 | 0 | 0
COMPOS8 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) | M | 0 | 0 | 0
COMPOS7 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) | M | 0 | 0 | 0
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.07 | 26.86 | 29.07
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 50.27 | 47.27 | 50.27
COMPOS33 | PRÓPRIA | PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO | UND | 0 | 0 | 0
101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 64.74 | 62.95 | 64.74
COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 0 | 0 | 0
COMPINST02 | PRÓPRIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 0 | 0 | 0
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 415.3 | 413.75 | 415.3
COMP204 | PRÓPRIA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28) | M2 | 0 | 0 | 0
101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 63.51 | 62.29 | 63.51
101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 176.14 | 170.08 | 176.14
90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 5.3 | 4.88 | 5.3
90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.01 | 7.37 | 8.01
COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 0 | 0 | 0
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 118.8 | 117.78 | 118.8
COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 0 | 0 | 0
COMPS35 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UND | 0 | 0 | 0
91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 27.3 | 24.99 | 27.3
91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 28.87 | 26.56 | 28.87
91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.12 | 0.12 | 0.12
91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.02 | 0.02 | 0.02
91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.08 | 0.08 | 0.08
91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.49 | 1.49 | 1.49
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.71 | 20.1 | 21.71
91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.71 | 11.2 | 11.71
88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.71 | 24.55 | 26.71
COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 0 | 0 | 0
COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 0 | 0 | 0
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 81.24 | 80.97 | 81.24
COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 0 | 0 | 0
COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 0 | 0 | 0
COMPCH04 | PRÓPRIA | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0 | 0 | 0
COMPCH01 | PRÓPRIA | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 0 | 0 | 0
90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.48 | 0.48 | 0.48
90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.36 | 1.36 | 1.36
90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.39 | 0.39 | 0.39
90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.09 | 0.09 | 0.09
90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.31 | 0.31 | 0.31
90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.57 | 0.57 | 0.57

## I (hidden)
MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
LISTA DE INSUMOS
DATA BASE: | SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 24.84
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO | PREÇO CD | PREÇO SD
04840/ORSE | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 55.73 | 55.73 | 55.73
34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.08 | 8.08 | 8.08
43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 7 | 7 | 7
43056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.07 | 8.07 | 8.07
32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 8.52 | 8.52 | 8.52
33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.57 | 8.57 | 8.57
43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.65 | 7.65 | 7.65
108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1.79 | 1.79 | 1.79
110 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 6.22 | 6.22 | 6.22
72 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 50.26 | 50.26 | 50.26
122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 70.4 | 70.4 | 70.4
6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2.46 | 2.46 | 2.46
253 | SINAPI | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
325 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 2.96 | 2.96 | 2.96
05022/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA | UN | 565.21 | 565.21 | 565.21
339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 1.32 | 1.32 | 1.32
43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 21.59 | 21.59 | 21.59
43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 21.59 | 21.59 | 21.59
I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | M3 | 119.58 | 119.58 | 119.58
367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 96.24 | 96.24 | 96.24
I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | M3 | 83.58 | 83.58 | 83.58
370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 95 | 95 | 95
378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
I0128 | SEINFRA | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 0.73 | 0.73 | 0.73
40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 13.99 | 12.5 | 13.99
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
6127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 24.06 | 21.5 | 24.06
00081/ORSE | ORSE | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM | KG | 9.14 | 9.14 | 9.14
COTA14 | PRÓPRIA | BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M, COM 02 PILARES E 01 LAJE | UN | 13500 | 13500 | 13500
10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6439.62 | 6439.62 | 6439.62
I0682 | SEINFRA | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 27.6 | 25.18 | 27.6
36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 26195.06 | 26195.06 | 26195.06
7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 0.9 | 0.9 | 0.9
34586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | 2.22 | 2.22 | 2.22
COTA01 | PRÓPRIA | BOMBA 3CV MONOFÁSICA 220V | UN | 3471 | 3471 | 3471
I0287 | SEINFRA | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 0.84 | 0.84 | 0.84
11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.2 | 0.2 | 0.2
791 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 17.75 | 17.75 | 17.75
788 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 23.82 | 23.82 | 23.82
I0338 | SEINFRA | CABO COBRE NU 25MM2 | M | 23.71 | 23.71 | 23.71
1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2.53 | 2.53 | 2.53
981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 4.19 | 4.19 | 4.19
34622 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 23.41 | 23.41 | 23.41
4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10 | 10 | 10
4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 19.55 | 19.55 | 19.55
37105 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 3334.75 | 3334.75 | 3334.75
1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2.27 | 2.27 | 2.27
I0421 | SEINFRA | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 65.87 | 65.87 | 65.87
39808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 98.35 | 98.35 | 98.35
1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1.24 | 1.24 | 1.24
6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
I0537 | SEINFRA | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 39.03 | 39.03 | 39.03
1345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 106.63 | 106.63 | 106.63
1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 62.96 | 62.96 | 62.96
I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | KG | 0.71 | 0.71 | 0.71
1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1 | 1 | 1
COTA10 | PRÓPRIA | COLAR DE TOMADA FOFO PARA PVC 40MM X 32MM | UND | 20 | 20 | 20
00630/ORSE | ORSE | COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR | M2 | 44.17 | 44.17 | 44.17
1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 601.49 | 601.49 | 601.49
I0841 | SEINFRA | CONECTOR PARA HASTE TERRA | UN | 2.83 | 2.83 | 2.83
1648 | SINAPI | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 35.42 | 35.42 | 35.42
1789 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 68.05 | 68.05 | 68.05
1787 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 32.43 | 32.43 | 32.43
1879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2.63 | 2.63 | 2.63
1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.45 | 6.45 | 6.45
I0965 | SEINFRA | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 8.45 | 8.45 | 8.45
2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 10.75 | 10.75 | 10.75
5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 29.16 | 29.16 | 29.16
34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 47.75 | 47.75 | 47.75
34686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | UN | 12.35 | 12.35 | 12.35
34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 8.33 | 8.33 | 8.33
09225/ORSE | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO) | UN | 75.2 | 75.2 | 75.2
665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 30.15 | 30.15 | 30.15
2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | M | 5.18 | 5.18 | 5.18
2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 2.51 | 2.51 | 2.51
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 31.85 | 28.46 | 31.85
2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.1 | 1.1 | 1.1
2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 125.11 | 111.82 | 125.11
2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 147.6 | 131.91 | 147.6
43482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.81 | 0.81 | 0.81
43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.43 | 1.43 | 1.43
43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.26 | 1.26 | 1.26
43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.13 | 1.13 | 1.13
43487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.28 | 1.28 | 1.28
43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.77 | 0.77 | 0.77
43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.89 | 0.89 | 0.89
43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.31 | 1.31 | 1.31
43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.85 | 1.85 | 1.85
43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.39 | 1.39 | 1.39
CAESB1 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 420.5 | 420.5 | 420.5
CAESB5 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 420.5 | 420.5 | 420.5
CAESB7 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 420.5 | 420.5 | 420.5
CAESB8 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | H | 420.5 | 420.5 | 420.5
CAES4 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL. | HPROD | 420.5 | 420.5 | 420.5
CAESB6 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL. | HPROD | 420.5 | 420.5 | 420.5
I1100 | SEINFRA | ESMALTE SINTETICO | L | 31.88 | 31.88 | 31.88
39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.22 | 0.22 | 0.22
39315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.36 | 0.36 | 0.36
38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3.46 | 3.46 | 3.46
37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.43 | 1.43 | 1.43
43458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.06 | 0.06
43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.44 | 0.44 | 0.44
43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.86 | 0.86 | 0.86
43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.31 | 0.31 | 0.31
43463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.08 | 0.08 | 0.08
43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.01 | 0.01
43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.01 | 0.01
43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.78 | 0.78 | 0.78
43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.05 | 2.05 | 2.05
43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.61 | 0.61 | 0.61
21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 3.69 | 3.69 | 3.69
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 4.14 | 4.14 | 4.14
3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 15.26 | 15.26 | 15.26
7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 41.5 | 41.5 | 41.5
CAESB10 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR | H | 111.02 | 111.02 | 111.02
CAESB | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 111.02 | 111.02 | 111.02
CAESB2 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 111.02 | 111.02 | 111.02
CAESB3 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 111.02 | 111.02 | 111.02
I1243 | SEINFRA | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M | UN | 131.87 | 131.87 | 131.87
07065/ORSE | ORSE | HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/ 6,12 OU 24 L/H | UN | 647.56 | 647.56 | 647.56
EMBASA1 | PRÓPRIA | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | 4.2 | 4.2 | 4.2
2701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | 22.67 | 20.26 | 22.67
38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 8.16 | 8.16 | 8.16
3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.42 | 2.42 | 2.42
3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 2.95 | 2.95 | 2.95
38194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 5.08 | 5.08 | 5.08
38193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 4.41 | 4.41 | 4.41
38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 2.15 | 2.15 | 2.15
40271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 15.31 | 15.31 | 15.31
40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 5.89 | 5.89 | 5.89
743 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 2.43 | 2.43 | 2.43
3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 23.43 | 23.43 | 23.43
40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 16 | 16 | 16
38769 | SINAPI | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 65.27 | 65.27 | 65.27
3939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 19.67 | 19.67 | 19.67
3910 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 11.49 | 11.49 | 11.49
3919 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 11.58 | 11.58 | 11.58
1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.14 | 1.14 | 1.14
01431/ORSE | ORSE | LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " | UN | 4.39 | 4.39 | 4.39
01569/ORSE | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 6.69 | 6.69 | 6.69
12898 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 210 | 210 | 210
CAESB9 | PRÓPRIA | MEDIDOR DE VAZÃO | H | 0.16 | 0.16 | 0.16
44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 16.76 | 14.98 | 16.76
4114 | SINAPI | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 64.4 | 64.4 | 64.4
4209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 19.38 | 19.38 | 19.38
37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 21.48 | 19.19 | 21.48
4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 21.48 | 19.19 | 21.48
COTA11 | PRÓPRIA | PAINEL DE COMANDO MONOFÁSICO | UN | 470 | 470 | 470
4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 248.89 | 248.89 | 248.89
4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 250.2 | 250.2 | 250.2
4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 233.94 | 233.94 | 233.94
4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
I1605 | SEINFRA | PEDRISCO | M3 | 100.5 | 100.5 | 100.5
37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 44.82 | 44.82 | 44.82
4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
4893 | SINAPI | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 12.09 | 12.09 | 12.09
4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10.05 | 10.05 | 10.05
I1691 | SEINFRA | PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" | M | 16.09 | 16.09 | 16.09
4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 389.05 | 389.05 | 389.05
I6727 | SEINFRA | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | UN | 449.66 | 449.66 | 449.66
I1725 | SEINFRA | PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 15.99 | 15.99 | 15.99
I1728 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 14.2 | 14.2 | 14.2
20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 22.53 | 22.53 | 22.53
5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 20.34 | 20.34 | 20.34
5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 20.74 | 20.74 | 20.74
39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 20.32 | 20.32 | 20.32
40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 20.5 | 20.5 | 20.5
40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 25.11 | 25.11 | 25.11
39794 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 46.21 | 46.21 | 46.21
11675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 47.8 | 47.8 | 47.8
6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | 105.75 | 105.75 | 105.75
4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.9 | 1.9 | 1.9
4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.1 | 5.1 | 5.1
4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.52 | 3.52 | 3.52
I1846 | SEINFRA | SARRAFO DE 1"X4" | M | 6.05 | 6.05 | 6.05
4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.44 | 5.44 | 5.44
37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.08 | 0.08 | 0.08
14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1705.61 | 1705.61 | 1705.61
6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 14.86 | 13.28 | 14.86
20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 79.76 | 79.76 | 79.76
12295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 2.3 | 2.3 | 2.3
I2496 | SEINFRA | SUPERCAL | KG | 1.47 | 1.47 | 1.47
38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1.79 | 1.79 | 1.79
10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 11.36 | 11.36 | 11.36
I1916 | SEINFRA | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM | M | 12.77 | 12.77 | 12.77
6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 14.13 | 14.13 | 14.13
6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 20.62 | 20.62 | 20.62
05128/ORSE | ORSE | TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" | UN | 107.28 | 107.28 | 107.28
6297 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 35.91 | 35.91 | 35.91
6323 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 18.52 | 18.52 | 18.52
7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 3.77 | 3.77 | 3.77
34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 2.32 | 2.32 | 2.32
7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 26.18 | 26.18 | 26.18
7173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 925 | 925 | 925
12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 20.07 | 17.94 | 20.07
1574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2.14 | 2.14 | 2.14
1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1.28 | 1.28 | 1.28
1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1.66 | 1.66 | 1.66
43776 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 26.79 | 26.79 | 26.79
7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 39.74 | 39.74 | 39.74
7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 28.97 | 28.97 | 28.97
38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 9.28 | 9.28 | 9.28
13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 77.95 | 77.95 | 77.95
37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.57 | 0.57 | 0.57
13957/ORSE | ORSE | TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK | KM | 5.5 | 5.5 | 5.5
21010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 31.97 | 31.97 | 31.97
21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 51.49 | 51.49 | 51.49
9854 | SINAPI | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 115.12 | 115.12 | 115.12
36084 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 23.34 | 23.34 | 23.34
9862 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 31.31 | 31.31 | 31.31
9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 8.95 | 8.95 | 8.95
12424 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 82.38 | 82.38 | 82.38
10409 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 298.9 | 298.9 | 298.9
02789/ORSE | ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 10.56 | 10.56 | 10.56
13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 3120.96 | 3120.96 | 3120.96
4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 21.15 | 21.15 | 21.15