## DADOS (hidden)
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
DADOS DA OBRA
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024 |  |  | SEM DESONERAÇÃO
BDI Serviços (%): | 22.33 |  |  | COEFICIENTES
|  |  |  | PRODUTIVIDADE | 1 | de 1 a 10
LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 |  |  | DESC. INSUMOS | 1 | de 0 a 1
RECURSO (R$) | 1611886.49 | DIFERENÇA (R$) | -2.22 | TOTAL (R$) | 1611884.27
OBSERVAÇÕES
OBS-1: Conforme metodologia de cálculo da Caixa Econômica Federal, foi utilizado arredondamento normal para duas casa decimais em todos os cálculos, exceto para o cálculo do valor total de cada item das composições de custos, no qual foi utilizado arredondamento truncado até a segunda casa decimal. Visto que a metodologia de cálculo das tabelas SEINFRA e ORSE utilizam arredondamentos diferentes, suas composições foram compatibilizadas com o mesmo arredondamento utilizado pela tabela SINAPI, assim, é expressamente recomendável que os preços calculados sejam revisados na planilha de composições, quando esta for gerada. OBS-2: Todas as composições de preços da tabela ORSE foram compatibilizadas nos seguintes quesitos: 1 - O ORSE divulga dois formatos de composições para cada serviço, sendo uma analítica e uma no formtato de lista de materiais, calculando a partir desta última o preço final de cada serviço. Visto que a tabela SINAPI, da Caixa Econômica Federal divulga as composições de serviços na forma analítica, apenas, optou-se pela utilização das composições da tabela ORSE também na forma analítica, mesmo que o cálculo do custo dos serviços sejam diferentes das tabelas publicadas; 2 - O ORSE divulga apenas os preços para o estado de Sergipe e SEM DESONERAÇÃO da folha, assim, todas as composições foram compatibilizadas nos preços de serviços e insumos com origem na tabela SINAPI, conforme a opção do estado e desoneração da folha, selecionados pelo usuários nos dados da Obra; Ressaltamos que os preços das tabelas, de serviços e insumos, publicadas pelo ORSE não serão alterados, sendo alterados apenas os preços de serviços e insumos dentro de suas composições, dos itens com origem na tabela SINAPI, permanecendo inalterados os itens, de insumo ou composição, com origem na tabela ORSE. Esta metodologia foi adotada ao entender que os custos, numa mesma planilha orçamentária, não devem apresentar divergências numa mesma classe de serviços ou insumos. Assim, para o bom entendimento do profissional orçamentista, é expressamente recomendável que os preços calculados sejam revisados na planilha de composições, quando esta for gerada. OBS-3: As composições dos preços com origem na tabela SICRO serão apresentadas conforme a metodologia de cálculo da mesma, com números e arredondamentos com 4 casas decimais e/ou 2 casas decimais, conforme cada caso, seguindo apresentadas exatamente como são publicadas pelo DNIT; OBS-4: Para a tabela SICRO foram calculados os preços dos serviços COM DESONERAÇÃO, apesar de não publicados pelo DNIT, seguindo a mesma metodologia de suas publicações; OBS-5: As tabelas de leis sociais, SINAPI e SICRO, deverão ser revisadas pelo usuário e adaptadas em cada caso. Sugerimos alterar o campo de LEIS SOCIAIS da aba DADOS quando utilizados apenas serviços da tabela SICRO.

## RESUMO
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
PLANILHA RESUMO
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 85261.61 | 5.29%
2 | LOCALIDADE CAPIM GROSSO (PARNAGUÁ-PI) |  |  | 553618.73 | 34.35%
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | 51020.49 | 3.165%
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  |  | 10148.99 | 0.6296%
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  | 20274.33 | 1.258%
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1315.92 | 0.08164%
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 161.76 | 0.01004%
2.3.3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1229.81 | 0.0763%
2.3.4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1323.3 | 0.0821%
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 2620 | 0.1625%
2.3.6 | COBERTURA |  |  | 1305.45 | 0.08099%
2.3.7 | PISO |  |  | 1174.01 | 0.07283%
2.3.8 | REVESTIMENTO |  |  | 2341.92 | 0.1453%
2.3.9 | ESQUADRIAS |  |  | 2243.75 | 0.1392%
2.3.10 | PINTURA |  |  | 649.88 | 0.04032%
2.3.11 | CERCAMENTO |  |  | 5908.53 | 0.3666%
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 18545.48 | 1.151%
2.5 | ADUÇÃO |  |  | 1455.29 | 0.09029%
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 485.08 | 0.03009%
2.5.2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 264.64 | 0.01642%
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 705.57 | 0.04377%
2.6 | RESERVAÇÃO |  |  | 62127.23 | 3.854%
2.7 | DISTRIBUIÇÃO |  |  | 390046.92 | 24.2%
2.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 88741.96 | 5.505%
2.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 301304.96 | 18.69%
3 | LOCALIDADE NAZARÉ (PARNAGUÁ-PI) |  |  | 282954.75 | 17.55%
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | 41696.75 | 2.587%
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  |  | 10148.99 | 0.6296%
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  | 20274.33 | 1.258%
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1315.92 | 0.08164%
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 161.76 | 0.01004%
3.3.3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1229.81 | 0.0763%
3.3.4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1323.3 | 0.0821%
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 2620 | 0.1625%
3.3.6 | COBERTURA |  |  | 1305.45 | 0.08099%
3.3.7 | PISO |  |  | 1174.01 | 0.07283%
3.3.8 | REVESTIMENTO |  |  | 2341.92 | 0.1453%
3.3.9 | ESQUADRIAS |  |  | 2243.75 | 0.1392%
3.3.10 | PINTURA |  |  | 649.88 | 0.04032%
3.3.11 | CERCAMENTO |  |  | 5908.53 | 0.3666%
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 18545.48 | 1.151%
3.5 | ADUÇÃO |  |  | 1455.29 | 0.09029%
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 485.08 | 0.03009%
3.5.2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 264.64 | 0.01642%
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 705.57 | 0.04377%
3.6 | RESERVAÇÃO |  |  | 31488.33 | 1.954%
3.7 | DISTRIBUIÇÃO |  |  | 159345.58 | 9.886%
3.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 36501.39 | 2.265%
3.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 122844.19 | 7.621%
4 | LOCALIDADE BAIXÃO DA GAMELEIRA II (ANÍSIO DE ABREU-PI) |  |  | 194268.83 | 12.05%
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | 41765.09 | 2.591%
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  |  | 9017.39 | 0.5594%
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  | 20274.33 | 1.258%
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1315.92 | 0.08164%
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 161.76 | 0.01004%
4.3.3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1229.81 | 0.0763%
4.3.4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1323.3 | 0.0821%
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 2620 | 0.1625%
4.3.6 | COBERTURA |  |  | 1305.45 | 0.08099%
4.3.7 | PISO |  |  | 1174.01 | 0.07283%
4.3.8 | REVESTIMENTO |  |  | 2341.92 | 0.1453%
4.3.9 | ESQUADRIAS |  |  | 2243.75 | 0.1392%
4.3.10 | PINTURA |  |  | 649.88 | 0.04032%
4.3.11 | CERCAMENTO |  |  | 5908.53 | 0.3666%
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 17909.88 | 1.111%
4.5 | ADUÇÃO |  |  | 1455.29 | 0.09029%
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 485.08 | 0.03009%
4.5.2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 264.64 | 0.01642%
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 705.57 | 0.04377%
4.6 | RESERVAÇÃO |  |  | 31488.33 | 1.954%
4.7 | DISTRIBUIÇÃO |  |  | 72358.52 | 4.489%
4.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 15299.08 | 0.9491%
4.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 57059.44 | 3.54%
5 | LOCALIDADE BARREIRINHO (ANÍSIO DE ABREU-PI) |  |  | 137728.81 | 8.545%
5.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | 45567.55 | 2.827%
5.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  |  | 9017.39 | 0.5594%
5.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  | 20274.33 | 1.258%
5.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1315.92 | 0.08164%
5.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 161.76 | 0.01004%
5.3.3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1229.81 | 0.0763%
5.3.4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1323.3 | 0.0821%
5.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 2620 | 0.1625%
5.3.6 | COBERTURA |  |  | 1305.45 | 0.08099%
5.3.7 | PISO |  |  | 1174.01 | 0.07283%
5.3.8 | REVESTIMENTO |  |  | 2341.92 | 0.1453%
5.3.9 | ESQUADRIAS |  |  | 2243.75 | 0.1392%
5.3.10 | PINTURA |  |  | 649.88 | 0.04032%
5.3.11 | CERCAMENTO |  |  | 5908.53 | 0.3666%
5.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 17909.88 | 1.111%
5.5 | ADUÇÃO |  |  | 1455.29 | 0.09029%
5.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 485.08 | 0.03009%
5.5.2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 264.64 | 0.01642%
5.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 705.57 | 0.04377%
5.6 | RESERVAÇÃO |  |  | 21782.2 | 1.351%
5.7 | DISTRIBUIÇÃO |  |  | 21722.17 | 1.348%
5.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 4694.28 | 0.2912%
5.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 17027.89 | 1.056%
6 | LOCALIDADE LAGOA DO CABOCLO (ANÍSIO DE ABREU-PI) |  |  | 168867.97 | 10.48%
6.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | 38113.39 | 2.365%
6.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  |  | 9017.39 | 0.5594%
6.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  | 20274.33 | 1.258%
6.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1315.92 | 0.08164%
6.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 161.76 | 0.01004%
6.3.3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1229.81 | 0.0763%
6.3.4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1323.3 | 0.0821%
6.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 2620 | 0.1625%
6.3.6 | COBERTURA |  |  | 1305.45 | 0.08099%
6.3.7 | PISO |  |  | 1174.01 | 0.07283%
6.3.8 | REVESTIMENTO |  |  | 2341.92 | 0.1453%
6.3.9 | ESQUADRIAS |  |  | 2243.75 | 0.1392%
6.3.10 | PINTURA |  |  | 649.88 | 0.04032%
6.3.11 | CERCAMENTO |  |  | 5908.53 | 0.3666%
6.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 17909.88 | 1.111%
6.5 | ADUÇÃO |  |  | 1455.29 | 0.09029%
6.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 485.08 | 0.03009%
6.5.2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 264.64 | 0.01642%
6.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 705.57 | 0.04377%
6.6 | RESERVAÇÃO |  |  | 31488.33 | 1.954%
6.7 | DISTRIBUIÇÃO |  |  | 50609.36 | 3.14%
6.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 10935.65 | 0.6784%
6.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 39673.71 | 2.461%
7 | LOCALIDADE SANTA MADALENA (ANÍSIO DE ABREU-PI) |  |  | 189183.57 | 11.74%
7.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | 38218.39 | 2.371%
7.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  |  | 9017.39 | 0.5594%
7.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  | 20274.33 | 1.258%
7.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1315.92 | 0.08164%
7.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 161.76 | 0.01004%
7.3.3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1229.81 | 0.0763%
7.3.4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1323.3 | 0.0821%
7.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 2620 | 0.1625%
7.3.6 | COBERTURA |  |  | 1305.45 | 0.08099%
7.3.7 | PISO |  |  | 1174.01 | 0.07283%
7.3.8 | REVESTIMENTO |  |  | 2341.92 | 0.1453%
7.3.9 | ESQUADRIAS |  |  | 2243.75 | 0.1392%
7.3.10 | PINTURA |  |  | 649.88 | 0.04032%
7.3.11 | CERCAMENTO |  |  | 5908.53 | 0.3666%
7.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 17909.88 | 1.111%
7.5 | ADUÇÃO |  |  | 1455.29 | 0.09029%
7.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 485.08 | 0.03009%
7.5.2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 264.64 | 0.01642%
7.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 705.57 | 0.04377%
7.6 | RESERVAÇÃO |  |  | 31488.33 | 1.954%
7.7 | DISTRIBUIÇÃO |  |  | 70819.96 | 4.394%
7.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 14391.86 | 0.8929%
7.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 56428.1 | 3.501%
TOTAL |  |  |  | 1611884.27 | 100%

## ORCAMENTO
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 85261.61
1.1 | COMPOS31 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 5 | 13447.4 | 16450.2 | 82251
1.2 | COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12.96 | 189.9 | 232.3 | 3010.61
2 | LOCALIDADE CAPIM GROSSO (PARNAGUÁ-PI) | [6 empty] | 553618.73
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 51020.49
2.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31
2.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 740 | 5.5 | 6.73 | 4980.2
2.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 740 | 5.5 | 6.73 | 4980.2
2.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43
2.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2
2.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 100 | 125.23 | 153.19 | 15319
2.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5
2.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78
2.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16
2.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12
2.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88
2.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11
2.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42
2.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69
2.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 10148.99
2.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 110 | 46.25 | 56.58 | 6223.8
2.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49
2.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92
2.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565
2.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76
2.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76
2.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81
2.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38
2.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31
2.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12
2.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3
2.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16
2.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620
2.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98
2.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02
2.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45
2.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09
2.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36
2.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01
2.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32
2.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8
2.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89
2.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92
2.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08
2.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84
2.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75
2.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37
2.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38
2.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88
2.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97
2.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91
2.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53
2.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 18545.48
2.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88
2.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 120 | 25.98 | 31.78 | 3813.6
2.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08
2.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28
2.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8
2.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64
2.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57
2.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77
2.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8
2.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 62127.23
2.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 2 | 24798.26 | 30335.71 | 60671.42
2.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 164.12 | 200.77 | 602.31
2.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 25 | 27.91 | 34.14 | 853.5
2.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 390046.92
2.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 88741.96
2.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 3411.84 | 8.5 | 10.4 | 35483.14
2.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 3411.84 | 12.76 | 15.61 | 53258.82
2.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 301304.96
2.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 8412 | 27.91 | 34.14 | 287185.68
2.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 56 | 206.11 | 252.13 | 14119.28
3 | LOCALIDADE NAZARÉ (PARNAGUÁ-PI) | [6 empty] | 282954.75
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 41696.75
3.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31
3.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 47.3 | 5.5 | 6.73 | 318.33
3.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 47.3 | 5.5 | 6.73 | 318.33
3.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43
3.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2
3.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 100 | 125.23 | 153.19 | 15319
3.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5
3.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78
3.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16
3.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12
3.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88
3.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11
3.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42
3.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69
3.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 10148.99
3.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 110 | 46.25 | 56.58 | 6223.8
3.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49
3.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92
3.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565
3.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76
3.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76
3.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81
3.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38
3.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31
3.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12
3.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3
3.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16
3.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620
3.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98
3.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02
3.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45
3.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09
3.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36
3.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01
3.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32
3.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8
3.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89
3.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92
3.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08
3.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84
3.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75
3.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37
3.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38
3.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88
3.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97
3.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91
3.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53
3.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 18545.48
3.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88
3.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 120 | 25.98 | 31.78 | 3813.6
3.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08
3.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28
3.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8
3.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64
3.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57
3.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77
3.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8
3.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 31488.33
3.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 24798.26 | 30335.71 | 30335.71
3.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54
3.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 22 | 27.91 | 34.14 | 751.08
3.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 159345.58
3.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 36501.39
3.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1403.36 | 8.5 | 10.4 | 14594.94
3.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 1403.36 | 12.76 | 15.61 | 21906.45
3.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 122844.19
3.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 3472.7 | 27.91 | 34.14 | 118557.98
3.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 17 | 206.11 | 252.13 | 4286.21
4 | LOCALIDADE BAIXÃO DA GAMELEIRA II (ANÍSIO DE ABREU-PI) | [6 empty] | 194268.83
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 41765.09
4.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31
4.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 280 | 5.5 | 6.73 | 1884.4
4.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 280 | 5.5 | 6.73 | 1884.4
4.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43
4.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2
4.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 80 | 125.23 | 153.19 | 12255.2
4.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5
4.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78
4.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16
4.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12
4.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88
4.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11
4.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42
4.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69
4.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 9017.39
4.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 90 | 46.25 | 56.58 | 5092.2
4.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49
4.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92
4.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565
4.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76
4.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76
4.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81
4.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38
4.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31
4.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12
4.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3
4.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16
4.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620
4.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98
4.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02
4.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45
4.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09
4.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36
4.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01
4.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32
4.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8
4.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89
4.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92
4.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08
4.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84
4.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75
4.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37
4.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38
4.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88
4.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97
4.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91
4.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53
4.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17909.88
4.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88
4.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 100 | 25.98 | 31.78 | 3178
4.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08
4.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28
4.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8
4.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64
4.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57
4.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77
4.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8
4.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 31488.33
4.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 24798.26 | 30335.71 | 30335.71
4.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54
4.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 22 | 27.91 | 34.14 | 751.08
4.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 72358.52
4.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 15299.08
4.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 588.2 | 8.5 | 10.4 | 6117.28
4.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 588.2 | 12.76 | 15.61 | 9181.8
4.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 57059.44
4.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 1390.7 | 27.91 | 34.14 | 47478.5
4.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 38 | 206.11 | 252.13 | 9580.94
5 | LOCALIDADE BARREIRINHO (ANÍSIO DE ABREU-PI) | [6 empty] | 137728.81
5.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 45567.55
5.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31
5.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 562.5 | 5.5 | 6.73 | 3785.63
5.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 562.5 | 5.5 | 6.73 | 3785.63
5.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43
5.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2
5.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 80 | 125.23 | 153.19 | 12255.2
5.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5
5.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78
5.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16
5.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12
5.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88
5.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11
5.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42
5.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69
5.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49
5.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 9017.39
5.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 90 | 46.25 | 56.58 | 5092.2
5.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49
5.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7
5.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33
5.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92
5.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565
5.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92
5.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76
5.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76
5.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81
5.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38
5.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31
5.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12
5.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3
5.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16
5.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14
5.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620
5.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98
5.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02
5.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45
5.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09
5.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36
5.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01
5.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32
5.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8
5.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89
5.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92
5.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08
5.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84
5.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75
5.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37
5.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38
5.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88
5.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97
5.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91
5.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53
5.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53
5.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17909.88
5.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88
5.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 100 | 25.98 | 31.78 | 3178
5.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29
5.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08
5.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28
5.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8
5.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64
5.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64
5.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57
5.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77
5.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8
5.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 21782.2
5.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 16919.69 | 20697.86 | 20697.86
5.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54
5.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 20 | 27.91 | 34.14 | 682.8
5.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 21722.17
5.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 4694.28
5.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 180.48 | 8.5 | 10.4 | 1876.99
5.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 180.48 | 12.76 | 15.61 | 2817.29
5.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 17027.89
5.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 432.3 | 27.91 | 34.14 | 14758.72
5.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 9 | 206.11 | 252.13 | 2269.17
6 | LOCALIDADE LAGOA DO CABOCLO (ANÍSIO DE ABREU-PI) | [6 empty] | 168867.97
6.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 38113.39
6.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31
6.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 8.7 | 5.5 | 6.73 | 58.55
6.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 8.7 | 5.5 | 6.73 | 58.55
6.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43
6.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2
6.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 80 | 125.23 | 153.19 | 12255.2
6.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5
6.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78
6.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16
6.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12
6.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88
6.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11
6.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42
6.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69
6.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49
6.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 9017.39
6.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 90 | 46.25 | 56.58 | 5092.2
6.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49
6.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7
6.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33
6.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92
6.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565
6.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92
6.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76
6.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76
6.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81
6.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38
6.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31
6.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12
6.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3
6.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16
6.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14
6.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620
6.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98
6.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02
6.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45
6.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09
6.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36
6.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01
6.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32
6.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8
6.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89
6.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92
6.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08
6.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84
6.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75
6.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37
6.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38
6.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88
6.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97
6.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91
6.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53
6.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53
6.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17909.88
6.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88
6.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 100 | 25.98 | 31.78 | 3178
6.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29
6.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08
6.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28
6.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8
6.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64
6.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64
6.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57
6.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77
6.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8
6.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 31488.33
6.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 24798.26 | 30335.71 | 30335.71
6.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54
6.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 22 | 27.91 | 34.14 | 751.08
6.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 50609.36
6.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 10935.65
6.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 420.44 | 8.5 | 10.4 | 4372.58
6.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 420.44 | 12.76 | 15.61 | 6563.07
6.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 39673.71
6.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 1007 | 27.91 | 34.14 | 34378.98
6.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 21 | 206.11 | 252.13 | 5294.73
7 | LOCALIDADE SANTA MADALENA (ANÍSIO DE ABREU-PI) | [6 empty] | 189183.57
7.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 38218.39
7.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31
7.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 16.5 | 5.5 | 6.73 | 111.05
7.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 16.5 | 5.5 | 6.73 | 111.05
7.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43
7.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2
7.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 80 | 125.23 | 153.19 | 12255.2
7.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5
7.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78
7.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16
7.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12
7.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88
7.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11
7.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42
7.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69
7.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49
7.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 9017.39
7.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 90 | 46.25 | 56.58 | 5092.2
7.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49
7.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7
7.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33
7.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92
7.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565
7.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92
7.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76
7.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76
7.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81
7.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38
7.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31
7.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12
7.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3
7.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16
7.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14
7.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620
7.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98
7.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02
7.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45
7.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09
7.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36
7.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01
7.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32
7.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8
7.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89
7.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92
7.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08
7.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84
7.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75
7.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37
7.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38
7.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88
7.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97
7.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91
7.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53
7.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53
7.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17909.88
7.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88
7.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 100 | 25.98 | 31.78 | 3178
7.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29
7.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08
7.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28
7.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8
7.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64
7.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64
7.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57
7.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77
7.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8
7.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 31488.33
7.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 24798.26 | 30335.71 | 30335.71
7.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54
7.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 22 | 27.91 | 34.14 | 751.08
7.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 70819.96
7.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 14391.86
7.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 553.32 | 8.5 | 10.4 | 5754.53
7.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 553.32 | 12.76 | 15.61 | 8637.33
7.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 56428.1
7.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 1276.2 | 27.91 | 34.14 | 43569.47
7.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 51 | 206.11 | 252.13 | 12858.63
TOTAL | [7 empty] | 1611884.27

## CO (hidden)
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
CRONOGRAMA DA OBRA
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$) | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
[9 empty] | TOTAL (R$) | QUANT. | % | TOTAL (R$) | QUANT. | % | TOTAL (R$) | QUANT. | % | TOTAL (R$) | QUANT. | % | TOTAL (R$) | QUANT. | % |  | META | GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 85261.61 | 29166.43 |  | 34.21% | 25662.31 |  | 30.1% | 11350.64 |  | 13.31% | 9047.61 |  | 10.61% | 10034.62 |  | 11.77% | 85261.61 | 100% | 5.29%
1.1 | COMPOS31 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 5 | 13447.4 | 16450.2 | 82251 | 26155.82 | 1.59 | 31.8% | 25662.31 | 1.56 | 31.2% | 11350.64 | 0.69 | 13.8% | 9047.61 | 0.55 | 11% | 10034.62 | 0.61 | 12.2% | 82251 | 100% | 5.103%
1.2 | COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12.96 | 189.9 | 232.3 | 3010.61 | 3010.61 | 12.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3010.61 | 100% | 0.1868%
2 | LOCALIDADE CAPIM GROSSO (PARNAGUÁ-PI) | [6 empty] | 553618.73 | 358595.27 |  | 64.77% | 195023.46 |  | 35.23% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 553618.73 | 100% | 34.35%
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 51020.49 | 51020.49 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 51020.49 | 100% | 3.165%
2.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31 | 2070.31 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2070.31 | 100% | 0.1284%
2.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 740 | 5.5 | 6.73 | 4980.2 | 4980.2 | 740 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4980.2 | 100% | 0.309%
2.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 740 | 5.5 | 6.73 | 4980.2 | 4980.2 | 740 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4980.2 | 100% | 0.309%
2.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43 | 3558.43 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3558.43 | 100% | 0.2208%
2.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2 | 4947.2 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4947.2 | 100% | 0.3069%
2.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 100 | 125.23 | 153.19 | 15319 | 15319 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15319 | 100% | 0.9504%
2.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5 | 1208.5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1208.5 | 100% | 0.07497%
2.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78 | 228.78 | 0.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 100% | 0.01419%
2.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16 | 3785.16 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.16 | 100% | 0.2348%
2.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12 | 2871.12 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2871.12 | 100% | 0.1781%
2.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88 | 500.88 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500.88 | 100% | 0.03107%
2.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11 | 1358.11 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1358.11 | 100% | 0.08426%
2.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42 | 691.42 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.42 | 100% | 0.0429%
2.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69 | 4386.69 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4386.69 | 100% | 0.2721%
2.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.49 | 100% | 0.008344%
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 10148.99 | 10148.99 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10148.99 | 100% | 0.6296%
2.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 110 | 46.25 | 56.58 | 6223.8 | 6223.8 | 110 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6223.8 | 100% | 0.3861%
2.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49 | 2626.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2626.49 | 100% | 0.1629%
2.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7 | 1298.7 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1298.7 | 100% | 0.08057%
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33 | 20274.33 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92 | 1315.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
2.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565 | 565 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 565 | 100% | 0.03505%
2.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92 | 750.92 | 10.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 750.92 | 100% | 0.04659%
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76 | 161.76 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
2.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76 | 161.76 | 1.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
2.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81 | 1229.81 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
2.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38 | 74.38 | 2.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.38 | 100% | 0.004614%
2.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31 | 847.31 | 1.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 847.31 | 100% | 0.05257%
2.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12 | 308.12 | 1.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 308.12 | 100% | 0.01912%
2.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3 | 1323.3 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
2.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16 | 857.16 | 8.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 857.16 | 100% | 0.05318%
2.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14 | 466.14 | 0.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 466.14 | 100% | 0.02892%
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620 | 2620 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
2.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98 | 2244.98 | 19.31 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2244.98 | 100% | 0.1393%
2.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02 | 375.02 | 1.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 375.02 | 100% | 0.02327%
2.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45 | 1305.45 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
2.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09 | 471.09 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 471.09 | 100% | 0.02923%
2.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36 | 834.36 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 834.36 | 100% | 0.05176%
2.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01 | 1174.01 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
2.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32 | 115.32 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.32 | 100% | 0.007154%
2.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8 | 316.8 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 100% | 0.01965%
2.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89 | 741.89 | 5.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.89 | 100% | 0.04603%
2.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92 | 2341.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
2.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08 | 412.08 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 412.08 | 100% | 0.02557%
2.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84 | 1929.84 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1929.84 | 100% | 0.1197%
2.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75 | 2243.75 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
2.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37 | 853.37 | 1.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.37 | 100% | 0.05294%
2.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38 | 1390.38 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1390.38 | 100% | 0.08626%
2.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88 | 649.88 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
2.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97 | 442.97 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.97 | 100% | 0.02748%
2.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91 | 206.91 | 3.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.91 | 100% | 0.01284%
2.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53 | 5908.53 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
2.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53 | 5908.53 | 37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 18545.48 | 18545.48 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 18545.48 | 100% | 1.151%
2.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88 | 14731.88 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14731.88 | 100% | 0.914%
2.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 120 | 25.98 | 31.78 | 3813.6 | 3813.6 | 120 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3813.6 | 100% | 0.2366%
2.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29 | 1455.29 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08 | 485.08 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
2.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28 | 339.28 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 339.28 | 100% | 0.02105%
2.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8 | 145.8 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 145.8 | 100% | 0.009045%
2.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64 | 264.64 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
2.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64 | 264.64 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57 | 705.57 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
2.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77 | 200.77 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.77 | 100% | 0.01246%
2.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8 | 504.8 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504.8 | 100% | 0.03132%
2.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 62127.23 | 62127.23 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 62127.23 | 100% | 3.854%
2.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 2 | 24798.26 | 30335.71 | 60671.42 | 60671.42 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60671.42 | 100% | 3.764%
2.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 164.12 | 200.77 | 602.31 | 602.31 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 602.31 | 100% | 0.03737%
2.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 25 | 27.91 | 34.14 | 853.5 | 853.5 | 25 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.5 | 100% | 0.05295%
2.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 390046.92 | 195023.46 |  | 50% | 195023.46 |  | 50% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 390046.92 | 100% | 24.2%
2.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 88741.96 | 44370.98 |  | 50% | 44370.98 |  | 50% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 88741.96 | 100% | 5.505%
2.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 3411.84 | 8.5 | 10.4 | 35483.14 | 17741.57 | 1705.92 | 50% | 17741.57 | 1705.92 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35483.14 | 100% | 2.201%
2.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 3411.84 | 12.76 | 15.61 | 53258.82 | 26629.41 | 1705.92 | 50% | 26629.41 | 1705.92 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53258.82 | 100% | 3.304%
2.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 301304.96 | 150652.48 |  | 50% | 150652.48 |  | 50% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 301304.96 | 100% | 18.69%
2.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 8412 | 27.91 | 34.14 | 287185.68 | 143592.84 | 4206 | 50% | 143592.84 | 4206 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 287185.68 | 100% | 17.82%
2.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 56 | 206.11 | 252.13 | 14119.28 | 7059.64 | 28 | 50% | 7059.64 | 28 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14119.28 | 100% | 0.8759%
3 | LOCALIDADE NAZARÉ (PARNAGUÁ-PI) | [6 empty] | 282954.75 | 123609.17 |  | 43.69% | 159345.58 |  | 56.31% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 282954.75 | 100% | 17.55%
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 41696.75 | 41696.75 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 41696.75 | 100% | 2.587%
3.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31 | 2070.31 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2070.31 | 100% | 0.1284%
3.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 47.3 | 5.5 | 6.73 | 318.33 | 318.33 | 47.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 318.33 | 100% | 0.01975%
3.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 47.3 | 5.5 | 6.73 | 318.33 | 318.33 | 47.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 318.33 | 100% | 0.01975%
3.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43 | 3558.43 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3558.43 | 100% | 0.2208%
3.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2 | 4947.2 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4947.2 | 100% | 0.3069%
3.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 100 | 125.23 | 153.19 | 15319 | 15319 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15319 | 100% | 0.9504%
3.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5 | 1208.5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1208.5 | 100% | 0.07497%
3.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78 | 228.78 | 0.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 100% | 0.01419%
3.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16 | 3785.16 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.16 | 100% | 0.2348%
3.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12 | 2871.12 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2871.12 | 100% | 0.1781%
3.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88 | 500.88 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500.88 | 100% | 0.03107%
3.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11 | 1358.11 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1358.11 | 100% | 0.08426%
3.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42 | 691.42 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.42 | 100% | 0.0429%
3.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69 | 4386.69 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4386.69 | 100% | 0.2721%
3.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.49 | 100% | 0.008344%
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 10148.99 | 10148.99 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10148.99 | 100% | 0.6296%
3.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 110 | 46.25 | 56.58 | 6223.8 | 6223.8 | 110 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6223.8 | 100% | 0.3861%
3.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49 | 2626.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2626.49 | 100% | 0.1629%
3.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7 | 1298.7 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1298.7 | 100% | 0.08057%
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33 | 20274.33 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92 | 1315.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
3.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565 | 565 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 565 | 100% | 0.03505%
3.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92 | 750.92 | 10.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 750.92 | 100% | 0.04659%
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76 | 161.76 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
3.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76 | 161.76 | 1.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
3.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81 | 1229.81 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
3.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38 | 74.38 | 2.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.38 | 100% | 0.004614%
3.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31 | 847.31 | 1.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 847.31 | 100% | 0.05257%
3.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12 | 308.12 | 1.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 308.12 | 100% | 0.01912%
3.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3 | 1323.3 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
3.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16 | 857.16 | 8.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 857.16 | 100% | 0.05318%
3.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14 | 466.14 | 0.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 466.14 | 100% | 0.02892%
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620 | 2620 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
3.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98 | 2244.98 | 19.31 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2244.98 | 100% | 0.1393%
3.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02 | 375.02 | 1.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 375.02 | 100% | 0.02327%
3.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45 | 1305.45 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
3.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09 | 471.09 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 471.09 | 100% | 0.02923%
3.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36 | 834.36 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 834.36 | 100% | 0.05176%
3.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01 | 1174.01 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
3.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32 | 115.32 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.32 | 100% | 0.007154%
3.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8 | 316.8 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 100% | 0.01965%
3.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89 | 741.89 | 5.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.89 | 100% | 0.04603%
3.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92 | 2341.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
3.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08 | 412.08 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 412.08 | 100% | 0.02557%
3.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84 | 1929.84 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1929.84 | 100% | 0.1197%
3.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75 | 2243.75 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
3.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37 | 853.37 | 1.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.37 | 100% | 0.05294%
3.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38 | 1390.38 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1390.38 | 100% | 0.08626%
3.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88 | 649.88 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
3.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97 | 442.97 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.97 | 100% | 0.02748%
3.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91 | 206.91 | 3.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.91 | 100% | 0.01284%
3.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53 | 5908.53 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
3.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53 | 5908.53 | 37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 18545.48 | 18545.48 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 18545.48 | 100% | 1.151%
3.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88 | 14731.88 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14731.88 | 100% | 0.914%
3.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 120 | 25.98 | 31.78 | 3813.6 | 3813.6 | 120 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3813.6 | 100% | 0.2366%
3.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29 | 1455.29 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08 | 485.08 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
3.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28 | 339.28 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 339.28 | 100% | 0.02105%
3.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8 | 145.8 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 145.8 | 100% | 0.009045%
3.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64 | 264.64 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
3.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64 | 264.64 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57 | 705.57 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
3.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77 | 200.77 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.77 | 100% | 0.01246%
3.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8 | 504.8 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504.8 | 100% | 0.03132%
3.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 31488.33 | 31488.33 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 31488.33 | 100% | 1.954%
3.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 24798.26 | 30335.71 | 30335.71 | 30335.71 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30335.71 | 100% | 1.882%
3.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54 | 401.54 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 401.54 | 100% | 0.02491%
3.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 22 | 27.91 | 34.14 | 751.08 | 751.08 | 22 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 751.08 | 100% | 0.0466%
3.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 159345.58 | 0 |  | 0% | 159345.58 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 159345.58 | 100% | 9.886%
3.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 36501.39 | 0 |  | 0% | 36501.39 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 36501.39 | 100% | 2.265%
3.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1403.36 | 8.5 | 10.4 | 14594.94 | 0 | 0 | 0% | 14594.94 | 1403.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14594.94 | 100% | 0.9055%
3.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 1403.36 | 12.76 | 15.61 | 21906.45 | 0 | 0 | 0% | 21906.45 | 1403.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21906.45 | 100% | 1.359%
3.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 122844.19 | 0 |  | 0% | 122844.19 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 122844.19 | 100% | 7.621%
3.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 3472.7 | 27.91 | 34.14 | 118557.98 | 0 | 0 | 0% | 118557.98 | 3472.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118557.98 | 100% | 7.355%
3.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 17 | 206.11 | 252.13 | 4286.21 | 0 | 0 | 0% | 4286.21 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4286.21 | 100% | 0.2659%
4 | LOCALIDADE BAIXÃO DA GAMELEIRA II (ANÍSIO DE ABREU-PI) | [6 empty] | 194268.83 | 0 |  | 0% | 121910.31 |  | 62.75% | 72358.52 |  | 37.25% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 194268.83 | 100% | 12.05%
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 41765.09 | 0 |  | 0% | 41765.09 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 41765.09 | 100% | 2.591%
4.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31 | 0 | 0 | 0% | 2070.31 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2070.31 | 100% | 0.1284%
4.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 280 | 5.5 | 6.73 | 1884.4 | 0 | 0 | 0% | 1884.4 | 280 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884.4 | 100% | 0.1169%
4.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 280 | 5.5 | 6.73 | 1884.4 | 0 | 0 | 0% | 1884.4 | 280 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1884.4 | 100% | 0.1169%
4.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43 | 0 | 0 | 0% | 3558.43 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3558.43 | 100% | 0.2208%
4.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2 | 0 | 0 | 0% | 4947.2 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4947.2 | 100% | 0.3069%
4.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 80 | 125.23 | 153.19 | 12255.2 | 0 | 0 | 0% | 12255.2 | 80 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12255.2 | 100% | 0.7603%
4.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5 | 0 | 0 | 0% | 1208.5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1208.5 | 100% | 0.07497%
4.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78 | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 0.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 100% | 0.01419%
4.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16 | 0 | 0 | 0% | 3785.16 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.16 | 100% | 0.2348%
4.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12 | 0 | 0 | 0% | 2871.12 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2871.12 | 100% | 0.1781%
4.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88 | 0 | 0 | 0% | 500.88 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500.88 | 100% | 0.03107%
4.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11 | 0 | 0 | 0% | 1358.11 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1358.11 | 100% | 0.08426%
4.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42 | 0 | 0 | 0% | 691.42 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.42 | 100% | 0.0429%
4.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69 | 0 | 0 | 0% | 4386.69 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4386.69 | 100% | 0.2721%
4.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49 | 0 | 0 | 0% | 134.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.49 | 100% | 0.008344%
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 9017.39 | 0 |  | 0% | 9017.39 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9017.39 | 100% | 0.5594%
4.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 90 | 46.25 | 56.58 | 5092.2 | 0 | 0 | 0% | 5092.2 | 90 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5092.2 | 100% | 0.3159%
4.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49 | 0 | 0 | 0% | 2626.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2626.49 | 100% | 0.1629%
4.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7 | 0 | 0 | 0% | 1298.7 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1298.7 | 100% | 0.08057%
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33 | 0 |  | 0% | 20274.33 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92 | 0 |  | 0% | 1315.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
4.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565 | 0 | 0 | 0% | 565 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 565 | 100% | 0.03505%
4.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92 | 0 | 0 | 0% | 750.92 | 10.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 750.92 | 100% | 0.04659%
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76 | 0 |  | 0% | 161.76 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
4.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76 | 0 | 0 | 0% | 161.76 | 1.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
4.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81 | 0 |  | 0% | 1229.81 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
4.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38 | 0 | 0 | 0% | 74.38 | 2.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.38 | 100% | 0.004614%
4.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31 | 0 | 0 | 0% | 847.31 | 1.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 847.31 | 100% | 0.05257%
4.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12 | 0 | 0 | 0% | 308.12 | 1.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 308.12 | 100% | 0.01912%
4.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3 | 0 |  | 0% | 1323.3 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
4.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16 | 0 | 0 | 0% | 857.16 | 8.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 857.16 | 100% | 0.05318%
4.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14 | 0 | 0 | 0% | 466.14 | 0.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 466.14 | 100% | 0.02892%
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620 | 0 |  | 0% | 2620 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
4.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98 | 0 | 0 | 0% | 2244.98 | 19.31 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2244.98 | 100% | 0.1393%
4.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02 | 0 | 0 | 0% | 375.02 | 1.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 375.02 | 100% | 0.02327%
4.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45 | 0 |  | 0% | 1305.45 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
4.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09 | 0 | 0 | 0% | 471.09 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 471.09 | 100% | 0.02923%
4.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36 | 0 | 0 | 0% | 834.36 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 834.36 | 100% | 0.05176%
4.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01 | 0 |  | 0% | 1174.01 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
4.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32 | 0 | 0 | 0% | 115.32 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.32 | 100% | 0.007154%
4.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8 | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 100% | 0.01965%
4.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89 | 0 | 0 | 0% | 741.89 | 5.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.89 | 100% | 0.04603%
4.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92 | 0 |  | 0% | 2341.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
4.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08 | 0 | 0 | 0% | 412.08 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 412.08 | 100% | 0.02557%
4.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84 | 0 | 0 | 0% | 1929.84 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1929.84 | 100% | 0.1197%
4.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75 | 0 |  | 0% | 2243.75 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
4.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37 | 0 | 0 | 0% | 853.37 | 1.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.37 | 100% | 0.05294%
4.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38 | 0 | 0 | 0% | 1390.38 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1390.38 | 100% | 0.08626%
4.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88 | 0 |  | 0% | 649.88 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
4.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97 | 0 | 0 | 0% | 442.97 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.97 | 100% | 0.02748%
4.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91 | 0 | 0 | 0% | 206.91 | 3.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.91 | 100% | 0.01284%
4.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53 | 0 |  | 0% | 5908.53 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
4.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53 | 0 | 0 | 0% | 5908.53 | 37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17909.88 | 0 |  | 0% | 17909.88 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17909.88 | 100% | 1.111%
4.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88 | 0 | 0 | 0% | 14731.88 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14731.88 | 100% | 0.914%
4.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 100 | 25.98 | 31.78 | 3178 | 0 | 0 | 0% | 3178 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3178 | 100% | 0.1972%
4.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29 | 0 |  | 0% | 1455.29 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08 | 0 |  | 0% | 485.08 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
4.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28 | 0 | 0 | 0% | 339.28 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 339.28 | 100% | 0.02105%
4.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8 | 0 | 0 | 0% | 145.8 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 145.8 | 100% | 0.009045%
4.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64 | 0 |  | 0% | 264.64 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
4.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64 | 0 | 0 | 0% | 264.64 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57 | 0 |  | 0% | 705.57 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
4.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77 | 0 | 0 | 0% | 200.77 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.77 | 100% | 0.01246%
4.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8 | 0 | 0 | 0% | 504.8 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504.8 | 100% | 0.03132%
4.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 31488.33 | 0 |  | 0% | 31488.33 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 31488.33 | 100% | 1.954%
4.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 24798.26 | 30335.71 | 30335.71 | 0 | 0 | 0% | 30335.71 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30335.71 | 100% | 1.882%
4.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54 | 0 | 0 | 0% | 401.54 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 401.54 | 100% | 0.02491%
4.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 22 | 27.91 | 34.14 | 751.08 | 0 | 0 | 0% | 751.08 | 22 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 751.08 | 100% | 0.0466%
4.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 72358.52 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 72358.52 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 72358.52 | 100% | 4.489%
4.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 15299.08 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 15299.08 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 15299.08 | 100% | 0.9491%
4.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 588.2 | 8.5 | 10.4 | 6117.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6117.28 | 588.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6117.28 | 100% | 0.3795%
4.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 588.2 | 12.76 | 15.61 | 9181.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9181.8 | 588.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9181.8 | 100% | 0.5696%
4.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 57059.44 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 57059.44 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 57059.44 | 100% | 3.54%
4.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 1390.7 | 27.91 | 34.14 | 47478.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47478.5 | 1390.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47478.5 | 100% | 2.946%
4.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 38 | 206.11 | 252.13 | 9580.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9580.94 | 38 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9580.94 | 100% | 0.5944%
5 | LOCALIDADE BARREIRINHO (ANÍSIO DE ABREU-PI) | [6 empty] | 137728.81 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 137728.81 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 137728.81 | 100% | 8.545%
5.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 45567.55 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 45567.55 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 45567.55 | 100% | 2.827%
5.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2070.31 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2070.31 | 100% | 0.1284%
5.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 562.5 | 5.5 | 6.73 | 3785.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.63 | 562.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.63 | 100% | 0.2349%
5.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 562.5 | 5.5 | 6.73 | 3785.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.63 | 562.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.63 | 100% | 0.2349%
5.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3558.43 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3558.43 | 100% | 0.2208%
5.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4947.2 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4947.2 | 100% | 0.3069%
5.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 80 | 125.23 | 153.19 | 12255.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12255.2 | 80 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12255.2 | 100% | 0.7603%
5.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1208.5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1208.5 | 100% | 0.07497%
5.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 0.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 100% | 0.01419%
5.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.16 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.16 | 100% | 0.2348%
5.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2871.12 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2871.12 | 100% | 0.1781%
5.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500.88 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500.88 | 100% | 0.03107%
5.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1358.11 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1358.11 | 100% | 0.08426%
5.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.42 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.42 | 100% | 0.0429%
5.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4386.69 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4386.69 | 100% | 0.2721%
5.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.49 | 100% | 0.008344%
5.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 9017.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9017.39 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9017.39 | 100% | 0.5594%
5.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 90 | 46.25 | 56.58 | 5092.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5092.2 | 90 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5092.2 | 100% | 0.3159%
5.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2626.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2626.49 | 100% | 0.1629%
5.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1298.7 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1298.7 | 100% | 0.08057%
5.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 20274.33 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
5.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1315.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
5.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 565 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 565 | 100% | 0.03505%
5.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 750.92 | 10.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 750.92 | 100% | 0.04659%
5.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 161.76 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
5.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 161.76 | 1.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
5.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1229.81 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
5.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.38 | 2.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.38 | 100% | 0.004614%
5.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 847.31 | 1.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 847.31 | 100% | 0.05257%
5.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 308.12 | 1.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 308.12 | 100% | 0.01912%
5.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1323.3 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
5.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 857.16 | 8.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 857.16 | 100% | 0.05318%
5.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 466.14 | 0.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 466.14 | 100% | 0.02892%
5.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2620 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
5.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2244.98 | 19.31 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2244.98 | 100% | 0.1393%
5.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 375.02 | 1.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 375.02 | 100% | 0.02327%
5.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1305.45 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
5.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 471.09 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 471.09 | 100% | 0.02923%
5.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 834.36 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 834.36 | 100% | 0.05176%
5.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1174.01 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
5.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.32 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.32 | 100% | 0.007154%
5.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 100% | 0.01965%
5.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.89 | 5.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.89 | 100% | 0.04603%
5.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2341.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
5.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 412.08 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 412.08 | 100% | 0.02557%
5.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1929.84 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1929.84 | 100% | 0.1197%
5.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2243.75 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
5.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.37 | 1.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.37 | 100% | 0.05294%
5.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1390.38 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1390.38 | 100% | 0.08626%
5.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 649.88 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
5.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.97 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.97 | 100% | 0.02748%
5.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.91 | 3.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.91 | 100% | 0.01284%
5.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5908.53 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
5.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5908.53 | 37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
5.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17909.88 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17909.88 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17909.88 | 100% | 1.111%
5.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14731.88 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14731.88 | 100% | 0.914%
5.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 100 | 25.98 | 31.78 | 3178 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3178 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3178 | 100% | 0.1972%
5.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1455.29 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
5.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 485.08 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
5.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 339.28 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 339.28 | 100% | 0.02105%
5.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 145.8 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 145.8 | 100% | 0.009045%
5.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 264.64 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
5.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.64 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
5.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 705.57 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
5.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.77 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.77 | 100% | 0.01246%
5.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504.8 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504.8 | 100% | 0.03132%
5.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 21782.2 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 21782.2 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 21782.2 | 100% | 1.351%
5.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 16919.69 | 20697.86 | 20697.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20697.86 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20697.86 | 100% | 1.284%
5.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 401.54 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 401.54 | 100% | 0.02491%
5.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 20 | 27.91 | 34.14 | 682.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 682.8 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 682.8 | 100% | 0.04236%
5.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 21722.17 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 21722.17 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 21722.17 | 100% | 1.348%
5.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 4694.28 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4694.28 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4694.28 | 100% | 0.2912%
5.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 180.48 | 8.5 | 10.4 | 1876.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1876.99 | 180.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1876.99 | 100% | 0.1164%
5.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 180.48 | 12.76 | 15.61 | 2817.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2817.29 | 180.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2817.29 | 100% | 0.1748%
5.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 17027.89 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17027.89 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17027.89 | 100% | 1.056%
5.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 432.3 | 27.91 | 34.14 | 14758.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14758.72 | 432.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14758.72 | 100% | 0.9156%
5.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 9 | 206.11 | 252.13 | 2269.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2269.17 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2269.17 | 100% | 0.1408%
6 | LOCALIDADE LAGOA DO CABOCLO (ANÍSIO DE ABREU-PI) | [6 empty] | 168867.97 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 168867.97 |  | 100% | 0 |  | 0% | 168867.97 | 100% | 10.48%
6.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 38113.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 38113.39 |  | 100% | 0 |  | 0% | 38113.39 | 100% | 2.365%
6.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2070.31 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2070.31 | 100% | 0.1284%
6.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 8.7 | 5.5 | 6.73 | 58.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.55 | 8.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 58.55 | 100% | 0.003632%
6.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 8.7 | 5.5 | 6.73 | 58.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.55 | 8.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 58.55 | 100% | 0.003632%
6.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3558.43 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3558.43 | 100% | 0.2208%
6.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4947.2 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4947.2 | 100% | 0.3069%
6.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 80 | 125.23 | 153.19 | 12255.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12255.2 | 80 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12255.2 | 100% | 0.7603%
6.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1208.5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1208.5 | 100% | 0.07497%
6.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 0.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 100% | 0.01419%
6.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.16 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3785.16 | 100% | 0.2348%
6.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2871.12 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2871.12 | 100% | 0.1781%
6.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500.88 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 500.88 | 100% | 0.03107%
6.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1358.11 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1358.11 | 100% | 0.08426%
6.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.42 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 691.42 | 100% | 0.0429%
6.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4386.69 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4386.69 | 100% | 0.2721%
6.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 134.49 | 100% | 0.008344%
6.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 9017.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9017.39 |  | 100% | 0 |  | 0% | 9017.39 | 100% | 0.5594%
6.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 90 | 46.25 | 56.58 | 5092.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5092.2 | 90 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5092.2 | 100% | 0.3159%
6.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2626.49 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2626.49 | 100% | 0.1629%
6.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1298.7 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1298.7 | 100% | 0.08057%
6.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 20274.33 |  | 100% | 0 |  | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
6.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1315.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
6.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 565 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 565 | 100% | 0.03505%
6.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 750.92 | 10.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 750.92 | 100% | 0.04659%
6.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 161.76 |  | 100% | 0 |  | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
6.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 161.76 | 1.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
6.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1229.81 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
6.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.38 | 2.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 74.38 | 100% | 0.004614%
6.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 847.31 | 1.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 847.31 | 100% | 0.05257%
6.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 308.12 | 1.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 308.12 | 100% | 0.01912%
6.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1323.3 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
6.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 857.16 | 8.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 857.16 | 100% | 0.05318%
6.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 466.14 | 0.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 466.14 | 100% | 0.02892%
6.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2620 |  | 100% | 0 |  | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
6.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2244.98 | 19.31 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2244.98 | 100% | 0.1393%
6.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 375.02 | 1.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 375.02 | 100% | 0.02327%
6.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1305.45 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
6.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 471.09 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 471.09 | 100% | 0.02923%
6.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 834.36 | 10.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 834.36 | 100% | 0.05176%
6.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1174.01 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
6.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.32 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 115.32 | 100% | 0.007154%
6.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 100% | 0.01965%
6.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.89 | 5.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 741.89 | 100% | 0.04603%
6.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2341.92 |  | 100% | 0 |  | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
6.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 412.08 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 412.08 | 100% | 0.02557%
6.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1929.84 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1929.84 | 100% | 0.1197%
6.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2243.75 |  | 100% | 0 |  | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
6.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.37 | 1.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 853.37 | 100% | 0.05294%
6.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1390.38 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1390.38 | 100% | 0.08626%
6.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 649.88 |  | 100% | 0 |  | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
6.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.97 | 38.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 442.97 | 100% | 0.02748%
6.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.91 | 3.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 206.91 | 100% | 0.01284%
6.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5908.53 |  | 100% | 0 |  | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
6.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5908.53 | 37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
6.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17909.88 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17909.88 |  | 100% | 0 |  | 0% | 17909.88 | 100% | 1.111%
6.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14731.88 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 14731.88 | 100% | 0.914%
6.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 100 | 25.98 | 31.78 | 3178 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3178 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3178 | 100% | 0.1972%
6.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1455.29 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
6.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 485.08 |  | 100% | 0 |  | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
6.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 339.28 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 339.28 | 100% | 0.02105%
6.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 145.8 | 3.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 145.8 | 100% | 0.009045%
6.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 264.64 |  | 100% | 0 |  | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
6.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.64 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
6.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 705.57 |  | 100% | 0 |  | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
6.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.77 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 200.77 | 100% | 0.01246%
6.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504.8 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 504.8 | 100% | 0.03132%
6.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 31488.33 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 31488.33 |  | 100% | 0 |  | 0% | 31488.33 | 100% | 1.954%
6.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 24798.26 | 30335.71 | 30335.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30335.71 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 30335.71 | 100% | 1.882%
6.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 401.54 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 401.54 | 100% | 0.02491%
6.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 22 | 27.91 | 34.14 | 751.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 751.08 | 22 | 100% | 0 | 0 | 0% | 751.08 | 100% | 0.0466%
6.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 50609.36 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 50609.36 |  | 100% | 0 |  | 0% | 50609.36 | 100% | 3.14%
6.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 10935.65 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10935.65 |  | 100% | 0 |  | 0% | 10935.65 | 100% | 0.6784%
6.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 420.44 | 8.5 | 10.4 | 4372.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4372.58 | 420.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4372.58 | 100% | 0.2713%
6.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 420.44 | 12.76 | 15.61 | 6563.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6563.07 | 420.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6563.07 | 100% | 0.4072%
6.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 39673.71 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 39673.71 |  | 100% | 0 |  | 0% | 39673.71 | 100% | 2.461%
6.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 1007 | 27.91 | 34.14 | 34378.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 34378.98 | 1007 | 100% | 0 | 0 | 0% | 34378.98 | 100% | 2.133%
6.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 21 | 206.11 | 252.13 | 5294.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5294.73 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5294.73 | 100% | 0.3285%
7 | LOCALIDADE SANTA MADALENA (ANÍSIO DE ABREU-PI) | [6 empty] | 189183.57 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 189183.57 |  | 100% | 189183.57 | 100% | 11.74%
7.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | [6 empty] | 38218.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 38218.39 |  | 100% | 38218.39 | 100% | 2.371%
7.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 1 | 1692.4 | 2070.31 | 2070.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2070.31 | 1 | 100% | 2070.31 | 100% | 0.1284%
7.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 16.5 | 5.5 | 6.73 | 111.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.05 | 16.5 | 100% | 111.05 | 100% | 0.006889%
7.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 16.5 | 5.5 | 6.73 | 111.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.05 | 16.5 | 100% | 111.05 | 100% | 0.006889%
7.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 1 | 2908.88 | 3558.43 | 3558.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3558.43 | 1 | 100% | 3558.43 | 100% | 0.2208%
7.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 20 | 202.21 | 247.36 | 4947.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4947.2 | 20 | 100% | 4947.2 | 100% | 0.3069%
7.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 80 | 125.23 | 153.19 | 12255.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12255.2 | 80 | 100% | 12255.2 | 100% | 0.7603%
7.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 10 | 98.79 | 120.85 | 1208.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1208.5 | 10 | 100% | 1208.5 | 100% | 0.07497%
7.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.15 | 1246.81 | 1525.22 | 228.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 0.15 | 100% | 228.78 | 100% | 0.01419%
7.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 6 | 515.7 | 630.86 | 3785.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3785.16 | 6 | 100% | 3785.16 | 100% | 0.2348%
7.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 24 | 97.79 | 119.63 | 2871.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2871.12 | 24 | 100% | 2871.12 | 100% | 0.1781%
7.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 4 | 102.36 | 125.22 | 500.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500.88 | 4 | 100% | 500.88 | 100% | 0.03107%
7.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 1110.2 | 1358.11 | 1358.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1358.11 | 1 | 100% | 1358.11 | 100% | 0.08426%
7.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 | 691.42 | 691.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 691.42 | 1 | 100% | 691.42 | 100% | 0.0429%
7.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 21 | 170.76 | 208.89 | 4386.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4386.69 | 21 | 100% | 4386.69 | 100% | 0.2721%
7.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 1 | 109.94 | 134.49 | 134.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.49 | 1 | 100% | 134.49 | 100% | 0.008344%
7.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | [6 empty] | 9017.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9017.39 |  | 100% | 9017.39 | 100% | 0.5594%
7.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 90 | 46.25 | 56.58 | 5092.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5092.2 | 90 | 100% | 5092.2 | 100% | 0.3159%
7.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 1 | 2147.05 | 2626.49 | 2626.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2626.49 | 1 | 100% | 2626.49 | 100% | 0.1629%
7.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 1 | 1061.64 | 1298.7 | 1298.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1298.7 | 1 | 100% | 1298.7 | 100% | 0.08057%
7.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | [6 empty] | 20274.33 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 20274.33 |  | 100% | 20274.33 | 100% | 1.258%
7.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1315.92 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1315.92 |  | 100% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
7.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 4.62 | 5.65 | 565 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 565 | 100 | 100% | 565 | 100% | 0.03505%
7.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10.2 | 60.18 | 73.62 | 750.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 750.92 | 10.2 | 100% | 750.92 | 100% | 0.04659%
7.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 161.76 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 161.76 |  | 100% | 161.76 | 100% | 0.01004%
7.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.54 | 85.87 | 105.04 | 161.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 161.76 | 1.54 | 100% | 161.76 | 100% | 0.01004%
7.3.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1229.81 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1229.81 |  | 100% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
7.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.58 | 23.57 | 28.83 | 74.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.38 | 2.58 | 100% | 74.38 | 100% | 0.004614%
7.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1.04 | 666 | 814.72 | 847.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 847.31 | 1.04 | 100% | 847.31 | 100% | 0.05257%
7.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.72 | 146.44 | 179.14 | 308.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 308.12 | 1.72 | 100% | 308.12 | 100% | 0.01912%
7.3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1323.3 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1323.3 |  | 100% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
7.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 8.6 | 81.48 | 99.67 | 857.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 857.16 | 8.6 | 100% | 857.16 | 100% | 0.05318%
7.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0.3 | 1270.16 | 1553.79 | 466.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 466.14 | 0.3 | 100% | 466.14 | 100% | 0.02892%
7.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 2620 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2620 |  | 100% | 2620 | 100% | 0.1625%
7.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 19.31 | 95.04 | 116.26 | 2244.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2244.98 | 19.31 | 100% | 2244.98 | 100% | 0.1393%
7.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.5 | 204.37 | 250.01 | 375.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 375.02 | 1.5 | 100% | 375.02 | 100% | 0.02327%
7.3.6 | COBERTURA | [6 empty] | 1305.45 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1305.45 |  | 100% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
7.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 37.64 | 46.05 | 471.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 471.09 | 10.23 | 100% | 471.09 | 100% | 0.02923%
7.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 10.23 | 66.67 | 81.56 | 834.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 834.36 | 10.23 | 100% | 834.36 | 100% | 0.05176%
7.3.7 | PISO | [6 empty] | 1174.01 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1174.01 |  | 100% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
7.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 4 | 23.57 | 28.83 | 115.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.32 | 4 | 100% | 115.32 | 100% | 0.007154%
7.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4 | 64.74 | 79.2 | 316.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 316.8 | 4 | 100% | 316.8 | 100% | 0.01965%
7.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5.6 | 108.3 | 132.48 | 741.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 741.89 | 5.6 | 100% | 741.89 | 100% | 0.04603%
7.3.8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 2341.92 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2341.92 |  | 100% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
7.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38.62 | 8.72 | 10.67 | 412.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 412.08 | 38.62 | 100% | 412.08 | 100% | 0.02557%
7.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 40.85 | 49.97 | 1929.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1929.84 | 38.62 | 100% | 1929.84 | 100% | 0.1197%
7.3.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2243.75 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2243.75 |  | 100% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
7.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 415.24 | 507.96 | 853.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 853.37 | 1.68 | 100% | 853.37 | 100% | 0.05294%
7.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 6 | 189.43 | 231.73 | 1390.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1390.38 | 6 | 100% | 1390.38 | 100% | 0.08626%
7.3.10 | PINTURA | [6 empty] | 649.88 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 649.88 |  | 100% | 649.88 | 100% | 0.04032%
7.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 38.62 | 9.38 | 11.47 | 442.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.97 | 38.62 | 100% | 442.97 | 100% | 0.02748%
7.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 50.34 | 61.58 | 206.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 206.91 | 3.36 | 100% | 206.91 | 100% | 0.01284%
7.3.11 | CERCAMENTO | [6 empty] | 5908.53 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5908.53 |  | 100% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
7.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37 | 130.54 | 159.69 | 5908.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5908.53 | 37 | 100% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
7.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17909.88 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17909.88 |  | 100% | 17909.88 | 100% | 1.111%
7.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 1 | 12042.74 | 14731.88 | 14731.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14731.88 | 1 | 100% | 14731.88 | 100% | 0.914%
7.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 100 | 25.98 | 31.78 | 3178 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3178 | 100 | 100% | 3178 | 100% | 0.1972%
7.5 | ADUÇÃO | [6 empty] | 1455.29 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1455.29 |  | 100% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
7.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 485.08 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 485.08 |  | 100% | 485.08 | 100% | 0.03009%
7.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.23 | 85.87 | 105.04 | 339.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 339.28 | 3.23 | 100% | 339.28 | 100% | 0.02105%
7.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.23 | 36.9 | 45.14 | 145.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 145.8 | 3.23 | 100% | 145.8 | 100% | 0.009045%
7.5.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 264.64 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 264.64 |  | 100% | 264.64 | 100% | 0.01642%
7.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0.26 | 832.05 | 1017.85 | 264.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 264.64 | 0.26 | 100% | 264.64 | 100% | 0.01642%
7.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 705.57 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 705.57 |  | 100% | 705.57 | 100% | 0.04377%
7.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 164.12 | 200.77 | 200.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200.77 | 1 | 100% | 200.77 | 100% | 0.01246%
7.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16 | 25.79 | 31.55 | 504.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504.8 | 16 | 100% | 504.8 | 100% | 0.03132%
7.6 | RESERVAÇÃO | [6 empty] | 31488.33 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 31488.33 |  | 100% | 31488.33 | 100% | 1.954%
7.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 24798.26 | 30335.71 | 30335.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30335.71 | 1 | 100% | 30335.71 | 100% | 1.882%
7.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 164.12 | 200.77 | 401.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 401.54 | 2 | 100% | 401.54 | 100% | 0.02491%
7.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 22 | 27.91 | 34.14 | 751.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 751.08 | 22 | 100% | 751.08 | 100% | 0.0466%
7.7 | DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 70819.96 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 70819.96 |  | 100% | 70819.96 | 100% | 4.394%
7.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 14391.86 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 14391.86 |  | 100% | 14391.86 | 100% | 0.8929%
7.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 553.32 | 8.5 | 10.4 | 5754.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5754.53 | 553.32 | 100% | 5754.53 | 100% | 0.357%
7.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 553.32 | 12.76 | 15.61 | 8637.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8637.33 | 553.32 | 100% | 8637.33 | 100% | 0.5359%
7.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 56428.1 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 56428.1 |  | 100% | 56428.1 | 100% | 3.501%
7.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 1276.2 | 27.91 | 34.14 | 43569.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43569.47 | 1276.2 | 100% | 43569.47 | 100% | 2.703%
7.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 51 | 206.11 | 252.13 | 12858.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12858.63 | 51 | 100% | 12858.63 | 100% | 0.7977%
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 1611884.27 | 511370.87 |  | 31.73% | 501941.66 |  | 31.14% | 221437.97 |  | 13.74% | 177915.58 |  | 11.04% | 199218.19 |  | 12.36% | 1611884.27 | 100% | 100%
TOTAL ACUMULADO (R$) | [8 empty] | 511370.87 |  | 31.73% | 1013312.53 |  | 62.87% | 1234750.5 |  | 76.6% | 1412666.08 |  | 87.64% | 1611884.27 |  | 100%
[11 empty] | 33.43% |  |  | 32.81% |  |  | 14.48% |  |  | 11.63% |  |  | 13.02%
1529633.27
[11 empty] | 1.6715 |  |  | 1.6407 |  |  | 0.72383 |  |  | 0.58156 |  |  | 0.6512
[11 empty] | 1.5861 |  |  | 1.5568 |  |  | 0.68672 |  |  | 0.55 |  |  | 0.6184

## CFF
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO | [11 empty] | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | TOTAL (%) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
[15 empty] | META | GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 85261.61 | 5.29% | 29166.43 | 34.21% | 25662.31 | 30.1% | 11350.64 | 13.31% | 9047.61 | 10.61% | 10034.62 | 11.77% | 85261.61 | 100% | 5.29%
2 | LOCALIDADE CAPIM GROSSO (PARNAGUÁ-PI) | 553618.73 | 34.35% | 358595.27 | 64.77% | 195023.46 | 35.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 553618.73 | 100% | 34.35%
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 51020.49 | 3.165% | 51020.49 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 51020.49 | 100% | 3.165%
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | 10148.99 | 0.6296% | 10148.99 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10148.99 | 100% | 0.6296%
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | 20274.33 | 1.258% | 20274.33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1315.92 | 0.08164% | 1315.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 161.76 | 0.01004% | 161.76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
2.3.3 | INFRAESTRUTURA | 1229.81 | 0.0763% | 1229.81 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
2.3.4 | SUPERESTRUTURA | 1323.3 | 0.0821% | 1323.3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 2620 | 0.1625% | 2620 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
2.3.6 | COBERTURA | 1305.45 | 0.08099% | 1305.45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
2.3.7 | PISO | 1174.01 | 0.07283% | 1174.01 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
2.3.8 | REVESTIMENTO | 2341.92 | 0.1453% | 2341.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
2.3.9 | ESQUADRIAS | 2243.75 | 0.1392% | 2243.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
2.3.10 | PINTURA | 649.88 | 0.04032% | 649.88 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
2.3.11 | CERCAMENTO | 5908.53 | 0.3666% | 5908.53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18545.48 | 1.151% | 18545.48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18545.48 | 100% | 1.151%
2.5 | ADUÇÃO | 1455.29 | 0.09029% | 1455.29 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 485.08 | 0.03009% | 485.08 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
2.5.2 | INFRAESTRUTURA | 264.64 | 0.01642% | 264.64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 705.57 | 0.04377% | 705.57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
2.6 | RESERVAÇÃO | 62127.23 | 3.854% | 62127.23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62127.23 | 100% | 3.854%
2.7 | DISTRIBUIÇÃO | 390046.92 | 24.2% | 195023.46 | 50% | 195023.46 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 390046.92 | 100% | 24.2%
2.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 88741.96 | 5.505% | 44370.98 | 50% | 44370.98 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 88741.96 | 100% | 5.505%
2.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 301304.96 | 18.69% | 150652.48 | 50% | 150652.48 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 301304.96 | 100% | 18.69%
3 | LOCALIDADE NAZARÉ (PARNAGUÁ-PI) | 282954.75 | 17.55% | 123609.17 | 43.69% | 159345.58 | 56.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282954.75 | 100% | 17.55%
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 41696.75 | 2.587% | 41696.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41696.75 | 100% | 2.587%
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | 10148.99 | 0.6296% | 10148.99 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10148.99 | 100% | 0.6296%
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | 20274.33 | 1.258% | 20274.33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1315.92 | 0.08164% | 1315.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 161.76 | 0.01004% | 161.76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
3.3.3 | INFRAESTRUTURA | 1229.81 | 0.0763% | 1229.81 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
3.3.4 | SUPERESTRUTURA | 1323.3 | 0.0821% | 1323.3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 2620 | 0.1625% | 2620 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
3.3.6 | COBERTURA | 1305.45 | 0.08099% | 1305.45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
3.3.7 | PISO | 1174.01 | 0.07283% | 1174.01 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
3.3.8 | REVESTIMENTO | 2341.92 | 0.1453% | 2341.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
3.3.9 | ESQUADRIAS | 2243.75 | 0.1392% | 2243.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
3.3.10 | PINTURA | 649.88 | 0.04032% | 649.88 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
3.3.11 | CERCAMENTO | 5908.53 | 0.3666% | 5908.53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18545.48 | 1.151% | 18545.48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18545.48 | 100% | 1.151%
3.5 | ADUÇÃO | 1455.29 | 0.09029% | 1455.29 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 485.08 | 0.03009% | 485.08 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
3.5.2 | INFRAESTRUTURA | 264.64 | 0.01642% | 264.64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 705.57 | 0.04377% | 705.57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
3.6 | RESERVAÇÃO | 31488.33 | 1.954% | 31488.33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31488.33 | 100% | 1.954%
3.7 | DISTRIBUIÇÃO | 159345.58 | 9.886% | 0 | 0% | 159345.58 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 159345.58 | 100% | 9.886%
3.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 36501.39 | 2.265% | 0 | 0% | 36501.39 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36501.39 | 100% | 2.265%
3.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 122844.19 | 7.621% | 0 | 0% | 122844.19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122844.19 | 100% | 7.621%
4 | LOCALIDADE BAIXÃO DA GAMELEIRA II (ANÍSIO DE ABREU-PI) | 194268.83 | 12.05% | 0 | 0% | 121910.31 | 62.75% | 72358.52 | 37.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 194268.83 | 100% | 12.05%
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 41765.09 | 2.591% | 0 | 0% | 41765.09 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41765.09 | 100% | 2.591%
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | 9017.39 | 0.5594% | 0 | 0% | 9017.39 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9017.39 | 100% | 0.5594%
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | 20274.33 | 1.258% | 0 | 0% | 20274.33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1315.92 | 0.08164% | 0 | 0% | 1315.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 161.76 | 0.01004% | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
4.3.3 | INFRAESTRUTURA | 1229.81 | 0.0763% | 0 | 0% | 1229.81 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
4.3.4 | SUPERESTRUTURA | 1323.3 | 0.0821% | 0 | 0% | 1323.3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 2620 | 0.1625% | 0 | 0% | 2620 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
4.3.6 | COBERTURA | 1305.45 | 0.08099% | 0 | 0% | 1305.45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
4.3.7 | PISO | 1174.01 | 0.07283% | 0 | 0% | 1174.01 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
4.3.8 | REVESTIMENTO | 2341.92 | 0.1453% | 0 | 0% | 2341.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
4.3.9 | ESQUADRIAS | 2243.75 | 0.1392% | 0 | 0% | 2243.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
4.3.10 | PINTURA | 649.88 | 0.04032% | 0 | 0% | 649.88 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
4.3.11 | CERCAMENTO | 5908.53 | 0.3666% | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17909.88 | 1.111% | 0 | 0% | 17909.88 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17909.88 | 100% | 1.111%
4.5 | ADUÇÃO | 1455.29 | 0.09029% | 0 | 0% | 1455.29 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 485.08 | 0.03009% | 0 | 0% | 485.08 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
4.5.2 | INFRAESTRUTURA | 264.64 | 0.01642% | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 705.57 | 0.04377% | 0 | 0% | 705.57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
4.6 | RESERVAÇÃO | 31488.33 | 1.954% | 0 | 0% | 31488.33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31488.33 | 100% | 1.954%
4.7 | DISTRIBUIÇÃO | 72358.52 | 4.489% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72358.52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72358.52 | 100% | 4.489%
4.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 15299.08 | 0.9491% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15299.08 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15299.08 | 100% | 0.9491%
4.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 57059.44 | 3.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57059.44 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57059.44 | 100% | 3.54%
5 | LOCALIDADE BARREIRINHO (ANÍSIO DE ABREU-PI) | 137728.81 | 8.545% | 0 | 0% | 0 | 0% | 137728.81 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 137728.81 | 100% | 8.545%
5.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 45567.55 | 2.827% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45567.55 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45567.55 | 100% | 2.827%
5.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | 9017.39 | 0.5594% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9017.39 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9017.39 | 100% | 0.5594%
5.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | 20274.33 | 1.258% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20274.33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
5.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1315.92 | 0.08164% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1315.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
5.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 161.76 | 0.01004% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
5.3.3 | INFRAESTRUTURA | 1229.81 | 0.0763% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1229.81 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
5.3.4 | SUPERESTRUTURA | 1323.3 | 0.0821% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1323.3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
5.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 2620 | 0.1625% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2620 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
5.3.6 | COBERTURA | 1305.45 | 0.08099% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1305.45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
5.3.7 | PISO | 1174.01 | 0.07283% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1174.01 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
5.3.8 | REVESTIMENTO | 2341.92 | 0.1453% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2341.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
5.3.9 | ESQUADRIAS | 2243.75 | 0.1392% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2243.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
5.3.10 | PINTURA | 649.88 | 0.04032% | 0 | 0% | 0 | 0% | 649.88 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
5.3.11 | CERCAMENTO | 5908.53 | 0.3666% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
5.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17909.88 | 1.111% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17909.88 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17909.88 | 100% | 1.111%
5.5 | ADUÇÃO | 1455.29 | 0.09029% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1455.29 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
5.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 485.08 | 0.03009% | 0 | 0% | 0 | 0% | 485.08 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
5.5.2 | INFRAESTRUTURA | 264.64 | 0.01642% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
5.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 705.57 | 0.04377% | 0 | 0% | 0 | 0% | 705.57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
5.6 | RESERVAÇÃO | 21782.2 | 1.351% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21782.2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21782.2 | 100% | 1.351%
5.7 | DISTRIBUIÇÃO | 21722.17 | 1.348% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21722.17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21722.17 | 100% | 1.348%
5.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 4694.28 | 0.2912% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4694.28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4694.28 | 100% | 0.2912%
5.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 17027.89 | 1.056% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17027.89 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17027.89 | 100% | 1.056%
6 | LOCALIDADE LAGOA DO CABOCLO (ANÍSIO DE ABREU-PI) | 168867.97 | 10.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168867.97 | 100% | 0 | 0% | 168867.97 | 100% | 10.48%
6.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 38113.39 | 2.365% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38113.39 | 100% | 0 | 0% | 38113.39 | 100% | 2.365%
6.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | 9017.39 | 0.5594% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9017.39 | 100% | 0 | 0% | 9017.39 | 100% | 0.5594%
6.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | 20274.33 | 1.258% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20274.33 | 100% | 0 | 0% | 20274.33 | 100% | 1.258%
6.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1315.92 | 0.08164% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1315.92 | 100% | 0 | 0% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
6.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 161.76 | 0.01004% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 0.01004%
6.3.3 | INFRAESTRUTURA | 1229.81 | 0.0763% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1229.81 | 100% | 0 | 0% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
6.3.4 | SUPERESTRUTURA | 1323.3 | 0.0821% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1323.3 | 100% | 0 | 0% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
6.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 2620 | 0.1625% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2620 | 100% | 0 | 0% | 2620 | 100% | 0.1625%
6.3.6 | COBERTURA | 1305.45 | 0.08099% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1305.45 | 100% | 0 | 0% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
6.3.7 | PISO | 1174.01 | 0.07283% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1174.01 | 100% | 0 | 0% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
6.3.8 | REVESTIMENTO | 2341.92 | 0.1453% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2341.92 | 100% | 0 | 0% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
6.3.9 | ESQUADRIAS | 2243.75 | 0.1392% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2243.75 | 100% | 0 | 0% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
6.3.10 | PINTURA | 649.88 | 0.04032% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 649.88 | 100% | 0 | 0% | 649.88 | 100% | 0.04032%
6.3.11 | CERCAMENTO | 5908.53 | 0.3666% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
6.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17909.88 | 1.111% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17909.88 | 100% | 0 | 0% | 17909.88 | 100% | 1.111%
6.5 | ADUÇÃO | 1455.29 | 0.09029% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1455.29 | 100% | 0 | 0% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
6.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 485.08 | 0.03009% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 485.08 | 100% | 0 | 0% | 485.08 | 100% | 0.03009%
6.5.2 | INFRAESTRUTURA | 264.64 | 0.01642% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 0.01642%
6.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 705.57 | 0.04377% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 705.57 | 100% | 0 | 0% | 705.57 | 100% | 0.04377%
6.6 | RESERVAÇÃO | 31488.33 | 1.954% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31488.33 | 100% | 0 | 0% | 31488.33 | 100% | 1.954%
6.7 | DISTRIBUIÇÃO | 50609.36 | 3.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50609.36 | 100% | 0 | 0% | 50609.36 | 100% | 3.14%
6.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 10935.65 | 0.6784% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10935.65 | 100% | 0 | 0% | 10935.65 | 100% | 0.6784%
6.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 39673.71 | 2.461% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39673.71 | 100% | 0 | 0% | 39673.71 | 100% | 2.461%
7 | LOCALIDADE SANTA MADALENA (ANÍSIO DE ABREU-PI) | 189183.57 | 11.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 189183.57 | 100% | 189183.57 | 100% | 11.74%
7.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 38218.39 | 2.371% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38218.39 | 100% | 38218.39 | 100% | 2.371%
7.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO | 9017.39 | 0.5594% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9017.39 | 100% | 9017.39 | 100% | 0.5594%
7.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | 20274.33 | 1.258% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20274.33 | 100% | 20274.33 | 100% | 1.258%
7.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1315.92 | 0.08164% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1315.92 | 100% | 1315.92 | 100% | 0.08164%
7.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 161.76 | 0.01004% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161.76 | 100% | 161.76 | 100% | 0.01004%
7.3.3 | INFRAESTRUTURA | 1229.81 | 0.0763% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1229.81 | 100% | 1229.81 | 100% | 0.0763%
7.3.4 | SUPERESTRUTURA | 1323.3 | 0.0821% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1323.3 | 100% | 1323.3 | 100% | 0.0821%
7.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 2620 | 0.1625% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2620 | 100% | 2620 | 100% | 0.1625%
7.3.6 | COBERTURA | 1305.45 | 0.08099% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1305.45 | 100% | 1305.45 | 100% | 0.08099%
7.3.7 | PISO | 1174.01 | 0.07283% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1174.01 | 100% | 1174.01 | 100% | 0.07283%
7.3.8 | REVESTIMENTO | 2341.92 | 0.1453% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2341.92 | 100% | 2341.92 | 100% | 0.1453%
7.3.9 | ESQUADRIAS | 2243.75 | 0.1392% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2243.75 | 100% | 2243.75 | 100% | 0.1392%
7.3.10 | PINTURA | 649.88 | 0.04032% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 649.88 | 100% | 649.88 | 100% | 0.04032%
7.3.11 | CERCAMENTO | 5908.53 | 0.3666% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5908.53 | 100% | 5908.53 | 100% | 0.3666%
7.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17909.88 | 1.111% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17909.88 | 100% | 17909.88 | 100% | 1.111%
7.5 | ADUÇÃO | 1455.29 | 0.09029% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1455.29 | 100% | 1455.29 | 100% | 0.09029%
7.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 485.08 | 0.03009% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 485.08 | 100% | 485.08 | 100% | 0.03009%
7.5.2 | INFRAESTRUTURA | 264.64 | 0.01642% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.64 | 100% | 264.64 | 100% | 0.01642%
7.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 705.57 | 0.04377% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 705.57 | 100% | 705.57 | 100% | 0.04377%
7.6 | RESERVAÇÃO | 31488.33 | 1.954% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31488.33 | 100% | 31488.33 | 100% | 1.954%
7.7 | DISTRIBUIÇÃO | 70819.96 | 4.394% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70819.96 | 100% | 70819.96 | 100% | 4.394%
7.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 14391.86 | 0.8929% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14391.86 | 100% | 14391.86 | 100% | 0.8929%
7.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 56428.1 | 3.501% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56428.1 | 100% | 56428.1 | 100% | 3.501%
| TOTAL GERAL | 1611884.27 | 100% | 511370.87 | 31.73% | 501941.66 | 31.14% | 221437.97 | 13.74% | 177915.58 | 11.04% | 199218.19 | 12.36% | 1611884.27 | 100% | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 511370.87 | 31.73% | 1013312.53 | 62.87% | 1234750.5 | 76.6% | 1412666.08 | 87.64% | 1611884.27 | 100%

## MEMORIA
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | COEF. | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m) | ÁREA (m2) | VOL. (m3) | PARCIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOS31 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | [8 empty] | 5
1.1.1 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5
1.2 | COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | [8 empty] | 12.96
1.2.1 | [5 empty] | 2 | 3.6 |  | 1.8 | 6.48 |  | 12.96
2 | LOCALIDADE CAPIM GROSSO (PARNAGUÁ-PI)
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
2.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | [8 empty] | 1
2.1.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 740
2.1.2.1 |  |  |  |  | 740 | [6 empty] | 740
2.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 740
2.1.3.1 | TERESINA - CAPIM GROSSO (COMPRESSOR E REVESTIMENTO) |  |  |  | 740 | [6 empty] | 740
2.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | [8 empty] | 1
2.1.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 20
2.1.5.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
2.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 100
2.1.6.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
2.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | [8 empty] | 10
2.1.7.1 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
2.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | [8 empty] | 0.15
2.1.8.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
2.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 6
2.1.9.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
2.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 24
2.1.10.1 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
2.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | [8 empty] | 4
2.1.11.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
2.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | [8 empty] | 1
2.1.12.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | [8 empty] | 1
2.1.13.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | [8 empty] | 21
2.1.14.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 21 | [6 empty] | 21
2.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | [8 empty] | 1
2.1.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
2.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | [8 empty] | 110
2.2.1.1 |  |  |  |  | 110 | [6 empty] | 110
2.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | [8 empty] | 1
2.2.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | [8 empty] | 1
2.2.3.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 100
2.3.1.1.1 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 |  | 100
2.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 10.2
2.3.1.2.1 | [5 empty] | 1 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2
2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1.54
2.3.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.41 | 0.82
2.3.2.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.36 | 0.72
2.3.3 | INFRAESTRUTURA
2.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 2.58
2.3.3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 |  | 0.69 |  | 1.38
2.3.3.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 1.2
2.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [8 empty] | 1.04
2.3.3.2.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0.28 | 0.56
2.3.3.2.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.24 | 0.48
2.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 1.72
2.3.3.3.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  | 0.2 | 0.46 |  | 0.92
2.3.3.3.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.8
2.3.4 | SUPERESTRUTURA
2.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | [8 empty] | 8.6
2.3.4.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 4.6
2.3.4.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
2.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | [8 empty] | 0.3
2.3.4.2.1 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 3.53 | 0.15 | 0.15 |  | 0.08 | 0.16
2.3.4.2.2 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 2.95 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.14
2.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL
2.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 19.31
2.3.5.1.1 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 5.29
2.3.5.1.2 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.88 |  | 6.62 |  | 6.62
2.3.5.1.3 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 10.58
2.3.5.1.4 | [5 empty] | -3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -1.5
2.3.5.1.5 | [5 empty] | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | -1.68
2.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [8 empty] | 1.5
2.3.5.2.1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5
2.3.6 | COBERTURA
2.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
2.3.6.1.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
2.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
2.3.6.2.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
2.3.7 | PISO
2.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 4
2.3.7.1.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
2.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | [8 empty] | 4
2.3.7.2.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
2.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | [8 empty] | 5.6
2.3.7.3.1 | [5 empty] | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 |  | 3.3
2.3.7.3.2 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 |  | 2.3
2.3.8 | REVESTIMENTO
2.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [8 empty] | 38.62
2.3.8.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
2.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 38.62
2.3.8.2.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
2.3.9 | ESQUADRIAS
2.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [8 empty] | 1.68
2.3.9.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
2.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 6
2.3.9.2.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 6
2.3.10 | PINTURA
2.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 38.62
2.3.10.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
2.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [8 empty] | 3.36
2.3.10.2.1 | 2 x ÁREA DA PORTA |  |  |  |  | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
2.3.11 | CERCAMENTO
2.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 37
2.3.11.1.1 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | 40
2.3.11.1.2 | DESCONTO DE PORTÃO |  |  |  |  | -1 | 3 |  |  |  |  | -3
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | [8 empty] | 1
2.4.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | [8 empty] | 120
2.4.2.1 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | 120
2.5 | ADUÇÃO
2.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 3.23
2.5.1.1.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
2.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | [8 empty] | 3.23
2.5.1.2.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
2.5.2 | INFRAESTRUTURA
2.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | [8 empty] | 0.26
2.5.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
2.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 1
2.5.3.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 16
2.5.3.2.1 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
2.6 | RESERVAÇÃO
2.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | [8 empty] | 2
2.6.1.1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
2.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 3
2.6.2.1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
2.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 25
2.6.3.1 | LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM O RAMAL PRINCIPAL |  |  |  | 25 | [6 empty] | 25
2.7 | DISTRIBUIÇÃO
2.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 3411.84
2.7.1.1.1 | [6 empty] | 8412 | 0.5 | 0.8 |  | 3364.8 | 3364.8
2.7.1.1.2 | [5 empty] | 56 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 47.04
2.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | [8 empty] | 3411.84
2.7.1.2.1 | [6 empty] | 8412 | 0.5 | 0.8 |  | 3364.8 | 3364.8
2.7.1.2.2 | [5 empty] | 56 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 47.04
2.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 8412
2.7.2.1.1 |  |  |  |  | 8412 | [6 empty] | 8412
2.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | [8 empty] | 56
2.7.2.2.1 |  |  |  |  | 56 | [6 empty] | 56
3 | LOCALIDADE NAZARÉ (PARNAGUÁ-PI)
3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
3.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | [8 empty] | 1
3.1.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 47.3
3.1.2.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES (PERFURATRIZ) |  |  |  | 47.3 | [6 empty] | 47.3
3.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 47.3
3.1.3.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES (COMPRESSOR E REVESTIMENTO) |  |  |  | 47.3 | [6 empty] | 47.3
3.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | [8 empty] | 1
3.1.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 20
3.1.5.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
3.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 100
3.1.6.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
3.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | [8 empty] | 10
3.1.7.1 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
3.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | [8 empty] | 0.15
3.1.8.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
3.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 6
3.1.9.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
3.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 24
3.1.10.1 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
3.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | [8 empty] | 4
3.1.11.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
3.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | [8 empty] | 1
3.1.12.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | [8 empty] | 1
3.1.13.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | [8 empty] | 21
3.1.14.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 21 | [6 empty] | 21
3.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | [8 empty] | 1
3.1.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
3.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | [8 empty] | 110
3.2.1.1 |  |  |  |  | 110 | [6 empty] | 110
3.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | [8 empty] | 1
3.2.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | [8 empty] | 1
3.2.3.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
3.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 100
3.3.1.1.1 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 |  | 100
3.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 10.2
3.3.1.2.1 | [5 empty] | 1 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2
3.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
3.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1.54
3.3.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.41 | 0.82
3.3.2.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.36 | 0.72
3.3.3 | INFRAESTRUTURA
3.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 2.58
3.3.3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 |  | 0.69 |  | 1.38
3.3.3.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 1.2
3.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [8 empty] | 1.04
3.3.3.2.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0.28 | 0.56
3.3.3.2.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.24 | 0.48
3.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 1.72
3.3.3.3.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  | 0.2 | 0.46 |  | 0.92
3.3.3.3.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.8
3.3.4 | SUPERESTRUTURA
3.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | [8 empty] | 8.6
3.3.4.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 4.6
3.3.4.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
3.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | [8 empty] | 0.3
3.3.4.2.1 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 3.53 | 0.15 | 0.15 |  | 0.08 | 0.16
3.3.4.2.2 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 2.95 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.14
3.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL
3.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 19.31
3.3.5.1.1 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 5.29
3.3.5.1.2 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.88 |  | 6.62 |  | 6.62
3.3.5.1.3 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 10.58
3.3.5.1.4 | [5 empty] | -3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -1.5
3.3.5.1.5 | [5 empty] | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | -1.68
3.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [8 empty] | 1.5
3.3.5.2.1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5
3.3.6 | COBERTURA
3.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
3.3.6.1.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
3.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
3.3.6.2.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
3.3.7 | PISO
3.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 4
3.3.7.1.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
3.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | [8 empty] | 4
3.3.7.2.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
3.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | [8 empty] | 5.6
3.3.7.3.1 | [5 empty] | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 |  | 3.3
3.3.7.3.2 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 |  | 2.3
3.3.8 | REVESTIMENTO
3.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [8 empty] | 38.62
3.3.8.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
3.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 38.62
3.3.8.2.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
3.3.9 | ESQUADRIAS
3.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [8 empty] | 1.68
3.3.9.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
3.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 6
3.3.9.2.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 6
3.3.10 | PINTURA
3.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 38.62
3.3.10.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
3.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [8 empty] | 3.36
3.3.10.2.1 | 2 x ÁREA DA PORTA |  |  |  |  | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
3.3.11 | CERCAMENTO
3.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 37
3.3.11.1.1 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | 40
3.3.11.1.2 | DESCONTO DE PORTÃO |  |  |  |  | -1 | 3 |  |  |  |  | -3
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | [8 empty] | 1
3.4.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | [8 empty] | 120
3.4.2.1 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | 120
3.5 | ADUÇÃO
3.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 3.23
3.5.1.1.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
3.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | [8 empty] | 3.23
3.5.1.2.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
3.5.2 | INFRAESTRUTURA
3.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | [8 empty] | 0.26
3.5.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
3.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 1
3.5.3.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 16
3.5.3.2.1 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
3.6 | RESERVAÇÃO
3.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | [8 empty] | 1
3.6.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 2
3.6.2.1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
3.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 22
3.6.3.1 | LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM O RAMAL PRINCIPAL |  |  |  | 22 | [6 empty] | 22
3.7 | DISTRIBUIÇÃO
3.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1403.36
3.7.1.1.1 | [6 empty] | 3472.7 | 0.5 | 0.8 |  | 1389.08 | 1389.08
3.7.1.1.2 | [5 empty] | 17 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 14.28
3.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | [8 empty] | 1403.36
3.7.1.2.1 | [6 empty] | 3472.7 | 0.5 | 0.8 |  | 1389.08 | 1389.08
3.7.1.2.2 | [5 empty] | 17 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 14.28
3.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 3472.7
3.7.2.1.1 | [6 empty] | 3472.7 |  |  |  |  | 3472.7
3.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | [8 empty] | 17
3.7.2.2.1 |  |  |  |  | 17 | [6 empty] | 17
4 | LOCALIDADE BAIXÃO DA GAMELEIRA II (ANÍSIO DE ABREU-PI)
4.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
4.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | [8 empty] | 1
4.1.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 280
4.1.2.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES (PERFURATRIZ) |  |  |  | 280 | [6 empty] | 280
4.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 280
4.1.3.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES (COMPRESSOR E REVESTIMENTO) |  |  |  | 280 | [6 empty] | 280
4.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | [8 empty] | 1
4.1.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 20
4.1.5.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
4.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 80
4.1.6.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 80 | [6 empty] | 80
4.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | [8 empty] | 10
4.1.7.1 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
4.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | [8 empty] | 0.15
4.1.8.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
4.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 6
4.1.9.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
4.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 24
4.1.10.1 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
4.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | [8 empty] | 4
4.1.11.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
4.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | [8 empty] | 1
4.1.12.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | [8 empty] | 1
4.1.13.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | [8 empty] | 21
4.1.14.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 21 | [6 empty] | 21
4.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | [8 empty] | 1
4.1.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
4.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | [8 empty] | 90
4.2.1.1 |  |  |  |  | 90 | [6 empty] | 90
4.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | [8 empty] | 1
4.2.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | [8 empty] | 1
4.2.3.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
4.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 100
4.3.1.1.1 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 |  | 100
4.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 10.2
4.3.1.2.1 | [5 empty] | 1 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2
4.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
4.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1.54
4.3.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.41 | 0.82
4.3.2.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.36 | 0.72
4.3.3 | INFRAESTRUTURA
4.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 2.58
4.3.3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 |  | 0.69 |  | 1.38
4.3.3.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 1.2
4.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [8 empty] | 1.04
4.3.3.2.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0.28 | 0.56
4.3.3.2.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.24 | 0.48
4.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 1.72
4.3.3.3.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  | 0.2 | 0.46 |  | 0.92
4.3.3.3.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.8
4.3.4 | SUPERESTRUTURA
4.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | [8 empty] | 8.6
4.3.4.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 4.6
4.3.4.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
4.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | [8 empty] | 0.3
4.3.4.2.1 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 3.53 | 0.15 | 0.15 |  | 0.08 | 0.16
4.3.4.2.2 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 2.95 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.14
4.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL
4.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 19.31
4.3.5.1.1 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 5.29
4.3.5.1.2 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.88 |  | 6.62 |  | 6.62
4.3.5.1.3 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 10.58
4.3.5.1.4 | [5 empty] | -3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -1.5
4.3.5.1.5 | [5 empty] | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | -1.68
4.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [8 empty] | 1.5
4.3.5.2.1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5
4.3.6 | COBERTURA
4.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
4.3.6.1.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
4.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
4.3.6.2.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
4.3.7 | PISO
4.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 4
4.3.7.1.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
4.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | [8 empty] | 4
4.3.7.2.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
4.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | [8 empty] | 5.6
4.3.7.3.1 | [5 empty] | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 |  | 3.3
4.3.7.3.2 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 |  | 2.3
4.3.8 | REVESTIMENTO
4.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [8 empty] | 38.62
4.3.8.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
4.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 38.62
4.3.8.2.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
4.3.9 | ESQUADRIAS
4.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [8 empty] | 1.68
4.3.9.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
4.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 6
4.3.9.2.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 6
4.3.10 | PINTURA
4.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 38.62
4.3.10.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
4.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [8 empty] | 3.36
4.3.10.2.1 | 2 x ÁREA DA PORTA |  |  |  |  | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
4.3.11 | CERCAMENTO
4.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 37
4.3.11.1.1 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | 40
4.3.11.1.2 | DESCONTO DE PORTÃO |  |  |  |  | -1 | 3 |  |  |  |  | -3
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | [8 empty] | 1
4.4.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | [8 empty] | 100
4.4.2.1 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
4.5 | ADUÇÃO
4.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
4.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 3.23
4.5.1.1.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
4.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | [8 empty] | 3.23
4.5.1.2.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
4.5.2 | INFRAESTRUTURA
4.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | [8 empty] | 0.26
4.5.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
4.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 1
4.5.3.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 16
4.5.3.2.1 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
4.6 | RESERVAÇÃO
4.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | [8 empty] | 1
4.6.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 2
4.6.2.1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
4.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 22
4.6.3.1 | LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM O RAMAL PRINCIPAL |  |  |  | 22 | [6 empty] | 22
4.7 | DISTRIBUIÇÃO
4.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA
4.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 588.2
4.7.1.1.1 | [6 empty] | 1390.7 | 0.5 | 0.8 |  | 556.28 | 556.28
4.7.1.1.2 | [5 empty] | 38 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 31.92
4.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | [8 empty] | 588.2
4.7.1.2.1 | [6 empty] | 1390.7 | 0.5 | 0.8 |  | 556.28 | 556.28
4.7.1.2.2 | [5 empty] | 38 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 31.92
4.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 1390.7
4.7.2.1.1 | [6 empty] | 1390.7 |  |  |  |  | 1390.7
4.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | [8 empty] | 38
4.7.2.2.1 |  |  |  |  | 38 | [6 empty] | 38
5 | LOCALIDADE BARREIRINHO (ANÍSIO DE ABREU-PI)
5.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
5.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | [8 empty] | 1
5.1.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 562.5
5.1.2.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES + VOLTA PRA TERESINA (PERFURATRIZ) |  |  |  | 562.5 | [6 empty] | 562.5
5.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 562.5
5.1.3.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES + VOLTA PRA TERESINA (COMPRESSOR E REVESTIMENTO) |  |  |  | 562.5 | [6 empty] | 562.5
5.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | [8 empty] | 1
5.1.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 20
5.1.5.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
5.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 80
5.1.6.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 80 | [6 empty] | 80
5.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | [8 empty] | 10
5.1.7.1 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
5.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | [8 empty] | 0.15
5.1.8.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
5.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 6
5.1.9.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
5.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 24
5.1.10.1 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
5.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | [8 empty] | 4
5.1.11.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
5.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | [8 empty] | 1
5.1.12.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | [8 empty] | 1
5.1.13.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | [8 empty] | 21
5.1.14.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 21 | [6 empty] | 21
5.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | [8 empty] | 1
5.1.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
5.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | [8 empty] | 90
5.2.1.1 |  |  |  |  | 90 | [6 empty] | 90
5.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | [8 empty] | 1
5.2.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | [8 empty] | 1
5.2.3.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
5.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 100
5.3.1.1.1 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 |  | 100
5.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 10.2
5.3.1.2.1 | [5 empty] | 1 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2
5.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
5.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1.54
5.3.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.41 | 0.82
5.3.2.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.36 | 0.72
5.3.3 | INFRAESTRUTURA
5.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 2.58
5.3.3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 |  | 0.69 |  | 1.38
5.3.3.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 1.2
5.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [8 empty] | 1.04
5.3.3.2.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0.28 | 0.56
5.3.3.2.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.24 | 0.48
5.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 1.72
5.3.3.3.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  | 0.2 | 0.46 |  | 0.92
5.3.3.3.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.8
5.3.4 | SUPERESTRUTURA
5.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | [8 empty] | 8.6
5.3.4.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 4.6
5.3.4.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
5.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | [8 empty] | 0.3
5.3.4.2.1 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 3.53 | 0.15 | 0.15 |  | 0.08 | 0.16
5.3.4.2.2 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 2.95 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.14
5.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL
5.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 19.31
5.3.5.1.1 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 5.29
5.3.5.1.2 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.88 |  | 6.62 |  | 6.62
5.3.5.1.3 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 10.58
5.3.5.1.4 | [5 empty] | -3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -1.5
5.3.5.1.5 | [5 empty] | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | -1.68
5.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [8 empty] | 1.5
5.3.5.2.1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5
5.3.6 | COBERTURA
5.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
5.3.6.1.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
5.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
5.3.6.2.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
5.3.7 | PISO
5.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 4
5.3.7.1.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
5.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | [8 empty] | 4
5.3.7.2.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
5.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | [8 empty] | 5.6
5.3.7.3.1 | [5 empty] | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 |  | 3.3
5.3.7.3.2 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 |  | 2.3
5.3.8 | REVESTIMENTO
5.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [8 empty] | 38.62
5.3.8.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
5.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 38.62
5.3.8.2.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
5.3.9 | ESQUADRIAS
5.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [8 empty] | 1.68
5.3.9.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
5.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 6
5.3.9.2.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 6
5.3.10 | PINTURA
5.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 38.62
5.3.10.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
5.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [8 empty] | 3.36
5.3.10.2.1 | 2 x ÁREA DA PORTA |  |  |  |  | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
5.3.11 | CERCAMENTO
5.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 37
5.3.11.1.1 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | 40
5.3.11.1.2 | DESCONTO DE PORTÃO |  |  |  |  | -1 | 3 |  |  |  |  | -3
5.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | [8 empty] | 1
5.4.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | [8 empty] | 100
5.4.2.1 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
5.5 | ADUÇÃO
5.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
5.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 3.23
5.5.1.1.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
5.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | [8 empty] | 3.23
5.5.1.2.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
5.5.2 | INFRAESTRUTURA
5.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | [8 empty] | 0.26
5.5.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
5.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 1
5.5.3.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 16
5.5.3.2.1 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
5.6 | RESERVAÇÃO
5.6.1 | COMPS35 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | [8 empty] | 1
5.6.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 2
5.6.2.1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
5.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 20
5.6.3.1 | LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM O RAMAL PRINCIPAL |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
5.7 | DISTRIBUIÇÃO
5.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA
5.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 180.48
5.7.1.1.1 | [6 empty] | 432.3 | 0.5 | 0.8 |  | 172.92 | 172.92
5.7.1.1.2 | [5 empty] | 9 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 7.56
5.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | [8 empty] | 180.48
5.7.1.2.1 | [6 empty] | 432.3 | 0.5 | 0.8 |  | 172.92 | 172.92
5.7.1.2.2 | [5 empty] | 9 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 7.56
5.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 432.3
5.7.2.1.1 | [6 empty] | 432.3 |  |  |  |  | 432.3
5.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | [8 empty] | 9
5.7.2.2.1 |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 9
6 | LOCALIDADE LAGOA DO CABOCLO (ANÍSIO DE ABREU-PI)
6.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
6.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | [8 empty] | 1
6.1.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 8.7
6.1.2.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES (PERFURATRIZ) |  |  |  | 8.7 | [6 empty] | 8.7
6.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 8.7
6.1.3.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES (COMPRESSOR E REVESTIMENTO) |  |  |  | 8.7 | [6 empty] | 8.7
6.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | [8 empty] | 1
6.1.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 20
6.1.5.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
6.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 80
6.1.6.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 80 | [6 empty] | 80
6.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | [8 empty] | 10
6.1.7.1 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
6.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | [8 empty] | 0.15
6.1.8.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
6.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 6
6.1.9.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
6.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 24
6.1.10.1 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
6.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | [8 empty] | 4
6.1.11.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
6.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | [8 empty] | 1
6.1.12.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | [8 empty] | 1
6.1.13.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | [8 empty] | 21
6.1.14.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 21 | [6 empty] | 21
6.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | [8 empty] | 1
6.1.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
6.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | [8 empty] | 90
6.2.1.1 |  |  |  |  | 90 | [6 empty] | 90
6.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | [8 empty] | 1
6.2.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | [8 empty] | 1
6.2.3.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
6.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 100
6.3.1.1.1 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 |  | 100
6.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 10.2
6.3.1.2.1 | [5 empty] | 1 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2
6.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
6.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1.54
6.3.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.41 | 0.82
6.3.2.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.36 | 0.72
6.3.3 | INFRAESTRUTURA
6.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 2.58
6.3.3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 |  | 0.69 |  | 1.38
6.3.3.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 1.2
6.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [8 empty] | 1.04
6.3.3.2.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0.28 | 0.56
6.3.3.2.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.24 | 0.48
6.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 1.72
6.3.3.3.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  | 0.2 | 0.46 |  | 0.92
6.3.3.3.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.8
6.3.4 | SUPERESTRUTURA
6.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | [8 empty] | 8.6
6.3.4.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 4.6
6.3.4.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
6.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | [8 empty] | 0.3
6.3.4.2.1 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 3.53 | 0.15 | 0.15 |  | 0.08 | 0.16
6.3.4.2.2 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 2.95 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.14
6.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL
6.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 19.31
6.3.5.1.1 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 5.29
6.3.5.1.2 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.88 |  | 6.62 |  | 6.62
6.3.5.1.3 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 10.58
6.3.5.1.4 | [5 empty] | -3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -1.5
6.3.5.1.5 | [5 empty] | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | -1.68
6.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [8 empty] | 1.5
6.3.5.2.1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5
6.3.6 | COBERTURA
6.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
6.3.6.1.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
6.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
6.3.6.2.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
6.3.7 | PISO
6.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 4
6.3.7.1.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
6.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | [8 empty] | 4
6.3.7.2.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
6.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | [8 empty] | 5.6
6.3.7.3.1 | [5 empty] | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 |  | 3.3
6.3.7.3.2 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 |  | 2.3
6.3.8 | REVESTIMENTO
6.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [8 empty] | 38.62
6.3.8.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
6.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 38.62
6.3.8.2.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
6.3.9 | ESQUADRIAS
6.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [8 empty] | 1.68
6.3.9.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
6.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 6
6.3.9.2.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 6
6.3.10 | PINTURA
6.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 38.62
6.3.10.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
6.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [8 empty] | 3.36
6.3.10.2.1 | 2 x ÁREA DA PORTA |  |  |  |  | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
6.3.11 | CERCAMENTO
6.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 37
6.3.11.1.1 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | 40
6.3.11.1.2 | DESCONTO DE PORTÃO |  |  |  |  | -1 | 3 |  |  |  |  | -3
6.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | [8 empty] | 1
6.4.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | [8 empty] | 100
6.4.2.1 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
6.5 | ADUÇÃO
6.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
6.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 3.23
6.5.1.1.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
6.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | [8 empty] | 3.23
6.5.1.2.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
6.5.2 | INFRAESTRUTURA
6.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | [8 empty] | 0.26
6.5.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
6.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 1
6.5.3.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 16
6.5.3.2.1 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
6.6 | RESERVAÇÃO
6.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | [8 empty] | 1
6.6.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 2
6.6.2.1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
6.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 22
6.6.3.1 | LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM O RAMAL PRINCIPAL |  |  |  | 22 | [6 empty] | 22
6.7 | DISTRIBUIÇÃO
6.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA
6.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 420.44
6.7.1.1.1 | [6 empty] | 1007 | 0.5 | 0.8 |  | 402.8 | 402.8
6.7.1.1.2 | [5 empty] | 21 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 17.64
6.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | [8 empty] | 420.44
6.7.1.2.1 | [6 empty] | 1007 | 0.5 | 0.8 |  | 402.8 | 402.8
6.7.1.2.2 | [5 empty] | 21 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 17.64
6.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 1007
6.7.2.1.1 | [6 empty] | 1007 |  |  |  |  | 1007
6.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | [8 empty] | 21
6.7.2.2.1 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 21
7 | LOCALIDADE SANTA MADALENA (ANÍSIO DE ABREU-PI)
7.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
7.1.1 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | [8 empty] | 1
7.1.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.1.2 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 16.5
7.1.2.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES (PERFURATRIZ) |  |  |  | 16.5 | [6 empty] | 16.5
7.1.3 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | [8 empty] | 16.5
7.1.3.1 | DISTÂNCIA ENTRE LOCALIDADES (COMPRESSOR E REVESTIMENTO) |  |  |  | 16.5 | [6 empty] | 16.5
7.1.4 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | [8 empty] | 1
7.1.4.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.1.5 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 20
7.1.5.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
7.1.6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | [8 empty] | 80
7.1.6.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 80 | [6 empty] | 80
7.1.7 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | [8 empty] | 10
7.1.7.1 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
7.1.8 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | [8 empty] | 0.15
7.1.8.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
7.1.9 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 6
7.1.9.1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
7.1.10 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | [8 empty] | 24
7.1.10.1 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
7.1.11 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | [8 empty] | 4
7.1.11.1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
7.1.12 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | [8 empty] | 1
7.1.12.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.1.13 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | [8 empty] | 1
7.1.13.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.1.14 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | [8 empty] | 21
7.1.14.1 | VER PERFIL LITOLÓGICO |  |  |  | 21 | [6 empty] | 21
7.1.15 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | [8 empty] | 1
7.1.15.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
7.2.1 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | [8 empty] | 90
7.2.1.1 |  |  |  |  | 90 | [6 empty] | 90
7.2.2 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | [8 empty] | 1
7.2.2.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.2.3 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | [8 empty] | 1
7.2.3.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.3 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
7.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 100
7.3.1.1.1 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 |  | 100
7.3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 10.2
7.3.1.2.1 | [5 empty] | 1 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2
7.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
7.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 1.54
7.3.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.41 | 0.82
7.3.2.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.36 | 0.72
7.3.3 | INFRAESTRUTURA
7.3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 2.58
7.3.3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 |  | 0.69 |  | 1.38
7.3.3.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 1.2
7.3.3.2 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [8 empty] | 1.04
7.3.3.2.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0.28 | 0.56
7.3.3.2.2 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.24 | 0.48
7.3.3.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 1.72
7.3.3.3.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  | 0.2 | 0.46 |  | 0.92
7.3.3.3.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.8
7.3.4 | SUPERESTRUTURA
7.3.4.1 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | [8 empty] | 8.6
7.3.4.1.1 | [5 empty] | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 4.6
7.3.4.1.2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
7.3.4.2 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | [8 empty] | 0.3
7.3.4.2.1 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 3.53 | 0.15 | 0.15 |  | 0.08 | 0.16
7.3.4.2.2 | PILAR |  |  |  |  | 2 | 2.95 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.14
7.3.5 | VEDAÇÃO VERTICAL
7.3.5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | [8 empty] | 19.31
7.3.5.1.1 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 5.29
7.3.5.1.2 | [5 empty] | 1 | 2.3 | 2.88 |  | 6.62 |  | 6.62
7.3.5.1.3 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 2.3 |  | 5.29 |  | 10.58
7.3.5.1.4 | [5 empty] | -3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -1.5
7.3.5.1.5 | [5 empty] | -1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | -1.68
7.3.5.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [8 empty] | 1.5
7.3.5.2.1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5
7.3.6 | COBERTURA
7.3.6.1 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
7.3.6.1.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
7.3.6.2 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | [8 empty] | 10.23
7.3.6.2.1 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 |  | 10.23 |  | 10.23
7.3.7 | PISO
7.3.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | [8 empty] | 4
7.3.7.1.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
7.3.7.2 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | [8 empty] | 4
7.3.7.2.1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 4
7.3.7.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | [8 empty] | 5.6
7.3.7.3.1 | [5 empty] | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 |  | 3.3
7.3.7.3.2 | [5 empty] | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 |  | 2.3
7.3.8 | REVESTIMENTO
7.3.8.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [8 empty] | 38.62
7.3.8.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
7.3.8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | [8 empty] | 38.62
7.3.8.2.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
7.3.9 | ESQUADRIAS
7.3.9.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [8 empty] | 1.68
7.3.9.1.1 | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
7.3.9.2 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 6
7.3.9.2.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 6
7.3.10 | PINTURA
7.3.10.1 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | [8 empty] | 38.62
7.3.10.1.1 | 2 x ÁREA DA ALVENARIA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19.31 |  | 38.62
7.3.10.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [8 empty] | 3.36
7.3.10.2.1 | 2 x ÁREA DA PORTA |  |  |  |  | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
7.3.11 | CERCAMENTO
7.3.11.1 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 37
7.3.11.1.1 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | 40
7.3.11.1.2 | DESCONTO DE PORTÃO |  |  |  |  | -1 | 3 |  |  |  |  | -3
7.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.4.1 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | [8 empty] | 1
7.4.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.4.2 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | [8 empty] | 100
7.4.2.1 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
7.5 | ADUÇÃO
7.5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
7.5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 3.23
7.5.1.1.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
7.5.1.2 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | [8 empty] | 3.23
7.5.1.2.1 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 1.28 |  | 3.23 | 3.23
7.5.2 | INFRAESTRUTURA
7.5.2.1 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | [8 empty] | 0.26
7.5.2.1.1 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.13 | 0.26
7.5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.5.3.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 1
7.5.3.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.5.3.2 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 16
7.5.3.2.1 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
7.6 | RESERVAÇÃO
7.6.1 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | [8 empty] | 1
7.6.1.1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7.6.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 2
7.6.2.1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
7.6.3 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 22
7.6.3.1 | LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM O RAMAL PRINCIPAL |  |  |  | 22 | [6 empty] | 22
7.7 | DISTRIBUIÇÃO
7.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA
7.7.1.1 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | 553.32
7.7.1.1.1 | [6 empty] | 1276.2 | 0.5 | 0.8 |  | 510.48 | 510.48
7.7.1.1.2 | [5 empty] | 51 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 42.84
7.7.1.2 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | [8 empty] | 553.32
7.7.1.2.1 | [6 empty] | 1276.2 | 0.5 | 0.8 |  | 510.48 | 510.48
7.7.1.2.2 | [5 empty] | 51 | 7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.84 | 42.84
7.7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.7.2.1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | [8 empty] | 1276.2
7.7.2.1.1 | [6 empty] | 1276.2 |  |  |  |  | 1276.2
7.7.2.2 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | [8 empty] | 51
7.7.2.2.1 |  |  |  |  | 51 | [6 empty] | 51

## CPU
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
SERP | COMPOS31 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS |  | 13447.4 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 129.24 |  | 7754.4 |  |  |  | 90777 | 5 | 300 |  | 1.59 | 95.4
COMPOSICAO | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 35.39 |  | 3539 |  |  |  | 90776 | 5 | 500 |  | 1.59 | 159
COMPOSICAO | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 21.54 |  | 2154 |  |  |  | 90772 | 5 | 500 |  | 1.59 | 159
TOTAL SEM BDI - COMPOS31 | [7 empty] | 13447.4
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 3002.8
TOTAL COM BDI - COMPOS31 | [7 empty] | 16450.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 |  | 189.9 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I0537 | SEINFRA | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 1.02 | 39.03 |  | 39.81 |  |  |  | I0537 | 12.96 | 13.2192 |  | 12.96 | 13.2192
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.71 |  | 43.42 |  |  |  | 88316 | 12.96 | 25.92 |  | 12.96 | 25.92
INSUMO | I1691 | SEINFRA | PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" | M | 4.5 | 16.09 |  | 72.4 |  |  |  | I1691 | 12.96 | 58.32 |  | 12.96 | 58.32
INSUMO | I1725 | SEINFRA | PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 0.15 | 15.99 |  | 2.39 |  |  |  | I1725 | 12.96 | 1.944 |  | 12.96 | 1.944
INSUMO | I1100 | SEINFRA | ESMALTE SINTETICO | L | 1 | 31.88 |  | 31.88 |  |  |  | I1100 | 12.96 | 12.96 |  | 12.96 | 12.96
TOTAL SEM BDI - COMP14 | [7 empty] | 189.9
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 42.4
TOTAL COM BDI - COMP14 | [7 empty] | 232.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN |  | 1692.4 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | CAESB2 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 111.02 |  | 1110.2 |  |  |  | CAESB2 | 6 | 60 |  | 2 | 20
COMPOSICAO | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 26.54 |  | 265.4 |  |  |  | 88255 | 6 | 60 |  | 2 | 20
INSUMO | 02789/ORSE | ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 30 | 10.56 |  | 316.8 |  |  |  | 02789/ORSE | 6 | 180 |  | 2 | 60
TOTAL SEM BDI - COMPOS3 | [7 empty] | 1692.4
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 377.91
TOTAL COM BDI - COMPOS3 | [7 empty] | 2070.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM |  | 5.5 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 13957/ORSE | ORSE | TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK | KM | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  | 13957/ORSE | 3310 | 3310 |  | 1574.6 | 1574.6
TOTAL SEM BDI - COMPOS4 | [7 empty] | 5.5
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 1.23
TOTAL COM BDI - COMPOS4 | [7 empty] | 6.73
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN |  | 2908.88 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | CAESB2 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 111.02 |  | 1110.2 |  |  |  | CAESB2 | 6 | 60 |  | 2 | 20
COMPOSICAO | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 26.54 |  | 265.4 |  |  |  | 88255 | 6 | 60 |  | 2 | 20
COMPOSICAO | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 152.06 |  | 1216.48 |  |  |  | 90779 | 6 | 48 |  | 2 | 16
INSUMO | 02789/ORSE | ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 30 | 10.56 |  | 316.8 |  |  |  | 02789/ORSE | 6 | 180 |  | 2 | 60
TOTAL SEM BDI - COMPOS5 | [7 empty] | 2908.88
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 649.55
TOTAL COM BDI - COMPOS5 | [7 empty] | 3558.43
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M |  | 202.21 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 05053/ORSE | ORSE | PERFURAÇÃO ROCHA CALCÁRIA - CALCÁRIO / CAMADAS ALTERADAS DN 10" (POÇO 150M) | M | 1 | 202.21 |  | 202.21 |  |  |  | 05053/ORSE | 120 | 120 |  | 40 | 40
TOTAL SEM BDI - COMP197 | [7 empty] | 202.21
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 45.15
TOTAL COM BDI - COMP197 | [7 empty] | 247.36
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M |  | 125.23 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 05048/ORSE | ORSE | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA - ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA DN 6" (POÇO ATÉ 120M) | M | 1 | 125.23 |  | 125.23 |  |  |  | 05048/ORSE | 520 | 520 |  | 200 | 200
TOTAL SEM BDI - COMP198 | [7 empty] | 125.23
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 27.96
TOTAL COM BDI - COMP198 | [7 empty] | 153.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M |  | 98.79 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 27.39 |  | 6.02 |  |  |  | 88309 | 60 | 13.2 |  | 20 | 4.4
COMPOSICAO | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 22.42 |  | 4.93 |  |  |  | 88242 | 60 | 13.2 |  | 20 | 4.4
COMPOSICAO | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.13 | 675.76 |  | 87.84 |  |  |  | 88628 | 60 | 7.8 |  | 20 | 2.6
TOTAL SEM BDI - COMPOS10 | [7 empty] | 98.79
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 22.06
TOTAL COM BDI - COMPOS10 | [7 empty] | 120.85
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ |  | 1246.81 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.16 | 27.39 |  | 86.55 |  |  |  | 88309 | 0.9 | 2.844 |  | 0.3 | 0.948
COMPOSICAO | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8336 | 22.42 |  | 41.1 |  |  |  | 88242 | 0.9 | 1.6502 |  | 0.3 | 0.55008
COMPOSICAO | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1 | 629.44 |  | 629.44 |  |  |  | 94964 | 0.9 | 0.9 |  | 0.3 | 0.3
COMPOSICAO | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 4 | 122.43 |  | 489.72 |  |  |  | 97086 | 0.9 | 3.6 |  | 0.3 | 1.2
TOTAL SEM BDI - COMPOS11 | [7 empty] | 1246.81
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 278.41
TOTAL COM BDI - COMPOS11 | [7 empty] | 1525.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H |  | 515.7 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 36 | 36 |  | 12 | 12
COMPOSICAO | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.18 |  | 42.36 |  |  |  | 88250 | 36 | 72 |  | 12 | 24
INSUMO | 3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 1 | 25.68 |  | 25.68 |  |  |  | 3346 | 36 | 36 |  | 12 | 12
COTACAO | CAESB8 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | H | 1 | 420.5 |  | 420.5 |  |  |  | CAESB8 | 36 | 36 |  | 12 | 12
TOTAL SEM BDI - COMPOS12 | [7 empty] | 515.7
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 115.16
TOTAL COM BDI - COMPOS12 | [7 empty] | 630.86
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H |  | 97.79 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 144 | 144 |  | 48 | 48
COMPOSICAO | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.18 |  | 42.36 |  |  |  | 88250 | 144 | 288 |  | 48 | 96
INSUMO | 3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 1 | 25.68 |  | 25.68 |  |  |  | 3346 | 144 | 144 |  | 48 | 48
INSUMO | 743 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 1 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  | 743 | 144 | 144 |  | 48 | 48
COTACAO | CAESB9 | PRÓPRIA | MEDIDOR DE VAZÃO | H | 1 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | CAESB9 | 144 | 144 |  | 48 | 48
TOTAL SEM BDI - COMPOS13 | [7 empty] | 97.79
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 21.84
TOTAL COM BDI - COMPOS13 | [7 empty] | 119.63
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H |  | 102.36 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 24 | 24 |  | 8 | 8
COMPOSICAO | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.18 |  | 21.18 |  |  |  | 88250 | 24 | 24 |  | 8 | 8
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.71 |  | 21.71 |  |  |  | 88316 | 24 | 24 |  | 8 | 8
INSUMO | 3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 1 | 25.68 |  | 25.68 |  |  |  | 3346 | 24 | 24 |  | 8 | 8
INSUMO | 743 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 1 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  | 743 | 24 | 24 |  | 8 | 8
INSUMO | EMBASA1 | PRÓPRIA | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | 1 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  | EMBASA1 | 24 | 24 |  | 8 | 8
TOTAL SEM BDI - COMPOS14 | [7 empty] | 102.36
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 22.86
TOTAL COM BDI - COMPOS14 | [7 empty] | 125.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN |  | 1110.2 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | CAESB2 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 111.02 |  | 1110.2 |  |  |  | CAESB2 | 6 | 60 |  | 2 | 20
TOTAL SEM BDI - COMPOS15 | [7 empty] | 1110.2
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 247.91
TOTAL COM BDI - COMPOS15 | [7 empty] | 1358.11
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN |  | 565.21 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 06312/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 1 | 565.21 |  | 565.21 |  |  |  | 06312/ORSE | 6 | 6 |  | 2 | 2
TOTAL SEM BDI - COMPOS16 | [7 empty] | 565.21
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 126.21
TOTAL COM BDI - COMPOS16 | [7 empty] | 691.42
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M |  | 170.76 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1063 | 27.16 |  | 2.88 |  |  |  | 88297 | 126 | 13.3938 |  | 42 | 4.4646
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3189 | 21.71 |  | 6.92 |  |  |  | 88316 | 126 | 40.1814 |  | 42 | 13.3938
COTACAO | CAESB1 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 0.1063 | 420.5 |  | 44.69 |  |  |  | CAESB1 | 126 | 13.3938 |  | 42 | 4.4646
INSUMO | 9854 | SINAPI | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 1.01 | 115.12 |  | 116.27 |  |  |  | 9854 | 126 | 127.26 |  | 42 | 42.42
TOTAL SEM BDI - COMPOS1 | [7 empty] | 170.76
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 38.13
TOTAL COM BDI - COMPOS1 | [7 empty] | 208.89
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN |  | 109.94 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.67 |  | 2.66 |  |  |  | 88267 | 6 | 0.6 |  | 2 | 0.2
INSUMO | 05128/ORSE | ORSE | TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" | UN | 1 | 107.28 |  | 107.28 |  |  |  | 05128/ORSE | 6 | 6 |  | 2 | 2
TOTAL SEM BDI - COMPOS2 | [7 empty] | 109.94
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 24.55
TOTAL COM BDI - COMPOS2 | [7 empty] | 134.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M |  | 46.25 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.304 | 21.82 |  | 6.63 |  |  |  | 88248 | 580 | 176.32 |  | 220 | 66.88
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 26.67 |  | 2.37 |  |  |  | 88267 | 580 | 51.62 |  | 220 | 19.58
INSUMO | 3939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 0.25 | 19.67 |  | 4.91 |  |  |  | 3939 | 580 | 145 |  | 220 | 55
INSUMO | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.25 | 4.14 |  | 1.03 |  |  |  | 3146 | 580 | 145 |  | 220 | 55
INSUMO | 9862 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 31.31 |  | 31.31 |  |  |  | 9862 | 580 | 580 |  | 220 | 220
TOTAL SEM BDI - COMPOS19 | [7 empty] | 46.25
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 10.33
TOTAL COM BDI - COMPOS19 | [7 empty] | 56.58
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN |  | 2147.05 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.04 | 27.74 |  | 361.72 |  |  |  | 88264 | 6 | 78.24 |  | 2 | 26.08
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.04 | 22.81 |  | 297.44 |  |  |  | 88247 | 6 | 78.24 |  | 2 | 26.08
INSUMO | 12898 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 1 | 210 |  | 210 |  |  |  | 12898 | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 10409 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 309.76 |  | 309.76 |  |  |  | 10409 | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | 1 | 105.75 |  | 105.75 |  |  |  | 6010 | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 6297 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 2 | 35.91 |  | 71.82 |  |  |  | 6297 | 6 | 12 |  | 2 | 4
INSUMO | 72 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 50.26 |  | 50.26 |  |  |  | 72 | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 12424 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 1 | 82.38 |  | 82.38 |  |  |  | 12424 | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 4209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 4 | 19.38 |  | 77.52 |  |  |  | 4209 | 6 | 24 |  | 2 | 8
INSUMO | 4893 | SINAPI | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 1 | 12.09 |  | 12.09 |  |  |  | 4893 | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 788 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 2 | 23.82 |  | 47.64 |  |  |  | 788 | 6 | 12 |  | 2 | 4
INSUMO | 3939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 | 19.67 |  | 19.67 |  |  |  | 3939 | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 04840/ORSE | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 1 | 55.96 |  | 55.96 |  |  |  | 04840/ORSE | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 1789 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 2 | 68.05 |  | 136.1 |  |  |  | 1789 | 6 | 12 |  | 2 | 4
INSUMO | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 6 | 51.49 |  | 308.94 |  |  |  | 21012 | 6 | 36 |  | 2 | 12
TOTAL SEM BDI - COMPOS21 | [7 empty] | 2147.05
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 479.44
TOTAL COM BDI - COMPOS21 | [7 empty] | 2626.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND |  | 1061.64 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.67 |  | 106.68 |  |  |  | 88267 | 6 | 24 |  | 2 | 8
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.82 |  | 87.28 |  |  |  | 88248 | 6 | 24 |  | 2 | 8
INSUMO | 108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 4 | 1.79 |  | 7.16 |  |  |  | 108 | 6 | 24 |  | 2 | 8
INSUMO | 01431/ORSE | ORSE | LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " | UN | 2 | 4.48 |  | 8.96 |  |  |  | 01431/ORSE | 6 | 12 |  | 2 | 4
INSUMO | 1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 6.45 |  | 25.8 |  |  |  | 1957 | 6 | 24 |  | 2 | 8
INSUMO | 11675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 3 | 43.41 |  | 130.23 |  |  |  | 11675 | 6 | 18 |  | 2 | 6
INSUMO | 7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 3.77 |  | 3.77 |  |  |  | 7140 | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.42 |  | 2.42 |  |  |  | 3536 | 6 | 6 |  | 2 | 2
INSUMO | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 8.95 |  | 17.9 |  |  |  | 9869 | 6 | 12 |  | 2 | 4
INSUMO | 1420 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UND | 2 | 11.94 |  | 23.88 |  |  |  | 1420 | 6 | 12 |  | 2 | 4
INSUMO | 07065/ORSE | ORSE | HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/ 6,12 OU 24 L/H | UN | 1 | 647.56 |  | 647.56 |  |  |  | 07065/ORSE | 6 | 6 |  | 2 | 2
TOTAL SEM BDI - COMPOS26 | [7 empty] | 1061.64
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 237.06
TOTAL COM BDI - COMPOS26 | [7 empty] | 1298.7
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
SUPRV | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 |  | 4.62 |  |  |  | 4.62 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2132 | 21.71 |  | 4.62 |  |  |  | 88316 | 600 | 127.92 |  | 200 | 42.64
TOTAL SEM BDI - 98524 | [7 empty] | 4.62
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 1.03
TOTAL COM BDI - 98524 | [7 empty] | 5.65
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LOCA | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M |  | 60.18 |  |  |  | 60.18 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.004 | 572.28 |  | 2.28 |  |  |  | 94974 | 61.2 | 0.2448 |  | 20.4 | 0.0816
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.028 | 27.3 |  | 0.76 |  |  |  | 91693 | 61.2 | 1.7136 |  | 20.4 | 0.5712
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.007 | 28.87 |  | 0.2 |  |  |  | 91692 | 61.2 | 0.4284 |  | 20.4 | 0.1428
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 26.97 |  | 19.54 |  |  |  | 88262 | 61.2 | 44.3516 |  | 20.4 | 14.7839
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 22.2 |  | 16.08 |  |  |  | 88239 | 61.2 | 44.3516 |  | 20.4 | 14.7839
INSUMO | 10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.55 | 11.28 |  | 6.2 |  |  |  | 10567 | 61.2 | 33.66 |  | 20.4 | 11.22
INSUMO | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | 29.79 |  | 0.76 |  |  |  | 7356 | 61.2 | 1.5667 |  | 20.4 | 0.52224
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.111 | 20.34 |  | 2.25 |  |  |  | 5068 | 61.2 | 6.7932 |  | 20.4 | 2.2644
INSUMO | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4125 | 19.55 |  | 8.06 |  |  |  | 4433 | 61.2 | 25.245 |  | 20.4 | 8.415
INSUMO | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7445 | 5.44 |  | 4.05 |  |  |  | 4417 | 61.2 | 45.5634 |  | 20.4 | 15.1878
TOTAL SEM BDI - 99059 | [7 empty] | 60.18
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 13.44
TOTAL COM BDI - 99059 | [7 empty] | 73.62
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ESCAVL | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 |  | 85.87 |  |  |  | 85.87 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9558 | 21.71 |  | 85.87 |  |  |  | 88316 | 28.62 | 113.214 |  | 9.54 | 37.738
TOTAL SEM BDI - 93358 | [7 empty] | 85.87
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 19.17
TOTAL COM BDI - 93358 | [7 empty] | 105.04
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LAST | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 |  | 23.57 |  |  |  | 23.57 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0339 | 512.51 |  | 17.37 |  |  |  | 94968 | 39.48 | 1.3384 |  | 13.16 | 0.44612
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0508 | 21.71 |  | 1.1 |  |  |  | 88316 | 39.48 | 2.0056 |  | 13.16 | 0.66853
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 27.39 |  | 5.1 |  |  |  | 88309 | 39.48 | 7.3551 |  | 13.16 | 2.4517
TOTAL SEM BDI - 96617 | [7 empty] | 23.57
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 5.26
TOTAL COM BDI - 96617 | [7 empty] | 28.83
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DISS | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 |  | 666 |  |  |  | 666 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.4412 | 765.31 |  | 337.65 |  |  |  | 88629 | 6.24 | 2.7531 |  | 2.08 | 0.9177
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.1021 | 21.71 |  | 67.34 |  |  |  | 88316 | 6.24 | 19.3571 |  | 2.08 | 6.4524
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2158 | 27.39 |  | 60.69 |  |  |  | 88309 | 6.24 | 13.8266 |  | 2.08 | 4.6089
INSUMO | 4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.9086 | 220.48 |  | 200.32 |  |  |  | 4730 | 6.24 | 5.6697 |  | 2.08 | 1.8899
TOTAL SEM BDI - 103800 | [7 empty] | 666
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 148.72
TOTAL COM BDI - 103800 | [7 empty] | 814.72
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ALVEV | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 |  | 146.44 |  |  |  | 146.44 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.16 | 21.71 |  | 25.18 |  |  |  | 88316 | 10.32 | 11.9712 |  | 3.44 | 3.9904
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.32 | 27.39 |  | 63.54 |  |  |  | 88309 | 10.32 | 23.9424 |  | 3.44 | 7.9808
COMPOSICAO | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0183 | 750.01 |  | 13.72 |  |  |  | 87369 | 10.32 | 0.18886 |  | 3.44 | 0.062952
INSUMO | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0193 | 44.86 |  | 0.86 |  |  |  | 37395 | 10.32 | 0.19918 |  | 3.44 | 0.066392
INSUMO | 34547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.805 | 3.66 |  | 2.94 |  |  |  | 34547 | 10.32 | 8.3076 |  | 3.44 | 2.7692
INSUMO | 7267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 56.62 | 0.71 |  | 40.2 |  |  |  | 7267 | 10.32 | 584.3184 |  | 3.44 | 194.7728
TOTAL SEM BDI - 103335 | [7 empty] | 146.44
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 32.7
TOTAL COM BDI - 103335 | [7 empty] | 179.14
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M |  | 81.48 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0035 | 10.72 |  | 0.03 |  |  |  | 2692 | 51.6 | 0.1806 |  | 17.2 | 0.0602
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.22 |  | 1.32 |  |  |  | 39017 | 51.6 | 309.6 |  | 17.2 | 103.2
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 27.39 |  | 9.86 |  |  |  | 88309 | 51.6 | 18.576 |  | 17.2 | 6.192
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 21.71 |  | 3.9 |  |  |  | 88316 | 51.6 | 9.288 |  | 17.2 | 3.096
COMPOSICAO | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.36 | 142.11 |  | 51.15 |  |  |  | 92270 | 51.6 | 18.576 |  | 17.2 | 6.192
COMPOSICAO | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.79 | 10.15 |  | 8.01 |  |  |  | 92802 | 51.6 | 40.764 |  | 17.2 | 13.588
COMPOSICAO | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0117 | 616.46 |  | 7.21 |  |  |  | 94970 | 51.6 | 0.60372 |  | 17.2 | 0.20124
TOTAL SEM BDI - COMPCOM01 | [7 empty] | 81.48
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 18.19
TOTAL COM BDI - COMPCOM01 | [7 empty] | 99.67
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ |  | 1270.16 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.1235 | 692.69 |  | 85.54 |  |  |  | 103672 | 1.8 | 0.2223 |  | 0.6 | 0.0741
COMPOSICAO | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.7743 | 149.9 |  | 116.06 |  |  |  | 92415 | 1.8 | 1.3937 |  | 0.6 | 0.46458
COMPOSICAO | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.5818 | 210.83 |  | 544.32 |  |  |  | 92451 | 1.8 | 4.6472 |  | 0.6 | 1.5491
COMPOSICAO | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.7682 | 14.19 |  | 39.28 |  |  |  | 92759 | 1.8 | 4.9828 |  | 0.6 | 1.6609
COMPOSICAO | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.6902 | 13.39 |  | 36.02 |  |  |  | 92760 | 1.8 | 4.8424 |  | 0.6 | 1.6141
COMPOSICAO | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.9776 | 12.58 |  | 12.29 |  |  |  | 92761 | 1.8 | 1.7597 |  | 0.6 | 0.58656
COMPOSICAO | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.3576 | 11.23 |  | 228.61 |  |  |  | 92762 | 1.8 | 36.6437 |  | 0.6 | 12.2146
COMPOSICAO | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.9742 | 9.44 |  | 75.27 |  |  |  | 92763 | 1.8 | 14.3536 |  | 0.6 | 4.7845
COMPOSICAO | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.4283 | 9.13 |  | 22.17 |  |  |  | 92764 | 1.8 | 4.3709 |  | 0.6 | 1.457
COMPOSICAO | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.2644 | 10.4 |  | 44.34 |  |  |  | 92765 | 1.8 | 7.6759 |  | 0.6 | 2.5586
COMPOSICAO | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.1927 | 19.9 |  | 3.83 |  |  |  | 96543 | 1.8 | 0.34686 |  | 0.6 | 0.11562
COMPOSICAO | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.3324 | 17.93 |  | 5.95 |  |  |  | 96544 | 1.8 | 0.59832 |  | 0.6 | 0.19944
COMPOSICAO | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.1753 | 16.17 |  | 2.83 |  |  |  | 96545 | 1.8 | 0.31554 |  | 0.6 | 0.10518
COMPOSICAO | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.6637 | 14.15 |  | 37.69 |  |  |  | 96546 | 1.8 | 4.7947 |  | 0.6 | 1.5982
COMPOSICAO | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.4606 | 10.93 |  | 15.96 |  |  |  | 104920 | 1.8 | 2.6291 |  | 0.6 | 0.87636
TOTAL SEM BDI - COMPCOM02 | [7 empty] | 1270.16
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 283.63
TOTAL COM BDI - COMPCOM02 | [7 empty] | 1553.79
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ALVEV | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 |  | 95.04 |  |  |  | 95.04 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.805 | 21.71 |  | 17.47 |  |  |  | 88316 | 115.86 | 93.2673 |  | 38.62 | 31.0891
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.61 | 27.39 |  | 44.09 |  |  |  | 88309 | 115.86 | 186.5346 |  | 38.62 | 62.1782
COMPOSICAO | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0091 | 750.01 |  | 6.82 |  |  |  | 87369 | 115.86 | 1.0543 |  | 38.62 | 0.35144
INSUMO | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 44.86 |  | 0.22 |  |  |  | 37395 | 115.86 | 0.5793 |  | 38.62 | 0.1931
INSUMO | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 2.32 |  | 0.97 |  |  |  | 34557 | 115.86 | 48.6612 |  | 38.62 | 16.2204
INSUMO | 7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 28.31 | 0.9 |  | 25.47 |  |  |  | 7271 | 115.86 | 3279.9966 |  | 38.62 | 1093.3322
TOTAL SEM BDI - 103329 | [7 empty] | 95.04
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 21.22
TOTAL COM BDI - 103329 | [7 empty] | 116.26
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ALVED | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 |  | 204.37 |  |  |  | 204.37 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.01 | 669.96 |  | 6.69 |  |  |  | 100489 | 9 | 0.09 |  | 3 | 0.03
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.028 | 21.71 |  | 22.31 |  |  |  | 88316 | 9 | 9.252 |  | 3 | 3.084
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.055 | 27.39 |  | 56.28 |  |  |  | 88309 | 9 | 18.495 |  | 3 | 6.165
INSUMO | 665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 3.95 | 30.15 |  | 119.09 |  |  |  | 665 | 9 | 35.55 |  | 3 | 11.85
TOTAL SEM BDI - 101161 | [7 empty] | 204.37
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 45.64
TOTAL COM BDI - 101161 | [7 empty] | 250.01
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² |  | 37.64 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 7173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 0.0275 | 925 |  | 25.43 |  |  |  | 7173 | 61.38 | 1.688 |  | 20.46 | 0.56265
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.399 | 21.71 |  | 8.66 |  |  |  | 88316 | 61.38 | 24.4906 |  | 20.46 | 8.1635
COMPOSICAO | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 26.71 |  | 3.55 |  |  |  | 88323 | 61.38 | 8.1635 |  | 20.46 | 2.7212
TOTAL SEM BDI - COMPCOM03 | [7 empty] | 37.64
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 8.41
TOTAL COM BDI - COMPCOM03 | [7 empty] | 46.05
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² |  | 66.67 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.573 | 1.9 |  | 4.88 |  |  |  | 4408 | 61.38 | 157.9307 |  | 20.46 | 52.6436
INSUMO | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.735 | 21.15 |  | 15.54 |  |  |  | 4425 | 61.38 | 45.1143 |  | 20.46 | 15.0381
INSUMO | 4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.336 | 10 |  | 23.36 |  |  |  | 4430 | 61.38 | 143.3837 |  | 20.46 | 47.7946
INSUMO | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.07 | 22.53 |  | 1.57 |  |  |  | 20247 | 61.38 | 4.2966 |  | 20.46 | 1.4322
INSUMO | 39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.05 | 20.32 |  | 1.01 |  |  |  | 39027 | 61.38 | 3.069 |  | 20.46 | 1.023
INSUMO | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0.03 | 20.5 |  | 0.61 |  |  |  | 40568 | 61.38 | 1.8414 |  | 20.46 | 0.6138
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.402 | 22.2 |  | 8.92 |  |  |  | 88239 | 61.38 | 24.6748 |  | 20.46 | 8.2249
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 26.97 |  | 10.78 |  |  |  | 88262 | 61.38 | 24.552 |  | 20.46 | 8.184
TOTAL SEM BDI - COMPCOM04 | [7 empty] | 66.67
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 14.89
TOTAL COM BDI - COMPCOM04 | [7 empty] | 81.56
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PISOS | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 |  | 64.74 |  |  |  | 64.74 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 21.71 |  | 4.53 |  |  |  | 88316 | 24 | 5.016 |  | 8 | 1.672
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.418 | 27.39 |  | 11.44 |  |  |  | 88309 | 24 | 10.032 |  | 8 | 3.344
COMPOSICAO | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.053 | 811.66 |  | 43.01 |  |  |  | 87298 | 24 | 1.272 |  | 8 | 0.424
INSUMO | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 3.15 |  | 5.26 |  |  |  | 3671 | 24 | 40.08 |  | 8 | 13.36
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 1379 | 24 | 12 |  | 8 | 4
TOTAL SEM BDI - 101749 | [7 empty] | 64.74
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 14.46
TOTAL COM BDI - 101749 | [7 empty] | 79.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PASS | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 |  | 108.3 |  |  |  | 108.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0985 | 629.44 |  | 61.99 |  |  |  | 94964 | 33.6 | 3.3096 |  | 11.2 | 1.1032
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3183 | 21.71 |  | 6.91 |  |  |  | 88316 | 33.6 | 10.6949 |  | 11.2 | 3.565
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1882 | 27.39 |  | 5.15 |  |  |  | 88309 | 33.6 | 6.3235 |  | 11.2 | 2.1078
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1301 | 26.97 |  | 3.5 |  |  |  | 88262 | 33.6 | 4.3714 |  | 11.2 | 1.4571
INSUMO | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.0816 | 26.18 |  | 28.31 |  |  |  | 7156 | 33.6 | 36.3418 |  | 11.2 | 12.1139
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.024 | 20.34 |  | 0.48 |  |  |  | 5068 | 33.6 | 0.8064 |  | 11.2 | 0.2688
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 3.49 |  | 0.69 |  |  |  | 4517 | 33.6 | 6.72 |  | 11.2 | 2.24
INSUMO | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 5.06 |  | 1.26 |  |  |  | 4509 | 33.6 | 8.4 |  | 11.2 | 2.8
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0017 | 10.72 |  | 0.01 |  |  |  | 2692 | 33.6 | 0.05712 |  | 11.2 | 0.01904
TOTAL SEM BDI - 94994 | [7 empty] | 108.3
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 24.18
TOTAL COM BDI - 94994 | [7 empty] | 132.48
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CHAP | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  | 8.72 |  |  |  | 8.72 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0575 | 21.71 |  | 1.24 |  |  |  | 88316 | 231.72 | 13.3239 |  | 77.24 | 4.4413
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1724 | 27.39 |  | 4.72 |  |  |  | 88309 | 231.72 | 39.9485 |  | 77.24 | 13.3162
COMPOSICAO | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0037 | 747.56 |  | 2.76 |  |  |  | 87377 | 231.72 | 0.85736 |  | 77.24 | 0.28579
TOTAL SEM BDI - 87904 | [7 empty] | 8.72
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 1.95
TOTAL COM BDI - 87904 | [7 empty] | 10.67
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
MASSI | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 |  | 40.85 |  |  |  | 40.85 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2362 | 21.71 |  | 5.12 |  |  |  | 88316 | 231.72 | 54.7323 |  | 77.24 | 18.2441
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4724 | 27.39 |  | 12.93 |  |  |  | 88309 | 231.72 | 109.4645 |  | 77.24 | 36.4882
COMPOSICAO | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0304 | 750.01 |  | 22.8 |  |  |  | 87369 | 231.72 | 7.0443 |  | 77.24 | 2.3481
TOTAL SEM BDI - 87530 | [7 empty] | 40.85
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 9.12
TOTAL COM BDI - 87530 | [7 empty] | 49.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ESQUP | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 |  | 415.24 |  |  |  | 415.24 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.012 | 726.26 |  | 8.71 |  |  |  | 88627 | 10.08 | 0.12096 |  | 3.36 | 0.04032
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 21.71 |  | 4.97 |  |  |  | 88316 | 10.08 | 2.3083 |  | 3.36 | 0.76944
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.457 | 27.39 |  | 12.51 |  |  |  | 88309 | 10.08 | 4.6066 |  | 3.36 | 1.5355
INSUMO | 4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 1 | 389.05 |  | 389.05 |  |  |  | 4930 | 10.08 | 10.08 |  | 3.36 | 3.36
TOTAL SEM BDI - 100701 | [7 empty] | 415.24
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 92.72
TOTAL COM BDI - 100701 | [7 empty] | 507.96
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 |  | 189.43 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | M3 | 0.0005 | 119.58 |  | 0.05 |  |  |  | I0108 | 36 | 0.018 |  | 12 | 0.006
INSUMO | I0208 | SEINFRA | BATENTE DE FERRO | M | 1.3 | 25.17 |  | 32.72 |  |  |  | I0208 | 36 | 46.8 |  | 12 | 15.6
INSUMO | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | KG | 0.15 | 0.71 |  | 0.1 |  |  |  | I0805 | 36 | 5.4 |  | 12 | 1.8
INSUMO | I1158 | SEINFRA | FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM | UN | 0.33 | 28.92 |  | 9.54 |  |  |  | I1158 | 36 | 11.88 |  | 12 | 3.96
INSUMO | I1224 | SEINFRA | GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA | M2 | 1 | 132.02 |  | 132.02 |  |  |  | I1224 | 36 | 36 |  | 12 | 12
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 27.39 |  | 9.58 |  |  |  | 88309 | 36 | 12.6 |  | 12 | 4.2
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.71 |  | 5.42 |  |  |  | 88316 | 36 | 9 |  | 12 | 3
TOTAL SEM BDI - COMP219 | [7 empty] | 189.43
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 42.3
TOTAL COM BDI - COMP219 | [7 empty] | 231.73
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 |  | 9.38 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I2496 | SEINFRA | SUPERCAL | KG | 0.45 | 1.47 |  | 0.66 |  |  |  | I2496 | 231.72 | 104.274 |  | 77.24 | 34.758
COMPOSICAO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.07 |  | 8.72 |  |  |  | 88310 | 231.72 | 69.516 |  | 77.24 | 23.172
TOTAL SEM BDI - COMP205 | [7 empty] | 9.38
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 2.09
TOTAL COM BDI - COMP205 | [7 empty] | 11.47
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PINTSM | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 |  | 50.34 |  |  |  | 50.34 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3559 | 29.07 |  | 39.41 |  |  |  | 88310 | 20.16 | 27.3349 |  | 6.72 | 9.1116
INSUMO | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.2549 | 39.74 |  | 10.12 |  |  |  | 7311 | 20.16 | 5.1388 |  | 6.72 | 1.7129
INSUMO | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0255 | 31.92 |  | 0.81 |  |  |  | 5318 | 20.16 | 0.51408 |  | 6.72 | 0.17136
TOTAL SEM BDI - 100758 | [7 empty] | 50.34
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 11.24
TOTAL COM BDI - 100758 | [7 empty] | 61.58
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CERC | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M |  | 130.54 |  |  |  | 130.54 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.09 | 515.14 |  | 46.36 |  |  |  | 94962 | 222 | 19.98 |  | 74 | 6.66
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8519 | 21.71 |  | 18.49 |  |  |  | 88316 | 222 | 189.1218 |  | 74 | 63.0406
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8519 | 27.39 |  | 23.33 |  |  |  | 88309 | 222 | 189.1218 |  | 74 | 63.0406
INSUMO | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.079 | 22.18 |  | 1.75 |  |  |  | 43130 | 222 | 17.538 |  | 74 | 5.846
INSUMO | 4114 | SINAPI | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 0.4 | 64.4 |  | 25.76 |  |  |  | 4114 | 222 | 88.8 |  | 74 | 29.6
INSUMO | 339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 11 | 1.35 |  | 14.85 |  |  |  | 339 | 222 | 2442 |  | 74 | 814
TOTAL SEM BDI - 101197 | [7 empty] | 130.54
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 29.15
TOTAL COM BDI - 101197 | [7 empty] | 159.69
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND |  | 12042.74 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | COTA111 | PRÓPRIA | BOMBA SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA MODELO 4R5PA-18 LEÃO OU SIMILAR | UND | 1 | 2095 |  | 2095 |  |  |  | COTA111 | 6 | 6 |  | 2 | 2
COTACAO | COTA121 | PRÓPRIA | PAINEL FOTOVOLTÁICO 605 W, 2384 MM X 1134 MM X 30 MM, TSUN OU SIMILAR | UND | 8 | 659 |  | 5272 |  |  |  | COTA121 | 6 | 48 |  | 2 | 16
COTACAO | COTA131 | PRÓPRIA | INVERSOR PARA BOMBEAMENTO SOLAR TRIFÁSICO 220V – 2.2KW, COM FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ, POWTRAN OU SILIMAR | UND | 1 | 1700 |  | 1700 |  |  |  | COTA131 | 6 | 6 |  | 2 | 2
COTACAO | COTA141 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS CORRENTE CONTÍNUA 1000 VDC | UND | 1 | 120 |  | 120 |  |  |  | COTA141 | 6 | 6 |  | 2 | 2
COTACAO | COTA151 | PRÓPRIA | DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE CONTÍNUA, 32A 1000 VDC, PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO | UND | 1 | 75 |  | 75 |  |  |  | COTA151 | 6 | 6 |  | 2 | 2
COTACAO | COTA161 | PRÓPRIA | QUADRO DE COMANDO METÁLICO DE SOBREPOR, COM DIMENSÕES 400 X 300 X 200 MM | UND | 1 | 225 |  | 225 |  |  |  | COTA161 | 6 | 6 |  | 2 | 2
COTACAO | COTA171 | PRÓPRIA | CONECTOR MC4 (PAR) PARA CABOS DE 6 MM, EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | UND | 3 | 10 |  | 30 |  |  |  | COTA171 | 6 | 18 |  | 2 | 6
COTACAO | COTA184 | PRÓPRIA | CABO SOLAR FOTOVOLTAICO 6MM, 0,6/ 1 KV CA - 1,8 KV CC, COM CONDUTORES EM COBRE ESTANHADO, ISOLAÇÃO EM XLPE | M | 40 | 5.5 |  | 220 |  |  |  | COTA184 | 6 | 240 |  | 2 | 80
COTACAO | COTA136 | PRÓPRIA | KIT DE ATERRAMENTO (HASTE DE COBRE, CONECTOR E CAIXA DE INSPEÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 56 |  | 56 |  |  |  | COTA136 | 6 | 6 |  | 2 | 2
COTACAO | COTA137 | PRÓPRIA | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CA, TIPO DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 68 |  | 68 |  |  |  | COTA137 | 6 | 6 |  | 2 | 2
COMPOSICAO | comp196 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO SOLO PARA PAINEIS, INCLUSO FRETE, PERFIS E CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO E CONECTORES | UND | 1 | 1777.34 |  | 1777.34 |  |  |  | comp196 | 6 | 6 |  | 2 | 2
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 27.74 |  | 221.92 |  |  |  | 88264 | 6 | 48 |  | 2 | 16
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.81 |  | 182.48 |  |  |  | 88247 | 6 | 48 |  | 2 | 16
TOTAL SEM BDI - COMP223 | [7 empty] | 12042.74
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 2689.14
TOTAL COM BDI - COMP223 | [7 empty] | 14731.88
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M |  | 25.98 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 27.74 |  | 1.41 |  |  |  | 88264 | 640 | 32.64 |  | 240 | 12.24
COMPOSICAO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 22.81 |  | 1.16 |  |  |  | 88247 | 640 | 32.64 |  | 240 | 12.24
INSUMO | 34622 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 1 | 23.41 |  | 23.41 |  |  |  | 34622 | 640 | 640 |  | 240 | 240
TOTAL SEM BDI - COMPOS24 | [7 empty] | 25.98
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 5.8
TOTAL COM BDI - COMPOS24 | [7 empty] | 31.78
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
MOVT | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ |  | 36.9 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 21.71 |  | 36.9 |  |  |  | 88316 | 19.38 | 32.946 |  | 6.46 | 10.982
TOTAL SEM BDI - COMPOS28 | [7 empty] | 36.9
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 8.24
TOTAL COM BDI - COMPOS28 | [7 empty] | 45.14
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 |  | 832.05 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | COMP214 | PRÓPRIA | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (REF: C0838-SEINFRA 28) | M3 | 1 | 491.17 |  | 491.17 |  |  |  | COMP214 | 1.56 | 1.56 |  | 0.52 | 0.52
COMPOSICAO | COMP215 | PRÓPRIA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (REF: C1400-SEINFRA 28) | M2 | 4 | 85.22 |  | 340.88 |  |  |  | COMP215 | 1.56 | 6.24 |  | 0.52 | 2.08
TOTAL SEM BDI - COMP216 | [7 empty] | 832.05
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 185.8
TOTAL COM BDI - COMP216 | [7 empty] | 1017.85
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
VALV | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 164.12 |  |  |  | 164.12 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 26.67 |  | 9.06 |  |  |  | 88267 | 19 | 6.4562 |  | 7 | 2.3786
COMPOSICAO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 21.82 |  | 7.41 |  |  |  | 88248 | 19 | 6.4562 |  | 7 | 2.3786
INSUMO | 6028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | 1 | 147.29 |  | 147.29 |  |  |  | 6028 | 19 | 19 |  | 7 | 7
INSUMO | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 15.26 |  | 0.36 |  |  |  | 3148 | 19 | 0.456 |  | 7 | 0.168
TOTAL SEM BDI - 94498 | [7 empty] | 164.12
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 36.65
TOTAL COM BDI - 94498 | [7 empty] | 200.77
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ASTU | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M |  | 25.79 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 21.71 |  | 1.37 |  |  |  | 88316 | 96 | 6.096 |  | 32 | 2.032
COMPOSICAO | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.63 |  | 0.58 |  |  |  | 88246 | 96 | 2.88 |  | 32 | 0.96
INSUMO | 325 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 0.17 | 2.96 |  | 0.5 |  |  |  | 325 | 96 | 16.32 |  | 32 | 5.44
INSUMO | 36084 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1 | 23.34 |  | 23.34 |  |  |  | 36084 | 96 | 96 |  | 32 | 32
TOTAL SEM BDI - COMPOS27 | [7 empty] | 25.79
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 5.76
TOTAL COM BDI - COMPOS27 | [7 empty] | 31.55
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND |  | 24798.26 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | COTA13 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=10,00 M LIVRE, COM 03 PILARES E 01 LAJE, INCLUSO FRETE E FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA | UN | 1 | 18900 |  | 18900 |  |  |  | COTA13 | 6 | 6 |  | 3 | 3
COMPOSICAO | COMPOS33 | PRÓPRIA | PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO | UND | 1 | 84.94 |  | 84.94 |  |  |  | COMPOS33 | 6 | 6 |  | 3 | 3
INSUMO | 37106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 5813.32 |  | 5813.32 |  |  |  | 37106 | 6 | 6 |  | 3 | 3
TOTAL SEM BDI - COMPOS34 | [7 empty] | 24798.26
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 5537.45
TOTAL COM BDI - COMPOS34 | [7 empty] | 30335.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ESCAVL | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.046818 | 21.71 |  | 1.01 |  |  |  | 88316 | 6557.64 | 307.0143 |  | 1705.92 | 79.8674
COMPOSICAO | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.020629 | 91.12 |  | 1.87 |  |  |  | 5632 | 6557.64 | 135.2782 |  | 1705.92 | 35.1916
COMPOSICAO | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.026189 | 214.63 |  | 5.62 |  |  |  | 5631 | 6557.64 | 171.7361 |  | 1705.92 | 44.6758
TOTAL SEM BDI - 102314 | [7 empty] | 8.5
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 1.9
TOTAL COM BDI - 102314 | [7 empty] | 10.4
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ATERV | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 |  | 12.76 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0777 | 63.27 |  | 4.91 |  |  |  | 5679 | 6557.64 | 509.5286 |  | 1705.92 | 132.55
COMPOSICAO | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0538 | 146.07 |  | 7.85 |  |  |  | 5678 | 6557.64 | 352.801 |  | 1705.92 | 91.7785
TOTAL SEM BDI - COMP199 | [7 empty] | 12.76
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 2.85
TOTAL COM BDI - COMP199 | [7 empty] | 15.61
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ASTU | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M |  | 27.91 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 21.71 |  | 1.37 |  |  |  | 88316 | 16123.9 | 1023.8677 |  | 4253 | 270.0655
COMPOSICAO | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.63 |  | 0.58 |  |  |  | 88246 | 16123.9 | 483.717 |  | 4253 | 127.59
INSUMO | 325 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 0.17 | 2.96 |  | 0.5 |  |  |  | 325 | 16123.9 | 2741.063 |  | 4253 | 723.01
INSUMO | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.003 | 29.05 |  | 0.08 |  |  |  | 20078 | 16123.9 | 48.3717 |  | 4253 | 12.759
INSUMO | 9873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 25.38 |  | 25.38 |  |  |  | 9873 | 16123.9 | 16123.9 |  | 4253 | 4253
TOTAL SEM BDI - COMPOS35 | [7 empty] | 27.91
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 6.23
TOTAL COM BDI - COMPOS35 | [7 empty] | 34.14
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND |  | 206.11 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.71 |  | 65.13 |  |  |  | 88316 | 192 | 576 |  | 28 | 84
COMPOSICAO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 26.67 |  | 80.01 |  |  |  | 88267 | 192 | 576 |  | 28 | 84
INSUMO | 9867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 8.8 | 3.68 |  | 32.38 |  |  |  | 9867 | 192 | 1689.6 |  | 28 | 246.4
INSUMO | 05240/ORSE | ORSE | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE = 60MM X 1/2" | UN | 1 | 11.08 |  | 11.08 |  |  |  | 05240/ORSE | 192 | 192 |  | 28 | 28
INSUMO | 3542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 0.59 |  | 1.77 |  |  |  | 3542 | 192 | 576 |  | 28 | 84
INSUMO | 11831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 1 | 15.74 |  | 15.74 |  |  |  | 11831 | 192 | 192 |  | 28 | 28
TOTAL SEM BDI - COMPOS36 | [7 empty] | 206.11
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 46.02
TOTAL COM BDI - COMPOS36 | [7 empty] | 252.13
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
INSTHR | COMPS35 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND |  | 16919.69 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COTACAO | COTA14 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M LIVRE, COM 03 PILARES E 01 LAJE, INCLUSO FRETE E FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA | UN | 1 | 13500 |  | 13500 |  |  |  | COTA14 | 1 | 1 |  | 0 | 0
COMPOSICAO | COMPOS33 | PRÓPRIA | PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO | UND | 1 | 84.94 |  | 84.94 |  |  |  | COMPOS33 | 1 | 1 |  | 0 | 0
INSUMO | 37105 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 3334.75 |  | 3334.75 |  |  |  | 37105 | 1 | 1 |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI - COMPS35 | [7 empty] | 16919.69
TAXA DE BDI (22,33 %) | [7 empty] | 3778.17
TOTAL COM BDI - COMPS35 | [7 empty] | 20697.86

## CPUAUX1
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 129.24 |  |  |  | 129.24 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  | 95402 | 300 | 300 |  | 95.4 | 95.4
INSUMO | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  | 43486 | 300 | 300 |  | 95.4 | 95.4
INSUMO | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43462 | 300 | 300 |  | 95.4 | 95.4
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 300 | 300 |  | 95.4 | 95.4
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 300 | 300 |  | 95.4 | 95.4
INSUMO | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 1 | 125.11 |  | 125.11 |  |  |  | 2706 | 300 | 300 |  | 95.4 | 95.4
TOTAL SEM BDI - 90777 | [7 empty] | 129.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 35.39 |  |  |  | 35.39 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  | 95401 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 43487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  | 43487 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 43463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 43463 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 31.85 |  | 31.85 |  |  |  | 4083 | 500 | 500 |  | 159 | 159
TOTAL SEM BDI - 90776 | [7 empty] | 35.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.54 |  |  |  | 21.54 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95398 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 95398 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 43482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.81 |  | 0.81 |  |  |  | 43482 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 43458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  | 43458 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 500 | 500 |  | 159 | 159
INSUMO | 2350 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | 1 | 19.07 |  | 19.07 |  |  |  | 2350 | 500 | 500 |  | 159 | 159
TOTAL SEM BDI - 90772 | [7 empty] | 21.54
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.71 |  |  |  | 21.71 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 95378 | 2730.9883 | 2730.9883 |  | 725.9151 | 725.9151
INSUMO | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 43491 | 2730.9883 | 2730.9883 |  | 725.9151 | 725.9151
INSUMO | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  | 43467 | 2730.9883 | 2730.9883 |  | 725.9151 | 725.9151
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 2730.9883 | 2730.9883 |  | 725.9151 | 725.9151
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 2730.9883 | 2730.9883 |  | 725.9151 | 725.9151
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 2730.9883 | 2730.9883 |  | 725.9151 | 725.9151
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 2730.9883 | 2730.9883 |  | 725.9151 | 725.9151
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 14.86 |  | 14.86 |  |  |  | 6111 | 2730.9883 | 2730.9883 |  | 725.9151 | 725.9151
TOTAL SEM BDI - 88316 | [7 empty] | 21.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.54 |  |  |  | 26.54 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  | 95323 | 120 | 120 |  | 40 | 40
INSUMO | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  | 43486 | 120 | 120 |  | 40 | 40
INSUMO | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43462 | 120 | 120 |  | 40 | 40
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 120 | 120 |  | 40 | 40
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 120 | 120 |  | 40 | 40
INSUMO | 532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 1 | 24.06 |  | 24.06 |  |  |  | 532 | 120 | 120 |  | 40 | 40
TOTAL SEM BDI - 88255 | [7 empty] | 26.54
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 152.06 |  |  |  | 152.06 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 2.17 |  | 2.17 |  |  |  | 95404 | 48 | 48 |  | 16 | 16
INSUMO | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  | 43486 | 48 | 48 |  | 16 | 16
INSUMO | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43462 | 48 | 48 |  | 16 | 16
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 48 | 48 |  | 16 | 16
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 48 | 48 |  | 16 | 16
INSUMO | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 1 | 147.6 |  | 147.6 |  |  |  | 2708 | 48 | 48 |  | 16 | 16
TOTAL SEM BDI - 90779 | [7 empty] | 152.06
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.39 |  |  |  | 27.39 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  | 95371 | 656.8707 | 656.8707 |  | 218.9569 | 218.9569
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 656.8707 | 656.8707 |  | 218.9569 | 218.9569
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 656.8707 | 656.8707 |  | 218.9569 | 218.9569
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 656.8707 | 656.8707 |  | 218.9569 | 218.9569
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 656.8707 | 656.8707 |  | 218.9569 | 218.9569
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 656.8707 | 656.8707 |  | 218.9569 | 218.9569
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 656.8707 | 656.8707 |  | 218.9569 | 218.9569
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4750 | 656.8707 | 656.8707 |  | 218.9569 | 218.9569
TOTAL SEM BDI - 88309 | [7 empty] | 27.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.42 |  |  |  | 22.42 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  | 95312 | 14.8502 | 14.8502 |  | 4.9501 | 4.9501
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 14.8502 | 14.8502 |  | 4.9501 | 4.9501
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 14.8502 | 14.8502 |  | 4.9501 | 4.9501
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 14.8502 | 14.8502 |  | 4.9501 | 4.9501
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 14.8502 | 14.8502 |  | 4.9501 | 4.9501
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 14.8502 | 14.8502 |  | 4.9501 | 4.9501
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 14.8502 | 14.8502 |  | 4.9501 | 4.9501
INSUMO | 6127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6127 | 14.8502 | 14.8502 |  | 4.9501 | 4.9501
TOTAL SEM BDI - 88242 | [7 empty] | 22.42
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 |  | 675.76 |  |  |  | 675.76 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.62 | 0.49 |  | 1.28 |  |  |  | 88831 | 7.8 | 20.436 |  | 2.6 | 6.812
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8 | 2.3 |  | 1.84 |  |  |  | 88830 | 7.8 | 6.24 |  | 2.6 | 2.08
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.42 | 27.09 |  | 92.64 |  |  |  | 88377 | 7.8 | 26.676 |  | 2.6 | 8.892
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 483.7 | 1 |  | 483.7 |  |  |  | 1379 | 7.8 | 3772.86 |  | 2.6 | 1257.62
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.07 | 90 |  | 96.3 |  |  |  | 370 | 7.8 | 8.346 |  | 2.6 | 2.782
TOTAL SEM BDI - 88628 | [7 empty] | 675.76
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 629.44 |  |  |  | 629.44 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7787 | 0.49 |  | 0.38 |  |  |  | 88831 | 4.2096 | 3.278 |  | 1.4032 | 1.0927
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8259 | 2.3 |  | 1.89 |  |  |  | 88830 | 4.2096 | 3.4767 |  | 1.4032 | 1.1589
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6046 | 27.09 |  | 43.46 |  |  |  | 88377 | 4.2096 | 6.7547 |  | 1.4032 | 2.2516
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5333 | 21.71 |  | 54.99 |  |  |  | 88316 | 4.2096 | 10.6642 |  | 1.4032 | 3.5547
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5872 | 234.56 |  | 137.73 |  |  |  | 4721 | 4.2096 | 2.4719 |  | 1.4032 | 0.82396
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 322.9777 | 1 |  | 322.97 |  |  |  | 1379 | 4.2096 | 1359.6069 |  | 1.4032 | 453.2023
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7558 | 90 |  | 68.02 |  |  |  | 370 | 4.2096 | 3.1816 |  | 1.4032 | 1.0605
TOTAL SEM BDI - 94964 | [7 empty] | 629.44
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
RADI | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 |  | 122.43 |  |  |  | 122.43 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.357 | 26.97 |  | 63.56 |  |  |  | 88262 | 3.6 | 8.4852 |  | 1.2 | 2.8284
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.444 | 22.2 |  | 32.05 |  |  |  | 88239 | 3.6 | 5.1984 |  | 1.2 | 1.7328
INSUMO | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.38 | 14.13 |  | 19.49 |  |  |  | 6193 | 3.6 | 4.968 |  | 1.2 | 1.656
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.095 | 20.34 |  | 1.93 |  |  |  | 5068 | 3.6 | 0.342 |  | 1.2 | 0.114
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.44 | 3.49 |  | 1.53 |  |  |  | 4517 | 3.6 | 1.584 |  | 1.2 | 0.528
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.37 | 9.98 |  | 3.69 |  |  |  | 4491 | 3.6 | 1.332 |  | 1.2 | 0.444
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 10.72 |  | 0.18 |  |  |  | 2692 | 3.6 | 0.0612 |  | 1.2 | 0.0204
TOTAL SEM BDI - 97086 | [7 empty] | 122.43
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.16 |  |  |  | 27.16 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 95360 | 217.3938 | 217.3938 |  | 72.4646 | 72.4646
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 217.3938 | 217.3938 |  | 72.4646 | 72.4646
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 217.3938 | 217.3938 |  | 72.4646 | 72.4646
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 217.3938 | 217.3938 |  | 72.4646 | 72.4646
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 217.3938 | 217.3938 |  | 72.4646 | 72.4646
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 217.3938 | 217.3938 |  | 72.4646 | 72.4646
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 217.3938 | 217.3938 |  | 72.4646 | 72.4646
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 4230 | 217.3938 | 217.3938 |  | 72.4646 | 72.4646
TOTAL SEM BDI - 88297 | [7 empty] | 27.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.18 |  |  |  | 21.18 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 95319 | 384 | 384 |  | 128 | 128
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 384 | 384 |  | 128 | 128
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 384 | 384 |  | 128 | 128
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 384 | 384 |  | 128 | 128
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 384 | 384 |  | 128 | 128
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 384 | 384 |  | 128 | 128
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 384 | 384 |  | 128 | 128
INSUMO | 251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 251 | 384 | 384 |  | 128 | 128
TOTAL SEM BDI - 88250 | [7 empty] | 21.18
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| 06312/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN |  | 565.21 |  |  |  | 565.21 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 05022/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA | UN | 1 | 565.21 |  | 565.21 |  |  |  | 05022/ORSE | 6 | 6 |  | 2 | 2
TOTAL SEM BDI - 06312/ORSE | [7 empty] | 565.21
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.67 |  |  |  | 26.67 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 95335 | 658.6762 | 658.6762 |  | 114.1586 | 114.1586
INSUMO | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  | 43485 | 658.6762 | 658.6762 |  | 114.1586 | 114.1586
INSUMO | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 43461 | 658.6762 | 658.6762 |  | 114.1586 | 114.1586
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 658.6762 | 658.6762 |  | 114.1586 | 114.1586
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 658.6762 | 658.6762 |  | 114.1586 | 114.1586
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 658.6762 | 658.6762 |  | 114.1586 | 114.1586
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 658.6762 | 658.6762 |  | 114.1586 | 114.1586
INSUMO | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 2696 | 658.6762 | 658.6762 |  | 114.1586 | 114.1586
TOTAL SEM BDI - 88267 | [7 empty] | 26.67
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.82 |  |  |  | 21.82 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  | 95317 | 206.7762 | 206.7762 |  | 77.2586 | 77.2586
INSUMO | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  | 43485 | 206.7762 | 206.7762 |  | 77.2586 | 77.2586
INSUMO | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 43461 | 206.7762 | 206.7762 |  | 77.2586 | 77.2586
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 206.7762 | 206.7762 |  | 77.2586 | 77.2586
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 206.7762 | 206.7762 |  | 77.2586 | 77.2586
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 206.7762 | 206.7762 |  | 77.2586 | 77.2586
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 206.7762 | 206.7762 |  | 77.2586 | 77.2586
INSUMO | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 246 | 206.7762 | 206.7762 |  | 77.2586 | 77.2586
TOTAL SEM BDI - 88248 | [7 empty] | 21.82
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.74 |  |  |  | 27.74 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 95332 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 43484 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  | 43460 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 2436 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
TOTAL SEM BDI - 88264 | [7 empty] | 27.74
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.81 |  |  |  | 22.81 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  | 95316 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 43484 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  | 43460 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
INSUMO | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 247 | 158.88 | 158.88 |  | 54.32 | 54.32
TOTAL SEM BDI - 88247 | [7 empty] | 22.81
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 |  | 572.28 |  |  |  | 572.28 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2858 | 21.71 |  | 136.46 |  |  |  | 88316 | 0.2448 | 1.5388 |  | 0.0816 | 0.51292
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5971 | 234.56 |  | 140.05 |  |  |  | 4721 | 0.2448 | 0.14617 |  | 0.0816 | 0.048723
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 218.93 | 1 |  | 218.93 |  |  |  | 1379 | 0.2448 | 53.5941 |  | 0.0816 | 17.8647
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8538 | 90 |  | 76.84 |  |  |  | 370 | 0.2448 | 0.20901 |  | 0.0816 | 0.06967
TOTAL SEM BDI - 94974 | [7 empty] | 572.28
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 27.3 |  |  |  | 27.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 1.7136 | 1.7136 |  | 0.5712 | 0.5712
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 1.7136 | 1.7136 |  | 0.5712 | 0.5712
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 1.7136 | 1.7136 |  | 0.5712 | 0.5712
TOTAL SEM BDI - 91693 | [7 empty] | 27.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 28.87 |  |  |  | 28.87 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  | 91691 | 0.4284 | 0.4284 |  | 0.1428 | 0.1428
COMPOSICAO | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 91690 | 0.4284 | 0.4284 |  | 0.1428 | 0.1428
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 0.4284 | 0.4284 |  | 0.1428 | 0.1428
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 0.4284 | 0.4284 |  | 0.1428 | 0.1428
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 0.4284 | 0.4284 |  | 0.1428 | 0.1428
TOTAL SEM BDI - 91692 | [7 empty] | 28.87
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.97 |  |  |  | 26.97 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95330 | 73.275 | 73.275 |  | 24.425 | 24.425
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 73.275 | 73.275 |  | 24.425 | 24.425
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 73.275 | 73.275 |  | 24.425 | 24.425
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 73.275 | 73.275 |  | 24.425 | 24.425
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 73.275 | 73.275 |  | 24.425 | 24.425
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 73.275 | 73.275 |  | 24.425 | 24.425
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 73.275 | 73.275 |  | 24.425 | 24.425
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 1213 | 73.275 | 73.275 |  | 24.425 | 24.425
TOTAL SEM BDI - 88262 | [7 empty] | 26.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.2 |  |  |  | 22.2 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  | 95309 | 69.0264 | 69.0264 |  | 23.0088 | 23.0088
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 69.0264 | 69.0264 |  | 23.0088 | 23.0088
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 69.0264 | 69.0264 |  | 23.0088 | 23.0088
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 69.0264 | 69.0264 |  | 23.0088 | 23.0088
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 69.0264 | 69.0264 |  | 23.0088 | 23.0088
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 69.0264 | 69.0264 |  | 23.0088 | 23.0088
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 69.0264 | 69.0264 |  | 23.0088 | 23.0088
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6117 | 69.0264 | 69.0264 |  | 23.0088 | 23.0088
TOTAL SEM BDI - 88239 | [7 empty] | 22.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  | 512.51 |  |  |  | 512.51 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6462 | 2.04 |  | 1.31 |  |  |  | 89226 | 1.3384 | 0.86486 |  | 0.44612 | 0.28829
COMPOSICAO | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6853 | 6.6 |  | 4.52 |  |  |  | 89225 | 1.3384 | 0.91719 |  | 0.44612 | 0.30573
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3315 | 27.09 |  | 36.07 |  |  |  | 88377 | 1.3384 | 1.782 |  | 0.44612 | 0.59401
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1058 | 21.71 |  | 45.71 |  |  |  | 88316 | 1.3384 | 2.8183 |  | 0.44612 | 0.93945
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5821 | 234.56 |  | 136.53 |  |  |  | 4721 | 1.3384 | 0.77907 |  | 0.44612 | 0.25969
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 213.4531 | 1 |  | 213.45 |  |  |  | 1379 | 1.3384 | 285.6797 |  | 0.44612 | 95.2266
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8325 | 90 |  | 74.92 |  |  |  | 370 | 1.3384 | 1.1142 |  | 0.44612 | 0.3714
TOTAL SEM BDI - 94968 | [7 empty] | 512.51
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 765.31 |  |  |  | 765.31 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.57 | 21.71 |  | 186.05 |  |  |  | 88316 | 2.7531 | 23.594 |  | 0.9177 | 7.8647
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 482.96 | 1 |  | 482.96 |  |  |  | 1379 | 2.7531 | 1329.6314 |  | 0.9177 | 443.2105
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.07 | 90 |  | 96.3 |  |  |  | 370 | 2.7531 | 2.9458 |  | 0.9177 | 0.98193
TOTAL SEM BDI - 88629 | [7 empty] | 765.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 750.01 |  |  |  | 750.01 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.1 | 21.71 |  | 240.98 |  |  |  | 88316 | 8.2875 | 91.9909 |  | 2.7625 | 30.6636
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 192.52 | 1 |  | 192.52 |  |  |  | 1379 | 8.2875 | 1595.5037 |  | 2.7625 | 531.8346
INSUMO | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 171.13 | 1.25 |  | 213.91 |  |  |  | 1106 | 8.2875 | 1418.2347 |  | 2.7625 | 472.7449
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.14 | 90 |  | 102.6 |  |  |  | 370 | 8.2875 | 9.4477 |  | 2.7625 | 3.1492
TOTAL SEM BDI - 87369 | [7 empty] | 750.01
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 |  | 142.11 |  |  |  | 142.11 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.224 | 27.3 |  | 6.11 |  |  |  | 91693 | 18.576 | 4.161 |  | 6.192 | 1.387
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.056 | 28.87 |  | 1.61 |  |  |  | 91692 | 18.576 | 1.0403 |  | 6.192 | 0.34675
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.792 | 26.97 |  | 21.36 |  |  |  | 88262 | 18.576 | 14.7122 |  | 6.192 | 4.9041
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.179 | 22.2 |  | 3.97 |  |  |  | 88239 | 18.576 | 3.3251 |  | 6.192 | 1.1084
INSUMO | 6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.448 | 20.62 |  | 91.71 |  |  |  | 6189 | 18.576 | 82.626 |  | 6.192 | 27.542
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.128 | 20.34 |  | 2.6 |  |  |  | 5068 | 18.576 | 2.3777 |  | 6.192 | 0.79258
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.228 | 3.49 |  | 14.75 |  |  |  | 4517 | 18.576 | 78.5393 |  | 6.192 | 26.1798
TOTAL SEM BDI - 92270 | [7 empty] | 142.11
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 10.15 |  |  |  | 10.15 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0162 | 27.19 |  | 0.44 |  |  |  | 88245 | 40.764 | 0.66038 |  | 13.588 | 0.22013
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0026 | 22.37 |  | 0.05 |  |  |  | 88238 | 40.764 | 0.10599 |  | 13.588 | 0.035329
INSUMO | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 8.71 |  | 9.66 |  |  |  | 33 | 40.764 | 45.248 |  | 13.588 | 15.0827
TOTAL SEM BDI - 92802 | [7 empty] | 10.15
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  | 616.46 |  |  |  | 616.46 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6197 | 2.04 |  | 1.26 |  |  |  | 89226 | 0.60372 | 0.37413 |  | 0.20124 | 0.12471
COMPOSICAO | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6572 | 6.6 |  | 4.33 |  |  |  | 89225 | 0.60372 | 0.39676 |  | 0.20124 | 0.13225
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2768 | 27.09 |  | 34.58 |  |  |  | 88377 | 0.60372 | 0.77083 |  | 0.20124 | 0.25694
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0267 | 21.71 |  | 43.99 |  |  |  | 88316 | 0.60372 | 1.2236 |  | 0.20124 | 0.40785
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5912 | 234.56 |  | 138.67 |  |  |  | 4721 | 0.60372 | 0.35692 |  | 0.20124 | 0.11897
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 325.1589 | 1 |  | 325.15 |  |  |  | 1379 | 0.60372 | 196.3049 |  | 0.20124 | 65.435
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7609 | 90 |  | 68.48 |  |  |  | 370 | 0.60372 | 0.45937 |  | 0.20124 | 0.15312
TOTAL SEM BDI - 94970 | [7 empty] | 616.46
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CONCCA | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 |  | 692.69 |  |  |  | 692.69 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.13 | 0.48 |  | 0.06 |  |  |  | 90587 | 0.2223 | 0.028899 |  | 0.0741 | 0.009633
COMPOSICAO | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.094 | 1.36 |  | 0.12 |  |  |  | 90586 | 0.2223 | 0.020896 |  | 0.0741 | 0.0069654
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.345 | 21.71 |  | 29.19 |  |  |  | 88316 | 0.2223 | 0.29899 |  | 0.0741 | 0.099665
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 27.39 |  | 6.13 |  |  |  | 88309 | 0.2223 | 0.049795 |  | 0.0741 | 0.016598
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 26.97 |  | 6.04 |  |  |  | 88262 | 0.2223 | 0.049795 |  | 0.0741 | 0.016598
INSUMO | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 590.35 |  | 651.15 |  |  |  | 1527 | 0.2223 | 0.2452 |  | 0.0741 | 0.081732
TOTAL SEM BDI - 103672 | [7 empty] | 692.69
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 149.9 |  |  |  | 149.9 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.525 | 191.48 |  | 100.52 |  |  |  | 92263 | 1.3937 | 0.73171 |  | 0.46458 | 0.2439
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.125 | 26.97 |  | 30.34 |  |  |  | 88262 | 1.3937 | 1.568 |  | 0.46458 | 0.52265
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.206 | 22.2 |  | 4.57 |  |  |  | 88239 | 1.3937 | 0.28711 |  | 0.46458 | 0.095703
INSUMO | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.019 | 25.11 |  | 0.47 |  |  |  | 40304 | 1.3937 | 0.026481 |  | 0.46458 | 0.008827
INSUMO | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.785 | 5.89 |  | 4.62 |  |  |  | 40287 | 1.3937 | 1.0941 |  | 0.46458 | 0.3647
INSUMO | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0.393 | 16 |  | 6.28 |  |  |  | 40275 | 1.3937 | 0.54774 |  | 0.46458 | 0.18258
INSUMO | 40271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 0.196 | 15.31 |  | 3 |  |  |  | 40271 | 1.3937 | 0.27317 |  | 0.46458 | 0.091058
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 10.72 |  | 0.1 |  |  |  | 2692 | 1.3937 | 0.013937 |  | 0.46458 | 0.0046458
TOTAL SEM BDI - 92415 | [7 empty] | 149.9
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 210.83 |  |  |  | 210.83 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 1.816 | 44.38 |  | 80.59 |  |  |  | 92272 | 4.6472 | 8.4394 |  | 1.5491 | 2.8131
COMPOSICAO | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.626 | 139.73 |  | 87.47 |  |  |  | 92265 | 4.6472 | 2.9092 |  | 1.5491 | 0.96972
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.12 | 26.97 |  | 30.2 |  |  |  | 88262 | 4.6472 | 5.2049 |  | 1.5491 | 1.735
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.205 | 22.2 |  | 4.55 |  |  |  | 88239 | 4.6472 | 0.95268 |  | 1.5491 | 0.31756
INSUMO | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.049 | 25.11 |  | 1.23 |  |  |  | 40304 | 4.6472 | 0.22771 |  | 1.5491 | 0.075905
INSUMO | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.474 | 14.13 |  | 6.69 |  |  |  | 6193 | 4.6472 | 2.2028 |  | 1.5491 | 0.73426
INSUMO | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 10.72 |  | 0.1 |  |  |  | 2692 | 4.6472 | 0.046472 |  | 1.5491 | 0.015491
TOTAL SEM BDI - 92451 | [7 empty] | 210.83
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 14.19 |  |  |  | 14.19 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.09 |  | 10.09 |  |  |  | 92800 | 4.9828 | 4.9828 |  | 1.6609 | 1.6609
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1069 | 27.19 |  | 2.9 |  |  |  | 88245 | 4.9828 | 0.53266 |  | 1.6609 | 0.17755
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0175 | 22.37 |  | 0.39 |  |  |  | 88238 | 4.9828 | 0.087198 |  | 1.6609 | 0.029066
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 4.9828 | 0.12457 |  | 1.6609 | 0.041523
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.22 |  | 0.26 |  |  |  | 39017 | 4.9828 | 5.9295 |  | 1.6609 | 1.9765
TOTAL SEM BDI - 92759 | [7 empty] | 14.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 13.39 |  |  |  | 13.39 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.21 |  | 10.21 |  |  |  | 92801 | 4.8424 | 4.8424 |  | 1.6141 | 1.6141
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 27.19 |  | 2.14 |  |  |  | 88245 | 4.8424 | 0.38255 |  | 1.6141 | 0.12752
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0129 | 22.37 |  | 0.28 |  |  |  | 88238 | 4.8424 | 0.062466 |  | 1.6141 | 0.020822
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 4.8424 | 0.12106 |  | 1.6141 | 0.040353
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.22 |  | 0.21 |  |  |  | 39017 | 4.8424 | 4.6971 |  | 1.6141 | 1.5657
TOTAL SEM BDI - 92760 | [7 empty] | 13.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 12.58 |  |  |  | 12.58 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.15 |  | 10.15 |  |  |  | 92802 | 1.7597 | 1.7597 |  | 0.58656 | 0.58656
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0561 | 27.19 |  | 1.52 |  |  |  | 88245 | 1.7597 | 0.098718 |  | 0.58656 | 0.032906
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0092 | 22.37 |  | 0.2 |  |  |  | 88238 | 1.7597 | 0.016189 |  | 0.58656 | 0.0053964
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 1.7597 | 0.043992 |  | 0.58656 | 0.014664
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.22 |  | 0.16 |  |  |  | 39017 | 1.7597 | 1.3074 |  | 0.58656 | 0.43581
TOTAL SEM BDI - 92761 | [7 empty] | 12.58
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 11.23 |  |  |  | 11.23 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.37 |  | 9.37 |  |  |  | 92803 | 36.6437 | 36.6437 |  | 12.2146 | 12.2146
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0392 | 27.19 |  | 1.06 |  |  |  | 88245 | 36.6437 | 1.4364 |  | 12.2146 | 0.47881
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 22.37 |  | 0.14 |  |  |  | 88238 | 36.6437 | 0.23452 |  | 12.2146 | 0.078173
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 36.6437 | 0.91609 |  | 12.2146 | 0.30536
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.22 |  | 0.11 |  |  |  | 39017 | 36.6437 | 19.8975 |  | 12.2146 | 6.6325
TOTAL SEM BDI - 92762 | [7 empty] | 11.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 9.44 |  |  |  | 9.44 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.03 |  | 8.03 |  |  |  | 92804 | 14.3536 | 14.3536 |  | 4.7845 | 4.7845
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0257 | 27.19 |  | 0.69 |  |  |  | 88245 | 14.3536 | 0.36889 |  | 4.7845 | 0.12296
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 22.37 |  | 0.09 |  |  |  | 88238 | 14.3536 | 0.060285 |  | 4.7845 | 0.020095
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 14.3536 | 0.35884 |  | 4.7845 | 0.11961
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.22 |  | 0.08 |  |  |  | 39017 | 14.3536 | 5.2678 |  | 4.7845 | 1.7559
TOTAL SEM BDI - 92763 | [7 empty] | 9.44
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 9.13 |  |  |  | 9.13 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.95 |  | 7.95 |  |  |  | 92805 | 4.3709 | 4.3709 |  | 1.457 | 1.457
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0194 | 27.19 |  | 0.52 |  |  |  | 88245 | 4.3709 | 0.084796 |  | 1.457 | 0.028265
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0032 | 22.37 |  | 0.07 |  |  |  | 88238 | 4.3709 | 0.013987 |  | 1.457 | 0.0046623
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 4.3709 | 0.10927 |  | 1.457 | 0.036425
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.22 |  | 0.04 |  |  |  | 39017 | 4.3709 | 0.92664 |  | 1.457 | 0.30888
TOTAL SEM BDI - 92764 | [7 empty] | 9.13
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 10.4 |  |  |  | 10.4 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.37 |  | 9.37 |  |  |  | 92806 | 7.6759 | 7.6759 |  | 2.5586 | 2.5586
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0152 | 27.19 |  | 0.41 |  |  |  | 88245 | 7.6759 | 0.11667 |  | 2.5586 | 0.038891
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 22.37 |  | 0.05 |  |  |  | 88238 | 7.6759 | 0.01919 |  | 2.5586 | 0.0063966
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 7.6759 | 0.1919 |  | 2.5586 | 0.063966
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.113 | 0.22 |  | 0.02 |  |  |  | 39017 | 7.6759 | 0.86738 |  | 2.5586 | 0.28913
TOTAL SEM BDI - 92765 | [7 empty] | 10.4
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 19.9 |  |  |  | 19.9 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.09 |  | 10.09 |  |  |  | 92800 | 0.34686 | 0.34686 |  | 0.11562 | 0.11562
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.252 | 27.19 |  | 6.85 |  |  |  | 88245 | 0.34686 | 0.087409 |  | 0.11562 | 0.029136
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 22.37 |  | 2.16 |  |  |  | 88238 | 0.34686 | 0.033645 |  | 0.11562 | 0.011215
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 0.34686 | 0.0086715 |  | 0.11562 | 0.0028905
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.143 | 0.22 |  | 0.25 |  |  |  | 39017 | 0.34686 | 0.39646 |  | 0.11562 | 0.13215
TOTAL SEM BDI - 96543 | [7 empty] | 19.9
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 17.93 |  |  |  | 17.93 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.21 |  | 10.21 |  |  |  | 92801 | 0.59832 | 0.59832 |  | 0.19944 | 0.19944
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.196 | 27.19 |  | 5.32 |  |  |  | 88245 | 0.59832 | 0.11727 |  | 0.19944 | 0.03909
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 22.37 |  | 1.67 |  |  |  | 88238 | 0.59832 | 0.044874 |  | 0.19944 | 0.014958
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 0.59832 | 0.014958 |  | 0.19944 | 0.004986
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.856 | 0.22 |  | 0.18 |  |  |  | 39017 | 0.59832 | 0.51216 |  | 0.19944 | 0.17072
TOTAL SEM BDI - 96544 | [7 empty] | 17.93
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 16.17 |  |  |  | 16.17 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.15 |  | 10.15 |  |  |  | 92802 | 0.31554 | 0.31554 |  | 0.10518 | 0.10518
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.19 |  | 4.07 |  |  |  | 88245 | 0.31554 | 0.047331 |  | 0.10518 | 0.015777
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 22.37 |  | 1.27 |  |  |  | 88238 | 0.31554 | 0.017986 |  | 0.10518 | 0.0059953
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 0.31554 | 0.0078885 |  | 0.10518 | 0.0026295
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.635 | 0.22 |  | 0.13 |  |  |  | 39017 | 0.31554 | 0.20037 |  | 0.10518 | 0.066789
TOTAL SEM BDI - 96545 | [7 empty] | 16.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 14.15 |  |  |  | 14.15 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.37 |  | 9.37 |  |  |  | 92803 | 4.7947 | 4.7947 |  | 1.5982 | 1.5982
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.116 | 27.19 |  | 3.15 |  |  |  | 88245 | 4.7947 | 0.55618 |  | 1.5982 | 0.18539
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.044 | 22.37 |  | 0.98 |  |  |  | 88238 | 4.7947 | 0.21097 |  | 1.5982 | 0.070322
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 4.7947 | 0.11987 |  | 1.5982 | 0.039956
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.48 | 0.22 |  | 0.1 |  |  |  | 39017 | 4.7947 | 2.3014 |  | 1.5982 | 0.76715
TOTAL SEM BDI - 96546 | [7 empty] | 14.15
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FUND | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  | 10.93 |  |  |  | 10.93 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.03 |  | 8.03 |  |  |  | 92804 | 2.6291 | 2.6291 |  | 0.87636 | 0.87636
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 27.19 |  | 1.74 |  |  |  | 88245 | 2.6291 | 0.16826 |  | 0.87636 | 0.056087
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 22.37 |  | 0.55 |  |  |  | 88238 | 2.6291 | 0.065727 |  | 0.87636 | 0.021909
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22.18 |  | 0.55 |  |  |  | 43132 | 2.6291 | 0.065727 |  | 0.87636 | 0.021909
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.317 | 0.22 |  | 0.06 |  |  |  | 39017 | 2.6291 | 0.83342 |  | 0.87636 | 0.27781
TOTAL SEM BDI - 104920 | [7 empty] | 10.93
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 |  | 669.96 |  |  |  | 669.96 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.87 | 2.04 |  | 3.81 |  |  |  | 89226 | 0.09 | 0.1683 |  | 0.03 | 0.0561
COMPOSICAO | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.57 | 6.6 |  | 3.76 |  |  |  | 89225 | 0.09 | 0.0513 |  | 0.03 | 0.0171
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.44 | 27.09 |  | 66.09 |  |  |  | 88377 | 0.09 | 0.2196 |  | 0.03 | 0.0732
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 21.71 |  | 16.28 |  |  |  | 88316 | 0.09 | 0.0675 |  | 0.03 | 0.0225
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 483.72 | 1 |  | 483.72 |  |  |  | 1379 | 0.09 | 43.5348 |  | 0.03 | 14.5116
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.07 | 90 |  | 96.3 |  |  |  | 370 | 0.09 | 0.0963 |  | 0.03 | 0.0321
TOTAL SEM BDI - 100489 | [7 empty] | 669.96
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.71 |  |  |  | 26.71 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95385 | 8.1635 | 8.1635 |  | 2.7212 | 2.7212
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 8.1635 | 8.1635 |  | 2.7212 | 2.7212
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 8.1635 | 8.1635 |  | 2.7212 | 2.7212
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 8.1635 | 8.1635 |  | 2.7212 | 2.7212
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 8.1635 | 8.1635 |  | 2.7212 | 2.7212
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 8.1635 | 8.1635 |  | 2.7212 | 2.7212
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 8.1635 | 8.1635 |  | 2.7212 | 2.7212
INSUMO | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 1 | 20.07 |  | 20.07 |  |  |  | 12869 | 8.1635 | 8.1635 |  | 2.7212 | 2.7212
TOTAL SEM BDI - 88323 | [7 empty] | 26.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 |  | 811.66 |  |  |  | 811.66 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.39 | 0.49 |  | 1.66 |  |  |  | 88831 | 1.272 | 4.3121 |  | 0.424 | 1.4374
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.03 | 2.3 |  | 2.36 |  |  |  | 88830 | 1.272 | 1.3102 |  | 0.424 | 0.43672
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.42 | 27.09 |  | 119.73 |  |  |  | 88377 | 1.272 | 5.6222 |  | 0.424 | 1.8741
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 573.61 | 1 |  | 573.61 |  |  |  | 1379 | 1.272 | 729.6319 |  | 0.424 | 243.2106
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.27 | 90 |  | 114.3 |  |  |  | 370 | 1.272 | 1.6154 |  | 0.424 | 0.53848
TOTAL SEM BDI - 87298 | [7 empty] | 811.66
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 747.56 |  |  |  | 747.56 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.02 | 21.71 |  | 239.24 |  |  |  | 88316 | 0.85736 | 9.4482 |  | 0.28579 | 3.1494
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 422.63 | 1 |  | 422.63 |  |  |  | 1379 | 0.85736 | 362.3477 |  | 0.28579 | 120.7826
INSUMO | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.94 | 91.17 |  | 85.69 |  |  |  | 367 | 0.85736 | 0.80592 |  | 0.28579 | 0.26864
TOTAL SEM BDI - 87377 | [7 empty] | 747.56
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARGA | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 726.26 |  |  |  | 726.26 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.78 | 21.71 |  | 190.61 |  |  |  | 88316 | 0.12096 | 1.062 |  | 0.04032 | 0.35401
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 339.62 | 1 |  | 339.62 |  |  |  | 1379 | 0.12096 | 41.0804 |  | 0.04032 | 13.6935
INSUMO | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 75.47 | 1.25 |  | 94.33 |  |  |  | 1106 | 0.12096 | 9.1289 |  | 0.04032 | 3.043
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.13 | 90 |  | 101.7 |  |  |  | 370 | 0.12096 | 0.13668 |  | 0.04032 | 0.045562
TOTAL SEM BDI - 88627 | [7 empty] | 726.26
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 29.07 |  |  |  | 29.07 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 95372 | 96.8509 | 96.8509 |  | 32.2836 | 32.2836
INSUMO | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  | 43490 | 96.8509 | 96.8509 |  | 32.2836 | 32.2836
INSUMO | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 2.05 |  | 2.05 |  |  |  | 43466 | 96.8509 | 96.8509 |  | 32.2836 | 32.2836
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 96.8509 | 96.8509 |  | 32.2836 | 32.2836
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 96.8509 | 96.8509 |  | 32.2836 | 32.2836
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 96.8509 | 96.8509 |  | 32.2836 | 32.2836
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 96.8509 | 96.8509 |  | 32.2836 | 32.2836
INSUMO | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4783 | 96.8509 | 96.8509 |  | 32.2836 | 32.2836
TOTAL SEM BDI - 88310 | [7 empty] | 29.07
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 515.14 |  |  |  | 515.14 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7188 | 0.49 |  | 0.35 |  |  |  | 88831 | 19.98 | 14.3616 |  | 6.66 | 4.7872
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7623 | 2.3 |  | 1.75 |  |  |  | 88830 | 19.98 | 15.2308 |  | 6.66 | 5.0769
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4811 | 27.09 |  | 40.12 |  |  |  | 88377 | 19.98 | 29.5924 |  | 6.66 | 9.8641
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3433 | 21.71 |  | 50.87 |  |  |  | 88316 | 19.98 | 46.8191 |  | 6.66 | 15.6064
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5782 | 234.56 |  | 135.62 |  |  |  | 4721 | 19.98 | 11.5524 |  | 6.66 | 3.8508
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 212.0194 | 1 |  | 212.01 |  |  |  | 1379 | 19.98 | 4236.1476 |  | 6.66 | 1412.0492
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8269 | 90 |  | 74.42 |  |  |  | 370 | 19.98 | 16.5215 |  | 6.66 | 5.5072
TOTAL SEM BDI - 94962 | [7 empty] | 515.14
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
SEDI | COMP196 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO SOLO PARA PAINEIS, INCLUSO FRETE, PERFIS E CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO E CONECTORES | UND |  | 1777.34 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | 10217/ORSE | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, "U" 25,4MM X 3,2MM X 0,604KG/M | M | 23.25 | 25.65 |  | 596.36 |  |  |  | 10217/ORSE | 6 | 139.5 |  | 2 | 46.5
INSUMO | 13143/ORSE | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, CANTONEIRA ANODIZADA, 25,40MM X 4,80MM X 0,598KG/M | M | 21.35 | 25.47 |  | 543.78 |  |  |  | 13143/ORSE | 6 | 128.1 |  | 2 | 42.7
INSUMO | 12991/ORSE | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 76,20MM X 25,40MM X 1,58MM (0,842KG/M) | M | 8.4 | 35.78 |  | 300.55 |  |  |  | 12991/ORSE | 6 | 50.4 |  | 2 | 16.8
INSUMO | 05014/ORSE | ORSE | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8" | UN | 63 | 2.84 |  | 178.92 |  |  |  | 05014/ORSE | 6 | 378 |  | 2 | 126
COMPOSICAO | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.189 | 85.87 |  | 16.22 |  |  |  | 93358 | 6 | 1.134 |  | 2 | 0.378
COMPOSICAO | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.189 | 748.75 |  | 141.51 |  |  |  | 102487 | 6 | 1.134 |  | 2 | 0.378
TOTAL SEM BDI - COMP196 | [7 empty] | 1777.34
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP214 | PRÓPRIA | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (REF: C0838-SEINFRA 28) | M3 |  | 491.17 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I0682 | SEINFRA | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0.714 | 27.6 |  | 19.7 |  |  |  | I0682 | 1.56 | 1.1138 |  | 0.52 | 0.37128
INSUMO | I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | M3 | 0.9197 | 83.58 |  | 76.86 |  |  |  | I0109 | 1.56 | 1.4347 |  | 0.52 | 0.47824
INSUMO | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | KG | 254 | 0.71 |  | 180.34 |  |  |  | I0805 | 1.56 | 396.24 |  | 0.52 | 132.08
INSUMO | I1605 | SEINFRA | PEDRISCO | M3 | 0.836 | 100.5 |  | 84.01 |  |  |  | I1605 | 1.56 | 1.3042 |  | 0.52 | 0.43472
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 21.71 |  | 130.26 |  |  |  | 88316 | 1.56 | 9.36 |  | 0.52 | 3.12
TOTAL SEM BDI - COMP214 | [7 empty] | 491.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
| COMP215 | PRÓPRIA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (REF: C1400-SEINFRA 28) | M2 |  | 85.22 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
INSUMO | I0965 | SEINFRA | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 0.4 | 8.45 |  | 3.38 |  |  |  | I0965 | 6.24 | 2.496 |  | 2.08 | 0.832
INSUMO | I1728 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 0.15 | 14.2 |  | 2.13 |  |  |  | I1728 | 6.24 | 0.936 |  | 2.08 | 0.312
INSUMO | I1846 | SEINFRA | SARRAFO DE 1"X4" | M | 0.5 | 6.05 |  | 3.02 |  |  |  | I1846 | 6.24 | 3.12 |  | 2.08 | 1.04
INSUMO | I1916 | SEINFRA | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM | M | 1 | 12.77 |  | 12.77 |  |  |  | I1916 | 6.24 | 6.24 |  | 2.08 | 2.08
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 26.97 |  | 35.06 |  |  |  | 88262 | 6.24 | 8.112 |  | 2.08 | 2.704
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 22.2 |  | 28.86 |  |  |  | 88239 | 6.24 | 8.112 |  | 2.08 | 2.704
TOTAL SEM BDI - COMP215 | [7 empty] | 85.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 19.63 |  |  |  | 19.63 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 95315 | 486.597 | 486.597 |  | 128.55 | 128.55
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 486.597 | 486.597 |  | 128.55 | 128.55
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 486.597 | 486.597 |  | 128.55 | 128.55
INSUMO | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 1 | 13.99 |  | 13.99 |  |  |  | 40331 | 486.597 | 486.597 |  | 128.55 | 128.55
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 486.597 | 486.597 |  | 128.55 | 128.55
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 486.597 | 486.597 |  | 128.55 | 128.55
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 486.597 | 486.597 |  | 128.55 | 128.55
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 486.597 | 486.597 |  | 128.55 | 128.55
TOTAL SEM BDI - 88246 | [7 empty] | 19.63
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PINTE | COMPOS33 | PRÓPRIA | PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO | UND |  | 84.94 |  |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO DO USUÁRIO
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.71 |  | 21.71 |  |  |  | 88316 | 7 | 7 |  | 3 | 3
COMPOSICAO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.07 |  | 58.14 |  |  |  | 88310 | 7 | 14 |  | 3 | 6
INSUMO | 43776 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 0.17 | 26.79 |  | 4.55 |  |  |  | 43776 | 7 | 1.19 |  | 3 | 0.51
INSUMO | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.017 | 31.92 |  | 0.54 |  |  |  | 5318 | 7 | 0.119 |  | 3 | 0.051
TOTAL SEM BDI - COMPOS33 | [7 empty] | 84.94
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI |  | 91.12 |  |  |  | 91.12 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.25 |  | 30.25 |  |  |  | 88294 | 135.2782 | 135.2782 |  | 35.1916 | 35.1916
COMPOSICAO | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 12.72 |  | 12.72 |  |  |  | 5628 | 135.2782 | 135.2782 |  | 35.1916 | 35.1916
COMPOSICAO | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 48.15 |  | 48.15 |  |  |  | 5627 | 135.2782 | 135.2782 |  | 35.1916 | 35.1916
TOTAL SEM BDI - 5632 | [7 empty] | 91.12
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  | 214.63 |  |  |  | 214.63 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.25 |  | 30.25 |  |  |  | 88294 | 171.7361 | 171.7361 |  | 44.6758 | 44.6758
COMPOSICAO | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 63.32 |  | 63.32 |  |  |  | 5630 | 171.7361 | 171.7361 |  | 44.6758 | 44.6758
COMPOSICAO | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 60.19 |  | 60.19 |  |  |  | 5629 | 171.7361 | 171.7361 |  | 44.6758 | 44.6758
COMPOSICAO | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 12.72 |  | 12.72 |  |  |  | 5628 | 171.7361 | 171.7361 |  | 44.6758 | 44.6758
COMPOSICAO | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 48.15 |  | 48.15 |  |  |  | 5627 | 171.7361 | 171.7361 |  | 44.6758 | 44.6758
TOTAL SEM BDI - 5631 | [7 empty] | 214.63
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI |  | 63.27 |  |  |  | 63.27 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 6.9 |  | 6.9 |  |  |  | 88858 | 509.5286 | 509.5286 |  | 132.55 | 132.55
COMPOSICAO | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 26.12 |  | 26.12 |  |  |  | 88857 | 509.5286 | 509.5286 |  | 132.55 | 132.55
COMPOSICAO | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.25 |  | 30.25 |  |  |  | 88294 | 509.5286 | 509.5286 |  | 132.55 | 132.55
TOTAL SEM BDI - 5679 | [7 empty] | 63.27
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  | 146.07 |  |  |  | 146.07 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 6.9 |  | 6.9 |  |  |  | 88858 | 352.801 | 352.801 |  | 91.7785 | 91.7785
COMPOSICAO | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 26.12 |  | 26.12 |  |  |  | 88857 | 352.801 | 352.801 |  | 91.7785 | 91.7785
COMPOSICAO | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.25 |  | 30.25 |  |  |  | 88294 | 352.801 | 352.801 |  | 91.7785 | 91.7785
COMPOSICAO | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 50.15 |  | 50.15 |  |  |  | 53786 | 352.801 | 352.801 |  | 91.7785 | 91.7785
COMPOSICAO | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 32.65 |  | 32.65 |  |  |  | 5664 | 352.801 | 352.801 |  | 91.7785 | 91.7785
TOTAL SEM BDI - 5678 | [7 empty] | 146.07

## CPUAUX2
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 1.84 |  |  |  | 1.84 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 0.01476 | 125.11 |  | 1.84 |  |  |  | 2706 | 300 | 4.428 |  | 95.4 | 1.4081
TOTAL SEM BDI - 95402 | [7 empty] | 1.84
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.67 |  |  |  | 0.67 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | 31.85 |  | 0.67 |  |  |  | 4083 | 500 | 10.6 |  | 159 | 3.3708
TOTAL SEM BDI - 95401 | [7 empty] | 0.67
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95398 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2350 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | 0.00509 | 19.07 |  | 0.09 |  |  |  | 2350 | 500 | 2.545 |  | 159 | 0.80931
TOTAL SEM BDI - 95398 | [7 empty] | 0.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | 14.86 |  | 0.31 |  |  |  | 6111 | 2730.9883 | 57.897 |  | 725.9151 | 15.3894
TOTAL SEM BDI - 95378 | [7 empty] | 0.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.19 |  |  |  | 0.19 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 0.00831 | 24.06 |  | 0.19 |  |  |  | 532 | 120 | 0.9972 |  | 40 | 0.3324
TOTAL SEM BDI - 95323 | [7 empty] | 0.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 2.17 |  |  |  | 2.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 0.01476 | 147.6 |  | 2.17 |  |  |  | 2708 | 48 | 0.70848 |  | 16 | 0.23616
TOTAL SEM BDI - 95404 | [7 empty] | 2.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.43 |  |  |  | 0.43 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | 20.33 |  | 0.43 |  |  |  | 4750 | 656.8707 | 13.9257 |  | 218.9569 | 4.6419
TOTAL SEM BDI - 95371 | [7 empty] | 0.43
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.01476 | 15.57 |  | 0.22 |  |  |  | 6127 | 14.8502 | 0.21919 |  | 4.9501 | 0.073063
TOTAL SEM BDI - 95312 | [7 empty] | 0.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI |  | 0.49 |  |  |  | 0.49 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 88827 | 42.3877 | 42.3877 |  | 14.1292 | 14.1292
COMPOSICAO | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 88826 | 42.3877 | 42.3877 |  | 14.1292 | 14.1292
TOTAL SEM BDI - 88831 | [7 empty] | 0.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  | 88829 | 26.2576 | 26.2576 |  | 8.7525 | 8.7525
COMPOSICAO | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 88828 | 26.2576 | 26.2576 |  | 8.7525 | 8.7525
COMPOSICAO | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 88827 | 26.2576 | 26.2576 |  | 8.7525 | 8.7525
COMPOSICAO | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 88826 | 26.2576 | 26.2576 |  | 8.7525 | 8.7525
TOTAL SEM BDI - 88830 | [7 empty] | 2.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.09 |  |  |  | 27.09 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 95389 | 71.4178 | 71.4178 |  | 23.8059 | 23.8059
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 71.4178 | 71.4178 |  | 23.8059 | 23.8059
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 71.4178 | 71.4178 |  | 23.8059 | 23.8059
INSUMO | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 37666 | 71.4178 | 71.4178 |  | 23.8059 | 23.8059
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 71.4178 | 71.4178 |  | 23.8059 | 23.8059
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 71.4178 | 71.4178 |  | 23.8059 | 23.8059
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 71.4178 | 71.4178 |  | 23.8059 | 23.8059
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 71.4178 | 71.4178 |  | 23.8059 | 23.8059
TOTAL SEM BDI - 88377 | [7 empty] | 27.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.71 |  |  |  | 21.71 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 95378 | 205.8855 | 205.8855 |  | 69.2952 | 69.2952
INSUMO | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 43491 | 205.8855 | 205.8855 |  | 69.2952 | 69.2952
INSUMO | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  | 43467 | 205.8855 | 205.8855 |  | 69.2952 | 69.2952
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 205.8855 | 205.8855 |  | 69.2952 | 69.2952
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 205.8855 | 205.8855 |  | 69.2952 | 69.2952
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 205.8855 | 205.8855 |  | 69.2952 | 69.2952
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 205.8855 | 205.8855 |  | 69.2952 | 69.2952
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 14.86 |  | 14.86 |  |  |  | 6111 | 205.8855 | 205.8855 |  | 69.2952 | 69.2952
TOTAL SEM BDI - 88316 | [7 empty] | 21.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.97 |  |  |  | 26.97 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95330 | 38.1321 | 38.1321 |  | 12.7107 | 12.7107
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 38.1321 | 38.1321 |  | 12.7107 | 12.7107
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 38.1321 | 38.1321 |  | 12.7107 | 12.7107
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 38.1321 | 38.1321 |  | 12.7107 | 12.7107
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 38.1321 | 38.1321 |  | 12.7107 | 12.7107
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 38.1321 | 38.1321 |  | 12.7107 | 12.7107
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 38.1321 | 38.1321 |  | 12.7107 | 12.7107
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 1213 | 38.1321 | 38.1321 |  | 12.7107 | 12.7107
TOTAL SEM BDI - 88262 | [7 empty] | 26.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.2 |  |  |  | 22.2 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  | 95309 | 17.8753 | 17.8753 |  | 5.9584 | 5.9584
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 17.8753 | 17.8753 |  | 5.9584 | 5.9584
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 17.8753 | 17.8753 |  | 5.9584 | 5.9584
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 17.8753 | 17.8753 |  | 5.9584 | 5.9584
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 17.8753 | 17.8753 |  | 5.9584 | 5.9584
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 17.8753 | 17.8753 |  | 5.9584 | 5.9584
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 17.8753 | 17.8753 |  | 5.9584 | 5.9584
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6117 | 17.8753 | 17.8753 |  | 5.9584 | 5.9584
TOTAL SEM BDI - 88239 | [7 empty] | 22.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 0.01154 | 21.48 |  | 0.24 |  |  |  | 4230 | 217.3938 | 2.5087 |  | 72.4646 | 0.83624
TOTAL SEM BDI - 95360 | [7 empty] | 0.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 0.01154 | 15.57 |  | 0.17 |  |  |  | 251 | 384 | 4.4314 |  | 128 | 1.4771
TOTAL SEM BDI - 95319 | [7 empty] | 0.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.01798 | 20.33 |  | 0.36 |  |  |  | 2696 | 658.6762 | 11.843 |  | 114.1586 | 2.0526
TOTAL SEM BDI - 95335 | [7 empty] | 0.36
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.27 |  |  |  | 0.27 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.01798 | 15.57 |  | 0.27 |  |  |  | 246 | 206.7762 | 3.7178 |  | 77.2586 | 1.3891
TOTAL SEM BDI - 95317 | [7 empty] | 0.27
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.03732 | 20.33 |  | 0.75 |  |  |  | 2436 | 158.88 | 5.9294 |  | 54.32 | 2.0272
TOTAL SEM BDI - 95332 | [7 empty] | 0.75
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.03732 | 15.57 |  | 0.58 |  |  |  | 247 | 158.88 | 5.9294 |  | 54.32 | 2.0272
TOTAL SEM BDI - 95316 | [7 empty] | 0.58
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1.48e-05 | 1759.02 |  | 0.02 |  |  |  | 14618 | 2.142 | 3.1702e-05 |  | 0.714 | 1.0567e-05
TOTAL SEM BDI - 91689 | [7 empty] | 0.02
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 7.2e-05 | 1759.02 |  | 0.12 |  |  |  | 14618 | 2.142 | 0.00015422 |  | 0.714 | 5.1408e-05
TOTAL SEM BDI - 91688 | [7 empty] | 0.12
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.16 |  |  |  | 27.16 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 95360 | 2.142 | 2.142 |  | 0.714 | 0.714
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 2.142 | 2.142 |  | 0.714 | 0.714
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 2.142 | 2.142 |  | 0.714 | 0.714
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 2.142 | 2.142 |  | 0.714 | 0.714
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 2.142 | 2.142 |  | 0.714 | 0.714
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 2.142 | 2.142 |  | 0.714 | 0.714
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 2.142 | 2.142 |  | 0.714 | 0.714
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 4230 | 2.142 | 2.142 |  | 0.714 | 0.714
TOTAL SEM BDI - 88297 | [7 empty] | 27.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 1.49 |  |  |  | 1.49 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.36 | 1.1 |  | 1.49 |  |  |  | 2705 | 0.4284 | 0.58262 |  | 0.1428 | 0.19421
TOTAL SEM BDI - 91691 | [7 empty] | 1.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 5e-05 | 1759.02 |  | 0.08 |  |  |  | 14618 | 0.4284 | 2.142e-05 |  | 0.1428 | 7.14e-06
TOTAL SEM BDI - 91690 | [7 empty] | 0.08
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 1213 | 73.275 | 0.84559 |  | 24.425 | 0.28186
TOTAL SEM BDI - 95330 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.01476 | 15.57 |  | 0.22 |  |  |  | 6117 | 69.0264 | 1.0188 |  | 23.0088 | 0.33961
TOTAL SEM BDI - 95309 | [7 empty] | 0.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI |  | 2.04 |  |  |  | 2.04 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 89222 | 1.4073 | 1.4073 |  | 0.46909 | 0.46909
COMPOSICAO | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  | 89221 | 1.4073 | 1.4073 |  | 0.46909 | 0.46909
TOTAL SEM BDI - 89226 | [7 empty] | 2.04
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP |  | 6.6 |  |  |  | 6.6 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 2.75 |  | 2.75 |  |  |  | 89224 | 1.3653 | 1.3653 |  | 0.45508 | 0.45508
COMPOSICAO | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  | 89223 | 1.3653 | 1.3653 |  | 0.45508 | 0.45508
COMPOSICAO | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 89222 | 1.3653 | 1.3653 |  | 0.45508 | 0.45508
COMPOSICAO | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  | 89221 | 1.3653 | 1.3653 |  | 0.45508 | 0.45508
TOTAL SEM BDI - 89225 | [7 empty] | 6.6
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 27.3 |  |  |  | 27.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 4.161 | 4.161 |  | 1.387 | 1.387
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 4.161 | 4.161 |  | 1.387 | 1.387
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 4.161 | 4.161 |  | 1.387 | 1.387
TOTAL SEM BDI - 91693 | [7 empty] | 27.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 28.87 |  |  |  | 28.87 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  | 91691 | 1.0403 | 1.0403 |  | 0.34675 | 0.34675
COMPOSICAO | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 91690 | 1.0403 | 1.0403 |  | 0.34675 | 0.34675
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 1.0403 | 1.0403 |  | 0.34675 | 0.34675
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 1.0403 | 1.0403 |  | 0.34675 | 0.34675
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 1.0403 | 1.0403 |  | 0.34675 | 0.34675
TOTAL SEM BDI - 91692 | [7 empty] | 28.87
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.19 |  |  |  | 27.19 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95314 | 4.6575 | 4.6575 |  | 1.5525 | 1.5525
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 4.6575 | 4.6575 |  | 1.5525 | 1.5525
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 4.6575 | 4.6575 |  | 1.5525 | 1.5525
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 4.6575 | 4.6575 |  | 1.5525 | 1.5525
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 4.6575 | 4.6575 |  | 1.5525 | 1.5525
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 4.6575 | 4.6575 |  | 1.5525 | 1.5525
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 4.6575 | 4.6575 |  | 1.5525 | 1.5525
INSUMO | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 378 | 4.6575 | 4.6575 |  | 1.5525 | 1.5525
TOTAL SEM BDI - 88245 | [7 empty] | 27.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.37 |  |  |  | 22.37 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 95308 | 0.97302 | 0.97302 |  | 0.32434 | 0.32434
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 0.97302 | 0.97302 |  | 0.32434 | 0.32434
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 0.97302 | 0.97302 |  | 0.32434 | 0.32434
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.97302 | 0.97302 |  | 0.32434 | 0.32434
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.97302 | 0.97302 |  | 0.32434 | 0.32434
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.97302 | 0.97302 |  | 0.32434 | 0.32434
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.97302 | 0.97302 |  | 0.32434 | 0.32434
INSUMO | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6114 | 0.97302 | 0.97302 |  | 0.32434 | 0.32434
TOTAL SEM BDI - 88238 | [7 empty] | 22.37
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 90583 | 0.028899 | 0.028899 |  | 0.009633 | 0.009633
COMPOSICAO | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  | 90582 | 0.028899 | 0.028899 |  | 0.009633 | 0.009633
TOTAL SEM BDI - 90587 | [7 empty] | 0.48
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 90585 | 0.020896 | 0.020896 |  | 0.0069654 | 0.0069654
COMPOSICAO | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 90584 | 0.020896 | 0.020896 |  | 0.0069654 | 0.0069654
COMPOSICAO | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 90583 | 0.020896 | 0.020896 |  | 0.0069654 | 0.0069654
COMPOSICAO | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  | 90582 | 0.020896 | 0.020896 |  | 0.0069654 | 0.0069654
TOTAL SEM BDI - 90586 | [7 empty] | 1.36
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.39 |  |  |  | 27.39 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  | 95371 | 0.049795 | 0.049795 |  | 0.016598 | 0.016598
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 0.049795 | 0.049795 |  | 0.016598 | 0.016598
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 0.049795 | 0.049795 |  | 0.016598 | 0.016598
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.049795 | 0.049795 |  | 0.016598 | 0.016598
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.049795 | 0.049795 |  | 0.016598 | 0.016598
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.049795 | 0.049795 |  | 0.016598 | 0.016598
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.049795 | 0.049795 |  | 0.016598 | 0.016598
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4750 | 0.049795 | 0.049795 |  | 0.016598 | 0.016598
TOTAL SEM BDI - 88309 | [7 empty] | 27.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  | 191.48 |  |  |  | 191.48 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.255 | 27.3 |  | 6.96 |  |  |  | 91693 | 0.73171 | 0.18659 |  | 0.2439 | 0.062196
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.063 | 28.87 |  | 1.81 |  |  |  | 91692 | 0.73171 | 0.046098 |  | 0.2439 | 0.015366
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 | 26.97 |  | 31.82 |  |  |  | 88262 | 0.73171 | 0.86342 |  | 0.2439 | 0.28781
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.2 |  | 5.55 |  |  |  | 88239 | 0.73171 | 0.18293 |  | 0.2439 | 0.060976
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.208 | 20.34 |  | 4.23 |  |  |  | 5068 | 0.73171 | 0.1522 |  | 0.2439 | 0.050732
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.237 | 3.49 |  | 32.23 |  |  |  | 4517 | 0.73171 | 6.7588 |  | 0.2439 | 2.2529
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.308 | 9.98 |  | 23.03 |  |  |  | 4491 | 0.73171 | 1.6888 |  | 0.2439 | 0.56293
INSUMO | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.336 | 64.26 |  | 85.85 |  |  |  | 1358 | 0.73171 | 0.97757 |  | 0.2439 | 0.32586
TOTAL SEM BDI - 92263 | [7 empty] | 191.48
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M |  | 44.38 |  |  |  | 44.38 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.088 | 27.3 |  | 2.4 |  |  |  | 91693 | 8.4394 | 0.74267 |  | 2.8131 | 0.24756
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.022 | 28.87 |  | 0.63 |  |  |  | 91692 | 8.4394 | 0.18567 |  | 2.8131 | 0.061889
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 26.97 |  | 2.23 |  |  |  | 88262 | 8.4394 | 0.70047 |  | 2.8131 | 0.23349
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.032 | 22.2 |  | 0.71 |  |  |  | 88239 | 8.4394 | 0.27006 |  | 2.8131 | 0.09002
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.012 | 20.34 |  | 0.24 |  |  |  | 5068 | 8.4394 | 0.10127 |  | 2.8131 | 0.033758
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.342 | 9.98 |  | 23.37 |  |  |  | 4491 | 8.4394 | 19.765 |  | 2.8131 | 6.5883
INSUMO | 1345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 0.136 | 108.83 |  | 14.8 |  |  |  | 1345 | 8.4394 | 1.1478 |  | 2.8131 | 0.38259
TOTAL SEM BDI - 92272 | [7 empty] | 44.38
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
FORMCA | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  | 139.73 |  |  |  | 139.73 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.237 | 27.3 |  | 6.47 |  |  |  | 91693 | 2.9092 | 0.68947 |  | 0.96972 | 0.22982
COMPOSICAO | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.05 | 28.87 |  | 1.44 |  |  |  | 91692 | 2.9092 | 0.14546 |  | 0.96972 | 0.048486
COMPOSICAO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.911 | 26.97 |  | 24.56 |  |  |  | 88262 | 2.9092 | 2.6503 |  | 0.96972 | 0.88342
COMPOSICAO | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.202 | 22.2 |  | 4.48 |  |  |  | 88239 | 2.9092 | 0.58765 |  | 0.96972 | 0.19588
INSUMO | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.159 | 20.34 |  | 3.23 |  |  |  | 5068 | 2.9092 | 0.46256 |  | 0.96972 | 0.15419
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.952 | 3.49 |  | 24.26 |  |  |  | 4517 | 2.9092 | 20.2246 |  | 0.96972 | 6.7415
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.166 | 9.98 |  | 1.65 |  |  |  | 4491 | 2.9092 | 0.48292 |  | 0.96972 | 0.16097
INSUMO | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.146 | 64.26 |  | 73.64 |  |  |  | 1358 | 2.9092 | 3.3339 |  | 0.96972 | 1.1113
TOTAL SEM BDI - 92265 | [7 empty] | 139.73
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 10.09 |  |  |  | 10.09 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0581 | 27.19 |  | 1.57 |  |  |  | 88245 | 5.3296 | 0.30965 |  | 1.7765 | 0.10322
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0095 | 22.37 |  | 0.21 |  |  |  | 88238 | 5.3296 | 0.050631 |  | 1.7765 | 0.016877
INSUMO | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 7.77 |  | 8.31 |  |  |  | 43059 | 5.3296 | 5.7027 |  | 1.7765 | 1.9009
TOTAL SEM BDI - 92800 | [7 empty] | 10.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG |  | 10.21 |  |  |  | 10.21 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 27.19 |  | 0.84 |  |  |  | 88245 | 5.4407 | 0.16866 |  | 1.8136 | 0.05622
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0051 | 22.37 |  | 0.11 |  |  |  | 88238 | 5.4407 | 0.027747 |  | 1.8136 | 0.0092492
INSUMO | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 8.66 |  | 9.26 |  |  |  | 32 | 5.4407 | 5.8215 |  | 1.8136 | 1.9405
TOTAL SEM BDI - 92801 | [7 empty] | 10.21
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 10.15 |  |  |  | 10.15 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0162 | 27.19 |  | 0.44 |  |  |  | 88245 | 2.0752 | 0.033619 |  | 0.69174 | 0.011206
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0026 | 22.37 |  | 0.05 |  |  |  | 88238 | 2.0752 | 0.0053956 |  | 0.69174 | 0.0017985
INSUMO | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 8.71 |  | 9.66 |  |  |  | 33 | 2.0752 | 2.3035 |  | 0.69174 | 0.76783
TOTAL SEM BDI - 92802 | [7 empty] | 10.15
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 9.37 |  |  |  | 9.37 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0088 | 27.19 |  | 0.23 |  |  |  | 88245 | 41.4383 | 0.36466 |  | 13.8128 | 0.12155
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0014 | 22.37 |  | 0.03 |  |  |  | 88238 | 41.4383 | 0.058014 |  | 13.8128 | 0.019338
INSUMO | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 8.21 |  | 9.11 |  |  |  | 34 | 41.4383 | 45.9966 |  | 13.8128 | 15.3322
TOTAL SEM BDI - 92803 | [7 empty] | 9.37
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG |  | 8.03 |  |  |  | 8.03 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0048 | 27.19 |  | 0.13 |  |  |  | 88245 | 16.9826 | 0.081517 |  | 5.6609 | 0.027172
COMPOSICAO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0008 | 22.37 |  | 0.01 |  |  |  | 88238 | 16.9826 | 0.013586 |  | 5.6609 | 0.0045287
INSUMO | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 7.11 |  | 7.89 |  |  |  | 43055 | 16.9826 | 18.8507 |  | 5.6609 | 6.2836
TOTAL SEM BDI - 92804 | [7 empty] | 8.03
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 7.95 |  |  |  | 7.95 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 27.19 |  | 0.06 |  |  |  | 88245 | 4.3709 | 0.010927 |  | 1.457 | 0.0036425
INSUMO | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 7.11 |  | 7.89 |  |  |  | 43055 | 4.3709 | 4.8517 |  | 1.457 | 1.6172
TOTAL SEM BDI - 92805 | [7 empty] | 7.95
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ARMAC | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 9.37 |  |  |  | 9.37 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0013 | 27.19 |  | 0.03 |  |  |  | 88245 | 7.6759 | 0.0099787 |  | 2.5586 | 0.0033262
INSUMO | 43056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.14 | 8.2 |  | 9.34 |  |  |  | 43056 | 7.6759 | 8.7505 |  | 2.5586 | 2.9168
TOTAL SEM BDI - 92806 | [7 empty] | 9.37
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.07 |  | 0.23 |  |  |  | 12869 | 8.1635 | 0.094207 |  | 2.7212 | 0.031402
TOTAL SEM BDI - 95385 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 0.01476 | 20.33 |  | 0.3 |  |  |  | 4783 | 96.8509 | 1.4295 |  | 32.2836 | 0.47651
TOTAL SEM BDI - 95372 | [7 empty] | 0.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
ESCAVL | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 |  | 85.87 |  |  |  | 85.87 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9558 | 21.71 |  | 85.87 |  |  |  | 88316 | 1.134 | 4.4858 |  | 0.378 | 1.4953
TOTAL SEM BDI - 93358 | [7 empty] | 85.87
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 |  | 748.75 |  |  |  | 748.75 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.805 | 573.72 |  | 461.84 |  |  |  | 94963 | 1.134 | 0.91287 |  | 0.378 | 0.30429
COMPOSICAO | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.6377 | 0.48 |  | 0.3 |  |  |  | 90587 | 1.134 | 0.72315 |  | 0.378 | 0.24105
COMPOSICAO | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.2198 | 1.36 |  | 0.29 |  |  |  | 90586 | 1.134 | 0.24925 |  | 0.378 | 0.083084
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.4684 | 21.71 |  | 140.42 |  |  |  | 88316 | 1.134 | 7.3352 |  | 0.378 | 2.4451
COMPOSICAO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6702 | 27.39 |  | 45.74 |  |  |  | 88309 | 1.134 | 1.894 |  | 0.378 | 0.63134
INSUMO | 4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.4543 | 220.48 |  | 100.16 |  |  |  | 4730 | 1.134 | 0.51518 |  | 0.378 | 0.17173
TOTAL SEM BDI - 102487 | [7 empty] | 748.75
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 0.01476 | 13.99 |  | 0.2 |  |  |  | 40331 | 486.597 | 7.1822 |  | 128.55 | 1.8974
TOTAL SEM BDI - 95315 | [7 empty] | 0.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 29.07 |  |  |  | 29.07 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 95372 | 14 | 14 |  | 6 | 6
INSUMO | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  | 43490 | 14 | 14 |  | 6 | 6
INSUMO | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 2.05 |  | 2.05 |  |  |  | 43466 | 14 | 14 |  | 6 | 6
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 14 | 14 |  | 6 | 6
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 14 | 14 |  | 6 | 6
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 14 | 14 |  | 6 | 6
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 14 | 14 |  | 6 | 6
INSUMO | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4783 | 14 | 14 |  | 6 | 6
TOTAL SEM BDI - 88310 | [7 empty] | 29.07
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 30.25 |  |  |  | 30.25 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  | 95357 | 1169.3439 | 1169.3439 |  | 304.1959 | 304.1959
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 1169.3439 | 1169.3439 |  | 304.1959 | 304.1959
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 1169.3439 | 1169.3439 |  | 304.1959 | 304.1959
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 1169.3439 | 1169.3439 |  | 304.1959 | 304.1959
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 1169.3439 | 1169.3439 |  | 304.1959 | 304.1959
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 1169.3439 | 1169.3439 |  | 304.1959 | 304.1959
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 1169.3439 | 1169.3439 |  | 304.1959 | 304.1959
INSUMO | 4234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | H | 1 | 24.53 |  | 24.53 |  |  |  | 4234 | 1169.3439 | 1169.3439 |  | 304.1959 | 304.1959
TOTAL SEM BDI - 88294 | [7 empty] | 30.25
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H |  | 12.72 |  |  |  | 12.72 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 1.48e-05 | 859948.31 |  | 12.72 |  |  |  | 10685 | 307.0143 | 0.0045438 |  | 79.8674 | 0.001182
TOTAL SEM BDI - 5628 | [7 empty] | 12.72
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 48.15 |  |  |  | 48.15 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 5.6e-05 | 859948.31 |  | 48.15 |  |  |  | 10685 | 307.0143 | 0.017193 |  | 79.8674 | 0.0044726
TOTAL SEM BDI - 5627 | [7 empty] | 48.15
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 63.32 |  |  |  | 63.32 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 10.77 | 5.88 |  | 63.32 |  |  |  | 4221 | 171.7361 | 1849.5974 |  | 44.6758 | 481.1587
TOTAL SEM BDI - 5630 | [7 empty] | 63.32
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 60.19 |  |  |  | 60.19 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 7e-05 | 859948.31 |  | 60.19 |  |  |  | 10685 | 171.7361 | 0.012022 |  | 44.6758 | 0.0031273
TOTAL SEM BDI - 5629 | [7 empty] | 60.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H |  | 6.9 |  |  |  | 6.9 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 1.48e-05 | 466463.38 |  | 6.9 |  |  |  | 36531 | 862.3297 | 0.012762 |  | 224.3285 | 0.0033201
TOTAL SEM BDI - 88858 | [7 empty] | 6.9
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 26.12 |  |  |  | 26.12 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 5.6e-05 | 466463.38 |  | 26.12 |  |  |  | 36531 | 862.3297 | 0.04829 |  | 224.3285 | 0.012562
TOTAL SEM BDI - 88857 | [7 empty] | 26.12
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 50.15 |  |  |  | 50.15 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 8.53 | 5.88 |  | 50.15 |  |  |  | 4221 | 352.801 | 3009.3928 |  | 91.7785 | 782.8706
TOTAL SEM BDI - 53786 | [7 empty] | 50.15
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 32.65 |  |  |  | 32.65 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 7e-05 | 466463.38 |  | 32.65 |  |  |  | 36531 | 352.801 | 0.024696 |  | 91.7785 | 0.0064245
TOTAL SEM BDI - 5664 | [7 empty] | 32.65

## CPUAUX3
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 3
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.48e-05 | 6387.62 |  | 0.09 |  |  |  | 10535 | 68.6453 | 0.001016 |  | 22.8818 | 0.00033865
TOTAL SEM BDI - 88827 | [7 empty] | 0.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6.4e-05 | 6387.62 |  | 0.4 |  |  |  | 10535 | 68.6453 | 0.0043933 |  | 22.8818 | 0.0014644
TOTAL SEM BDI - 88826 | [7 empty] | 0.4
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 1.37 |  |  |  | 1.37 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.25 | 1.1 |  | 1.37 |  |  |  | 2705 | 26.2576 | 32.822 |  | 8.7525 | 10.9407
TOTAL SEM BDI - 88829 | [7 empty] | 1.37
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 0.44 |  |  |  | 0.44 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 7e-05 | 6387.62 |  | 0.44 |  |  |  | 10535 | 26.2576 | 0.001838 |  | 8.7525 | 0.00061268
TOTAL SEM BDI - 88828 | [7 empty] | 0.44
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 0.00831 | 21.48 |  | 0.17 |  |  |  | 37666 | 71.4178 | 0.59348 |  | 23.8059 | 0.19783
TOTAL SEM BDI - 95389 | [7 empty] | 0.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | 14.86 |  | 0.31 |  |  |  | 6111 | 205.8855 | 4.3648 |  | 69.2952 | 1.4691
TOTAL SEM BDI - 95378 | [7 empty] | 0.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 1213 | 38.1321 | 0.44004 |  | 12.7107 | 0.14668
TOTAL SEM BDI - 95330 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.01476 | 15.57 |  | 0.22 |  |  |  | 6117 | 17.8753 | 0.26384 |  | 5.9584 | 0.087946
TOTAL SEM BDI - 95309 | [7 empty] | 0.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 0.01154 | 21.48 |  | 0.24 |  |  |  | 4230 | 2.142 | 0.024719 |  | 0.714 | 0.0082396
TOTAL SEM BDI - 95360 | [7 empty] | 0.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H |  | 0.38 |  |  |  | 0.38 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 1.48e-05 | 25983.53 |  | 0.38 |  |  |  | 36397 | 2.7725 | 4.1033e-05 |  | 0.92418 | 1.3678e-05
TOTAL SEM BDI - 89222 | [7 empty] | 0.38
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 1.66 |  |  |  | 1.66 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 6.4e-05 | 25983.53 |  | 1.66 |  |  |  | 36397 | 2.7725 | 0.00017744 |  | 0.92418 | 5.9147e-05
TOTAL SEM BDI - 89221 | [7 empty] | 1.66
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 2.75 |  |  |  | 2.75 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 2.5 | 1.1 |  | 2.75 |  |  |  | 2705 | 1.3653 | 3.4131 |  | 0.45508 | 1.1377
TOTAL SEM BDI - 89224 | [7 empty] | 2.75
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 1.81 |  |  |  | 1.81 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 7e-05 | 25983.53 |  | 1.81 |  |  |  | 36397 | 1.3653 | 9.5568e-05 |  | 0.45508 | 3.1856e-05
TOTAL SEM BDI - 89223 | [7 empty] | 1.81
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1.48e-05 | 1759.02 |  | 0.02 |  |  |  | 14618 | 5.2013 | 7.6979e-05 |  | 1.7338 | 2.566e-05
TOTAL SEM BDI - 91689 | [7 empty] | 0.02
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 7.2e-05 | 1759.02 |  | 0.12 |  |  |  | 14618 | 5.2013 | 0.00037449 |  | 1.7338 | 0.00012483
TOTAL SEM BDI - 91688 | [7 empty] | 0.12
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.16 |  |  |  | 27.16 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 4230 | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338
COMPOSICAO | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 95360 | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338
TOTAL SEM BDI - 88297 | [7 empty] | 27.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 1.49 |  |  |  | 1.49 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.36 | 1.1 |  | 1.49 |  |  |  | 2705 | 1.0403 | 1.4147 |  | 0.34675 | 0.47158
TOTAL SEM BDI - 91691 | [7 empty] | 1.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 5e-05 | 1759.02 |  | 0.08 |  |  |  | 14618 | 1.0403 | 5.2013e-05 |  | 0.34675 | 1.7338e-05
TOTAL SEM BDI - 91690 | [7 empty] | 0.08
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 378 | 4.6575 | 0.053748 |  | 1.5525 | 0.017916
TOTAL SEM BDI - 95314 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0.01154 | 15.57 |  | 0.17 |  |  |  | 6114 | 0.97302 | 0.011229 |  | 0.32434 | 0.0037429
TOTAL SEM BDI - 95308 | [7 empty] | 0.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 2.96e-05 | 3120.96 |  | 0.09 |  |  |  | 13896 | 0.049795 | 1.4739e-06 |  | 0.016598 | 4.9131e-07
TOTAL SEM BDI - 90583 | [7 empty] | 0.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H |  | 0.39 |  |  |  | 0.39 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.000128 | 3120.96 |  | 0.39 |  |  |  | 13896 | 0.049795 | 6.3738e-06 |  | 0.016598 | 2.1246e-06
TOTAL SEM BDI - 90582 | [7 empty] | 0.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H |  | 0.57 |  |  |  | 0.57 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.52 | 1.1 |  | 0.57 |  |  |  | 2705 | 0.020896 | 0.010866 |  | 0.0069654 | 0.003622
TOTAL SEM BDI - 90585 | [7 empty] | 0.57
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.0001 | 3120.96 |  | 0.31 |  |  |  | 13896 | 0.020896 | 2.0896e-06 |  | 0.0069654 | 6.9654e-07
TOTAL SEM BDI - 90584 | [7 empty] | 0.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.43 |  |  |  | 0.43 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | 20.33 |  | 0.43 |  |  |  | 4750 | 0.049795 | 0.0010557 |  | 0.016598 | 0.00035189
TOTAL SEM BDI - 95371 | [7 empty] | 0.43
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 27.3 |  |  |  | 27.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 1.6187 | 1.6187 |  | 0.53958 | 0.53958
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 1.6187 | 1.6187 |  | 0.53958 | 0.53958
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 1.6187 | 1.6187 |  | 0.53958 | 0.53958
TOTAL SEM BDI - 91693 | [7 empty] | 27.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 28.87 |  |  |  | 28.87 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  | 91691 | 0.37722 | 0.37722 |  | 0.12574 | 0.12574
COMPOSICAO | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 91690 | 0.37722 | 0.37722 |  | 0.12574 | 0.12574
COMPOSICAO | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 91689 | 0.37722 | 0.37722 |  | 0.12574 | 0.12574
COMPOSICAO | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 91688 | 0.37722 | 0.37722 |  | 0.12574 | 0.12574
COMPOSICAO | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  | 88297 | 0.37722 | 0.37722 |  | 0.12574 | 0.12574
TOTAL SEM BDI - 91692 | [7 empty] | 28.87
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.97 |  |  |  | 26.97 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 4.2141 | 4.2141 |  | 1.4047 | 1.4047
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 4.2141 | 4.2141 |  | 1.4047 | 1.4047
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 4.2141 | 4.2141 |  | 1.4047 | 1.4047
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 4.2141 | 4.2141 |  | 1.4047 | 1.4047
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 4.2141 | 4.2141 |  | 1.4047 | 1.4047
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 4.2141 | 4.2141 |  | 1.4047 | 1.4047
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 1213 | 4.2141 | 4.2141 |  | 1.4047 | 1.4047
COMPOSICAO | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95330 | 4.2141 | 4.2141 |  | 1.4047 | 1.4047
TOTAL SEM BDI - 88262 | [7 empty] | 26.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.2 |  |  |  | 22.2 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 43483 | 1.0406 | 1.0406 |  | 0.34688 | 0.34688
INSUMO | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 43459 | 1.0406 | 1.0406 |  | 0.34688 | 0.34688
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 1.0406 | 1.0406 |  | 0.34688 | 0.34688
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 1.0406 | 1.0406 |  | 0.34688 | 0.34688
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 1.0406 | 1.0406 |  | 0.34688 | 0.34688
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 1.0406 | 1.0406 |  | 0.34688 | 0.34688
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6117 | 1.0406 | 1.0406 |  | 0.34688 | 0.34688
COMPOSICAO | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  | 95309 | 1.0406 | 1.0406 |  | 0.34688 | 0.34688
TOTAL SEM BDI - 88239 | [7 empty] | 22.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.19 |  |  |  | 27.19 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 0.97901 | 0.97901 |  | 0.32634 | 0.32634
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 0.97901 | 0.97901 |  | 0.32634 | 0.32634
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.97901 | 0.97901 |  | 0.32634 | 0.32634
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.97901 | 0.97901 |  | 0.32634 | 0.32634
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.97901 | 0.97901 |  | 0.32634 | 0.32634
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.97901 | 0.97901 |  | 0.32634 | 0.32634
INSUMO | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 378 | 0.97901 | 0.97901 |  | 0.32634 | 0.32634
COMPOSICAO | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  | 95314 | 0.97901 | 0.97901 |  | 0.32634 | 0.32634
TOTAL SEM BDI - 88245 | [7 empty] | 27.19
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.37 |  |  |  | 22.37 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 0.15537 | 0.15537 |  | 0.051791 | 0.051791
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 0.15537 | 0.15537 |  | 0.051791 | 0.051791
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 0.15537 | 0.15537 |  | 0.051791 | 0.051791
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 0.15537 | 0.15537 |  | 0.051791 | 0.051791
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 0.15537 | 0.15537 |  | 0.051791 | 0.051791
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 0.15537 | 0.15537 |  | 0.051791 | 0.051791
INSUMO | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 1 | 15.57 |  | 15.57 |  |  |  | 6114 | 0.15537 | 0.15537 |  | 0.051791 | 0.051791
COMPOSICAO | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 95308 | 0.15537 | 0.15537 |  | 0.051791 | 0.051791
TOTAL SEM BDI - 88238 | [7 empty] | 22.37
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.71 |  |  |  | 21.71 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 43491 | 11.821 | 11.821 |  | 3.9403 | 3.9403
INSUMO | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  | 43467 | 11.821 | 11.821 |  | 3.9403 | 3.9403
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 11.821 | 11.821 |  | 3.9403 | 3.9403
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 11.821 | 11.821 |  | 3.9403 | 3.9403
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 11.821 | 11.821 |  | 3.9403 | 3.9403
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 11.821 | 11.821 |  | 3.9403 | 3.9403
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 14.86 |  | 14.86 |  |  |  | 6111 | 11.821 | 11.821 |  | 3.9403 | 3.9403
COMPOSICAO | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 95378 | 11.821 | 11.821 |  | 3.9403 | 3.9403
TOTAL SEM BDI - 88316 | [7 empty] | 21.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
PRODC | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 573.72 |  |  |  | 573.72 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5792 | 234.56 |  | 135.85 |  |  |  | 4721 | 0.91287 | 0.52873 |  | 0.30429 | 0.17624
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 273.063 | 1 |  | 273.06 |  |  |  | 1379 | 0.91287 | 249.271 |  | 0.30429 | 83.0903
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8046 | 90 |  | 72.41 |  |  |  | 370 | 0.91287 | 0.7345 |  | 0.30429 | 0.24483
COMPOSICAO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7131 | 0.49 |  | 0.34 |  |  |  | 88831 | 0.91287 | 0.65097 |  | 0.30429 | 0.21699
COMPOSICAO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7563 | 2.3 |  | 1.73 |  |  |  | 88830 | 0.91287 | 0.6904 |  | 0.30429 | 0.23013
COMPOSICAO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4695 | 27.09 |  | 39.8 |  |  |  | 88377 | 0.91287 | 1.3415 |  | 0.30429 | 0.44715
COMPOSICAO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3275 | 21.71 |  | 50.53 |  |  |  | 88316 | 0.91287 | 2.1247 |  | 0.30429 | 0.70823
TOTAL SEM BDI - 94963 | [7 empty] | 573.72
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 90583 | 0.72315 | 0.72315 |  | 0.24105 | 0.24105
COMPOSICAO | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  | 90582 | 0.72315 | 0.72315 |  | 0.24105 | 0.24105
TOTAL SEM BDI - 90587 | [7 empty] | 0.48
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 90585 | 0.24925 | 0.24925 |  | 0.083084 | 0.083084
COMPOSICAO | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 90584 | 0.24925 | 0.24925 |  | 0.083084 | 0.083084
COMPOSICAO | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 90583 | 0.24925 | 0.24925 |  | 0.083084 | 0.083084
COMPOSICAO | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  | 90582 | 0.24925 | 0.24925 |  | 0.083084 | 0.083084
TOTAL SEM BDI - 90586 | [7 empty] | 1.36
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.39 |  |  |  | 27.39 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 43489 | 1.894 | 1.894 |  | 0.63134 | 0.63134
INSUMO | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 43465 | 1.894 | 1.894 |  | 0.63134 | 0.63134
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 1.894 | 1.894 |  | 0.63134 | 0.63134
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 1.894 | 1.894 |  | 0.63134 | 0.63134
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 1.894 | 1.894 |  | 0.63134 | 0.63134
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 1.894 | 1.894 |  | 0.63134 | 0.63134
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 1 | 20.33 |  | 20.33 |  |  |  | 4750 | 1.894 | 1.894 |  | 0.63134 | 0.63134
COMPOSICAO | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  | 95371 | 1.894 | 1.894 |  | 0.63134 | 0.63134
TOTAL SEM BDI - 88309 | [7 empty] | 27.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 0.01476 | 20.33 |  | 0.3 |  |  |  | 4783 | 14 | 0.20664 |  | 6 | 0.08856
TOTAL SEM BDI - 95372 | [7 empty] | 0.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.28 |  |  |  | 0.28 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | H | 0.01154 | 24.53 |  | 0.28 |  |  |  | 4234 | 1169.3439 | 13.4942 |  | 304.1959 | 3.5104
TOTAL SEM BDI - 95357 | [7 empty] | 0.28

## CPUAUX4
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 4
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 0.01154 | 21.48 |  | 0.24 |  |  |  | 4230 | 5.2013 | 0.060023 |  | 1.7338 | 0.020008
TOTAL SEM BDI - 95360 | [7 empty] | 0.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1.48e-05 | 1759.02 |  | 0.02 |  |  |  | 14618 | 1.9959 | 2.954e-05 |  | 0.66532 | 9.8467e-06
TOTAL SEM BDI - 91689 | [7 empty] | 0.02
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 7.2e-05 | 1759.02 |  | 0.12 |  |  |  | 14618 | 1.9959 | 0.00014371 |  | 0.66532 | 4.7903e-05
TOTAL SEM BDI - 91688 | [7 empty] | 0.12
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.16 |  |  |  | 27.16 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 1.9959 | 1.9959 |  | 0.66532 | 0.66532
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 1.9959 | 1.9959 |  | 0.66532 | 0.66532
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 1.9959 | 1.9959 |  | 0.66532 | 0.66532
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 1.9959 | 1.9959 |  | 0.66532 | 0.66532
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 1.9959 | 1.9959 |  | 0.66532 | 0.66532
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 1.9959 | 1.9959 |  | 0.66532 | 0.66532
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 4230 | 1.9959 | 1.9959 |  | 0.66532 | 0.66532
COMPOSICAO | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 95360 | 1.9959 | 1.9959 |  | 0.66532 | 0.66532
TOTAL SEM BDI - 88297 | [7 empty] | 27.16
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 1.49 |  |  |  | 1.49 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.36 | 1.1 |  | 1.49 |  |  |  | 2705 | 0.37722 | 0.51302 |  | 0.12574 | 0.17101
TOTAL SEM BDI - 91691 | [7 empty] | 1.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 5e-05 | 1759.02 |  | 0.08 |  |  |  | 14618 | 0.37722 | 1.8861e-05 |  | 0.12574 | 6.2871e-06
TOTAL SEM BDI - 91690 | [7 empty] | 0.08
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 1213 | 4.2141 | 0.048631 |  | 1.4047 | 0.01621
TOTAL SEM BDI - 95330 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.01476 | 15.57 |  | 0.22 |  |  |  | 6117 | 1.0406 | 0.01536 |  | 0.34688 | 0.00512
TOTAL SEM BDI - 95309 | [7 empty] | 0.22
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 0.01154 | 20.33 |  | 0.23 |  |  |  | 378 | 0.97901 | 0.011298 |  | 0.32634 | 0.0037659
TOTAL SEM BDI - 95314 | [7 empty] | 0.23
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0.01154 | 15.57 |  | 0.17 |  |  |  | 6114 | 0.15537 | 0.001793 |  | 0.051791 | 0.00059767
TOTAL SEM BDI - 95308 | [7 empty] | 0.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | 14.86 |  | 0.31 |  |  |  | 6111 | 11.821 | 0.25061 |  | 3.9403 | 0.083535
TOTAL SEM BDI - 95378 | [7 empty] | 0.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI |  | 0.49 |  |  |  | 0.49 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 88827 | 0.65097 | 0.65097 |  | 0.21699 | 0.21699
COMPOSICAO | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 88826 | 0.65097 | 0.65097 |  | 0.21699 | 0.21699
TOTAL SEM BDI - 88831 | [7 empty] | 0.49
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
CUSTH | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | OK, CONFORME TABELA
COMPOSICAO | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  | 88829 | 0.6904 | 0.6904 |  | 0.23013 | 0.23013
COMPOSICAO | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 88828 | 0.6904 | 0.6904 |  | 0.23013 | 0.23013
COMPOSICAO | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 88827 | 0.6904 | 0.6904 |  | 0.23013 | 0.23013
COMPOSICAO | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 88826 | 0.6904 | 0.6904 |  | 0.23013 | 0.23013
TOTAL SEM BDI - 88830 | [7 empty] | 2.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 27.09 |  |  |  | 27.09 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 43488 | 1.3415 | 1.3415 |  | 0.44715 | 0.44715
INSUMO | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 43464 | 1.3415 | 1.3415 |  | 0.44715 | 0.44715
INSUMO | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 1 | 21.48 |  | 21.48 |  |  |  | 37666 | 1.3415 | 1.3415 |  | 0.44715 | 0.44715
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 1.3415 | 1.3415 |  | 0.44715 | 0.44715
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 1.3415 | 1.3415 |  | 0.44715 | 0.44715
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 1.3415 | 1.3415 |  | 0.44715 | 0.44715
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 1.3415 | 1.3415 |  | 0.44715 | 0.44715
COMPOSICAO | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 95389 | 1.3415 | 1.3415 |  | 0.44715 | 0.44715
TOTAL SEM BDI - 88377 | [7 empty] | 27.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 21.71 |  |  |  | 21.71 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 43491 | 2.1247 | 2.1247 |  | 0.70823 | 0.70823
INSUMO | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  | 43467 | 2.1247 | 2.1247 |  | 0.70823 | 0.70823
INSUMO | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 37373 | 2.1247 | 2.1247 |  | 0.70823 | 0.70823
INSUMO | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  | 37372 | 2.1247 | 2.1247 |  | 0.70823 | 0.70823
INSUMO | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  | 37371 | 2.1247 | 2.1247 |  | 0.70823 | 0.70823
INSUMO | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  | 37370 | 2.1247 | 2.1247 |  | 0.70823 | 0.70823
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 14.86 |  | 14.86 |  |  |  | 6111 | 2.1247 | 2.1247 |  | 0.70823 | 0.70823
COMPOSICAO | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 95378 | 2.1247 | 2.1247 |  | 0.70823 | 0.70823
TOTAL SEM BDI - 88316 | [7 empty] | 21.71
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 2.96e-05 | 3120.96 |  | 0.09 |  |  |  | 13896 | 0.9724 | 2.8783e-05 |  | 0.32414 | 9.5944e-06
TOTAL SEM BDI - 90583 | [7 empty] | 0.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H |  | 0.39 |  |  |  | 0.39 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.000128 | 3120.96 |  | 0.39 |  |  |  | 13896 | 0.9724 | 0.00012447 |  | 0.32414 | 4.1489e-05
TOTAL SEM BDI - 90582 | [7 empty] | 0.39
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H |  | 0.57 |  |  |  | 0.57 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.52 | 1.1 |  | 0.57 |  |  |  | 2705 | 0.24925 | 0.12961 |  | 0.083084 | 0.043204
TOTAL SEM BDI - 90585 | [7 empty] | 0.57
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.0001 | 3120.96 |  | 0.31 |  |  |  | 13896 | 0.24925 | 2.4925e-05 |  | 0.083084 | 8.3084e-06
TOTAL SEM BDI - 90584 | [7 empty] | 0.31
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.43 |  |  |  | 0.43 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | 20.33 |  | 0.43 |  |  |  | 4750 | 1.894 | 0.040153 |  | 0.63134 | 0.013384
TOTAL SEM BDI - 95371 | [7 empty] | 0.43

## CPUAUX5
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 5
[13 empty] | ORÇAMENTO |  |  | CRONOGRAMA
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33 |  |  | CÓDIGO | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI) | QUANTIDADE | TOTAL | TOTAL (CHI)
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 0.01154 | 21.48 |  | 0.24 |  |  |  | 4230 | 1.9959 | 0.023033 |  | 0.66532 | 0.0076778
TOTAL SEM BDI - 95360 | [7 empty] | 0.24
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.48e-05 | 6387.62 |  | 0.09 |  |  |  | 10535 | 1.3414 | 1.9852e-05 |  | 0.44712 | 6.6174e-06
TOTAL SEM BDI - 88827 | [7 empty] | 0.09
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6.4e-05 | 6387.62 |  | 0.4 |  |  |  | 10535 | 1.3414 | 8.5848e-05 |  | 0.44712 | 2.8616e-05
TOTAL SEM BDI - 88826 | [7 empty] | 0.4
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 1.37 |  |  |  | 1.37 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.25 | 1.1 |  | 1.37 |  |  |  | 2705 | 0.6904 | 0.863 |  | 0.23013 | 0.28767
TOTAL SEM BDI - 88829 | [7 empty] | 1.37
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
DEPR | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 0.44 |  |  |  | 0.44 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 7e-05 | 6387.62 |  | 0.44 |  |  |  | 10535 | 0.6904 | 4.8328e-05 |  | 0.23013 | 1.6109e-05
TOTAL SEM BDI - 88828 | [7 empty] | 0.44
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 0.00831 | 21.48 |  | 0.17 |  |  |  | 37666 | 1.3415 | 0.011148 |  | 0.44715 | 0.0037159
TOTAL SEM BDI - 95389 | [7 empty] | 0.17
CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$)
LIVR | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | OK, CONFORME TABELA
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | 14.86 |  | 0.31 |  |  |  | 6111 | 2.1247 | 0.045044 |  | 0.70823 | 0.015015
TOTAL SEM BDI - 95378 | [7 empty] | 0.31

## BDI
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA SERVIÇOS
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | TOTAL (%) | Limites Acórdão nº 2622/2013-TCU
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3.43% | de 3,43 a 6,71%
SG | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.28% | de 0,28 a 0,75%
R | RISCOS |  |  |  | 1% | de 1,00 a 1,74%
DF | DESPESA FINANCEIRA |  |  |  | 0.94% | de 0,94 a 1,17%
L | LUCRO |  |  |  | 8.04% | de 6,74 a 9,40%
T | TRIBUTOS E IMPOSTOS |  |  |  | 6.65%
PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS | CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  | 3%
ISS | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60% = 3%) |  |  |  | 3%
| ISS COBRADO NO MUNICÍPIO CONFORME O TIPO DA OBRA |  |  |  | 5% | sugerido
| PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DE MÃO OBRA (SERVIÇOS) EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 60% | sugerido
CPRB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA |  |  |  | 0%
BDI | TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | 22.33% | de 20,76 a 26,44% (sem CPRB)
BDI = { [ ( 1 + AC + SG + R ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) ] / [ 1 - ( PIS + COFINS + ISS + CPRB ) ] } - 1
OBSERVAÇÕES
OBS-1: Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015. OBS-2: Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos, conforme Código Tributário do município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da obra. OBS-3: Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, deverá ser adotada na contribuição previenciária sobre a receita bruta, uma alíquota de 3,6% em orçamentos COM Desoneraçao e de 0% em orçamentos SEM Desoneração. OBS-4: Para o tipo de obra “Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas”, enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada; reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores; a construção de estações de tratamento de esgoto (ETE); a construção de estações de bombeamento de esgoto; a construção de galerias pluviais; a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7/01 do CNAE.

## LSINAPI
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 | FERIADOS | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.17% | Não incide | 1.17% | Não incide
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.71% | 8.9% | 11.71% | 8.9%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 47.4% | 18.59% | 47.4% | 18.59%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.3% | 4.03% | 5.3% | 4.03%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.46% | 1.87% | 2.46% | 1.87%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.89% | 2.2% | 2.89% | 2.2%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34%
C | TOTAL | 11.22% | 8.53% | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 9.79% | 3.64% | 17.44% | 6.84%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.45% | 0.34% | 0.47% | 0.36%
D | TOTAL | 10.24% | 3.98% | 17.91% | 7.2%
GRUPO A + B + C + D
TOTAL |  | 90.66% | 52.9% | 113.3% | 71.12%
FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx

## ABC_S
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
CURVA ABC DE SERVIÇOS
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
ORDEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$)
1 | COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 16123.9 | 27.91 | 34.14 | 550469.95
2 | COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 6 | 24798.26 | 30335.71 | 182014.26
3 | COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 6557.64 | 12.76 | 15.61 | 102364.76
4 | COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 6 | 12042.74 | 14731.88 | 88391.28
5 | COMPOS31 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 5 | 13447.4 | 16450.2 | 82251
6 | COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 520 | 125.23 | 153.19 | 79658.8
7 | 102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 6557.64 | 8.5 | 10.4 | 68199.46
8 | COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 192 | 206.11 | 252.13 | 48408.96
9 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 222 | 130.54 | 159.69 | 35451.18
10 | COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 120 | 202.21 | 247.36 | 29683.2
11 | COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 580 | 46.25 | 56.58 | 32816.4
12 | COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 126 | 170.76 | 208.89 | 26320.14
13 | COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 36 | 515.7 | 630.86 | 22710.96
14 | COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 3310 | 5.5 | 6.73 | 22276.32
15 | COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 6 | 2908.88 | 3558.43 | 21350.58
16 | COMPS35 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 1 | 16919.69 | 20697.86 | 20697.86
17 | COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 640 | 25.98 | 31.78 | 20339.2
18 | COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 144 | 97.79 | 119.63 | 17226.72
19 | COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 6 | 2147.05 | 2626.49 | 15758.94
20 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 115.86 | 95.04 | 116.26 | 13469.88
21 | COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 6 | 1692.4 | 2070.31 | 12421.86
22 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 231.72 | 40.85 | 49.97 | 11579.04
23 | COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 36 | 189.43 | 231.73 | 8342.28
24 | COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 6 | 1110.2 | 1358.11 | 8148.66
25 | COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 6 | 1061.64 | 1298.7 | 7792.2
26 | COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 60 | 98.79 | 120.85 | 7251
27 | COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 96 | 25.79 | 31.55 | 3028.8
28 | COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 51.6 | 81.48 | 99.67 | 5142.96
29 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 10.08 | 415.24 | 507.96 | 5120.22
30 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 6.24 | 666 | 814.72 | 5083.86
31 | COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 61.38 | 66.67 | 81.56 | 5006.16
32 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 61.2 | 60.18 | 73.62 | 4505.52
33 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 33.6 | 108.3 | 132.48 | 4451.34
34 | COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 6 | 565.21 | 691.42 | 4148.52
35 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 19 | 164.12 | 200.77 | 3814.63
36 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 600 | 4.62 | 5.65 | 3390
37 | COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12.96 | 189.9 | 232.3 | 3010.61
38 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 28.62 | 85.87 | 105.04 | 3006.24
39 | COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 24 | 102.36 | 125.22 | 3005.28
40 | COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 61.38 | 37.64 | 46.05 | 2826.54
41 | COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 1.8 | 1270.16 | 1553.79 | 2796.84
42 | COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 231.72 | 9.38 | 11.47 | 2657.82
43 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 231.72 | 8.72 | 10.67 | 2472.48
44 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 9 | 204.37 | 250.01 | 2250.12
45 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 24 | 64.74 | 79.2 | 1900.8
46 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 10.32 | 146.44 | 179.14 | 1848.72
47 | COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 1.56 | 832.05 | 1017.85 | 1587.84
48 | COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0.9 | 1246.81 | 1525.22 | 1372.68
49 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 20.16 | 50.34 | 61.58 | 1241.46
50 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 39.48 | 23.57 | 28.83 | 1138.2
51 | COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 19.38 | 36.9 | 45.14 | 874.8
52 | COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 6 | 109.94 | 134.49 | 806.94
TOTAL | [7 empty] | 1611884.27

## ABC_I
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
CURVA ABC DE INSUMOS
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
ORDEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
1 | 9873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 16123.9 | 25.38 | 409224.582 | 31.04%
2 | COTA13 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=10,00 M LIVRE, COM 03 PILARES E 01 LAJE, INCLUSO FRETE E FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA | UN | 6 | 18900 | 113400 | 8.601%
3 | 05048/ORSE | ORSE | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA - ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA DN 6" (POÇO ATÉ 120M) | M | 520 | 125.23 | 65119.6 | 4.939%
4 | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 3013.377 | 14.86 | 44778.7817 | 3.396%
5 | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 0.085749 | 466463.38 | 39998.774 | 3.034%
6 | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 304.428 | 125.11 | 38086.9871 | 2.889%
7 | 37106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 6 | 5813.32 | 34879.92 | 2.646%
8 | 10685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 0.033758 | 859948.31 | 29030.2516 | 2.202%
9 | 4234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | H | 1182.8382 | 24.53 | 29015.0202 | 2.201%
10 | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 4858.9902 | 5.88 | 28570.8626 | 2.167%
11 | COTA121 | PRÓPRIA | PAINEL FOTOVOLTÁICO 605 W, 2384 MM X 1134 MM X 30 MM, TSUN OU SIMILAR | UND | 48 | 659 | 31632 | 2.399%
12 | 05053/ORSE | ORSE | PERFURAÇÃO ROCHA CALCÁRIA - CALCÁRIO / CAMADAS ALTERADAS DN 10" (POÇO 150M) | M | 120 | 202.21 | 24265.2 | 1.84%
13 | 13957/ORSE | ORSE | TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK | KM | 3310 | 5.5 | 18205 | 1.381%
14 | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 7476.4729 | 2.46 | 18392.1233 | 1.395%
15 | 9862 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 580 | 31.31 | 18159.8 | 1.377%
16 | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 510.6 | 31.85 | 16262.61 | 1.233%
17 | CAESB8 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | H | 36 | 420.5 | 15138 | 1.148%
18 | 9854 | SINAPI | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 127.26 | 115.12 | 14650.1712 | 1.111%
19 | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 14267.1942 | 1 | 14267.1942 | 1.082%
20 | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 672.7813 | 20.33 | 13677.6442 | 1.037%
21 | 34622 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 640 | 23.41 | 14982.4 | 1.136%
22 | COTA14 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M LIVRE, COM 03 PILARES E 01 LAJE, INCLUSO FRETE E FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA | UN | 1 | 13500 | 13500 | 1.024%
23 | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 670.5192 | 20.33 | 13631.6553 | 1.034%
24 | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 8944.4729 | 1.43 | 12790.5962 | 0.9701%
25 | COTA111 | PRÓPRIA | BOMBA SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA MODELO 4R5PA-18 LEÃO OU SIMILAR | UND | 6 | 2095 | 12570 | 0.9534%
26 | COTA131 | PRÓPRIA | INVERSOR PARA BOMBEAMENTO SOLAR TRIFÁSICO 220V – 2.2KW, COM FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ, POWTRAN OU SILIMAR | UND | 6 | 1700 | 10200 | 0.7736%
27 | 2350 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | 502.545 | 19.07 | 9583.5332 | 0.7269%
28 | 325 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 2757.383 | 2.96 | 8161.8537 | 0.619%
29 | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 48.7085 | 147.6 | 7189.3716 | 0.5453%
30 | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 493.7792 | 13.99 | 6907.9706 | 0.5239%
31 | CAESB2 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 111.02 | 19983.6 | 1.516%
32 | CAESB3 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 111.02 | 0 | 0%
33 | CAESB10 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR | H | 0 | 111.02 | 0 | 0%
34 | 251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 388.4314 | 15.57 | 6047.8763 | 0.4587%
35 | 4114 | SINAPI | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 88.8 | 64.4 | 5718.72 | 0.4337%
36 | CAESB1 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 13.3938 | 420.5 | 5632.0929 | 0.4272%
37 | 9867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1689.6 | 3.68 | 6217.728 | 0.4716%
38 | 3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 204 | 25.68 | 5238.72 | 0.3973%
39 | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 229.3495 | 21.48 | 4926.4279 | 0.3737%
40 | I1224 | SEINFRA | GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA | M2 | 36 | 132.02 | 4752.72 | 0.3605%
41 | 36084 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 96 | 23.34 | 2240.64 | 0.1699%
42 | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 7476.4729 | 0.57 | 4261.5895 | 0.3232%
43 | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2950.8196 | 1.39 | 4101.6392 | 0.3111%
44 | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 44.8081 | 90 | 4032.7284 | 0.3059%
45 | 4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 10.08 | 389.05 | 3921.624 | 0.2974%
46 | 07065/ORSE | ORSE | HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/ 6,12 OU 24 L/H | UN | 6 | 647.56 | 3885.36 | 0.2947%
47 | 02789/ORSE | ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 360 | 10.56 | 3801.6 | 0.2883%
48 | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 15.8352 | 234.56 | 3714.3052 | 0.2817%
49 | 05022/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA | UN | 6 | 565.21 | 3391.26 | 0.2572%
50 | 37105 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 3334.75 | 3334.75 | 0.2529%
51 | 339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 2442 | 1.35 | 3296.7 | 0.25%
52 | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 164.8094 | 20.33 | 3350.5751 | 0.2541%
53 | 11831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 192 | 15.74 | 3022.08 | 0.2292%
54 | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 210.494 | 15.57 | 3277.3921 | 0.2486%
55 | 7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 3279.9966 | 0.9 | 2951.9969 | 0.2239%
56 | 532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 120.9972 | 24.06 | 2911.1926 | 0.2208%
57 | 6028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | 19 | 147.29 | 2798.51 | 0.2123%
58 | 3939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 151 | 19.67 | 2970.17 | 0.2253%
59 | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 164.8094 | 15.57 | 2566.0824 | 0.1946%
60 | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 116.9555 | 20.33 | 2377.7047 | 0.1803%
61 | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 112.4871 | 20.33 | 2286.8628 | 0.1735%
62 | 05240/ORSE | ORSE | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE = 60MM X 1/2" | UN | 192 | 11.08 | 2127.36 | 0.1614%
63 | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2339.4332 | 0.89 | 2082.0956 | 0.1579%
64 | 10409 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 6 | 309.76 | 1858.56 | 0.141%
65 | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 36 | 51.49 | 1853.64 | 0.1406%
66 | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1427.3636 | 1.25 | 1784.2045 | 0.1353%
67 | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2950.8196 | 0.61 | 1799.9999 | 0.1365%
68 | 6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 82.626 | 20.62 | 1703.7491 | 0.1292%
69 | 7173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 1.688 | 925 | 1561.3538 | 0.1184%
70 | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 73.3639 | 21.48 | 1575.8567 | 0.1195%
71 | 4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 143.3837 | 10 | 1433.8368 | 0.1088%
72 | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 89.2404 | 15.57 | 1389.4725 | 0.1054%
73 | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 48.3717 | 29.05 | 1405.1979 | 0.1066%
74 | COTA161 | PRÓPRIA | QUADRO DE COMANDO METÁLICO DE SOBREPOR, COM DIMENSÕES 400 X 300 X 200 MM | UND | 6 | 225 | 1350 | 0.1024%
75 | COTA184 | PRÓPRIA | CABO SOLAR FOTOVOLTAICO 6MM, 0,6/ 1 KV CA - 1,8 KV CC, COM CONDUTORES EM COBRE ESTANHADO, ISOLAÇÃO EM XLPE | M | 240 | 5.5 | 1320 | 0.1001%
76 | 12898 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 6 | 210 | 1260 | 0.09557%
77 | 4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 6.1848 | 220.48 | 1363.6336 | 0.1034%
78 | I0208 | SEINFRA | BATENTE DE FERRO | M | 46.8 | 25.17 | 1177.956 | 0.08934%
79 | 665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 35.55 | 30.15 | 1071.8325 | 0.08129%
80 | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 45.1143 | 21.15 | 954.1674 | 0.07237%
81 | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 36.3418 | 26.18 | 951.4273 | 0.07216%
82 | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 865.4524 | 1.13 | 977.9612 | 0.07418%
83 | I1691 | SEINFRA | PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" | M | 58.32 | 16.09 | 938.3688 | 0.07117%
84 | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 680.4296 | 1.31 | 891.3628 | 0.06761%
85 | 1789 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 12 | 68.05 | 816.6 | 0.06194%
86 | 11675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 18 | 43.41 | 781.38 | 0.05927%
87 | COTA141 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS CORRENTE CONTÍNUA 1000 VDC | UND | 6 | 120 | 720 | 0.05461%
88 | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 8944.4729 | 0.08 | 715.5578 | 0.05427%
89 | 05128/ORSE | ORSE | TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" | UN | 6 | 107.28 | 643.68 | 0.04882%
90 | 43487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 500 | 1.28 | 640 | 0.04854%
91 | 6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | 6 | 105.75 | 634.5 | 0.04812%
92 | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 145 | 4.14 | 600.3 | 0.04553%
93 | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 680.4296 | 0.78 | 530.7351 | 0.04025%
94 | I0537 | SEINFRA | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 13.2192 | 39.03 | 515.9454 | 0.03913%
95 | 12424 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 6 | 82.38 | 494.28 | 0.03749%
96 | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 25.245 | 19.55 | 493.5398 | 0.03743%
97 | 4209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 24 | 19.38 | 465.12 | 0.03528%
98 | COTA151 | PRÓPRIA | DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE CONTÍNUA, 32A 1000 VDC, PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO | UND | 6 | 75 | 450 | 0.03413%
99 | 6297 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 12 | 35.91 | 430.92 | 0.03268%
100 | 7267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 584.3184 | 0.71 | 414.8661 | 0.03147%
101 | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 47.5515 | 8.71 | 414.1739 | 0.03141%
102 | I1100 | SEINFRA | ESMALTE SINTETICO | L | 12.96 | 31.88 | 413.1648 | 0.03134%
103 | 743 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 168 | 2.43 | 408.24 | 0.03096%
104 | COTA137 | PRÓPRIA | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CA, TIPO DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 68 | 408 | 0.03095%
105 | 43482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 500 | 0.81 | 405 | 0.03072%
106 | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 113.8267 | 3.49 | 397.2553 | 0.03013%
107 | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 317.76 | 1.26 | 400.3776 | 0.03037%
108 | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 17.538 | 22.18 | 388.9928 | 0.0295%
109 | 10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 33.66 | 11.28 | 379.6848 | 0.0288%
110 | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 45.9966 | 8.21 | 377.6317 | 0.02864%
111 | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 468 | 0.77 | 360.36 | 0.02733%
112 | I1158 | SEINFRA | FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM | UN | 11.88 | 28.92 | 343.5696 | 0.02606%
113 | 3542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 576 | 0.59 | 339.84 | 0.02578%
114 | COTA136 | PRÓPRIA | KIT DE ATERRAMENTO (HASTE DE COBRE, CONECTOR E CAIXA DE INSPEÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 56 | 336 | 0.02548%
115 | 04840/ORSE | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 6 | 55.96 | 335.76 | 0.02547%
116 | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 211.7271 | 1.43 | 302.7697 | 0.02296%
117 | 72 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 6 | 50.26 | 301.56 | 0.02287%
118 | 4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 157.9307 | 1.9 | 300.0684 | 0.02276%
119 | 788 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 12 | 23.82 | 285.84 | 0.02168%
120 | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | KG | 401.64 | 0.71 | 285.1644 | 0.02163%
121 | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 4.3115 | 64.26 | 277.0557 | 0.02101%
122 | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 317.76 | 0.86 | 273.2736 | 0.02073%
123 | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 865.4524 | 0.31 | 268.2902 | 0.02035%
124 | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 45.5634 | 5.44 | 247.8649 | 0.0188%
125 | 1420 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UND | 12 | 11.94 | 143.28 | 0.01087%
126 | 6127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 15.0694 | 15.57 | 234.631 | 0.0178%
127 | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 23.2688 | 9.98 | 232.2223 | 0.01761%
128 | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 110.8509 | 2.05 | 227.2444 | 0.01724%
129 | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 11.0354 | 20.34 | 224.4591 | 0.01702%
130 | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 110.8509 | 1.85 | 205.0742 | 0.01555%
131 | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 5.1388 | 39.74 | 204.2153 | 0.01549%
132 | COTA171 | PRÓPRIA | CONECTOR MC4 (PAR) PARA CABOS DE 6 MM, EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | UND | 18 | 10 | 180 | 0.01365%
133 | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 23.7025 | 7.11 | 168.5246 | 0.01278%
134 | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 8.2577 | 20.07 | 165.733 | 0.01257%
135 | 1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 24 | 6.45 | 154.8 | 0.01174%
136 | I2496 | SEINFRA | SUPERCAL | KG | 104.274 | 1.47 | 153.2828 | 0.01163%
137 | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.2452 | 590.35 | 144.752 | 0.01098%
138 | I1605 | SEINFRA | PEDRISCO | M3 | 1.3042 | 100.5 | 131.0681 | 0.009941%
139 | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 40.08 | 3.15 | 126.252 | 0.009576%
140 | 1345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 1.1478 | 108.83 | 124.9104 | 0.009474%
141 | I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | M3 | 1.4347 | 83.58 | 119.9149 | 0.009095%
142 | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 5.7016 | 20.33 | 115.9134 | 0.008792%
143 | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 48.6612 | 2.32 | 112.894 | 0.008563%
144 | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 8.95 | 107.4 | 0.008146%
145 | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 7.1708 | 14.13 | 101.3233 | 0.007685%
146 | EMBASA1 | PRÓPRIA | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | 24 | 4.2 | 100.8 | 0.007645%
147 | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 4.2966 | 22.53 | 96.8024 | 0.007342%
148 | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 211.7271 | 0.44 | 93.1599 | 0.007066%
149 | I1916 | SEINFRA | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM | M | 6.24 | 12.77 | 79.6848 | 0.006044%
150 | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 352.7372 | 0.22 | 77.6022 | 0.005886%
151 | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.80592 | 91.17 | 73.4759 | 0.005573%
152 | 4893 | SINAPI | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 6 | 12.09 | 72.54 | 0.005502%
153 | 43056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.7505 | 8.2 | 71.7545 | 0.005442%
154 | 39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 3.069 | 20.32 | 62.3621 | 0.00473%
155 | 01431/ORSE | ORSE | LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " | UN | 12 | 4.48 | 53.76 | 0.004078%
156 | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 5.8215 | 8.66 | 50.4144 | 0.003824%
157 | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 1.5667 | 29.79 | 46.6726 | 0.00354%
158 | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.0074013 | 6387.62 | 47.2768 | 0.003586%
159 | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 2.0828 | 22.18 | 46.1973 | 0.003504%
160 | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 5.7027 | 7.77 | 44.3099 | 0.003361%
161 | 108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 24 | 1.79 | 42.96 | 0.003258%
162 | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 39.749 | 1.1 | 43.7239 | 0.003316%
163 | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 8.4 | 5.06 | 42.504 | 0.003224%
164 | 43463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 500 | 0.08 | 40 | 0.003034%
165 | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 1.8414 | 20.5 | 37.7487 | 0.002863%
166 | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.77848 | 44.86 | 34.9224 | 0.002649%
167 | 43776 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 1.19 | 26.79 | 31.8801 | 0.002418%
168 | I1725 | SEINFRA | PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 1.944 | 15.99 | 31.0846 | 0.002358%
169 | I0682 | SEINFRA | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 1.1138 | 27.6 | 30.742 | 0.002332%
170 | 34547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 8.3076 | 3.66 | 30.4058 | 0.002306%
171 | 43458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 500 | 0.06 | 30 | 0.002275%
172 | CAESB9 | PRÓPRIA | MEDIDOR DE VAZÃO | H | 144 | 0.16 | 23.04 | 0.001748%
173 | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2339.4332 | 0.01 | 23.3943 | 0.001774%
174 | 7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 6 | 3.77 | 22.62 | 0.001716%
175 | I0965 | SEINFRA | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 2.496 | 8.45 | 21.0912 | 0.0016%
176 | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.63308 | 31.92 | 20.2079 | 0.001533%
177 | I1846 | SEINFRA | SARRAFO DE 1"X4" | M | 3.12 | 6.05 | 18.876 | 0.001432%
178 | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 1.1414 | 15.57 | 17.7718 | 0.001348%
179 | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 2.42 | 14.52 | 0.001101%
180 | I1728 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 0.936 | 14.2 | 13.2912 | 0.001008%
181 | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0.54774 | 16 | 8.7638 | 0.0006647%
182 | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 0.00031404 | 25983.53 | 8.1599 | 0.0006189%
183 | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.456 | 15.26 | 6.9586 | 0.0005278%
184 | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 1.0941 | 5.89 | 6.4442 | 0.0004888%
185 | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.2542 | 25.11 | 6.3829 | 0.0004841%
186 | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 468 | 0.01 | 4.68 | 0.000355%
187 | 40271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 0.27317 | 15.31 | 4.1823 | 0.0003172%
188 | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.35933 | 10.72 | 3.852 | 0.0002922%
189 | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | M3 | 0.018 | 119.58 | 2.1524 | 0.0001633%
190 | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.00090294 | 1759.02 | 1.5883 | 0.0001205%
191 | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.00018811 | 3120.96 | 0.5871 | 4.453e-05%
192 | 12991/ORSE | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 76,20MM X 25,40MM X 1,58MM (0,842KG/M) | M | 50.4 | 35.78 | 1803.312 | 0.1368%
193 | 10217/ORSE | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, "U" 25,4MM X 3,2MM X 0,604KG/M | M | 139.5 | 25.65 | 3578.175 | 0.2714%
194 | 13143/ORSE | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, CANTONEIRA ANODIZADA, 25,40MM X 4,80MM X 0,598KG/M | M | 128.1 | 25.47 | 3262.707 | 0.2475%
195 | 05014/ORSE | ORSE | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8" | UN | 378 | 2.84 | 1073.52 | 0.08142%
TOTAL SEM BDI | [6 empty] | 1318450.9063 | 100%
TOTAL DE MATERIAIS | [6 empty] | 1013632.6129 | 76.88%
TOTAL DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA | [6 empty] | 304818.2934 | 23.12%
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 1612860.9936 | 122.3%
TOTAL DE MATERIAIS COM BDI | [6 empty] | 1239976.7753 | 122.3%
TOTAL DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA COM BDI | [6 empty] | 372884.2183 | 122.3%

## COMPRAS (hidden)
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
COMPRA DE MATERIAIS
ETAPA | 30 DIAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
04840/ORSE | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 2 |  | 0
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 15.3322 |  | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.9008 |  | 0
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 2.9168 |  | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 1.9405 |  | 0
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 15.8505 |  | 0
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.9009 |  | 0
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 8 |  | 0
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 2 |  | 0
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 728.45 |  | 0
05022/ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA | UN | 2 |  | 0
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 814 |  | 0
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 5.846 |  | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.69428 |  | 0
I0108 | AREIA GROSSA | M3 | 0.006 |  | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.26864 |  | 0
I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0.47824 |  | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 14.936 |  | 0
COTA14 | BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M, COM 02 PILARES E 01 LAJE | UN | 0 |  | 0
COTA13 | BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M, COM 03 PILARES E 01 LAJE | UN | 3 |  | 0
I0208 | BATENTE DE FERRO | M | 15.6 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.0024671 |  | 0
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 0.00010468 |  | 0
7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 194.7728 |  | 0
7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 1093.3322 |  | 0
COTA111 | BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR TRIFÁSICA 3 CV, LEÃO OU SIMILAR | UND | 2 |  | 0
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 4 |  | 0
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 240 |  | 0
COTA184 | CABO SOLAR 6MM | M | 80 |  | 0
4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 47.7946 |  | 0
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 8.415 |  | 0
37106 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 3 |  | 0
37105 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 0 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 475.7879 |  | 0
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 13.2192 |  | 0
1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 0.38259 |  | 0
1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.4372 |  | 0
I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 133.88 |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4755.7314 |  | 0
05240/ORSE | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE = 60MM X 1/2" | UN | 28 |  | 0
COTA10 | COLAR DE TOMADA FOFO PARA PVC 40MM X 32MM | UND | 0 |  | 0
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.081732 |  | 0
COTA171 | CONECTOR MC4 | UND | 6 |  | 0
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 4 |  | 0
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 |  | 0
I0965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 0.832 |  | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.11978 |  | 0
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.22236 |  | 0
COTA137 | DISJUNTOR 32A CA | UND | 2 |  | 0
COTA151 | DISJUNTOR CC 32A 1000 VDC | UND | 2 |  | 0
COTA141 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS CC 1000 VDC | UND | 2 |  | 0
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 11.85 |  | 0
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 13.2497 |  | 0
CAESB1 | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 4.4646 |  | 0
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 0.0087819 |  | 0
I1100 | ESMALTE SINTETICO | L | 12.96 |  | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 117.5791 |  | 0
I1158 | FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM | UN | 3.96 |  | 0
3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 55 |  | 0
3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.168 |  | 0
I1224 | GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA | M2 | 12 |  | 0
07065/ORSE | HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/ 6,12 OU 24 L/H | UN | 2 |  | 0
EMBASA1 | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | 8 |  | 0
COTA131 | INVERSOR 2,2KW TRIFÁSICO 220 V, POWTRAN OU SIMILAR | UND | 2 |  | 0
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 84 |  | 0
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  | 0
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 13.36 |  | 0
COTA136 | KIT ATERRAMENTO (HASTE, CONECTOR E CAIXA) | UND | 2 |  | 0
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 0.091058 |  | 0
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0.18258 |  | 0
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 57 |  | 0
01431/ORSE | LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " | UN | 4 |  | 0
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 2 |  | 0
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 29.6 |  | 0
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 8 |  | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 1264.0292 |  | 0
COTA121 | PAINEL FOTOVOLTÁICO 605 W | UND | 16 |  | 0
05014/ORSE | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8" | UN | 126 |  | 0
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 12.759 |  | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 5.2784 |  | 0
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 2.0616 |  | 0
I1605 | PEDRISCO | M3 | 0.43472 |  | 0
10217/ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, "U" 25,4MM X 3,2MM X 0,604KG/M | M | 46.5 |  | 0
13143/ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, CANTONEIRA ANODIZADA, 25,40MM X 4,80MM X 0,598KG/M | M | 42.7 |  | 0
12991/ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 76,20MM X 25,40MM X 1,58MM (0,842KG/M) | M | 16.8 |  | 0
05048/ORSE | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA - ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA DN 6" (POÇO ATÉ 120M) | M | 200 |  | 0
05053/ORSE | PERFURAÇÃO ROCHA CALCÁRIA - CALCÁRIO / CAMADAS ALTERADAS DN 10" (POÇO 150M) | M | 40 |  | 0
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.25949 |  | 0
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 2 |  | 0
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 7.7563 |  | 0
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" | M | 58.32 |  | 0
4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 3.36 |  | 0
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 1.944 |  | 0
I1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 0.312 |  | 0
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1.4322 |  | 0
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 3.6785 |  | 0
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 1.023 |  | 0
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0.6138 |  | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.084732 |  | 0
COTA161 | QUADRO DE COMANDO 400 X 300 X 200 | UND | 2 |  | 0
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 6 |  | 0
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | 2 |  | 0
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | 7 |  | 0
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 0.022307 |  | 0
4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 52.6436 |  | 0
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.8 |  | 0
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 37.9422 |  | 0
I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | M | 1.04 |  | 0
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 15.1878 |  | 0
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.00030098 |  | 0
I2496 | SUPERCAL | KG | 34.758 |  | 0
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 11.22 |  | 0
I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM | M | 2.08 |  | 0
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.3903 |  | 0
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 27.542 |  | 0
05128/ORSE | TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" | UN | 2 |  | 0
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 4 |  | 0
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 |  | 0
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 2.7692 |  | 0
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 16.2204 |  | 0
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 12.1139 |  | 0
7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 0.56265 |  | 0
43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 0.51 |  | 0
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 1.7129 |  | 0
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.52224 |  | 0
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 28 |  | 0
13957/ORSE | TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK | KM | 1574.6 |  | 0
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 12 |  | 0
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 42.42 |  | 0
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 32 |  | 0
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 220 |  | 0
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 246.4 |  | 0
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4 |  | 0
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4253 |  | 0
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 2 |  | 0
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 2 |  | 0
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 6.2705e-05 |  | 0
4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 15.0381 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## CONTRATOS (hidden)
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREITADAS
ETAPA | 30 DIAS |  |  |  |  | *Etapa conforme aba anterior, COMPRAS.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0.38047 |  | 0
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 56.3472 |  | 0
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2096.1619 |  | 0
378 | ARMADOR (HORISTA) | H | 1.9005 |  | 0
40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 130.4474 |  | 0
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 78.6477 |  | 0
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | 159.8093 |  | 0
251 | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 129.4771 |  | 0
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 5.0231 |  | 0
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 40.3324 |  | 0
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0.37128 |  | 0
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 29.7468 |  | 0
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 38.9852 |  | 0
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 56.3472 |  | 0
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 116.2112 |  | 0
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 162.3708 |  | 0
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 96.8081 |  | 0
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 16.2362 |  | 0
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 159 |  | 0
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 70.5757 |  | 0
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 108.64 |  | 0
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 191.4172 |  | 0
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 159 |  | 0
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 151.4 |  | 0
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 660.5767 |  | 0
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 226.8099 |  | 0
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 38.2836 |  | 0
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 799.8588 |  | 0
CAESB8 | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | H | 12 |  | 0
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2565.5619 |  | 0
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 159 |  | 0
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 70.5757 |  | 0
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 108.64 |  | 0
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 191.4172 |  | 0
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 159 |  | 0
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 151.4 |  | 0
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 660.5767 |  | 0
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 226.8099 |  | 0
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 38.2836 |  | 0
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 799.8588 |  | 0
CAESB10 | GEÓLOGO SÊNIOR | H | 0 |  | 0
CAESB2 | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 |  | 0
CAESB3 | GEÓLOGO SÊNIOR ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 |  | 0
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.3647 |  | 0
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 56 |  | 0
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 68 |  | 0
CAESB9 | MEDIDOR DE VAZÃO | H | 48 |  | 0
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 24.4546 |  | 0
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | H | 307.7063 |  | 0
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 76.4498 |  | 0
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 224.2604 |  | 0
4783 | PINTOR (HORISTA) | H | 38.8487 |  | 0
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2565.5619 |  | 0
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 816.8158 |  | 0
12869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 2.7526 |  | 0
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2096.1619 |  | 0
02789/ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 120 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## S (hidden)
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
LISTA DE SERVIÇOS
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO | PREÇO CD | PREÇO SD
COMPCOM02 | PRÓPRIA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M³ | 0 | 0 | 0
COMPOS31 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 0 | 0 | 0
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.37 | 20.7 | 22.37
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.2 | 20.52 | 22.2
88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.42 | 20.74 | 22.42
101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 204.37 | 198.1 | 204.37
103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 146.44 | 139.09 | 146.44
103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 95.04 | 90.02 | 95.04
COMPOS16 | PRÓPRIA | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 0 | 0 | 0
06312/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 565.21 | 565.21 | 565.21
COMPOS27 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 0 | 0 | 0
COMPOS35 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 60 MM, INCLUSO CONEXÕES | M | 0 | 0 | 0
COMPOS26 | PRÓPRIA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO | UND | 0 | 0 | 0
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 726.26 | 712.12 | 726.26
87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 750.01 | 732.14 | 750.01
87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 747.56 | 729.82 | 747.56
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 811.66 | 801.45 | 811.66
88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 765.31 | 751.51 | 765.31
88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 675.76 | 667.86 | 675.76
100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 669.96 | 663.12 | 669.96
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.19 | 24.99 | 27.19
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.15 | 13.79 | 14.15
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.93 | 17.3 | 17.93
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.17 | 15.7 | 16.17
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.9 | 19.04 | 19.9
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.93 | 10.72 | 10.93
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.23 | 11.1 | 11.23
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.44 | 9.36 | 9.44
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.13 | 9.08 | 9.13
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.4 | 10.36 | 10.4
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.39 | 13.12 | 13.39
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.58 | 12.41 | 12.58
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.19 | 13.79 | 14.19
88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.63 | 18.12 | 19.63
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.81 | 21.08 | 22.81
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.82 | 20.14 | 21.82
90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.54 | 19.5 | 21.54
88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.18 | 19.51 | 21.18
88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.54 | 23.96 | 26.54
COMPOS21 | PRÓPRIA | BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) | UN | 0 | 0 | 0
88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.49 | 0.49 | 0.49
88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 2.3 | 2.3 | 2.3
88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.4 | 0.4 | 0.4
88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.09 | 0.09 | 0.09
88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.44 | 0.44 | 0.44
88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.37 | 1.37 | 1.37
89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.04 | 2.04 | 2.04
89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 6.6 | 6.6 | 6.6
89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.66 | 1.66 | 1.66
89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 0.38 | 0.38 | 0.38
89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.81 | 1.81 | 1.81
89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 2.75 | 2.75 | 2.75
COMP216 | PRÓPRIA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) | M3 | 0 | 0 | 0
COMP205 | PRÓPRIA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) | M2 | 0 | 0 | 0
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.97 | 24.77 | 26.97
101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 130.54 | 126.63 | 130.54
87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.72 | 8.18 | 8.72
COMPOS10 | PRÓPRIA | CIMENTAÇÃO SANITÁRIA | M | 0 | 0 | 0
COMPCOM01 | PRÓPRIA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 0 | 0 | 0
103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 692.69 | 689.53 | 692.69
102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 748.75 | 728.88 | 748.75
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 573.72 | 566.58 | 573.72
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 629.44 | 621.66 | 629.44
94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 616.46 | 610.25 | 616.46
94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 572.28 | 562.16 | 572.28
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 515.14 | 507.95 | 515.14
94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 512.51 | 506.04 | 512.51
COMP214 | PRÓPRIA | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (REF: C0838-SEINFRA 28) | M3 | 0 | 0 | 0
92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.37 | 9.34 | 9.37
92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 8.03 | 8.01 | 8.03
92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 7.95 | 7.95 | 7.95
92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.37 | 9.37 | 9.37
92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 10.21 | 10.13 | 10.21
92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 10.15 | 10.11 | 10.15
92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 10.09 | 9.95 | 10.09
95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0.16 | 0.17
95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22 | 0.2 | 0.22
95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22 | 0.2 | 0.22
95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23 | 0.2 | 0.23
95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2 | 0.18 | 0.2
95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.58 | 0.51 | 0.58
95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27 | 0.25 | 0.27
95398 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.09 | 0.08 | 0.09
95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0.16 | 0.17
95323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0.17 | 0.19
95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23 | 0.2 | 0.23
95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.75 | 0.67 | 0.75
95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.36 | 0.32 | 0.36
95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.67 | 0.6 | 0.67
95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.84 | 1.65 | 1.84
95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.17 | 1.94 | 2.17
95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0.15 | 0.17
95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.28 | 0.25 | 0.28
95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24 | 0.22 | 0.24
95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.43 | 0.38 | 0.43
95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3 | 0.26 | 0.3
95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31 | 0.28 | 0.31
95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23 | 0.2 | 0.23
COMPOS12 | PRÓPRIA | DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA | H | 0 | 0 | 0
COMPOS14 | PRÓPRIA | DESINFECÇÃO | H | 0 | 0 | 0
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.74 | 25.49 | 27.74
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.67 | 24.46 | 26.67
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.39 | 31.93 | 35.39
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 129.24 | 115.76 | 129.24
90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 152.06 | 136.14 | 152.06
5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 91.12 | 88.48 | 91.12
5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 214.63 | 211.99 | 214.63
5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 48.15 | 48.15 | 48.15
5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 12.72 | 12.72 | 12.72
5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 60.19 | 60.19 | 60.19
5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 63.32 | 63.32 | 63.32
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 85.87 | 79.51 | 85.87
102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8.5 | 8.31 | 8.5
COMP196 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO SOLO PARA PAINEIS, INCLUSO FRETE, PERFIS E CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO E CONECTORES | UND | 0 | 0 | 0
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 108.3 | 106.32 | 108.3
92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 44.38 | 43.88 | 44.38
92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 191.48 | 187.73 | 191.48
92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 142.11 | 139.41 | 142.11
92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 139.73 | 136.72 | 139.73
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 122.43 | 114.83 | 122.43
COMP215 | PRÓPRIA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (REF: C1400-SEINFRA 28) | M2 | 0 | 0 | 0
COMPOS24 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² | M | 0 | 0 | 0
COMP223 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR P/ POÇO COM PROFUNDIDADE DE 100 A 120 M, INCLUSO BOMBA 3CV, INVERSOR, PAINÉIS, QUADRO DE COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E CONEXÕES E ESTRUTURA TIPO SOLO | UND | 0 | 0 | 0
COMPOS1 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S | M | 0 | 0 | 0
COMPOS2 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO | UN | 0 | 0 | 0
COMPOS19 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA | M | 0 | 0 | 0
COMPOS11 | PRÓPRIA | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) | M³ | 0 | 0 | 0
96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 23.57 | 22.85 | 23.57
COMPOS36 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DOMICILIAR | UND | 0 | 0 | 0
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 4.62 | 4.28 | 4.62
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 60.18 | 57.25 | 60.18
COMPOS3 | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO | UN | 0 | 0 | 0
87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 40.85 | 38.88 | 40.85
92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 149.9 | 145.1 | 149.9
92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 210.83 | 205.22 | 210.83
88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.09 | 24.78 | 27.09
88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.25 | 27.61 | 30.25
88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.16 | 24.85 | 27.16
103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 666 | 650 | 666
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.39 | 25.17 | 27.39
COMPOS5 | PRÓPRIA | PERFILAGEM ÓTICA | UN | 0 | 0 | 0
COMP198 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA DN 6" (REF: 06237/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 0 | 0 | 0
COMP197 | PRÓPRIA | PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 10" (REF: 06230/ORSE-ORSE-04/2025) | M | 0 | 0 | 0
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.07 | 26.86 | 29.07
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 50.34 | 47.34 | 50.34
COMPOS33 | PRÓPRIA | PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO | UND | 0 | 0 | 0
101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 64.74 | 62.95 | 64.74
COMP14 | PRÓPRIA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 0 | 0 | 0
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 415.24 | 413.69 | 415.24
COMP219 | PRÓPRIA | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (REF: C1999-SEINFRA 28) | M2 | 0 | 0 | 0
COMPOS28 | PRÓPRIA | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 0 | 0 | 0
COMP199 | PRÓPRIA | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. AF_08/2023 (REF: 104733-SINAPI-05/2025) | M3 | 0 | 0 | 0
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 164.12 | 162.8 | 164.12
COMPOS15 | PRÓPRIA | RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 0 | 0 | 0
COMPOS34 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS, APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 10,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 0 | 0 | 0
COMPS35 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | UND | 0 | 0 | 0
5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 63.27 | 60.63 | 63.27
5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 146.07 | 143.43 | 146.07
88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 26.12 | 26.12 | 26.12
88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 6.9 | 6.9 | 6.9
5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 32.65 | 32.65 | 32.65
53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 50.15 | 50.15 | 50.15
91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 27.3 | 24.99 | 27.3
91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 28.87 | 26.56 | 28.87
91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.12 | 0.12 | 0.12
91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.02 | 0.02 | 0.02
91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.08 | 0.08 | 0.08
91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.49 | 1.49 | 1.49
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.71 | 20.1 | 21.71
88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.71 | 24.55 | 26.71
COMPCOM03 | PRÓPRIA | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 0 | 0 | 0
COMPOS13 | PRÓPRIA | TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA | H | 0 | 0 | 0
COMPCOM04 | PRÓPRIA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 0 | 0 | 0
COMPOS4 | PRÓPRIA | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | KM | 0 | 0 | 0
90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.48 | 0.48 | 0.48
90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.36 | 1.36 | 1.36
90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.39 | 0.39 | 0.39
90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.09 | 0.09 | 0.09
90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.31 | 0.31 | 0.31
90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.57 | 0.57 | 0.57

## I (hidden)
MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ - PI E ANÍSIO DE ABREU-PI
IMPLANTAÇÃO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PARNAGUÁ-PI E ANÍSIO DE ABREU-PI (TC 967175/2024)
LISTA DE INSUMOS
DATA BASE: | SINAPI PI 07/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2025, CAESB 10/2024SEM DESONERAÇÃO |  | LEIS SOCIAIS (%): | 113.33 | BDI (%): | 22.33
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO | PREÇO CD | PREÇO SD
04840/ORSE | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 55.96 | 55.96 | 55.96
34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.21 | 8.21 | 8.21
43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.11 | 7.11 | 7.11
43056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.2 | 8.2 | 8.2
32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 8.66 | 8.66 | 8.66
33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 8.71 | 8.71 | 8.71
43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.77 | 7.77 | 7.77
108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1.79 | 1.79 | 1.79
72 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 50.26 | 50.26 | 50.26
6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2.46 | 2.46 | 2.46
325 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | 2.96 | 2.96 | 2.96
05022/ORSE | ORSE | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA | UN | 565.21 | 565.21 | 565.21
339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 1.35 | 1.35 | 1.35
43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 22.18 | 22.18 | 22.18
43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 22.18 | 22.18 | 22.18
I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | M3 | 119.58 | 119.58 | 119.58
367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 91.17 | 91.17 | 91.17
I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | M3 | 83.58 | 83.58 | 83.58
370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 90 | 90 | 90
378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | 13.99 | 12.5 | 13.99
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
2350 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | 19.07 | 17.04 | 19.07
251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
6127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 24.06 | 21.5 | 24.06
COTA14 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M LIVRE, COM 03 PILARES E 01 LAJE, INCLUSO FRETE E FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA | UN | 13500 | 13500 | 13500
COTA13 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=10,00 M LIVRE, COM 03 PILARES E 01 LAJE, INCLUSO FRETE E FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA | UN | 18900 | 18900 | 18900
I0208 | SEINFRA | BATENTE DE FERRO | M | 25.17 | 25.17 | 25.17
10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6387.62 | 6387.62 | 6387.62
I0682 | SEINFRA | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 27.6 | 25.18 | 27.6
36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 25983.53 | 25983.53 | 25983.53
7267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 0.71 | 0.71 | 0.71
7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 0.9 | 0.9 | 0.9
COTA111 | PRÓPRIA | BOMBA SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA MODELO 4R5PA-18 LEÃO OU SIMILAR | UND | 2095 | 2095 | 2095
788 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 23.82 | 23.82 | 23.82
34622 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | 23.41 | 23.41 | 23.41
COTA184 | PRÓPRIA | CABO SOLAR FOTOVOLTAICO 6MM, 0,6/ 1 KV CA - 1,8 KV CC, COM CONDUTORES EM COBRE ESTANHADO, ISOLAÇÃO EM XLPE | M | 5.5 | 5.5 | 5.5
4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10 | 10 | 10
4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 19.55 | 19.55 | 19.55
37106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 5813.32 | 5813.32 | 5813.32
37105 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 3334.75 | 3334.75 | 3334.75
1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1.25 | 1.25 | 1.25
6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 15.57 | 13.91 | 15.57
1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
I0537 | SEINFRA | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 39.03 | 39.03 | 39.03
1345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 108.83 | 108.83 | 108.83
1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 64.26 | 64.26 | 64.26
I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | KG | 0.71 | 0.71 | 0.71
1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1 | 1 | 1
05240/ORSE | ORSE | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE = 60MM X 1/2" | UN | 11.08 | 11.08 | 11.08
1420 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UND | 11.94 | 11.94 | 11.94
1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 590.35 | 590.35 | 590.35
COTA171 | PRÓPRIA | CONECTOR MC4 (PAR) PARA CABOS DE 6 MM, EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR | UND | 10 | 10 | 10
1789 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 68.05 | 68.05 | 68.05
1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.45 | 6.45 | 6.45
I0965 | SEINFRA | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 8.45 | 8.45 | 8.45
2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 10.72 | 10.72 | 10.72
5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 31.92 | 31.92 | 31.92
COTA137 | PRÓPRIA | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CA, TIPO DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 68 | 68 | 68
COTA151 | PRÓPRIA | DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE CONTÍNUA, 32A 1000 VDC, PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO | UND | 75 | 75 | 75
COTA141 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS CORRENTE CONTÍNUA 1000 VDC | UND | 120 | 120 | 120
665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 30.15 | 30.15 | 30.15
2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 31.85 | 28.46 | 31.85
2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.1 | 1.1 | 1.1
2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 125.11 | 111.82 | 125.11
2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 147.6 | 131.91 | 147.6
43482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.81 | 0.81 | 0.81
43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.43 | 1.43 | 1.43
43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.26 | 1.26 | 1.26
43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.13 | 1.13 | 1.13
43487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.28 | 1.28 | 1.28
43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.77 | 0.77 | 0.77
43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.89 | 0.89 | 0.89
43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.31 | 1.31 | 1.31
43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.85 | 1.85 | 1.85
43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.39 | 1.39 | 1.39
CAESB1 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | HPROD | 420.5 | 420.5 | 420.5
CAESB8 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL | H | 420.5 | 420.5 | 420.5
10685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 859948.31 | 859948.31 | 859948.31
I1100 | SEINFRA | ESMALTE SINTETICO | L | 31.88 | 31.88 | 31.88
39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.22 | 0.22 | 0.22
37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.43 | 1.43 | 1.43
I1158 | SEINFRA | FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM | UN | 28.92 | 28.92 | 28.92
43458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.06 | 0.06
43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.44 | 0.44 | 0.44
43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.86 | 0.86 | 0.86
43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.31 | 0.31 | 0.31
43463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.08 | 0.08 | 0.08
43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.01 | 0.01
43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.01 | 0.01
43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.78 | 0.78 | 0.78
43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.05 | 2.05 | 2.05
43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.61 | 0.61 | 0.61
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 4.14 | 4.14 | 4.14
3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 15.26 | 15.26 | 15.26
CAESB10 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR | H | 111.02 | 111.02 | 111.02
CAESB2 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 111.02 | 111.02 | 111.02
CAESB3 | PRÓPRIA | GEÓLOGO SÊNIOR ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 111.02 | 111.02 | 111.02
I1224 | SEINFRA | GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA | M2 | 132.02 | 132.02 | 132.02
07065/ORSE | ORSE | HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/ 6,12 OU 24 L/H | UN | 647.56 | 647.56 | 647.56
EMBASA1 | PRÓPRIA | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | 4.2 | 4.2 | 4.2
COTA131 | PRÓPRIA | INVERSOR PARA BOMBEAMENTO SOLAR TRIFÁSICO 220V – 2.2KW, COM FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ, POWTRAN OU SILIMAR | UND | 1700 | 1700 | 1700
3542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.59 | 0.59 | 0.59
3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2.42 | 2.42 | 2.42
3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 3.15 | 3.15 | 3.15
COTA136 | PRÓPRIA | KIT DE ATERRAMENTO (HASTE DE COBRE, CONECTOR E CAIXA DE INSPEÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 56 | 56 | 56
40271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 15.31 | 15.31 | 15.31
40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 5.89 | 5.89 | 5.89
743 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | 2.43 | 2.43 | 2.43
3346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 25.68 | 25.68 | 25.68
40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 16 | 16 | 16
3939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 19.67 | 19.67 | 19.67
01431/ORSE | ORSE | LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " | UN | 4.48 | 4.48 | 4.48
12898 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 210 | 210 | 210
CAESB9 | PRÓPRIA | MEDIDOR DE VAZÃO | H | 0.16 | 0.16 | 0.16
4114 | SINAPI | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 64.4 | 64.4 | 64.4
4209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 19.38 | 19.38 | 19.38
4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 5.88 | 5.88 | 5.88
37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 21.48 | 19.19 | 21.48
4234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | H | 24.53 | 21.92 | 24.53
4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 21.48 | 19.19 | 21.48
COTA121 | PRÓPRIA | PAINEL FOTOVOLTÁICO 605 W, 2384 MM X 1134 MM X 30 MM, TSUN OU SIMILAR | UND | 659 | 659 | 659
05014/ORSE | ORSE | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8" | UN | 2.84 | 2.84 | 2.84
20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 29.05 | 29.05 | 29.05
4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 234.56 | 234.56 | 234.56
4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 220.48 | 220.48 | 220.48
4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
I1605 | SEINFRA | PEDRISCO | M3 | 100.5 | 100.5 | 100.5
10217/ORSE | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, "U" 25,4MM X 3,2MM X 0,604KG/M | M | 25.65 | 25.65 | 25.65
13143/ORSE | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, CANTONEIRA ANODIZADA, 25,40MM X 4,80MM X 0,598KG/M | M | 25.47 | 25.47 | 25.47
12991/ORSE | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 76,20MM X 25,40MM X 1,58MM (0,842KG/M) | M | 35.78 | 35.78 | 35.78
05048/ORSE | ORSE | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA - ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA DN 6" (POÇO ATÉ 120M) | M | 125.23 | 125.23 | 125.23
05053/ORSE | ORSE | PERFURAÇÃO ROCHA CALCÁRIA - CALCÁRIO / CAMADAS ALTERADAS DN 10" (POÇO 150M) | M | 202.21 | 202.21 | 202.21
37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 44.86 | 44.86 | 44.86
4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 20.33 | 18.16 | 20.33
4893 | SINAPI | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 12.09 | 12.09 | 12.09
4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.98 | 9.98 | 9.98
I1691 | SEINFRA | PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" | M | 16.09 | 16.09 | 16.09
4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 389.05 | 389.05 | 389.05
I1725 | SEINFRA | PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 15.99 | 15.99 | 15.99
I1728 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 14.2 | 14.2 | 14.2
20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 22.53 | 22.53 | 22.53
5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 20.34 | 20.34 | 20.34
39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 20.32 | 20.32 | 20.32
40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 20.5 | 20.5 | 20.5
40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 25.11 | 25.11 | 25.11
COTA161 | PRÓPRIA | QUADRO DE COMANDO METÁLICO DE SOBREPOR, COM DIMENSÕES 400 X 300 X 200 MM | UND | 225 | 225 | 225
11675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 43.41 | 43.41 | 43.41
6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | UN | 105.75 | 105.75 | 105.75
6028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | 147.29 | 147.29 | 147.29
36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 466463.38 | 466463.38 | 466463.38
4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.9 | 1.9 | 1.9
4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.06 | 5.06 | 5.06
4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.49 | 3.49 | 3.49
I1846 | SEINFRA | SARRAFO DE 1"X4" | M | 6.05 | 6.05 | 6.05
4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.44 | 5.44 | 5.44
37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.08 | 0.08 | 0.08
14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1759.02 | 1759.02 | 1759.02
6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 14.86 | 13.28 | 14.86
I2496 | SEINFRA | SUPERCAL | KG | 1.47 | 1.47 | 1.47
10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 11.28 | 11.28 | 11.28
I1916 | SEINFRA | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM | M | 12.77 | 12.77 | 12.77
6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 14.13 | 14.13 | 14.13
6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 20.62 | 20.62 | 20.62
05128/ORSE | ORSE | TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" | UN | 107.28 | 107.28 | 107.28
6297 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 35.91 | 35.91 | 35.91
7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 3.77 | 3.77 | 3.77
34547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 3.66 | 3.66 | 3.66
34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 2.32 | 2.32 | 2.32
7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 26.18 | 26.18 | 26.18
7173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 925 | 925 | 925
12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 20.07 | 17.94 | 20.07
43776 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 26.79 | 26.79 | 26.79
7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 39.74 | 39.74 | 39.74
7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 29.79 | 29.79 | 29.79
11831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 15.74 | 15.74 | 15.74
37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.57 | 0.57 | 0.57
13957/ORSE | ORSE | TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK | KM | 5.5 | 5.5 | 5.5
21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 51.49 | 51.49 | 51.49
9854 | SINAPI | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | 115.12 | 115.12 | 115.12
36084 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 23.34 | 23.34 | 23.34
9862 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 31.31 | 31.31 | 31.31
9867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 3.68 | 3.68 | 3.68
9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 8.95 | 8.95 | 8.95
9873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 25.38 | 25.38 | 25.38
12424 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 82.38 | 82.38 | 82.38
10409 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 309.76 | 309.76 | 309.76
02789/ORSE | ORSE | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 10.56 | 10.56 | 10.56
13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 3120.96 | 3120.96 | 3120.96
4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 21.15 | 21.15 | 21.15