## GERAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS |  | SINAPI SEM DESONERAÇÃO |  | SINAPI 09/2025 | SINAPI COM DESONERAÇÃO | SINAPI 09/2025
MUNICÍPIO | CANTO DO BURITI
LOCALIDADE | CANTO DO BURITI E TABULEIRO |  | BDI |  | 21.96% | BDI | 26.86%
ZONA | URBANA E RURAL |  | LEIS SOCIAIS |  | 113.3% | LEIS SOCIAIS | 90.66%
| SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
VALOR TOTAL | 1482729.2 | 1472970.49
VALOR (m²) | 127.7114 | 126.8708
TRECHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA |  | COORDENADAS
RUA PROJETA 01 - POV. TABULEIRO | 285 | 6 | 1710 | m² | -8.232433° -43.016549°
RUA PROJETA 02 - POV. TABULEIRO | 122 | 6 | 732 | m² | -8.232383° -43.016543°
RUA PROJETA 03 - POV. TABULEIRO | 61 | 6 | 366 | m² | -8.232681° -43.016002°
RUA PROJETA 04 - POV. TABULEIRO | 137 | 6 | 822 | m² | -8.232447° -43.015214°
RUA PROJETA 05 - POV. TABULEIRO | 254 | 6 | 1524 | m² | -8.232741° -43.014607°
RUA PROJETA 06 - POV. TABULEIRO | 67 | 6 | 402 | m² | -8.233764° -43.015174°
RUA PROJETA 07 - POV. TABULEIRO | 320 | 6 | 1920 | m² | -8.232562° -43.013609°
RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO | 56 | 6 | 336 | m² | -8.232129° -43.015758°
RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB | 397 | 6 | 2382 | m² | -8.109961° -42.952726°
RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA URBANA CB | 236 | 6 | 1416 | m² | -8.118750° -42.951381°
EXTENSÃO TOTAL |  |  | 11610 | m²
PARCELA DE RELEVÂNCIA SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |  | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 11610 | 994280.4 |  | 67.06% | 5805
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 3990 | 201933.9 |  | 13.62% | 1995
PARCELA DE RELEVÂNCIA COM DESONERAÇÃO | [5 empty] | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |  | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 11610 | 980928.9 |  | 66.6% | 5805
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 3990 | 205524.9 |  | 13.95% | 1995

## GERAL (2) (hidden)
TRECHO | COORDENADAS | ÁREA
RUA PROJETADA | -7.846060° -42.819788° | 1710 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 1710 | m²

## QUADRO RESUMO RUAS (hidden)
TRECHO | COORDENADAS | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
RUA SETE DE SETEMBRO | -5.817345° -42.515908° | 285 | 6 | 1710 | m²
RUA FIO | -5.818333° -42.515259° | 122 | 6 | 732 | m²
RUA CANDIDA VIEIRA | -5.822059° -42.509574° | 61 | 6 | 366 | m²
RUA SÃO PEDRO | -5.820902° -42.506318° | 137 | 6 | 822 | m²
RUA DO SAQUIM | -5.775064° -42.539827° | 254 | 6 | 1524 | m²
RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO | -5.777379° -42.529654° | 67 | 6 | 402 | m²
RUA DO MORRO DO BAIRRO MALHADA | -5.848201° -42.457964° | 320 | 6 | 1920 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  |  |  | 7476 | m²

## RESUMO SD
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI |  | SINAPI 09/2025 |  | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: ZONA URBANA E RURAL |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 11610
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 99945.16
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 3391.26
1.2 | Administração local da obra | mês | 3 | 35137
1.3 | Limpeza da obra | m² | 11610 | 61416.9
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 1382784.04
2.1 | RUA PROJETA 01 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 190179.29
2.2 | RUA PROJETA 02 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 88528.03
2.3 | RUA PROJETA 03 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 44793.94
2.4 | RUA PROJETA 04 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 99282.31
2.5 | RUA PROJETA 05 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 183260.57
2.6 | RUA PROJETA 06 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 49095.64
2.7 | RUA PROJETA 07 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 230484.59
2.8 | RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 41209.17
2.9 | RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB | unid. | 1 | 285689.9
2.10 | RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA URBANA CB | unid. | 1 | 170260.6
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 1482729.2

## CRONOGRAMA SD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 | 90 | 150 | 210 | 270
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 0.2287% | 3391.26 | 3391.26
100%
1.2 | Administração local da obra | 2.37% | 35137 | 7027.4 | 7027.4 | 7027.4 | 7027.4 | 7027.4
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1.3 | Limpeza final da obra | 4.142% | 61416.9 |  |  |  |  | 61416.9
100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO
2.1 | RUA PROJETA 01 - POV. TABULEIRO | 12.83% | 190179.29 | 133125.503 | 57053.787
|  |  |  | 70% | 30%
2.2 | RUA PROJETA 02 - POV. TABULEIRO | 5.971% | 88528.03 |  | 88528.03
100%
2.3 | RUA PROJETA 05 - POV. TABULEIRO | 3.021% | 44793.94 |  |  | 44793.94
100%
2.4 | RUA PROJETA 07 - POV. TABULEIRO | 6.696% | 99282.31 |  |  | 99282.31
100%
2.5 | RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO | 12.36% | 183260.57 |  |  | 183260.57
100%
2.6 | RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB | 3.311% | 49095.64 |  |  |  | 24547.82 | 24547.82
[7 empty] | 50% | 50%
2.7 | RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA URBANA CB | 15.54% | 230484.59 |  |  |  | 230484.59
100%
2.8 | RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO | 2.779% | 41209.17 |  |  |  |  | 41209.17
100%
2.9 | RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB | 19.27% | 285689.9 |  |  |  | 142844.95 | 142844.95
[7 empty] | 50% | 50%
2.10 | RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA URBANA CB | 11.48% | 170260.6 |  |  |  |  | 170260.6
100%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1482729.2 | 143544.163 | 152609.217 | 334364.22 | 404904.76 | 447306.84
|  |  |  | 143544.163 | 296153.38 | 630517.6 | 1035422.36 | 1482729.2
TOTAL (%) |  |  | 100% | 9.681% | 10.29% | 22.55% | 27.31% | 30.17%
|  |  |  | 9.681% | 19.97% | 42.52% | 69.83% | 100%

## ORÇAMENTO SD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI |  |  |  |  | SINAPI 09/2025 | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: ZONA URBANA E RURAL
TRECHO: | RUA PROJETA 01 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1710 |  | EXTENSÃO (m): | 285
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 99945.16
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 463.44 | 565.21 | 3391.26
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 5 | 5762.05 | 7027.4 | 35137
1.3 | 9537 - SINAPI/PI | Limpeza final da obra | m² | 11610 | 4.34 | 5.29 | 61416.9
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1231.2
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1710 | 0.59 | 0.72 | 1231.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 150206.4
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1710 | 70.22 | 85.64 | 146444.4
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1710 | 1.8 | 2.2 | 3762
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 29509.52
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 582 | 41.5 | 50.61 | 29455.02
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 2 | 22.34 | 27.25 | 54.5
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 8779.64
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 4479.41 | 1.61 | 1.96 | 8779.64
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 190179.29
TRECHO: | RUA PROJETA 02 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 732 |  | EXTENSÃO (m): | 122
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 527.04
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 732 | 0.59 | 0.72 | 527.04
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 64298.88
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 732 | 70.22 | 85.64 | 62688.48
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 732 | 1.8 | 2.2 | 1610.4
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 19605.16
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 256 | 41.5 | 50.61 | 12956.16
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 244 | 22.34 | 27.25 | 6649
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 3644.42
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 1859.4 | 1.61 | 1.96 | 3644.42
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 88528.03
TRECHO: | RUA PROJETA 03 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 366 |  | EXTENSÃO (m): | 61
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 263.52
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 366 | 0.59 | 0.72 | 263.52
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 32149.44
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 366 | 70.22 | 85.64 | 31344.24
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 366 | 1.8 | 2.2 | 805.2
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 10106.24
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 134 | 41.5 | 50.61 | 6781.74
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 122 | 22.34 | 27.25 | 3324.5
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 1822.21
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 929.7 | 1.61 | 1.96 | 1822.21
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 44793.94
TRECHO: | RUA PROJETA 04 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 822 |  | EXTENSÃO (m): | 137
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 591.84
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 822 | 0.59 | 0.72 | 591.84
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 72204.48
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 822 | 70.22 | 85.64 | 70396.08
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 822 | 1.8 | 2.2 | 1808.4
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 21940.96
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 286 | 41.5 | 50.61 | 14474.46
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 274 | 22.34 | 27.25 | 7466.5
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 4092.5
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 2088.01 | 1.61 | 1.96 | 4092.5
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 99282.31
TRECHO: | RUA PROJETA 05 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1524 |  | EXTENSÃO (m): | 254
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1097.28
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1524 | 0.59 | 0.72 | 1097.28
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 133868.16
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1524 | 70.22 | 85.64 | 130515.36
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1524 | 1.8 | 2.2 | 3352.8
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 40160.2
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 520 | 41.5 | 50.61 | 26317.2
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 508 | 22.34 | 27.25 | 13843
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 7682.4
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 3919.59 | 1.61 | 1.96 | 7682.4
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 183260.57
TRECHO: | RUA PROJETA 06 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 402 |  | EXTENSÃO (m): | 67
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 289.44
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 402 | 0.59 | 0.72 | 289.44
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 35311.68
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 402 | 70.22 | 85.64 | 34427.28
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 402 | 1.8 | 2.2 | 884.4
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 11040.56
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 146 | 41.5 | 50.61 | 7389.06
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 134 | 22.34 | 27.25 | 3651.5
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 2001.43
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 1021.14 | 1.61 | 1.96 | 2001.43
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 49095.64
TRECHO: | RUA PROJETA 07 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1920 |  | EXTENSÃO (m): | 320
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1382.4
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1920 | 0.59 | 0.72 | 1382.4
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 168652.8
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1920 | 70.22 | 85.64 | 164428.8
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1920 | 1.8 | 2.2 | 4224
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 50437.72
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 652 | 41.5 | 50.61 | 32997.72
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 640 | 22.34 | 27.25 | 17440
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 9559.14
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 4877.11 | 1.61 | 1.96 | 9559.14
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 230484.59
TRECHO: | RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 336 |  | EXTENSÃO (m): | 56
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 241.92
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 336 | 0.59 | 0.72 | 241.92
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 29514.24
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 336 | 70.22 | 85.64 | 28775.04
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 336 | 1.8 | 2.2 | 739.2
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 9327.64
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 124 | 41.5 | 50.61 | 6275.64
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 112 | 22.34 | 27.25 | 3052
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 1672.84
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 853.49 | 1.61 | 1.96 | 1672.84
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 41209.17
TRECHO: | RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 2382 |  | EXTENSÃO (m): | 397
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1715.04
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 2382 | 0.59 | 0.72 | 1715.04
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 209234.88
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 2382 | 70.22 | 85.64 | 203994.48
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 2382 | 1.8 | 2.2 | 5240.4
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 62428.16
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 806 | 41.5 | 50.61 | 40791.66
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 794 | 22.34 | 27.25 | 21636.5
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 11859.29
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 6050.66 | 1.61 | 1.96 | 11859.29
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 285689.9
TRECHO: | RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA URBANA CB |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1416 |  | EXTENSÃO (m): | 236
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1019.52
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1416 | 0.59 | 0.72 | 1019.52
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 124381.44
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1416 | 70.22 | 85.64 | 121266.24
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1416 | 1.8 | 2.2 | 3115.2
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 37357.24
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 484 | 41.5 | 50.61 | 24495.24
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 472 | 22.34 | 27.25 | 12862
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 7049.87
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 3596.87 | 1.61 | 1.96 | 7049.87
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 170260.6
TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO R$ | [6 empty] | 1482729.2

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS SD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 21.96% | SINAPI 09/2025 | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: ZONA URBANA E RURAL |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 463.44 | 463.44
102234 | SINAPI | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m² | 0.5 | 24.82 | 12.41
88262 | SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.3729 | 26.97 | 10.05
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.1186 | 21.71 | 24.28
00004509 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 3.2083 | 4.99 | 16
00004813 | SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 1 | 400 | 400
00005065 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
00005069 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA01 | Próprio | Administração local da obra | mês | 1 | 5762.05 | 5762.05
90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 35 | 129.24 | 4523.4
90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | H | 35 | 35.39 | 1238.65
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1 | 4.34 | 4.34
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.14 | 21.71 | 3.03
00000003 | SINAPI | Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza | L | 0.05 | 26.24 | 1.31
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.59 | 0.59
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 266.19 | 0.08
5934 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 109.4 | 0.08
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.0010343 | 21.71 | 0.02
93244 | SINAPI | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 68.56 | 0.41
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA02 | Próprio | Pavimentação em paralelepípedo | m² | 1 | 70.22 | 70.22
88260 | SINAPI | Calceteiro com encargos complementares | H | 0.4021 | 27.19 | 10.93
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.4021 | 21.71 | 8.72
88628 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0.0204 | 681.26 | 13.89
COMPOSIÇÃO SADA 05 | Próprio | Desmonte manual de rocha de origem arenítica | milheiro | 0.042 | 612.2 | 25.71
00000367 | SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA03 | Próprio | Compactação mecânica | m² | 1 | 1.8 | 1.8
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.002 | 21.71 | 0.04
00001442 | SINAPI | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | UN | 0.00015 | 11744.5 | 1.76
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 1 | 41.5 | 41.5
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2296 | 27.39 | 6.28
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2296 | 21.71 | 4.98
88629 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0018 | 770.66 | 1.38
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2) | M | 1.005 | 28.1 | 28.24
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA04 | Próprio | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 1 | 22.34 | 22.34
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2326 | 27.39 | 6.37
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2326 | 21.71 | 5.04
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
00004517 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.2 | 3.44 | 0.68
00006212 | SINAPI | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.0833 | 16.33 | 1.36
00034492 | SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m³ | 0.015 | 530 | 7.95
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 1.61 | 1.61
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0056 | 260.58 | 1.45
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0024 | 70.71 | 0.16
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA05 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | und | 1 | 371.05 | 371.05
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.71 | 4.34
94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0088 | 580.42 | 5.1
00039126 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2 | 12.06 | 24.12
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 2.7 | 74.33 | 200.69
I2525 | SEINFRA | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | UN | 8 | 0.6 | 4.8
00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1 | 132 | 132
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO SADA TCE PI | Próprio | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | milheiro | 1 | 612.2 | 612.2
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 21.71 | 260.52
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 27.39 | 328.68
COTAÇÃO 11 | Próprio | Indenização de jazida | milheiro | 1 | 23 | 23

## BDI SD
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI
LOCAL: ZONA URBANA E RURAL
BANCA: SINAPI 09/2025 - Sem desoneração
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | T = | 6.65%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.9335
1.2196
0.2196
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 21.96% |  | 21.96%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 21.96%

## ENCARGOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: CANTO DO BURITI
BANCA: SINAPI - 09/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 | Feriados | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.17% | Não incide | 1.17% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.71% | 8.9% | 11.71% | 8.9%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.4% | 18.59% | 47.4% | 18.59%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.3% | 4.03% | 5.3% | 4.03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 2.46% | 1.87% | 2.46% | 1.87%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.89% | 2.2% | 2.89% | 2.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34%
C | Total | 11.22% | 8.53% | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 9.79% | 3.64% | 17.44% | 6.84%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45% | 0.34% | 0.47% | 0.36%
D | Total | 10.24% | 3.98% | 17.91% | 7.2%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 90.66% | 52.9% | 113.3% | 71.12%

## RESUMO CD
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI |  | SINAPI 09/2025 |  | COM DESONERAÇÃO BDI: 26,86% | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: ZONA URBANA E RURAL |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 11610
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 97011.96
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 3503.76
1.2 | Administração local da obra | mês | 3 | 32787.9
1.3 | Limpeza da obra | m² | 11610 | 60720.3
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 1375958.53
2.1 | RUA PROJETA 01 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 189187.48
2.2 | RUA PROJETA 02 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 88105.98
2.3 | RUA PROJETA 03 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 44597.17
2.4 | RUA PROJETA 04 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 98804.86
2.5 | RUA PROJETA 05 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 182354.41
2.6 | RUA PROJETA 06 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 48876.71
2.7 | RUA PROJETA 07 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 229331.29
2.8 | RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO | unid. | 1 | 41030.86
2.9 | RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB | unid. | 1 | 284252.24
2.10 | RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA URBANA CB | unid. | 1 | 169417.53
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 1472970.49 | 37

## CRONOGRAMA CD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 | 90 | 150 | 210 | 270
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 0.2379% | 3503.76 | 3503.76
100%
1.2 | Administração local da obra | 2.226% | 32787.9 | 6557.58 | 6557.58 | 6557.58 | 6557.58 | 6557.58
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1.3 | Limpeza final da obra | 4.122% | 60720.3 |  |  |  |  | 60720.3
100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO
2.1 | RUA PROJETA 01 - POV. TABULEIRO | 12.84% | 189187.48 | 132431.236 | 56756.244
|  |  |  | 70% | 30%
2.2 | RUA PROJETA 02 - POV. TABULEIRO | 5.982% | 88105.98 |  | 88105.98
100%
2.3 | RUA PROJETA 03 - POV. TABULEIRO | 3.028% | 44597.17 |  |  | 44597.17
100%
2.4 | RUA PROJETA 04 - POV. TABULEIRO | 6.708% | 98804.86 |  |  | 98804.86
100%
2.5 | RUA PROJETA 05 - POV. TABULEIRO | 12.38% | 182354.41 |  |  | 182354.41
100%
2.6 | RUA PROJETA 06 - POV. TABULEIRO | 3.318% | 48876.71 |  |  |  | 24438.355 | 24438.355
[7 empty] | 50% | 50%
2.7 | RUA PROJETA 07 - POV. TABULEIRO | 15.57% | 229331.29 |  |  |  | 229331.29
100%
2.8 | RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO | 2.786% | 41030.86 |  |  |  |  | 41030.86
100%
2.9 | RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB | 19.3% | 284252.24 |  |  |  | 142126.12 | 142126.12
[7 empty] | 50% | 50%
2.10 | RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA URBANA CB | 11.5% | 169417.53 |  |  |  |  | 169417.53
100%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1472970.49 | 142492.576 | 151419.804 | 332314.02 | 402453.345 | 444290.745
|  |  |  | 142492.576 | 293912.38 | 626226.4 | 1028679.745 | 1472970.49
TOTAL (%) |  |  | 100% | 9.674% | 10.28% | 22.56% | 27.32% | 30.16%
|  |  |  | 9.674% | 19.95% | 42.51% | 69.84% | 100%

## ORÇAMENTO CD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI |  |  |  |  | SINAPI 09/2025 | COM DESONERAÇÃO BDI: 26,86% | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: ZONA URBANA E RURAL
TRECHO: | RUA PROJETA 01 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1710 |  | EXTENSÃO (m): | 285
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 97011.96
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 460.32 | 583.96 | 3503.76
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 5 | 5169.15 | 6557.58 | 32787.9
1.3 | 9537 - SINAPI/PI | Limpeza final da obra | m² | 11610 | 4.12 | 5.23 | 60720.3
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1214.1
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1710 | 0.56 | 0.71 | 1214.1
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 148376.7
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1710 | 66.6 | 84.49 | 144477.9
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1710 | 1.8 | 2.28 | 3898.8
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 30033.24
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 582 | 40.6 | 51.51 | 29978.82
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 2 | 21.45 | 27.21 | 54.42
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 9093.2
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 4479.41 | 1.6 | 2.03 | 9093.2
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 189187.48
TRECHO: | RUA PROJETA 02 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 732 |  | EXTENSÃO (m): | 122
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 519.72
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 732 | 0.56 | 0.71 | 519.72
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 63515.64
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 732 | 66.6 | 84.49 | 61846.68
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 732 | 1.8 | 2.28 | 1668.96
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 19825.8
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 256 | 40.6 | 51.51 | 13186.56
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 244 | 21.45 | 27.21 | 6639.24
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 3774.58
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 1859.4 | 1.6 | 2.03 | 3774.58
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 88105.98
TRECHO: | RUA PROJETA 03 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 366 |  | EXTENSÃO (m): | 61
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 259.86
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 366 | 0.56 | 0.71 | 259.86
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 31757.82
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 366 | 66.6 | 84.49 | 30923.34
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 366 | 1.8 | 2.28 | 834.48
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 10221.96
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 134 | 40.6 | 51.51 | 6902.34
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 122 | 21.45 | 27.21 | 3319.62
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 1887.29
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 929.7 | 1.6 | 2.03 | 1887.29
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 44597.17
TRECHO: | RUA PROJETA 04 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 822 |  | EXTENSÃO (m): | 137
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 583.62
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 822 | 0.56 | 0.71 | 583.62
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 71324.94
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 822 | 66.6 | 84.49 | 69450.78
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 822 | 1.8 | 2.28 | 1874.16
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 22187.4
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 286 | 40.6 | 51.51 | 14731.86
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 274 | 21.45 | 27.21 | 7455.54
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 4238.66
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 2088.01 | 1.6 | 2.03 | 4238.66
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 98804.86
TRECHO: | RUA PROJETA 05 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1524 |  | EXTENSÃO (m): | 254
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1082.04
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1524 | 0.56 | 0.71 | 1082.04
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 132237.48
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1524 | 66.6 | 84.49 | 128762.76
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1524 | 1.8 | 2.28 | 3474.72
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 40607.88
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 520 | 40.6 | 51.51 | 26785.2
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 508 | 21.45 | 27.21 | 13822.68
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 7956.77
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 3919.59 | 1.6 | 2.03 | 7956.77
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 182354.41
TRECHO: | RUA PROJETA 06 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 402 |  | EXTENSÃO (m): | 67
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 285.42
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 402 | 0.56 | 0.71 | 285.42
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 34881.54
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 402 | 66.6 | 84.49 | 33964.98
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 402 | 1.8 | 2.28 | 916.56
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 11166.6
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 146 | 40.6 | 51.51 | 7520.46
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 134 | 21.45 | 27.21 | 3646.14
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 2072.91
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 1021.14 | 1.6 | 2.03 | 2072.91
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 48876.71
TRECHO: | RUA PROJETA 07 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1920 |  | EXTENSÃO (m): | 320
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1363.2
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1920 | 0.56 | 0.71 | 1363.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 166598.4
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1920 | 66.6 | 84.49 | 162220.8
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1920 | 1.8 | 2.28 | 4377.6
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 50998.92
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 652 | 40.6 | 51.51 | 33584.52
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 640 | 21.45 | 27.21 | 17414.4
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 9900.53
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 4877.11 | 1.6 | 2.03 | 9900.53
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 229331.29
TRECHO: | RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 336 |  | EXTENSÃO (m): | 56
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 238.56
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 336 | 0.56 | 0.71 | 238.56
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 29154.72
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 336 | 66.6 | 84.49 | 28388.64
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 336 | 1.8 | 2.28 | 766.08
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 9434.76
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 124 | 40.6 | 51.51 | 6387.24
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 112 | 21.45 | 27.21 | 3047.52
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 1732.58
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 853.49 | 1.6 | 2.03 | 1732.58
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 41030.86
TRECHO: | RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 2382 |  | EXTENSÃO (m): | 397
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1691.22
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 2382 | 0.56 | 0.71 | 1691.22
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 206686.14
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 2382 | 66.6 | 84.49 | 201255.18
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 2382 | 1.8 | 2.28 | 5430.96
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 63121.8
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 806 | 40.6 | 51.51 | 41517.06
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 794 | 21.45 | 27.21 | 21604.74
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 12282.84
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 6050.66 | 1.6 | 2.03 | 12282.84
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 284252.24
TRECHO: | RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA URBANA CB |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1416 |  | EXTENSÃO (m): | 236
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1005.36
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1416 | 0.56 | 0.71 | 1005.36
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 122866.32
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1416 | 66.6 | 84.49 | 119637.84
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1416 | 1.8 | 2.28 | 3228.48
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 37773.96
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 484 | 40.6 | 51.51 | 24930.84
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 472 | 21.45 | 27.21 | 12843.12
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 7301.65
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 3596.87 | 1.6 | 2.03 | 7301.65
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 470.24
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.68 | 470.24 | 470.24
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 169417.53
TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO R$ | [6 empty] | 1472970.49

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS CD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 26.86% | FONTE: SINAPI 09/2025 | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: ZONA URBANA E RURAL |  |  | COM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 460.32 | 460.32
102234 | SINAPI | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m² | 0.5 | 23.82 | 11.91
88262 | SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.3729 | 24.77 | 9.23
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.1186 | 20.1 | 22.48
00004509 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 3.2083 | 4.99 | 16
00004813 | SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 1 | 400 | 400
00005065 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
00005069 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA01 | Próprio | Administração local da obra | mês | 1 | 5169.15 | 5169.15
90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 35 | 115.76 | 4051.6
90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | H | 35 | 31.93 | 1117.55
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1 | 4.12 | 4.12
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.14 | 20.1 | 2.81
00000003 | SINAPI | Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza | L | 0.05 | 26.24 | 1.31
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.56 | 0.56
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 261.86 | 0.07
5934 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 105.07 | 0.07
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.0010343 | 20.1 | 0.02
93244 | SINAPI | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 66.35 | 0.4
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA02 | Próprio | Pavimentação em paralelepípedo | m² | 1 | 66.6 | 66.6
88260 | SINAPI | Calceteiro com encargos complementares | H | 0.4021 | 24.99 | 10.04
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.4021 | 20.1 | 8.08
88628 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0.0204 | 673.36 | 13.73
COMPOSIÇÃO SADA 05 | Próprio | Desmonte manual de rocha de origem arenítica | milheiro | 0.042 | 566.24 | 23.78
00000367 | SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA03 | Próprio | Compactação mecânica | m² | 1 | 1.8 | 1.8
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.002 | 20.1 | 0.04
00001442 | SINAPI | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | UN | 0.00015 | 11744.5 | 1.76
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 1 | 40.6 | 40.6
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2296 | 25.17 | 5.77
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2296 | 20.1 | 4.61
88629 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0018 | 756.86 | 1.36
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2) | M | 1.005 | 28.1 | 28.24
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA04 | Próprio | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 1 | 21.45 | 21.45
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2326 | 25.17 | 5.85
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2326 | 20.1 | 4.67
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
00004517 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.2 | 3.44 | 0.68
00006212 | SINAPI | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.0833 | 16.33 | 1.36
00034492 | SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m³ | 0.015 | 530 | 7.95
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 1.6 | 1.6
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0056 | 258.33 | 1.44
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0024 | 68.46 | 0.16
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA05 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | und | 1 | 370.68 | 370.68
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.1 | 4.02
94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0088 | 574.2 | 5.05
00039126 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2 | 12.06 | 24.12
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 2.7 | 74.33 | 200.69
I2525 | SEINFRA | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | UN | 8 | 0.6 | 4.8
00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1 | 132 | 132
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO SADA TCE PI | Próprio | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | milheiro | 1 | 566.24 | 566.24
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 20.1 | 241.2
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 25.17 | 302.04
COTAÇÃO 11 | Próprio | Indenização de jazida | milheiro | 1 | 23 | 23

## Memoria de Calculo
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS EM CANTO DO BURITI
LOCAL: ZONA URBANA E RURAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado
| Comprimento | 3 | m
| Largura | 2 | m
| Quantidade | 1 | u n
| Área total | 6 | m²
1.2 | Administração local da obra
| Quantidade | 5 | mês
| Quantidade (medição atual) | 5 | mês
1.3 | Limpeza final da obra
| Área Total | 11610 | m²
| Quantidade (medição atual) | 11610 | m²
RUA PROJETA 01 - POV. TABULEIRO
| Comprimento = | 285 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 16.5 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 285 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1710 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 285 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1710 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 285 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1710 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 285 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 582 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 285 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 570 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 1710 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16.5 | Km
| Total | 4479.41 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
RUA PROJETA 02 - POV. TABULEIRO
| Comprimento = | 122 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 16 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 122 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 732 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 122 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 732 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 122 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 732 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 122 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 256 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 122 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 244 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 732 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16 | Km
| Total | 1859.4 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
RUA PROJETA 03 - POV. TABULEIRO
| Comprimento = | 61 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 16 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 61 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 366 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 61 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 366 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 61 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 366 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 61 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 134 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 61 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 122 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 366 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16 | Km
| Total | 929.7 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
RUA PROJETA 04 - POV. TABULEIRO
| Comprimento = | 137 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 16 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 137 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 822 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 137 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 822 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 137 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 822 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 137 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 286 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 137 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 274 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 822 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16 | Km
| Total | 2088.01 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
RUA PROJETA 05 - POV. TABULEIRO
| Comprimento = | 254 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 16.2 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 254 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1524 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 254 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1524 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 254 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1524 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 254 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 520 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 254 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 508 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 1524 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16.2 | Km
| Total | 3919.59 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
RUA PROJETA 06 - POV. TABULEIRO
| Comprimento = | 67 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 16 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 67 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 402 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 67 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 402 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 67 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 402 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 67 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 146 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 67 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 134 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 402 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16 | Km
| Total | 1021.14 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
RUA PROJETA 07 - POV. TABULEIRO
| Comprimento = | 320 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 16 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 320 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1920 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 320 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1920 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 320 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1920 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 320 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 652 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 320 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 640 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 1920 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16 | Km
| Total | 4877.11 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO
| Comprimento = | 6 | m
| Largura da rua = | 56 | m
| DMT Obra à Jazida | 16 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 56 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 336 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 56 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 336 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 56 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 336 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 56 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 124 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 56 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 112 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 336 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16 | Km
| Total | 853.49 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB
| Comprimento = | 6 | m
| Largura da rua = | 397 | m
| DMT Obra à Jazida | 16 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 397 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 2382 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 397 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 2382 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 397 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 2382 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 397 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 806 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 397 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 794 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 2382 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16 | Km
| Total | 6050.66 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA URBANA CB
| Comprimento = | 6 | m
| Largura da rua = | 236 | m
| DMT Obra à Jazida | 16 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 236 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1416 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 236 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1416 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 236 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1416 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 236 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 12 | m
| Comprimento total (projeto) | 484 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 236 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 472 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 1416 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 16 | Km
| Total | 3596.87 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und

## BDI CD
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL:CANTO DO BURITI - PI
BANCA: SINAPI 09/2025 - Com desoneração - Horista: 90,66 % / Mensalista: 52,90% - BDI: 26,86 %
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | CPRB= | 3.6%
[5 empty] | T = | 10.25%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.8975
1.2686
0.2686
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 26.86% |  | 26.86%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 26.86%

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CANTO DO BURITI -PI
BASE DE PREÇO: SINAPI PI 09/2025
BASE DE PREÇO COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS HORISTAS: |  |  | 90.66%
ENCARGOS MENSALISTAS: |  |  | 52.9%
BDI SERVIÇOS: |  |  | 26.86%
DISCRIMINAÇÃO | ITEM | VALOR R$ | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 97011.96 | 6.586%
Administração local da obra
Limpeza final da obra
TERRAPLENAGEM | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | 8243.1 | 0.5596%
PAVIMENTAÇÃO | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 1007399.7 | 68.39%
Compactação Mecânica
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | 295372.32 | 20.05%
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
TRANSPORTE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 60241.01 | 4.09%
SINALIZAÇÃO | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | 4702.4 | 0.3192%
TOTAL: |  | 1472970.49 | 100%